1. ชื่อโครงการ  สวนยางพารา  (ให้ผลผลิตแล้ว)

2. ผู้รับผิดชอบ  นายแหลม  แก้วอาภรณ์

3. ระยะเวลาดำเนินการ	..........ต.ค. 2550................................ ถึง ..... 30 กันยายน 2551...................

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร…….64,240..............….  บาท    จ่ายจริง …..........535,202.60..  บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)....500,000...... (ถ้ามี)  รายได้จากโครงการ.......1,225,796........(ถ้ามี)

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ต้นยางอยู่ในสภาพสมบูรณ์ | 1. ใส่ปุ๋ยยางที่ให้ผลผลิตแล้ว จำนวน 48 ไร่ โดยใช้อัตราส่วนของปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ อัตราปุ๋ยเคมี 1 กส. (50 กก.) / ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 10 กส. (25 กก.) ปุ๋ยเคมี 48 กส./ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 480 กส. (ใส่ร่องกลาง) |
| 2. ยางแผ่นดิบอยู่ในชั้นคุณภาพที่ 3 | 2. ปุ๋ยเคมี 15 – 15 – 15 จำนวน 40 กส. (ใส่รอบโคนต้น) |
| 3. น้ำยางมีปริมาณมากและมีคุณภาพ % น้ำยาง 30% ขึ้นไป |  |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. สวนยางได้รับการบำรุงรักษา จำนวน 48 ไร่ | 1. ใส่ปุ๋ย 48 ไร่ ปุ๋ยเคมี 48 กส./ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 480 กส. ต้นยางสมบูรณ์แข็งแรงดี ปริมาณน้ำยางเพิ่มปริมาณ 15 – 30 ๔% |
| 2. ผลิตยางแผ่นดิบและหรือน้ำยางสด จำนวน 10,000 กิโลกรัมต่อปี | 2. การจำหน่ายยางแผ่นดิบ 15 – 20 วัน/ครั้ง |
| 3. นักศึกษาฝึกปฏิบัติ จำนวน 30 คน |  |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60   61 – 70  71 – 80  81 – 90  91-100

9. ปัญหา/อุปสรรค

9.1 ฝนตก

9.2 พายุทำให้ต้นยางล้ม

9.3 ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยเคมีน้อย

ลงชื่อ นายแหลม แก้วอาภรณ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  ปลูกยางพารา

2. ผู้รับผิดชอบ  นายแหลม  แก้วอาภรณ์

3. ระยะเวลาดำเนินการ	.....1..ต.ค. 2550................................ ถึง ..... 30 กันยายน 2551...................

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร…….331,740.............….  บาท    จ่ายจริง 387,456.-  บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)...-...... (ถ้ามี)  รายได้จากโครงการ.......-.....(ถ้ามี)

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 6.1 จำนวนต้นยางที่ปลูกมีการเจริญเติบโต | 6.1 ใส่ปุ๋ยยางพาราที่ยังไม่มีผลผลิต จำนวน |
| จำนวน 219 ไร่ | 219 ไร่ |
| 6.2 จำนวนต้นยางที่ปลูกทั้งหมด 15,768 ต้น | 6.2 จำนวนปุ๋ยที่ใส่อินทรีย์ชีวภาพ จำนวน 700 |
|  | กระสอบ/ปุ๋ยเคมี 70 กระสอบ |
|  | 6.3 ปลูกยางเพิ่มเติมที่ทฤษฎีใหม่ จำนวน 500 ต้น |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 ทำให้ต้นยางที่ปลูกมีการเจริญเติบโตดี | 7.1 ได้ระดมคนงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนใน |
| 7.2 สวนยางอยู่ในสภาพที่สะอาดไม่มีวัชพืช | เดือนสิงหาคม 2551 ตัดหญ้าในสวนยางทั้งหมด |
|  | พร้อมใส่ปุ๋ยอินทรี: เคมี 1: 10 กระสอบ |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60   61 – 70  71 – 80  81 – 90  91-100

9. ปัญหา/อุปสรรค

9.1 มีวัชพืชขึ้น   แรงงานไม่เพียงพอ

9.2 ขาดปุ๋ยที่ใส่

9.3 งบประมาณไม่เพียงพอ

ลงชื่อ นายแหลม แก้วอาภรณ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

1.ชื่อโครงการ  การผลิตข้าวนาปี

2. ผู้รับผิดชอบ  นายสมพร  ดำยศ

3. ระยะเวลาดำเนินการ	..........ต.ค. 2550................................ ถึง ..... 30 กันยายน 2551...................

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร…….190,000..............….  บาท    จ่ายจริง ..........261,275.......  บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)......240,000.....................(ถ้ามี)  รายได้จากโครงการ.....234,909..........(ถ้ามี)

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. เพื่อผลิตข้าวนาปีสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ | 1. ผลิตข้าวเฉลี่ย 400 กก./ไร่ |
| 2. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของวิทยาลัยฯ | 2. ผลิตข้าวรวม 50 ตัน |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. วิทยาลัยมีรายได้จากการจำหน่ายข้าวประมาณ 240,000 บาท | 1. รายได้จากการจำหน่ายข้าวเปลือก 234,900 บาท |
| 2. นักเรียนนักศึกษามีองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวในภาคใต้ จำนวน 300 คน | 2. นักเรียนนักศึกษามีองค์ความรู้การผลิตข้าวภาคใต้ 400 คน |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60   61 – 70  71 – 80  81 – 90  91-100

9. ปัญหา/อุปสรรค

9.1 ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ

9.2 ราคาปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น

9.3 หอยเชอรี่ทำลายต้นข้าว

ลงชื่อ   นายสมพร  ดำยศ  รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  การผลิตข้าวนาปรัง

2. ผู้รับผิดชอบ  นายทนง  แซ่เฮง

3. ระยะเวลาดำเนินการ	..........ต.ค. 2550................................ ถึง ..... 30 กันยายน 2551...................

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร……......48,300........….  บาท    จ่ายจริง …....................355,500.-..  บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน).........105,000..............(ถ้ามี)  รายได้จากโครงการ.......435,351.60........(ถ้ามี)

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. เพื่อผลิตข้าวในเชิงธุรกิจ | 1. ทำการปลูกข้าวแบบหว่านนาน้ำตมในพื้นที่ 150 ไร่ |
| 2. เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา | 2. ได้ผลผลิต 35,520 กก. |
|  | 3. มีรายได้จากการจำหน่ายข้าวเปลือกในราคากก.ละ 9.30 และ 9.50 = 33,735 บาท |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1 มีรายได้เข้าเป็นเงินบำรุงการศึกษาของวิทยาลัย | 1. ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ ไม่ถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า |
| 2. พื้นที่นาไม่ถูกปล่อยให้ว่างเปล่าประโยชน์ | 2. จำหน่ายผลผลิตเกิดรายได้เข้าวิทยาลัยฯ |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60   61 – 70  71 – 80  81 – 90  91-100

9. ปัญหา/อุปสรรค

9.1 ศัตรูพืชพวกหอยเชอรี่ทำลาย

9.2 ข้าวที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เจริญเติบโตช้า ศัตรูทำลายได้ง่าย ข้าวสุกช้า

9.3 การเบิกจ่ายเงินซื้อปุ๋ย ว่าจ้าง ช้า

ลงชื่อ   นายทนง   แซ่เฮง    ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ    เลี้ยงโคนม

2. ผู้รับผิดชอบ  นายประพันธ์  บำรุงกิจดี

3. ระยะเวลาดำเนินการ	..........ต.ค. 2550................................ ถึง ..... 30 กันยายน 2551...................

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร…….65,000..............….  บาท    จ่ายจริง ......................62,560.................  บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)......120,000...................(ถ้ามี)  รายได้จากโครงการ....42,300...............(ถ้ามี)

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงาน | 1. ได้น้ำนมดิบ 5,860 กก. |
| 2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ | 2. มีโครีดนมหมุนเวียน จำนวน 4 ตัว |
| 3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร | 3. นักศึกษาฝึกงานและได้เรียนรู้จำนวน 25 คน |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. เป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา | 1. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานด้านโคนม จำนวน 25 คน |
| 2. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการให้นักศึกษา |  |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60   61 – 70  71 – 80  81 – 90  91-100

9. ปัญหา/อุปสรรค

9.1 ระบบน้ำประปาไม่ไหล

9.2 มีแม่โครีดนมจำนวนน้อย (4 ตัว)

9.3 เขียนโครงการซื้อแม่โครีดนม แต่ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ        ประพันธ์           ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายประพันธ์  บำรุงกิจดี)

1. ชื่อโครงการ  การเลี้ยงโคเนื้อ

2. ผู้รับผิดชอบ      นายอรรถพร  ศรีเปารยะ

3. ระยะเวลาดำเนินการ	..........ต.ค. 2550................................ ถึง ..... 30 กันยายน 2551...................

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร…….369,000..............….  บาท    จ่ายจริง …...................69,500.-........  บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน).......................................(ถ้ามี)  รายได้จากโครงการ......61,000...........(ถ้ามี)

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. เพื่อปรับปรุงโคเนื้อของวิทยาลัยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยเปลี่ยนพ่อพันธุ์เป็นพันธุ์ชาโรเล่ย์ | 1. จัดหาพ่อพันธุ์ |
| 2. เพื่อเพิ่มจำนวนโคเนื้อในโครงการให้มากขึ้น | 2. จำหน่ายพ่อตัวเดิม |
| 3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา | 3. สรุปผลการปฏิบัติงาน |
| 4. เพื่อปรับปรุงคอกโคเนื้อ |  |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. จำนวนโคเนื้อเพิ่มขึ้น 20 ตัว มีมูลค่า 300,000 บาท | 1. ดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมายเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ |
| 2. จำหน่ายโคขุนได้ มูลค่า 108,000 บาท |  |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60   61 – 70  71 – 80  81 – 90  91-100

9. ปัญหา/อุปสรรค

9.1 ไม่มีงบในการจัดซื้อโค

ลงชื่อ       อรรถพร            ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายอรรถพร  ศรีเปารยะ)

1. ชื่อโครงการ  เลี้ยงไก่ไข่ต่อเนื่อง

2. ผู้รับผิดชอบ  นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์

3. ระยะเวลาดำเนินการ	..........ต.ค. 2550................................ ถึง ..... 30 กันยายน 2551...................

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร…….271,040..............….  บาท    จ่ายจริง …................288,025..  บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน).......302,400.......................(ถ้ามี)  รายได้จากโครงการ....235,146.........(ถ้ามี)

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. เพื่อฝึกทักษะด้านการจัดการเลี้ยงไก่ไข่ของนักศึกษาและเกษตรกร | 1. นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่ |
| 2. เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัย | 2. เลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 500 ตัว |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ได้ไข่ไก่จำนวน 144,000 ฟอง | 1. |
| 2. ขายไข่ไก่ ฟองละ 2.10 บาท เป็นเงิน 302,400 บาท | 2. จำหน่ายไข่ได้ จำนวน 266,406 บาท2. |
| 3. มีนักศึกษาผ่านการฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่อย่างน้อย 60 คน | 3. นักศึกษาผ่านการฝึกปฏิบัติจริง จำนวน 60 คน |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60   61 – 70  71 – 80  81 – 90  91-100

9. ปัญหา/อุปสรรค

9.1 อาหารมีราคาเพิ่มขึ้น

9.2 เครื่องคัดไข่เสียบ่อยไม่สามารถคัดได้ตามเบอร์

9.3 ไก่ตายในเดือนเมษายนเนื่องจากอากาศภายในโรงเรือนร้อนมาก

ลงชื่อ        เกรียงไกร            ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์)

1. ชื่อโครงการ  เลี้ยงไก่คอล่อนพัทลุง

2. ผู้รับผิดชอบ  นายเยี่ยม  คชรัตน์

3. ระยะเวลาดำเนินการ	..........ต.ค. 2550................................ ถึง ..... 30 กันยายน 2551...................

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร…….60,000..............….  บาท    จ่ายจริง ….....................80,014..  บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน).......84,000.......................(ถ้ามี)  รายได้จากโครงการ......7,284.........(ถ้ามี)

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. เพื่อหารายได้จากการจำหน่ายลูกไก่และไก่ขุน | 1. เลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์จำนวน 60 ตัว |
| 2. เพื่อให้นักศึกษาและเกษตรกรผู้สนใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่คอล่อน | 2. เลี้ยงไก่เล็ก และไก่รุ่น จำหน่าย |
|  | 3. นักศึกษาผ่านการฝึกปฏิบัติงาน 45 คน (ปวส.2 ภาคปกติ ป่าพะยอม ป่าบอน) |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. มีรายได้จากการจำหน่ายลูกไก่ขั้นต่ำ 2,000 ต่อเดือน | 1. จำหน่ายไก่รุ่นและลูกไก่ |
| 2. มีรายได้จากการจำหน่ายไก่ขุนชำแหละขั้นต่ำเดือนละ 7,000 บาทต่อเดือน | 2. จำหน่ายไก่คอล่อน |
| 3. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงได้ครบวงจร | 3. นักศึกษาผ่านการปฏิบัติจริง |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60   61 – 70  71 – 80  81 – 90  91-100

9. ปัญหา/อุปสรรค

9.1 ตู้ฟักไข่ไฟฟ้าดับทำให้ลูกไก่ตายมากไม่ได้ตามแผนที่วางไว้

9.2 อาหารมีราคาเพิ่มขึ้น

9.3 จัดซื้อพ่อแม่พันธุ์ไก่ไม่ได้ตามเป้าหมาย

ลงชื่อ        เยี่ยม            ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายเยี่ยม  คชรัตน์)

1. ชื่อโครงการ  ผลิตลูกสุกร

2. ผู้รับผิดชอบ  นายกรกริช  แดงเอียด

3. ระยะเวลาดำเนินการ	..........ต.ค. 2550................................ ถึง ..... 30 กันยายน 2551...................

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร…….200,000..............….  บาท    จ่ายจริง ….....................185,931........  บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน).......250,000.......................(ถ้ามี)  รายได้จากโครงการ....232,004.........(ถ้ามี)

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. เพื่อผลิตลูกสุกรไว้จำหน่ายและส่งไปเลี้ยงเป็นสุกรขุน | 1. ผลิตลูกสุกรได้ 180 ตัว/ปี |
| 2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษา | 2. นักศึกษาเข้าฝึกทักษะได้ตามเป้าหมาย |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. สามารถขายลูกสุกร 250 ตัวต่อปี มีรายได้ 250,000 บาท | 1. ขายลูกสุกรได้ 180,000 บาท/ปี ขายแม่สุกรผสมไม่ติด 52,004 บาท |
| 2. นักศึกษาจำนวน 50 คน มีทักษะการผลิตลูกสุกร | 2. นักศึกษาเข้ารับการฝึกทักษะได้ตามเป้าหมาย |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60   61 – 70  71 – 80  81 – 90  91-100

9. ปัญหา/อุปสรรค

9.1 แม่สุกรที่ใช้ในการผลิตลูกสุกรมีอายุมากจึงผลิตลูกสุกรไม่ได้ตามเป้าหมาย

ลงชื่อ      กรกริช            ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายกรกริช  แดงเอียด)

1. ชื่อโครงการ  เลี้ยงสุกรขุน

2. ผู้รับผิดชอบ  นายกรกริช  แดงเอียด

3. ระยะเวลาดำเนินการ	..........ต.ค. 2550................................ ถึง ..... 30 กันยายน 2551...................

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร…….297,880..............….  บาท    จ่ายจริง ….....................730,613..  บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน).......430,000.......................(ถ้ามี)  รายได้จากโครงการ....809,192.........(ถ้ามี)

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. เพื่อจำหน่ายสุกรขุนเป็นรายได้แก่วิทยาลัย | 1. เลี้ยงสุกรขุนได้จำนวน 200 ตัว/ปี |
| 2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักศึกษาและเกษตรกรผู้สนใจ | 2. ฝึกนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. จำหน่ายสุกรขุนมีรายได้ 430,000 บาท | 1. จำหน่ายสุกรขุนได้ 809,192 บาท/ปี |
| 2. นักศึกษามีทักษะการเลี้ยงสุกรขุน จำนวน 50 คนต่อปี | 2. นักศึกษาเข้าฝึกทักษะตามเป้าหมาย |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60   61 – 70  71 – 80  81 – 90  91-100

9. ปัญหา/อุปสรรค

9.1 ในการจัดซื้อจัดจ้างน่าจะมีผู้รับผิดชอบในด้านจัดซื้อจัดจ้างไม่ต้องให้ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจะดี

ลงชื่อ      กรกริช            ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายกรกริช  แดงเอียด)

1. ชื่อโครงการ  เลี้ยงปลาดุก

2. ผู้รับผิดชอบ  ว่าที่ ร.ต.หญิงปาลณา  จันทนะ  นายคณิศร์  เกตุมณี  นายอำนวย  เอียดเฉลิม

3. ระยะเวลาดำเนินการ	..........ต.ค. 2550................................ ถึง ..... 30 กันยายน 2551...................

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร…….90,400...........….  บาท    จ่ายจริง ….........46,260.........  บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน).............................(ถ้ามี)  รายได้จากโครงการ..............(ถ้ามี)

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| เลี้ยงปลาดุก จำนวน 10,000 ตัวได้ผลผลิต | เลี้ยงปลาดุก จำนวน 10,000 ตัวได้ผลผลิต |
| 3,000 ก.ก. | 3,000 ก.ก. |
| นักศึกษาเข้าฝึกทักษะการเลี้ยงปลาดุก | นักศึกษาเข้าฝึกทักษะการเลี้ยงปลาดุก |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| จำหน่ายปลาดุกมีรายได้เป็นเงิน 105,400 บาท | จำหน่ายปลาดุกมีรายได้เป็นเงิน 105,400 บาท |
| นักศึกษา จำนวน 35 คน มีทักษะการเลี้ยง ปลาดุก | นักศึกษา จำนวน 35 คน มีทักษะการเลี้ยง ปลาดุก |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60   61 – 70  71 – 8081 – 90  91-100

9. ปัญหา/อุปสรรค

ลงชื่อ นายคณิศร์  เกตุมณี    ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  เพาะขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด

2. ผู้รับผิดชอบ  นายอำนวย  เอียดเฉลิม

3. ระยะเวลาดำเนินการ	..........ต.ค. 2550................................ ถึง ..... 30 กันยายน 2551...................

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร……...79,300..............….  บาท    จ่ายจริง …..................209,560..  บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน).......120,000.....................(ถ้ามี)  รายได้จากโครงการ...306,110.........(ถ้ามี)

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. เพื่อจำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืดเป็นรายได้แก่วิทยาลัย | 1. จำหน่ายปลาเป็นเงิน 306,110 บาท |
| 2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดแก่นักศึกษา | 2. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติทักษะเพาะขยายพันธุ์ปลา จำนวน 55 คน |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1 จำหน่ายลูกปลาน้ำจืด มีรายได้เป็นเงิน 120,000 บาท | 1. จำหน่ายปลาได้เงิน 306,111 บาท |
| 2. นักศึกษามีทักษะการเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 35 คนต่อปี | 2. 2. นักศึกษาผ่านการฝึกงาน จำนวน 55 คน |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60   61 – 70  71 – 80  81 – 90  91-100

9. ปัญหา/อุปสรรค

9.1 การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

9.2 เครื่องมือไม่เหมาะสม

9.3 ฝ่ายขายผลผลิตต้องทำงานเพิ่ม

ลงชื่อ       อำนวย            ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายอำนวย  เอียดเฉลิม)

1. ชื่อโครงการ  โครงการสาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่

2. ผู้รับผิดชอบ  นายวิโรจน์  จรูญศรีสวัสดิ์

3. ระยะเวลาดำเนินการ	..........ต.ค. 2550................................ ถึง ..... 30 กันยายน 2551...................

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร……..30,000..............….  บาท    จ่ายจริง ….....................46,340..  บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน).......50,000.......................(ถ้ามี)  รายได้จากโครงการ....90,325.80.......(ถ้ามี)

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. จัดเป็นแปลงสาธิต แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร แก่นักศึกษาทุกระดับชั้นเรียน | 1. จัดแปลงสาธิตเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร แก่นักศึกษาทุกระดับชั้น จำนวน 300 คน |
| 2. นักศึกษาใช้เป็นแหล่งทำงานหารายได้ระหว่าง | 2. จัดเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ |
|  | 3. สามารถนำส่งรายได้ฯ จำนวน 90,325.80 |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. นักศึกษาวิทยาลัยฯได้เรียนรู้การเกษตรแผนใหม่ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข | 1. นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงตามหลักวิชาการเกษตรผสมผสาน เพื่อฝึกทักษะความชำนาญ |
| 2. นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ด้านเกษตรนำมาทำงานหารายได้ระหว่างเรียนในพื้นที่โครงการฯ | 2. สินค้า รายได้ กำไร ส่งวิทยาลัยฯ 90,325.80 |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60   61 – 70  71 – 80  81 – 90  91-100

9. ปัญหา/อุปสรรค

9.1 สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ต้องปรับปรุงดินให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

9.2 ราคาผลผลิตไม่แน่นอน

ลงชื่อ        วิโรจน์           ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายวิโรจน์  จรูญศรีสวัสดิ์)

1. ชื่อโครงการ  ทุ่งหญ้าและการจัดการทุ่งหญ้า

2. ผู้รับผิดชอบ  นายอรรถพร  ศรีเปารยะ

3. ระยะเวลาดำเนินการ	..........ต.ค. 2550................................ ถึง ..... 30 กันยายน 2551...................

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร…….63,475..............….  บาท    จ่ายจริง ….....................53,450..  บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน).........................................(ถ้ามี)  รายได้จากโครงการ.....................(ถ้ามี)

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1.ปรับปรุงแปลงหญ้าเก่าให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น | 1. ปรับปรุงพื้นที่ทุ่งหญ้าเก่า |
| 2.จัดทำทุ่งหญ้าใหม่ | 2. ดูแลบำรุงรักษาแปลงหญ้า |
|  | 3. สรุปผลการดำเนินงาน |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ผลผลิตหญ้าที่มีคุณภาพดีสำหรับการเลี้ยงสัตว์ | 1. มีทุ่งหญ้าเหมาะสำหรับการเลี้ยงสัตว์ |
| 2.นักศึกษามีทักษะการจัดการแปลงหญ้า จำนวน 40 คน | 2. นักศึกษาได้ฝึกทักษะ จำนวน 40 คน |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60   61 – 70  71 – 80  81 – 90  91-100

9. ปัญหา/อุปสรรค

9.1 มีโคจากภายนอกเข้าทำลายแปลงหญ้า

9.2 บุคคลภายนอกบางคนขโมยหญ้าในแปลง

ลงชื่อ        อรรถพร            ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายอรรถพร  ศรีเปารยะ)

1. ชื่อโครงการ  ปลูกและรวบรวมพันธุ์หน้าวัว

2. ผู้รับผิดชอบ  นายจรูญ  รงค์รัตน์

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550  ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร  27,000.-    บาท    จ่ายจริง   27,000.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน) -  รายได้จากโครงการ -

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 6.1 ปลูกและรวบรวมพันธุ์หน้าวัว 20 สายพันธุ์ในพื้นที่ 160 ตารางเมตร 6.2 นักศึกษาร่วมโครงการเรียนรู้และฝึกทักษะจำนวน 40 คน 6.3 จำหน่ายพันธุ์หน้าวัว มูลค่า 12,000 บาท | 6.1 ปลูกรวบรวมพันธุ์หน้าวัว 20 สายพันธุ์ 6.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา จำนวน 120 คน 6.3 จำหน่ายพันธุ์หน้าวัว มูลค่า บาท |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 นักศึกษาร้อยละ 90 ฝึกทักษะมีความรู้ประสบการณ์ด้านการปลูกหน้าวัว 7.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้สนใจจากบุคคลภายนอกที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ | 7.1 นักศึกษาร้อยละ 90 ฝึกทักษะมีความรู้ประสบการณ์ด้านการปลูกหน้าวัว 7.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้สนใจจากบุคคลภายนอกที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80  81 – 90 91 - 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

-

ลงชื่อ  นายจรูญ  รงค์รัตน์  ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  ผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

2. ผู้รับผิดชอบ   นายอมร  พัวบัณฑิตกุล  นายจรูญ  รงค์รัตน์  และนางสมนึก  รัตนวิมล

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550  ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร   16,350.-   บาท    จ่ายจริง  16,010.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน) -  รายได้จากโครงการ -

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 6.1 ผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ไม่น้อยกว่า50 ชนิด 6.2 นักศึกษาร่วมโครงการเรียนรู้และฝึกทักษะ จำนวน 400 คน | 6.1 ผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ 55 ชนิด 6.2 นักศึกษาร่วมโครงการเรียนรู้และฝึกทักษะจำนวน คน |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 10,000 ต้น 7.2 จำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นเงิน 20,000 บาท | 7.1 ผู้เรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกทักษะ จำนวน 250 คน 7.2 ประชาชนผู้สนใจเข้าศึกษาหาความรู้ จำนวน 60 คน 7.3 ไม้ประดับ “อโคลนีมา” พันธุ์ลูกผสมใหม่ไว้เพื่อการศึกษาจำนวน 12 สายพันธุ์ 180 กระถาง |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80  81 – 90 91 - 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

-

ลงชื่อ  นายจรูญ  รงค์รัตน์   ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  ปลูกและขยายพันธุ์ไม้ผล

2. ผู้รับผิดชอบ  นายธรรมสรณ์  ธรรมกิรติ

3. ระยะเวลาดำเนินการ	..........ต.ค. 2550................................ ถึง ..... 30 กันยายน 2551...................

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร…….7,635..............….  บาท    จ่ายจริง …......................0..  บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)..................................(ถ้ามี)  รายได้จากโครงการ...........8,562.........(ถ้ามี)

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. เพื่อฝึกนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพ | 1. ได้ทำการดูแล บำรุงรักษาแปลงปลูกไม้ผล จำนวน 12 ไร่ โดยการตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่ง เตรียมรื้อแปลงชมพู่ เพื่อปลูกมะนาว 1 งาน |
| 2. เพื่อฝึกให้นักศึกษามีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ | 2. ฝึกนักศึกษาในการขยายพันธุ์มะนาว จำนวน 100 กิ่ง ปักชำ และเพาะกล้าไม้เพื่อจำหน่าย |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ไม้ผลได้รับการดูแล มีการเจริญเติบโตดี จำนวน 12 ไร่ | 1. ต้นไม้ผล เช่น มะนาว กระท้อน ลองกอง มังคุด ได้รับการดูแล บำรุงรักษา รวม 12 ไร่ |
| 2. แปลงปลูกมะนาวเพิ่มขึ้น จำนวน 1 แปลง พื้นที่ 1 งาน | 2. แปลงปลูกมะนาวได้ทำการเตรียมแปลงปลูก |
| 3. นักศึกษาได้รับการฝึกวิชาชีพไม้ผลจำนวน 20 คน | 3. นักศึกษาได้รับการฝึก 20 คน |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60   61 – 70  71 – 80  81 – 90  91-100

9. ปัญหา/อุปสรรค

9.1 ขาดแรงงานในการปฏิบัติ

9.2 ไม่มีนักศึกษา เนื่องจากภาคเรียนนี้ไม่ได้เปิดสอนวิชาการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น

ลงชื่อ        ธรรมสรณ์           ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายธรรมสรณ์  ธรรมกิรติ)

1. ชื่อโครงการ  งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ

2. ผู้รับผิดชอบ  นางเบญจวรรณ  ชูสิริ  นางสุวลี  กุลฑล  และนางกรรณิกา  มณีประพันธ์

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550  ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร   30,100.-    บาท    จ่ายจริง   29,855.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน) -  รายได้จากโครงการ -

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2551 จำนวน 20 เล่ม 2. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 80 ชุด 3. จัดทำรายงานการใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ รายไตรมาส เสนอต่อ สอศ. จำนวน 4 เล่ม 4. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2551 จำนวน 20 เล่ม 5. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2552 จำนวน 5 เล่ม 6. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และจัดเก็บรักษาข้อมูลพื้นฐาน 8 ประการได้แก่นักเรียน นักศึกษาบุคลากร ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่การเงิน หลักสูตร ตลาดแรงงาน จังหวัดพัทลุง ในระบบคอมพิวเตอร์และแฟ้มเอกสารตามจำนวนข้อมูลที่ต้องมีการจัดเก็บ 7. จัดทำสรุปข้อมูลของสถานศึกษา จำนวน 20 เล่ม 8. จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศของวิทยาลัย 1 เว็บไซต์ | 1. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2551 จำนวน 20 เล่ม 2. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 80 ชุด 3. จัดทำรายงานการใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ รายไตรมาส เสนอต่อ สอศ. จำนวน 4 เล่ม 4. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2551 จำนวน 20 เล่ม 5. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2552 จำนวน 5 เล่ม 6. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และจัดเก็บรักษาข้อมูลพื้นฐาน 8 ประการในระบบคอมพิวเตอร์และแฟ้มเอกสาร 7. จัดทำสรุปข้อมูลของสถานศึกษา จำนวน 20 เล่ม 8. จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศของวิทยาลัย 1 เว็บไซต์ |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. วิทยาลัยมีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2. วิทยาลัยมีการควบคุมการใช้ทรัพยากร การใช้จ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. วิทยาลัยมีการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานประกอบการตัดสินใจ 4. วิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | 1. วิทยาลัยมีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2. วิทยาลัยมีการควบคุมการใช้ทรัพยากร การใช้จ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. วิทยาลัยมีการให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันเวลา 4. วิทยาลัยมีการให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันเวลา |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80  81 – 90 91 - 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

-

ลงชื่อ  นางเบญจวรรณ  ชูสิริ  ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. ผู้รับผิดชอบ   นายจรูญ   รงค์รัตน์

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550  ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร   10,000.-   บาท    จ่ายจริง  - บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน) -  รายได้จากโครงการ -

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 6.1 เผยแพร่ความรู้ บูรณาการในรายวิชาที่สอนให้กับนักเรียน จำนวน 450 คน 6.2 เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนในจังหวัดพัทลุง จำนวน 9 หมู่บ้าน 6.3 ให้บริการน้ำสกัดชีวภาพ ใช้เป็นตัวอย่าง จำนวน 600 ลิตร | 6.1 เผยแพร่ความรู้ชีววิถีฯ บูรณาการในรายวิชา ที่สอนให้กับนักเรียน จำนวน 7 รายวิชา 6.2 เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนในจังหวัดพัทลุง จำนวน 5 หมู่บ้าน 6.3 เผยแพร่ความรู้โรงเรียนประถมศึกษาในโครงการอาหารกลางวันแบบอย่างยั่งยืน จำนวน 14 โรงเรียน 6.4 ให้บริการน้ำสกัดชีวภาพ ใช้เป็นตัวอย่าง จำนวน 500 ลิตร |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ โครงการชีววิถีฯ และนำไปปรับใช้ที่บ้านและชุมชนของตนเอง 2. โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพัทลุง นำความรู้ตามโครงการชีววิถีฯ ไปใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น | 1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ โครงการชีววิถีฯ และนำไปปรับใช้ที่บ้านและชุมชนของตนเอง 2. โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพัทลุง นำความรู้ตามโครงการชีววิถีฯ ไปใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80  81 – 90 91 - 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

-

ลงชื่อ  นายจรูญ   รงค์รัตน์  ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  อาหารกลางวันแบบยั่งยืน

2. ผู้รับผิดชอบ  นายจรูญ  รงค์รัตน์

3. ระยะเวลาดำเนินการ	..........ต.ค. 2550................................ ถึง ..... 30 กันยายน 2551...................

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร…….287,652..............….  บาท    จ่ายจริง …....................138,800..  บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน).......................................(ถ้ามี)  รายได้จากโครงการ.......................(ถ้ามี)

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1 เพื่อให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง ได้รับประทานอาหารกลางวันที่ คุณภาพอย่างเพียงพอ เหมาะสมตามความต้องการของร่างกาย และมีสุขภาพอนามัยดี | 1. นักเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง มีอาหารกลางวันบริโภคเพียงพอ จำนวน 18 โรง |
| 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการและด้านเกษตรกรรมให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีความรู้เรื่องการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพถูกหลักโภชนาการ สุขนิสัยที่ดีในการรับประทาน อาหารและความรู้ด้านเกษตรกรรม | 2. นักเรียนทั้ง 18 โรง ปราศจากภาวะทุพโภชนาการภายใน 1 ปี |
| 3. เพื่อให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน โดยการปฏิบัติจริง รู้จักวิธีการผลิตอาหารและบริโภคอาหารถูกหลักอนามัยและสุขนิสัยที่ดี |  |
| 4. สร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา เพื่อให้สามารถจัดอาหารกลางวันได้ด้วยตนเองแบบยั่งยืน |  |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. นักเรียนได้บริโภคอาหารในปริมาณที่เพียงพอและถูกหลักโภชนาการ ได้รับสารอาหารครบทุกหมู่ | 1. นักเรียนได้บริโภคอาหารในปริมาณที่เพียงพอและถูกหลักโภชนาการ |
| 2. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง สามารถผลิต ผลิตผลทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุน โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน | 2. โรงเรียน 18 โรง สามารถผลิตผลิตผลทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้มีคุณภาพ |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60   61 – 70  71 – 80  81 – 90  91-100

9. ปัญหา/อุปสรรค

9.1 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต ไม่มีโครงการรองรับ และไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการ

ลงชื่อ        กาญจนา            ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางกาญจนา  ชูแสง)

1. ชื่อโครงการ  ความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวะ

2. ผู้รับผิดชอบ  นายเยี่ยม  คชรัตน์

3. ระยะเวลาดำเนินการ	..........ต.ค. 2550................................ ถึง ..... 30 กันยายน 2551...................

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร…….12,000..............….  บาท    จ่ายจริง ….....................11,938.45.....  บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)..............................(ถ้ามี)  รายได้จากโครงการ.................................(ถ้ามี)

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. เพื่อร่วมกับสถานประกอบการเปิดสอนให้พนักงานมีวุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. | 1. นักศึกษาในสถานประกอบการ จำนวน 17 คน |
| 2. เพื่อพัฒนากำลังคนด้านอาชีวะ | 2. นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ เพิ่มขึ้นจากเดิม 5 แห่ง |
| 3. เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน |  |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ผลิตนักศึกษาในสถานประกอบการให้มีความรู้เพิ่มขึ้นและมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับ ปวช. | สถานประกอบการให้ความร่วมมือรับนักศึกษาฝึกงานเพิ่มขึ้น 5 แห่ง |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60   61 – 70  71 – 80  81 – 90  91-100

9. ปัญหา/อุปสรรค

นักศึกษาในสถานประกอบการไม่คงที่เพราะออกจากงาน

ลงชื่อ        เยี่ยม            ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายเยี่ยม  คชรัตน์)

1. ชื่อโครงการ  จัดการองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการ

2. ผู้รับผิดชอบ  นางพิมพ์สุคนธ์  ศรีน้อย

3. ระยะเวลาดำเนินการ	..........ต.ค. 2550................................ ถึง ..... 30 กันยายน 2551...................

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร…….84,600..............….  บาท    จ่ายจริง ….....................84,600..  บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)................................(ถ้ามี)  รายได้จากโครงการ.................................(ถ้ามี)

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในภาคการผลิตแก่นักเรียนนักศึกษาให้สามารถสร้างผลผลิตที่เป็นมาตรฐานแข่งขันได้ | นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 46 คน |
| 2. เพื่ออนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาวิชาชีพท้องถิ่น ในการยกระดับคุณภาพและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษาโดยการจัดองค์ความรู้ให้มีความรู้ด้านการผลิต การวางแผนและการจัดการธุรกิจ |  |
| 3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ด้านการนำเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มาปรับใช้ในกระบวนการผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ และสามารถจัดหาช่องทางการจำหน่ายในรูปแบบต่าง ๆ ได้ |  |
| 4. เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพ การเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ |  |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ทักษะไปปรับใช้ในกระบวนการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจำหน่าย การบริหารจัดการ การวางแผนธุรกิจ จนมีรายได้เพิ่มขึ้นและสร้างงานให้ตนเองหรือเป็นเจ้าของกิจการ |  |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60   61 – 70  71 – 80  81 – 90  91-100

9. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ลงชื่อ        พิมพ์สุคนธ์         ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางพิมพ์สุคนธ์  ศรีน้อย)

1. ชื่อโครงการ    ส่งเสริมอาชีพอิสระ (108 อาชีพ)

2. ผู้รับผิดชอบ  นางสุมน  เพ็ชรพันธุ์  นางอุบล  พูลภักดี  นางพรเพ็ญ  ชาติกุล  นางอังสนา  ถาวระ

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550  ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร    15,000.-บาท   จ่ายจริง  86,242.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน) -  รายได้จากโครงการ -

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| นักเรียนนักศึกษาประชาชน จำนวน 1,500 คน ได้ฝึกอาชีพอิสระ | นักเรียนนักศึกษาประชาชน จำนวน 1,530 คน ได้ฝึกอาชีพอิสระมากกว่า 10 อาชีพ |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ผู้ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปประกอบอาชีพ | ผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวนหนึ่งนำความรู้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพได้ |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80  81 – 90 91 - 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

-

ลงชื่อ  นางสุมน  เพ็ชรพันธุ์  ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

2. ผู้รับผิดชอบ  นางพิมพ์สุคนธ์  ศรีน้อย

3. ระยะเวลาดำเนินการ	..........ต.ค. 2550................................ ถึง ..... 30 กันยายน 2551...................

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร…….13,500..............….  บาท    จ่ายจริง …...............13,500....  บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)...................................(ถ้ามี)  รายได้จากโครงการ..........................(ถ้ามี)

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ มีรูปแบบ กรอบทิศทางที่ชัดเจน | 1. มีผู้เข้าอบรม 46 คน |
| 2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะให้กับนักเรียนนักศึกษาในเรื่องการเป็นผู้ประกอบการใหม่ | 2. บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ 26 คน |
| 3. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจเด่นในสถานศึกษา | 3. ตั้งกลุ่มในสถานศึกษา 6 กลุ่ม |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| นักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการใหม่และมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบธุรกิจ | ตามแผนฯ |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60   61 – 70  71 – 80  81 – 90  91-100

9. ปัญหา/อุปสรรค

ม่มี

ลงชื่อ        พิมพ์สุคนธ์       ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางพิมพ์สุคนธ์  ศรีน้อย)

1. ชื่อโครงการ  รองเท้าโคแบบสายรัด

2. ผู้รับผิดชอบ  นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550	 ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร  5,000.- บาท    จ่ายจริง   2,310.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)  -  บาท  รายได้จากโครงการ  -บาท

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| เพื่อผลิตรองเท้าโคที่สามารถนำมาใช้งานได้ | ได้ต้นแบบในการผลิตรองเท้าโคแบบสายรัด 1 ชุด |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| มีรองเท้าโคที่ใช้ในการป้องกันและรักษาโรคที่ เกิดกับกีบโค | ต้นแบบในการผลิตรองเท้าโคแบบสายรัด 1 ชุด |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

ขาดช่างผู้ชำนาญในการตัดเย็บ

ลงชื่อ นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  เครื่องอบแห้งอาหารเม็ดประหยัดพลังงาน

2. ผู้รับผิดชอบ  นายคณิศร์  เกตุมณี  นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง    นายทศพล  เครือแก้ว

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550	 ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร  30,000.- บาท    จ่ายจริง   0.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)  -  บาท  รายได้จากโครงการ  -บาท

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| เครื่องอบแห้งอาหารเม็ดประหยัดพลังงาน 1 เครื่อง | อยู่ในระหว่างดำเนินการ |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. นำมาใช้เพื่อผลิตอาหารเม็ดในวิทยาลัยฯ 2. นักศึกษาได้ฝึกงานการคิดประดิษฐ์เครื่องอบแห้งฯ 3. พัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในฟาร์มเกษตร | - |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

การประสานระหว่างครูกับนักศึกษายังไม่สะดวก

ลงชื่อ  นายคณิศร์  เกตุมณี ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ปั้มน้ำจักรยาน

2. ผู้รับผิดชอบ  นายจรูญ  รงค์รัตน์

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550	 ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร  7,500.- บาท    จ่ายจริง   7,500.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)  -  บาท  รายได้จากโครงการ  -บาท

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ปั้มน้ำจักรยานออกกำลังกาย 1 ชุด 2. พัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของล้อช่วยแรงและติดตั้ง ถังความดัน | ปั้มน้ำจักรยานออกกำลังกาย 1 ชุด ประกอบด้วย ส่วนที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมแล้วช่วยแรงและถังความ ดันน้ำ |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ส่งเสริมการออกกำลังกาย 2. ประหยัดพลังงาน ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3. สูบน้ำไปใช้ประโยชน์ด้านการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ | 1. สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมการออกกำลังกาย 2. ประหยัดพลังงาน ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3. ใช้สูบน้ำเพื่อการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และใช้กับระบบพ่นสารชีวภาพ, ปุ๋ยน้ำ |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

วัสดุที่ใช้จัดทำจำพวกเหล็กมีราคาแพงกว่าที่กำหนดไว้

ลงชื่อ  นายจรูญ  รงค์รัตน์  ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  ผลิตสื่อการสอนด้วยดินไทย

2. ผู้รับผิดชอบ  นางพรรณี  ทองดีสุข

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550	 ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร 4,960.- บาท    จ่ายจริง   4,905.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)  -  บาท  รายได้จากโครงการ  -บาท

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. จำนวนนักศึกษาที่ได้เรียนรู้จากสื่อ คือนักเรียน นักศึกษาที่เรียนสาขาเกษตร 2. ใช้ในการเรียนการสอนได้ จำนวนหลายวิชา อย่างน้อย 6 วิชา 3. ร้อยละ 90 นักเรียนและนักศึกษาที่เรียนเรื่อง ระบบทางเดินอาหารสัตว์มีผลสัมฤทธิ์สูง0 | 1. ผลิตสื่อการสอนระบบทางเดินอาหารของไก่ สุกรและสัตว์สี่กระเพาะ อย่างละ 1 ชุด 2. ตู้เก็บสื่อ จำนวน 1 ตู้ |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. นักเรียนนักศึกษาที่เรียนเรื่อง ระบบทางเดินอาหารสัตว์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงถึง ร้อยละ 90 2. นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระบบทางเดินอาหารสัตว์ดีขึ้น | 1. ใช้เป็นสื่อการสอนได้จำนวน 6 วิชา ที่เกี่ยวข้อง 2. ทำให้ผู้เรียนเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารสัตว์มีผลสัมฤทธิ์สูงถึง 90% |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 8081 – 90  91 – 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ลงชื่อ  นางพรรณี  ทองดีสุข  ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  โครงงานวิทยาศาสตร์

2. ผู้รับผิดชอบ  นางเปรมฤดี  ดำยศ  และนายสันติศักดิ์  แสงใส

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550	 ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร  16,780.- บาท    จ่ายจริง   16,760.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)  -  บาท  รายได้จากโครงการ  -บาท

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. มีโครงงานวิทยาศาสตร์ในรายวิชาสอนระดับ ปวช. จำนวน 10 โครงงาน 2. มีโครงงานวิทยาศาสตร์ในรายวิชาสอนระดับ ปวส. จำนวน 10 โครงงาน | 1. มีโครงงานวิทยาศาสตร์ในรายวิชาสอนระดับ ปวช. จำนวน 10 โครงงาน 2. มีโครงงานวิทยาศาสตร์ส่งประกวดระดับ ปวส. จำนวน 1 โครงงาน ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับ อศจ. รางวัลที่ 1-4 ระดับภาค และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 2. นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้ทักษะกระบวนการและวิธีการทาง วิทยาศาสตร์ | 1. นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 2. นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้ทักษะกระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

มีโครงงาน ปวช. ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร ได้ 6 โครงงาน  เนื่องจากนักศึกษามีจำนวนน้อย  โครงงานระดับ ปวส. มี 1 โครงงาน  สำหรับในรายวิชาไม่มีเนื่องจากผู้รับผิดชอบไม่ได้สอนระดับ ปวส.

ลงชื่อ  นางเปรมฤดี  ดำยศ ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  นวัตกรรมการเรียนการสอนอุปสงค์ อุปทาน

2. ผู้รับผิดชอบ  นางพิมพ์สุคนธ์   ศรีน้อย

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550	 ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร  8,200.- บาท    จ่ายจริง   0.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)  -  บาท  รายได้จากโครงการ  -บาท

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| สื่อการเรียนการสอน อุปสงค์ อุปทาน 1 ชุด | ทำบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ภาวะดุลยภาพของตลาด |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. การเรียนการสอนสะดวก และมีประสิทธิภาพขึ้น 2. นักศึกษาเข้าใจเรื่อง อุปสงค์ อุปทานได้ง่ายขึ้น | 1. นักศึกษาเข้าใจเรื่องอุปสงค์ อุปทานการเกิดราคาดุลยภาพได้ง่ายขึ้น 2. การเรียนการสอน มีประสิทธิภาพขึ้น |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

สื่อที่จะทำตามแผนฯ คือบอร์ดตารางอุปสงค์  เมื่อปรึกษาช่างแล้วช่างทำให้ไม่ได้  เพราะกลัวการตั้ง

พื้นไม่ได้  ถ้าแบบตั้งได้จะหนักมาก  ปรับเปลี่ยนจากสื่อบอร์ดเป็น บทเรียนสำเร็จรูป  โดยใช้เงินจากโครงการสอน

ลงชื่อ นางพิมพ์สุคนธ์  ศรีน้อย  ผู้รับผิดชอบโครงการ