1. ชื่อโครงการ  ค่ายพัฒนาคุณธรรมนำวิชาชีพ

2. ผู้รับผิดชอบ  นายอุทิศ  โพธิ์ทอง   และ  นางอวัสดา  คังคะโน

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550	 ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร  13,900.- บาท    จ่ายจริง   18,886.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)  -  บาท  รายได้จากโครงการ  -บาท

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. อบรมให้ความรู้ ทักษะ การใช้ชีวิตในสถานศึกษา จำนวน 200 คน 2. ทัศนศึกษาสถานประกอบการ 3. ละลายพฤติกรรมนักศึกษาให้มีทัศนคติที่ดีต่อกันรู้ รักสามัคคี | 1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 70 คน 2. นักศึกษามีความรักต่อกันมีความสามัคคีไม่มีการทะเลาะวิวาท |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1.นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะการใช้ชีวิตในวิทยาลัย 2. นักศึกษาได้มีประสบการด้านอาชีพด้านการเกษตร 3. นักศึกษามีความสามัคคี ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท | 1. นักศึกษาไม่ได้ก่อการทะเลาะวิวาทหรือ ปฏิบัติไม่เหมาะสมร้ายแรงอย่างใด 2. นักศึกษาได้รับการชมเชยจากศูนย์ส่งเสริมความประพฤติจังหวัดพัทลุง ไม่พบเห็นนักศึกษาแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

9.1 ไม่ทราบว่า สอศ.จัดสรรงบประมาณ

9.2  ครูทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาภาคกลางระหว่างการเข้าค่ายฯ จะต้องเพิ่มจำนวนและความรับผิดชอบ

9.3  พาหนะทัศนศึกษาดูงานบรรทุก 6 ล้อ  นักศึกษาได้เสนอแนะว่าไม่เหมาะสม

ลงชื่อ  นายอุทิศ  โพธิ์ทอง ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ  นายอุทิศ  โพธิ์ทอง

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550	 ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร  20,000.-  บาท    จ่ายจริง   1,560.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)  -  บาท  รายได้จากโครงการ  -บาท

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ จำนวน 5 ครั้ง นักศึกษา 1,000 คน 2. อบรมให้ความรู้ ปรับพฤติกรรม จำนวน 2 ครั้ง นักศึกษา 500 คน 3. ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดกัญชา ยาบ้า จำนวน 1 ครั้ง 400 คน | 1. จัดกิจกรรมรณรงค์ จำนวน 7 ครั้ง 2. ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด จำนวน 1 ครั้ง 3. รายงานผลการสำรวจ |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชน 2. นักศึกษาได้มีกิจกรรมร่วมกัน มีความสามัคคีซึ่งก่อให้เกิดผลดีลดปัญหาการทะเลาะวิวาท | 1. นักศึกษาไม่เสพสารเสพติดประเภทร้ายแรง(ผิดกฎหมาย) 2. จากการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติด ตรวจปัสสาวะไม่พบนักศึกษาเสพสารเสพติด |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

การดูแลเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ  ในหอพักชายทำได้ยาก

ลงชื่อ  นายอุทิศ  โพธิ์ทอง ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ

2. ผู้รับผิดชอบ  นายอุทิศ  โพธิ์ทอง  นางสมนึก  รัตนวิมล  นายพงษ์ศักดิ์  ชายะพันธ์

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550	 ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร  10,900.- บาท    จ่ายจริง 10,000.- บาท,

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)  -  บาท  รายได้จากโครงการ  -บาท

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. พัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา 2. นักศึกษาเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ จำนวน 50 คน | 1. นักศึกษาผ่านการอบรมเข้าค่ายฯ มีพฤติกรรมที่ดีมีวินัย ซื่อสัตย์ อดทน 2. นักศึกษาเข้าค่ายพักแรม จำนวน 45 คน ลูกเสือพี่เลี้ยง 10 คน รวม 65 คน |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. นักเรียนนักศึกษามีกิจกรรมกลางแจ้ง มีความรักสามัคคีต่อกัน 2. นักเรียนนักศึกษาไม่ก่อการทะเลาะวิวาท | 1. นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข 2. ครู ข้าราชการ 3 หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงและ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีกิจกรรมร่วมกัน |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

ครู พนักงานจากวิทยาลัยฯ  บางคนปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มที่ทำให้การจัดโครงการฯ บกพร่องเป็นที่วิจารณ์ของหน่วยงานอื่น ๆ

ลงชื่อ  นายอุทิศ  โพธิ์ทอง ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อวัสดุงานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ  นายทนง  แซ่เฮง  นายมลฑา  กุลฑล

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550	 ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร  9,040.- บาท    จ่ายจริง   6,615.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)  -  บาท  รายได้จากโครงการ  -บาท

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| วัสดุงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จำนวน 10 รายการ | งานกิจกรรมมีวัสดุสำนักงานใช้ในงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จำนวน 10 รายการ |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษามีวัสดุอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน | งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษามีวัสดุอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90  91 – 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ลงชื่อ  นายมลฑา  กุลฑล ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  ค่าย ดี เจ น้อย

2. ผู้รับผิดชอบ  นายเกรียงศักดิ์  ศรีรัตน์  และคณะ

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550	 ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร  4,150.- บาท    จ่ายจริง   0.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)  -  บาท  รายได้จากโครงการ  -บาท

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| อบรมนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการเป็นดีเจ ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักทำงานร่วมกัน | ไม่ได้ดำเนินการ |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| นักศึกษามีความรู้และมีทักษะเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงตามสายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง | - |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

กิจกรรมอื่น ๆ มีมาก

ลงชื่อ  นายมลฑา  กุลฑล ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรมวันสำคัญ

2. ผู้รับผิดชอบ  นายเกรียงศักดิ์  ศรีรัตน์   นายมลฑา  กุลฑล  นายทนง  แซ่เฮง  และนางสุวลี  กุลฑล

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550	 ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร  11,300.- บาท    จ่ายจริง   5,584.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)  -  บาท  รายได้จากโครงการ  -บาท

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ร่วมกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ 3 ครั้ง 2. ร่วมกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับศาสนา 3 ครั้ง 3. ร่วมกิจกรรมในวันเทศกาล 1 ครั้ง 4. ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดพัทลุง 1 ครั้ง 5. ร่วมกิจกรรมกับชุมชน 1 ครั้ง | 1. ร่วมกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ 3 ครั้ง 2. ร่วมกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับศาสนา 3 ครั้ง 3. ร่วมกิจกรรมในวันเทศกาล 1 ครั้ง 4. ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดพัทลุง 1 ครั้ง 5. ร่วมกิจกรรมกับชุมชน 1 ครั้ง |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| นักศึกษารักและหวงแหนในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพแวดล้อมในวิถีชีวิตไทย ทำให้เห็นคุณค่า หวงแหนไม่คิดทำลาย จะนำไปสู่การอนุรักษ์และเผยแพร่ต่อไป | นักศึกษารักและหวงแหนในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพแวดล้อมในวิถีชีวิตไทย ทำให้เห็นคุณค่า หวงแหนไม่คิดทำลาย จะนำไปสู่การอนุรักษ์และเผยแพร่ต่อไป |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

-

ลงชื่อ  นายมลฑา  กุลฑล ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  กีฬาและนันทนาการ

2. ผู้รับผิดชอบ  	2.1 นายเกรียงศักดิ์  ศรีรัตน์ 	2.2 นายมลฑา  กุลฑล                 2.3 นายทนง  แซ่เฮง

2.4 นายอมร  พัวบัณฑิตกุล	2.5 นายปริญญา  ปิ่นสุวรรณ       2.6 นายคณิศร์  เกตุมณี

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550	 ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร  40,830.- บาท    จ่ายจริง   31,883.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)  -  บาท  รายได้จากโครงการ  -บาท

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ครูและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลชั้นปี 7 คน สัมพันธ์ จำนวน 250 คน 2. ครูและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี 4 สถาบัน จำนวน 250 คน 3. ประชาชน ครูและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 800 คน 4. นักศึกษาเข้าร่วมกีฬาจังหวัดพัทลุง จำนวน 20 คน 5. นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาจังหวัดพัทลุง จำนวน 2 ประเภท คือ ฟุตซอล เซปัคตะกร้อ | 1. ครูและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลชั้นปี 7 คน สัมพันธ์ จำนวน 300 คน 2. ครูและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี 4 สถาบัน จำนวน 206 คน 3. ประชาชน ครูและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 607 คน 6. เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาสี 4 สถาบันประเภทกีฬาตะกร้อและฟุตบอลหญิง 7 คน |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| นักศึกษาได้เสริมสร้างประสบการณ์ และพัฒนานักศึกษาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมตามความชอบ ความถนัด และ ความสนใจ | นักศึกษาได้เสริมสร้างประสบการณ์ โดย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมตามความชอบ ความถนัด และความสนใจ ทำให้สุขภาพพลานามัยที่ดี ความสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ลงชื่อ  นายมลฑา  กุลฑล ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  สวัสดิการพยาบาล

2. ผู้รับผิดชอบ  นางสมนึก   รัตนวิมล

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550	 ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร 3,040.- บาท    จ่ายจริง   3,040.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)  -  บาท  รายได้จากโครงการ  -บาท

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| บริการยา- ปฐมพยาบาล นักศึกษา ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่มีสุขภาพดีขึ้น | 1. ให้บริการยา และการปฐมพยาบาลขั้นต้นนักศึกษาที่ป่วยและประสบอุบัติเหตุ 2. ให้ความรู้และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพขั้นต้น |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. บุคลากรมีสุขภาพอนามัยดี 2. มีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาล | 1. บุคลากรมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น 2. นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนและสามารถช่วยเหลือบุคคลใกล้ชิดได้ |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

บุคลากรมีน้อย  ไม่สามารถบริการนักศึกษาได้ทุกเวลา

ลงชื่อ  นางสมนึก  รัตนวิมล  ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

2. ผู้รับผิดชอบ  นายธรรมสรณ์  ธรรมกิรติ   ว่าที่ ร.ต.หญิงปาลณา  จันทนะ

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550	 ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร  4,720.- บาท    จ่ายจริง   4,420.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)  -  บาท  รายได้จากโครงการ  -บาท

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ร้อยละ 100 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-4 2. นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-4 /2550 จำนวน 32 คน 3. นักศึกษามีระเบียบวินัย มีคุณธรรม | 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สอบผ่านเกณฑ์การประเมินของศูนย์การฝึก นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 42 2. นักศึกษามีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมดี ตามที่สถานศึกษากำหนด |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. นักศึกษามีระเบียบวินัยดีขึ้น จำนวน 32 คน 2. เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาในเรื่องระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม 3. นักศึกษามีความสามัคคี อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบมากขึ้น | 1. นักศึกษามีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 2. นักศึกษามีความรักและสามัคคีในหมู่คณะ |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ลงชื่อ  นายธรรมสรณ์  ธรรมกิรติ  ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  การจัดกิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ หน่วยพัทลุง

2. ผู้รับผิดชอบ

ครูที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. หน่วยพัทลุง  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550	 ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร  50,000.- บาท    จ่ายจริง   15,500.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)  -  บาท  รายได้จากโครงการ  -บาท

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. สมาชิก อกท.หน่วยพัทลุง ทุกคนมีโอกาสร่วมงานประชุมวิชาการ ระดับหน่วยโดยกิจกรรมที่จัดในการประชุมวิชาการระดับหน่วย 2. สมาชิก อกท.ของหน่วยพัทลุงทุกคนมีโอกาสร่วมงานมหกรรมอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ปีการศึกษา 2550 3. สมาชิก อกท.ของหน่วยพัทลุงมีโอกาสร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2550 ประมาณ 100 คน | 1. ไม่ได้จัดกิจกรรมประชุมวิชาการระดับหน่วยแต่ใช้วิธีการคัดเลือกสมาชิกในแต่ละสาขาวิชา 2. สมาชิก จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ อกท. ระดับภาค สมาชิกสามารถชนะการประกวด การแข่งขันทักษะวิชาชีพ อกท. สัมมนา ผลงานทางวิชาการ จำนวน 21 คน ได้คะแนนรวม 18 คะแนน จัดอยู่อันดับที่ 7 จาก 15 หน่วย 3. สมาชิกเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ จำนวน 17 คน สมาชิกสามารถชนะการประกวด การแข่งขันทักษะวิชาชีพ อกท. จำนวน 1 คน ได้คะแนนรวม 2 คะแนน จัดอยู่อับดับที่ 39 จาก 49 หน่วย |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| สมาชิก อกท. หน่วยพัทลุงได้พัฒนาความเป็นเลิศ และมีทักษะประสบการณ์ด้านวิชาชีพ รู้จักหารายได้และออมทรัพย์ ได้รับการเสริมสร้างพฤติกรรมความเป็นผู้นำ ประพฤติและปฏิบัติตนเอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติตามลำดับขั้น/กระบวนการ อกท. | สมาชิก อกท. หน่วยพัทลุงได้พัฒนาความเป็นเลิศ และมีทักษะประสบการณ์ด้านวิชาชีพ รู้จักหารายได้และออมทรัพย์ ได้รับการเสริมสร้างพฤติกรรมความเป็นผู้นำ ประพฤติและปฏิบัติตนเอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติตามลำดับขั้น/กระบวนการ อกท. |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

จากสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม  ซึ่งยอดการใช้จ่ายเงินที่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้สูงกว่า  ทำให้การดำเนินกิจกรรมบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้เต็มรูปแบบ  ส่งผลให้นักศึกษาบางส่วนยังไม่เข้าใจถึงการจัดกิจกรรม อกท.  ความสำคัญและประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ซึ่งหากได้มีการดำเนินการกิจกรรมเต็มรูปแบบก็จะช่วยให้สมาชิกได้เห็นความสำคัญมากขึ้น

ลงชื่อ  ว่าที่ ร.ต.หญิงปาลณา  จันทนะ ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  งานแนะแนวการศึกษาและสวัสดิการการศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ  นางกาญจนา ชูแสง  นางพรเพ็ญ  ชาติกุล  นางอวัสดา  คังคะโน

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550	 ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร  14,370.- บาท    จ่ายจริง   8,888.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)  -  บาท  รายได้จากโครงการ  -บาท

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงรู้จักและเข้าใจตนเองดีขึ้น 2. นักศึกษาได้ทราบข้อมูล มีแนวทางในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและตัดสินใจเลือกแนวทางดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 4. ครู อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง 5. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา จำนวน 400 คน | 1. นักศึกษา 80% สามารถเลือกแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพได้ 2. จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ จำนวน ประมาณ 70 คน มาประชุมที่วิทยาลัยฯ 3. นักเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษารู้จักวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมากขึ้น |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. นักเรียนนักศึกษาสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษา การประกอบอาชีพและสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 2. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการกำกับดูแลความประพฤติและการใช้จ่ายเงินของนักศึกษา 3. ครูนักเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในวิทยาลัยฯ | 1. นักศึกษาประมาณ 80% สามารถปรับตัวได้ 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการดูแลบุตรหลาน 3. ครูนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง มีความรู้และเข้าใจการเรียนในวิทยาลัยฯ มากขึ้น |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี          				                     ลงชื่อ  นางกาญจนา  ชูแสง ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  หลักสูตรการสอน

2. ผู้รับผิดชอบ  นางเปรมฤดี  ดำยศ

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550	 ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร  3,200.- บาท    จ่ายจริง  4,418.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)  -  บาท  รายได้จากโครงการ  -บาท

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. จัดทำแผนการเรียนปีการศึกษา 2551 จำนวน 7 เล่ม 2. จัดตารางเรียนตารางสอนจำนวน 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวนภาคเรียนละ 2 เล่ม และมอบนักศึกษาตามจำนวนนักศึกษา 3. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนได้แก่ โครงการสอน จำนวน 300 ชุด และแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 200 ชุด | 1. จัดทำแผนการเรียน ปีการศึกษา 2551 จำนวน 7 เล่ม 2. ตารางเรียนตารางสอนจำนวน 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 2 / 2550 และภาคเรียนที่ 1/2551 จำนวนภาคเรียนละ 2 เล่ม และมอบนักศึกษาตามจำนวนนักศึกษา จำนวน 500 ชุด 3. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ โครงการสอนและแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 400 ชุด |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ครูและนักเรียนนักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวแผนการเรียนของนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นเรียน 2. ครูและนักเรียนนักศึกษาได้รับตารางเรียนตารางสอนทุกคนได้รับทราบเกี่ยวแผนการเรียนของนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นเรียน 3. ครูมีแบบฟอร์มโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ ในการจัดการเรียนการสอน | 1. มอบแผนการเรียนให้แผนกวิชานักศึกษา ปวส. รับทราบแผนการเรียนแต่ละภาคเรียน 2. ครูและนักเรียน นักศึกษามีตารางสอนและตารางเรียนทุกคน 3. ครูมีแบบฟอร์มโครงการ |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80  81 – 9091 – 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

ภาคเรียนที่ 1/2551  การรวบรวมตารางสอนของครูจากแผนกวิชาทำช้า  เนื่องจากแผนกวิชาจะดำเนินการ

แก้ไขเพื่อให้ครูมีเวลาสอน  อย่างน้อย  18  ชั่วโมง/สัปดาห์

ลงชื่อ  นางเปรมฤดี  ดำยศ  ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  คุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ  3.1 นางพรทิพย์   โยธิน	         3.2  นายเกรียงศักดิ์   ศรีรัตน์

3.3 นายจรูญ   รงค์รัตน์	          3.4 นายศุภชัย  ฟักทอง      3.5 นายบุญเลิศ   ศรีน้อย		             3.6  นางอุบล   พูลภักดี                 3.7 นายเมฆา   ชาติกุล     3.8 นางสาวพวงเล็ก    ณ พัทลุง

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550	 ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร  10,045.- บาท    จ่ายจริง   4,470.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)  -  บาท  รายได้จากโครงการ  -บาท

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำมาตรฐาน 6 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ 2. จัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 3. จัดทำเครื่องมือในการกรอกแบบสอบถาม และหาข้อมูลของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ | 1. การประเมินอยู่ในระดับดี 27 ตัวบ่งชี้ ระดับพอใช้ 6 ตัวบ่งชี้ ระดับปรับปรุง 1 ตัวบ่งชี้ 2. ได้เผยแพร่กับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น 3. ไม่ได้ดำเนินการประชุมตามแผนโครงการที่กำหนดไว้ แต่ทุกมาตรฐานได้ทำแบบสอบถามและหาข้อมูลจากตัวอย่างที่มีอยู่แล้ว |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2. สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อเป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบและประเมินผล | 1. ต้องปรับปรุง 1 ตัวบ่งชี้ คือตัวบ่งชี้ที่ 15 มาตรฐานที่ 2 2. บางมาตรฐานที่ไม่ผ่าน เมื่อปี 50 ดีขึ้นและบางมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วอยู่ในระดับพอใช้ 3. ได้จัดทำรายงานการประเมินผลไปตามสภาพจริง เพื่อการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

9.1 สถานศึกษาควรให้บุคลากรทุกคนเข้าใจและตระหนักในการปรับปรุงดีขึ้นทุก ๆ มาตรฐาน

9.2 สถานศึกษาไม่ได้กำกับ ดูแลหรือนิเทศภายในของงานต่าง ๆ

9.3  สถานศึกษาไม่ดูผลลัพธ์ของการประเมินตนเองและสิ่งที่ปรับปรุงในอนาคตมาทำแผนรองรับ

ลงชื่อ  นางพรทิพย์  โยธิน ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  วิจัยพัฒนา

2. ผู้รับผิดชอบ  นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550	 ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร  4,430.- บาท    จ่ายจริง   1,970.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)  -  บาท  รายได้จากโครงการ  -บาท

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. จำนวนนวัตกรรม 10 ชิ้น 2. จำนวนสิ่งประดิษฐ์ 8 ชิ้น 3. จำนวนงานวิจัย 20 ชิ้น 4. จำนวนโครงการ 10 โครงการ | 1. จำนวนนวัตกรรม 10 ชิ้น 2. จำนวนสิ่งประดิษฐ์ 5 ชิ้น 3. จำนวนงานวิจัย18 ชิ้น 4. จำนวนโครงการ 12 โครงการ |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงการที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ/หรือการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศซึ่งนำไปสู่การแข่งขันในระดับต่าง ๆ | มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงการที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ 35 โครงการ/ ชิ้นงาน |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

ครู/นักเรียน นักศึกษา  ขาดความรู้พื้นฐานทางการวิจัยโดยเฉพาะความรู้ด้านสถิติ

ลงชื่อ  นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง  ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  ผลของวัสดุเพาะสูตรต่างกันที่มีต่อผลผลิตของเห็ดยานางิ

2. ผู้รับผิดชอบ  นางสุณี  กาญจนจันทร์

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550	 ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร  5,785.- บาท    จ่ายจริง   4,680.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)  -  บาท  รายได้จากโครงการ  -บาท

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ทำการทดลอง 4 หน่วยทดลอง ทำ 5 ซ้ำ ๆ ละ 20 ถุง | อยู่ในระหว่างดำเนินการ ทำซ้ำ เนื่องจากทำครั้งแรกมีอุปสรรค |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ได้วัสดุเพาะสูตรที่เหมาะสมสำหรับเพาะเห็ดยานางิ 2. ได้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเห็ดยานางิให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป | ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการทดลอง |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

ทำครั้งแรกก้อนเชื้อเห็ดปนเปื้อนทั้งหมด  เนื่องจากสภาพขี้เลื่อยไม่เหมาะสม

ลงชื่อ  นางสุณี  กาญจนจันทร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักกาดขาวปลีเมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในอัตราที่

แตกต่างกัน

2. ผู้รับผิดชอบ  นายอุทิศ  โพธิ์ทอง

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550	 ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร  4,000.- บาท    จ่ายจริง   0.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)  -  บาท  รายได้จากโครงการ  -บาท

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| นำผลการทดลองสู่การปฏิบัติจริง และเผยแพร่ให้เกษตรกรได้ปฏิบัติ | ผลการเปรียบเทียบมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ทราบอัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่เหมาะสมกับการปลูกพืชผักกินใบ | 1. อัตราที่เหมาะสม 700 ก.ก./ไร่ 2. นักศึกษานำข้อมูลไปใช้ปลูกผักและแนะนำเกษตรกร |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70  71 – 8081 – 90 91 – 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

การปฏิบัติดูแลรักษาทำได้ไม่เต็มที่ช่วงปิดภาคเรียน

ลงชื่อ  นายอุทิศ  โพธิ์ทอง ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาด้านอาชีวเกษตรระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

2. ผู้รับผิดชอบ  นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550	 ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร  1,325.- บาท    จ่ายจริง  740.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)  -  บาท  รายได้จากโครงการ  -บาท

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| รายงานผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาด้านอาชีวเกษตร | ได้รายงานผลการวิจัยที่มีคุณภาพ 1 เรื่อง |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| นำผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง | ได้รายงานผลการวิจัยที่มีคุณภาพใช้ประโยชน์ได้จริง 1 เรื่อง |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ลงชื่อ  นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  รองเท้าโคแบบสายรัด

2. ผู้รับผิดชอบ  นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550	 ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร  5,000.- บาท    จ่ายจริง   2,310.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)  -  บาท  รายได้จากโครงการ  -บาท

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| เพื่อผลิตรองเท้าโคที่สามารถนำมาใช้งานได้ | ได้ต้นแบบในการผลิตรองเท้าโคแบบสายรัด 1 ชุด |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| มีรองเท้าโคที่ใช้ในการป้องกันและรักษาโรคที่ เกิดกับกีบโค | ต้นแบบในการผลิตรองเท้าโคแบบสายรัด 1 ชุด |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

ขาดช่างผู้ชำนาญในการตัดเย็บ

ลงชื่อ นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  เครื่องอบแห้งอาหารเม็ดประหยัดพลังงาน

2. ผู้รับผิดชอบ  นายคณิศร์  เกตุมณี  นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง    นายทศพล  เครือแก้ว

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550	 ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร  30,000.- บาท    จ่ายจริง   0.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)  -  บาท  รายได้จากโครงการ  -บาท

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| เครื่องอบแห้งอาหารเม็ดประหยัดพลังงาน 1 เครื่อง | อยู่ในระหว่างดำเนินการ |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. นำมาใช้เพื่อผลิตอาหารเม็ดในวิทยาลัยฯ 2. นักศึกษาได้ฝึกงานการคิดประดิษฐ์เครื่องอบแห้งฯ 3. พัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในฟาร์มเกษตร | - |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

การประสานระหว่างครูกับนักศึกษายังไม่สะดวก

ลงชื่อ  นายคณิศร์  เกตุมณี ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ปั้มน้ำจักรยาน

2. ผู้รับผิดชอบ  นายจรูญ  รงค์รัตน์

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550	 ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร  7,500.- บาท    จ่ายจริง   7,500.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)  -  บาท  รายได้จากโครงการ  -บาท

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ปั้มน้ำจักรยานออกกำลังกาย 1 ชุด 2. พัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของล้อช่วยแรงและติดตั้ง ถังความดัน | ปั้มน้ำจักรยานออกกำลังกาย 1 ชุด ประกอบด้วย ส่วนที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมแล้วช่วยแรงและถังความ ดันน้ำ |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ส่งเสริมการออกกำลังกาย 2. ประหยัดพลังงาน ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3. สูบน้ำไปใช้ประโยชน์ด้านการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ | 1. สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมการออกกำลังกาย 2. ประหยัดพลังงาน ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3. ใช้สูบน้ำเพื่อการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และใช้กับระบบพ่นสารชีวภาพ, ปุ๋ยน้ำ |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

วัสดุที่ใช้จัดทำจำพวกเหล็กมีราคาแพงกว่าที่กำหนดไว้

ลงชื่อ  นายจรูญ  รงค์รัตน์  ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  ผลิตสื่อการสอนด้วยดินไทย

2. ผู้รับผิดชอบ  นางพรรณี  ทองดีสุข

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550	 ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร 4,960.- บาท    จ่ายจริง   4,905.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)  -  บาท  รายได้จากโครงการ  -บาท

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. จำนวนนักศึกษาที่ได้เรียนรู้จากสื่อ คือนักเรียน นักศึกษาที่เรียนสาขาเกษตร 2. ใช้ในการเรียนการสอนได้ จำนวนหลายวิชา อย่างน้อย 6 วิชา 3. ร้อยละ 90 นักเรียนและนักศึกษาที่เรียนเรื่อง ระบบทางเดินอาหารสัตว์มีผลสัมฤทธิ์สูง0 | 1. ผลิตสื่อการสอนระบบทางเดินอาหารของไก่ สุกรและสัตว์สี่กระเพาะ อย่างละ 1 ชุด 2. ตู้เก็บสื่อ จำนวน 1 ตู้ |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. นักเรียนนักศึกษาที่เรียนเรื่อง ระบบทางเดินอาหารสัตว์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงถึง ร้อยละ 90 2. นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระบบทางเดินอาหารสัตว์ดีขึ้น | 1. ใช้เป็นสื่อการสอนได้จำนวน 6 วิชา ที่เกี่ยวข้อง 2. ทำให้ผู้เรียนเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารสัตว์มีผลสัมฤทธิ์สูงถึง 90% |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 8081 – 90  91 – 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ลงชื่อ  นางพรรณี  ทองดีสุข  ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  โครงงานวิทยาศาสตร์

2. ผู้รับผิดชอบ  นางเปรมฤดี  ดำยศ  และนายสันติศักดิ์  แสงใส

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550	 ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร  16,780.- บาท    จ่ายจริง   16,760.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)  -  บาท  รายได้จากโครงการ  -บาท

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. มีโครงงานวิทยาศาสตร์ในรายวิชาสอนระดับ ปวช. จำนวน 10 โครงงาน 2. มีโครงงานวิทยาศาสตร์ในรายวิชาสอนระดับ ปวส. จำนวน 10 โครงงาน | 1. มีโครงงานวิทยาศาสตร์ในรายวิชาสอนระดับ ปวช. จำนวน 10 โครงงาน 2. มีโครงงานวิทยาศาสตร์ส่งประกวดระดับ ปวส. จำนวน 1 โครงงาน ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับ อศจ. รางวัลที่ 1-4 ระดับภาค และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 2. นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้ทักษะกระบวนการและวิธีการทาง วิทยาศาสตร์ | 1. นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 2. นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้ทักษะกระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

มีโครงงาน ปวช. ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร ได้ 6 โครงงาน  เนื่องจากนักศึกษามีจำนวนน้อย  โครงงานระดับ ปวส. มี 1 โครงงาน  สำหรับในรายวิชาไม่มีเนื่องจากผู้รับผิดชอบไม่ได้สอนระดับ ปวส.

ลงชื่อ  นางเปรมฤดี  ดำยศ ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อโครงการ  นวัตกรรมการเรียนการสอนอุปสงค์ อุปทาน

2. ผู้รับผิดชอบ  นางพิมพ์สุคนธ์   ศรีน้อย

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2550	 ถึง   30  กันยายน  2551

4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร  8,200.- บาท    จ่ายจริง   0.- บาท

5. เป้าหมายรายรับ (ตามแผน)  -  บาท  รายได้จากโครงการ  -บาท

6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| สื่อการเรียนการสอน อุปสงค์ อุปทาน 1 ชุด | ทำบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ภาวะดุลยภาพของตลาด |

7. ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ประโยชน์ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. การเรียนการสอนสะดวก และมีประสิทธิภาพขึ้น 2. นักศึกษาเข้าใจเรื่อง อุปสงค์ อุปทานได้ง่ายขึ้น | 1. นักศึกษาเข้าใจเรื่องอุปสงค์ อุปทานการเกิดราคาดุลยภาพได้ง่ายขึ้น 2. การเรียนการสอน มีประสิทธิภาพขึ้น |

8. ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50 – 60 61 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100

9. ปัญหา/อุปสรรค

สื่อที่จะทำตามแผนฯ คือบอร์ดตารางอุปสงค์  เมื่อปรึกษาช่างแล้วช่างทำให้ไม่ได้  เพราะกลัวการตั้ง

พื้นไม่ได้  ถ้าแบบตั้งได้จะหนักมาก  ปรับเปลี่ยนจากสื่อบอร์ดเป็น บทเรียนสำเร็จรูป  โดยใช้เงินจากโครงการสอน

ลงชื่อ นางพิมพ์สุคนธ์  ศรีน้อย  ผู้รับผิดชอบโครงการ