1.  ชื่อโครงการ  งานวางแผนและงบประมาณ

2. ผู้รับผิดชอบ  นางสุวลี  กุลฑล  และนางอฏารัตน์ บุญมณี

งานวางแผนและงบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาที่กำหนดในแผน | ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง |
| --- | --- | --- |
| จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี สรุปผลการดำเนินงานประจำปีและรายงานผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย | 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556 | 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556 |

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เงินบำรุงการศึกษา จำนวน 22,460 บาท รายจ่ายจริง 5,174 บาท

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้งานวางแผนและงบประมาณสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 20 เล่ม 2. จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา จำนวน 15 เล่ม 3. จัดทำรายงานการใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ รายไตรมาส เสนอต่อ สอศ. จำนวน 4 เล่ม 4. จัดรายงานสรุปผลปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2556 จำนวน 20 เล่ม 5. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 5 เล่ม 6. จัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด | 1. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 20 เล่ม 2. จัดทำรายงานการใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 3. จัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 4. ภาระหน้าที่ของงานวางแผนและงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ## 5. จัดทำรายงานการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ตรวจราชการ |

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7. การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของงานวางแผนและงบประมาณมีคุณภาพดีตามเกณฑ์ชี้วัด คือ มีความครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด | 7. ร่วมดำเนินการตามโครงการและจัดทำรายงานผลการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 8. รายงานผลโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน โครงการปลูกหญ้าแฝก 10. รายงานการดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. วิทยาลัยฯ มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยฯ 2. วิทยาลัยฯ มีการควบคุมการใช้ทรัพยากร การใช้จ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. วิทยาลัยฯ มีการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานประกอบการตัดสินใจ | 1. วิทยาลัยฯ มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ 2. มีการควบคุมการใช้ทรัพยากร การใช้จ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ |

8. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

9.1 ปัญหา/อุปสรรค

9.1.1  ด้านบุคลากร  งานวางแผนและงบประมาณมีบุคลากรน้อย ภาระงานของงานวางแผนฯ มีภาระงานเพิ่มขึ้น

9.2  แนวทางแก้ไขปัญหา ได้ขอรับการสนับสนุนพนักงานพิมพ์ดีดจากงานบุคลากร

10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ลงชื่อ  นางสุวลี  กุลฑล  ผู้รายงานผล

1. ชื่อโครงการ  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

2. ผู้รับผิดชอบ	2.1 นางเบญจวรรณ  ชูสิริ		2.2 นายเมฆา  ชาติกุล

2.3 นายพิเชษฐ์  จินตสูต	งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ

กิจกรรม			ระยะเวลาที่กำหนดในแผน		ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง

1. นำเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ		1 ตุลาคม 2555  -		1 ตุลาคม 2555  -

งบประมาณ			30 กันยายน 2556		30 กันยายน 2556

2. จัดซื้อวัสดุตามที่ได้รับการ

อนุมัติจากวิทยาลัยฯ

3. รวบรวม จัดเก็บ และ

ปรับปรุงข้อมูลประเภทต่าง ๆ

ที่มีในระบบฐานข้อมูลของ

ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

4. ให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ทำสรุปข้อมูลสถานศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2556

และปีการศึกษา 2556

6. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสารสนเทศ

ในเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ให้เป็น

ปัจจุบัน

7. ดูแลและประชาสัมพันธ์ศูนย์กำลังคน

อาชีวศึกษา

8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ในระหว่างปีงบประมาณ

9. สรุปผลการปฏิบัติงาน

4. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เงินบำรุงการศึกษา จำนวน 3,400 บาท รายจ่ายจริง 3,000 บาท

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

6. ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย (ผลผลิต) ตามแผน | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และจัดเก็บรักษาข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ได้แก่ สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ การเงิน หลักสูตร ตลาดแรงงานจังหวัดพัทลุง ในระบบคอมพิวเตอร์และแฟ้มเอกสารตามจำนวนข้อมูลที่ต้องมีการจัดเก็บ 2. จัดทำสรุปข้อมูลของสถานศึกษา จำนวน 1 ชุด 3. สร้างความตระหนักและดูแลการปรับปรุงข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของนักศึกษา จำนวน 500 คน 4. จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศของวิทยาลัยฯ 1 เว็บไซต์ 5.การปฏิบัติงานมีคุณภาพดีตามเกณฑ์ชี้วัด คือ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาที่กำหนด | 1. ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดในเชิงปริมาณ ข้อ 1 2. อยู่ระหว่างการจัดทำข้อสรุปข้อมูลของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2556 และปีการศึกษา 2556 3. กำกับดูแลให้นักศึกษาจำนวน 347 คน (จำนวนนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2556) ปรับปรุงข้อมูลในระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 4. จัดทำเว็บไซต์ของสถานศึกษา www.kasetpt.ac.th 5.การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของงานศูนย์ข้อมูลเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ |

8. ผลที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. วิทยาลัยฯ มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2. วิทยาลัยฯ มีการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานประกอบการตัดสินใจ 3. วิทยาลัยฯ มีการให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา 4. วิทยาลัยฯ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | 1. วิทยาลัยฯ มีการบริหารงานที่ดีตามผลลัพธ์ที่กำหนด 2. วิทยาลัยฯ ใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นพื้นฐานประกอบการตัดสินใจ 3. วิทยาลัยฯ มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา 4. วิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต |

9. การประเมินผลของโครงการ

9.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ 95 คะแนน และผลการประเมินโครงการ 92 คะแนน

9.3 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ 50-60    61-70    71-80    81-90    91-100

ลงชื่อ  นางเบญจวรรณ  ชูสิริ  ผู้รายงานผล

1. โครงการ  พัฒนาและขยายการใช้งานเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ	งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาที่กำหนดในแผน | ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง |
| --- | --- | --- |
| ติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบการใช้งาน | มีนาคม 2556 | มีนาคม 2556 |

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา งบรายจ่ายอื่น จำนวน  112,635 บาท รายจ่ายจริง  112,635  บาท

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 เพื่อให้แผนกวิชาพืชศาสตร์ อาคารพัสดุและอาคารห้องประชุมสามารถใช้งานเครือข่ายสารสนเทศได้

6.2 เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย (ผลผลิต) ตามแผน | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. พัฒนาและขยายเครือข่ายสารสนเทศจากอาคารอำนวยการไปยังอาคารพัสดุและห้องประชุมไทรงาม 2. พัฒนาและขยายเครือข่ายสารสนเทศจากอาคารศูนย์วิทยบริการไปยังแผนกวิชาพืชศาสตร์ 3.ระบบเครือข่ายสารสนเทศของวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพดี | 1. พัฒนาและขยายเครือข่ายสารสนเทศจากอาคารอำนวยการไปยังอาคารพัสดุและห้องประชุมไทรงาม 2. พัฒนาและขยายเครือข่ายสารสนเทศจากอาคารศูนย์วิทยบริการไปยังแผนกวิชาพืชศาสตร์ 3. ระบบเครือข่ายสารสนเทศของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพดี |

8. ผลที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าถึงและใช้งานเครือข่ายสารสนเทศที่อาคารพัสดุ แผนกวิชาพืชศาสตร์และห้องประชุมไทรงามได้ | ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าถึงและใช้งานเครือข่ายสารสนเทศที่อาคารพัสดุ แผนกวิชาพืชศาสตร์และห้องประชุมไทรงามได้ |

9. การประเมินผลของโครงการ

9.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ 100 คะแนน และผลการประเมินโครงการ 95 คะแนน

9.2 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50-60    61-70    71-80    81-90    91-100

ลงชื่อ  นางเบญจวรรณ  ชูสิริ  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบ นายสมพร  ดำยศ  และคณะงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3.  ระยะเวลาดำเนินการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาที่กำหนดในแผน | ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง |
| --- | --- | --- |
| งานประกันคุณภาพฯ | 1 ต.ค. 2555-30 ก.ย. 2556 | 1 ต.ค. 2555-30 ก.ย. 2556 |

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 23,745 บาท  รายจ่ายจริง 26,820 บาท

5.  วัตถุประสงค์

5.1  เพื่อจัดมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างการบริหารและด้านการปฏิบัติงานตามปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์

5.2  เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกภายในโดยต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ.

7.  ผลการดำเนินงาน

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ทราบสาเหตุและผลจากการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่บอกถึงจุดเด่น จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 2. ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการบริหารสถานศึกษาให้ได้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 3. รายงานผลการประเมินตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ เปิดเผยต่อสาธารณชน และได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. 4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำนวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ 5. จัดทำแผนปฏิบัติงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 70 ฉบับ 6. จัดทำคู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 50 ฉบับ | 1. ทราบสาเหตุและผลจากการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่บอกถึงจุดเด่น จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 2. ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการบริหารสถานศึกษาให้ได้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 3. รายงานผลการประเมินตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ เปิดเผยต่อสาธารณชน และได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. 4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำนวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ 5. จัดทำแผนปฏิบัติงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 70 ฉบับ |

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา และระดับสถานศึกษา | 6. จัดทำคู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 50 ฉบับ 7. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา และระดับสถานศึกษา |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสูงกว่ารอบปีที่ผ่านมา 2. มีการปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วม 3. มีการยอมรับ และเชื่อถือจากผู้ใช้บริการ และสาธารณชนโดยทั่วไป ในด้านคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา | 1. มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสูงกว่ารอบปีที่ผ่านมา 2. มีการปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วม 3. มีการยอมรับ และเชื่อถือจากผู้ใช้บริการ และสาธารณชนโดยทั่วไป ในด้านคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา |

8. การประเมินผล

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

9.1 ปัญหา/อุปสรรค  -

9.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  -

10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ   -

ลงชื่อ นายสมพร  ดำยศ ผู้รายงานผล

1. ชื่อโครงการ  สวนยางพารา (ให้ผลผลิต)

2. ผู้รับผิดชอบ	นายพงษ์ศักดิ์  ชายะพันธ์ 	งานฟาร์มพืช  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาที่กำหนดในแผน | ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง |
| --- | --- | --- |
| งานประกันคุณภาพฯ | 1 ต.ค. 2555-30 ก.ย. 2556 | 1 ต.ค. 2555-30 ก.ย. 2556 |

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินบำรุงการศึกษา จำนวน  225,835 บาท  รายจ่ายจริง 446,754.50 บาท

5. รายรับตามแผนฯ จำนวน  935,000  บาท  รายรับจริง  895,023.25 บาท

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 เพื่อปฏิบัติดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวเอาผลผลิต

6.2 เพื่อเป็นรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

6.3 เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา

7. ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย (ผลผลิต) ตามแผน | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ผลิตยางแผ่นดิบในพื้นที่ 40 ไร่ 2. ปฏิบัติดูแลรักษาสวนยาง เช่น การกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย | 1. พื้นที่ปลูก 40 ไร่ 2. สวนยางได้รับการปฏิบัติดูแลรักษา เช่น กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย อย่างดี |

8. ผลที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ยางแผ่นดิบ คุณภาพชั้น 1-3 2. มีรายได้ประมาณ 935,000 บาท 3. เป็นแหล่งเรียนรู้/ฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษา | 1. ยางแผ่นดิบคุณภาพชั้น 1-3 2. มีรายได้ 895,023.25 บาท 3. นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 30 คน |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์     50-60    61-70    71-80    81-90    91-100

10. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข       ไม่มี

11. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ		-

ลงชื่อ  นายพงษ์ศักดิ์  ชายะพันธ์  ผู้รายงานผล

1. ชื่อโครงการ  สวนยางพารา 2

2. ผู้รับผิดชอบ	นายแหลม  แก้วอาภรณ์	งานฟาร์มพืช  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1 ต.ค. 2555-30 ก.ย. 2556

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินบำรุงการศึกษา จำนวน  580,000 บาท  รายจ่ายจริง  452,174 บาท

5. รายรับตามแผนฯ จำนวน  1,700,000 บาท  รายรับจริง	545,068.90  บาท

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 เพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษา

6.2 เพื่อสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ และสร้างรายได้ให้กับบุคคลในท้องถิ่น ผู้มีความสามารถกรีดยาง

7. ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย (ผลผลิต) ตามแผน | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ต้นยางมีการเจริญเติบโตดี เปอร์เซ็นต์น้ำยาง 36-42 % 2. ให้น้ำยางดี เปลือกนิ่ม กรีดง่าย 4. การสร้างเปลือกเร็ว 5. ใส่ปุ๋ยและการกำจัดวัชพืชตามระยะเวลา | ได้ดำเนินงานตามแผน มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์สลับกับการใส่ปุ๋ยเคมีปีละ 2 ครั้ง การกำจัดวัชพืชปีละ 1 ครั้งหลังยางผลัดใบ |

8. ผลที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ได้น้ำยางที่มีคุณภาพมีเปอร์เซนต์น้ำยางสูง 36-42 % มีปริมาณน้ำยางมากตามแต่จะได้น้ำยางและรายได้ประมาณ 1,700,000 บาท/ปี | ได้ดำเนินงานตามแผนงานแต่จะเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตก และราคายางตกต่ำ จึงเป็นอุปสรรคต่อรายได้ในปีที่ผ่านมา |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์	    50-60    61-70    71-80    81-90    91-100

10. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค

10.1.1 ด้านบุคลากร		คนรับผิดชอบกรีดยางยังไม่เต็มที่ ฝีมือยังต่ำกว่ามาตรฐาน

10.1.2 ด้านวัสดุอุปกรณ์		วัสดุอุปกรณ์บางอย่างชำรุด โดยเฉพาะจักรรีดยางมีไม่เพียงพอ

10.1.3 ด้านการบริหาร		การดูแลสวนยางยังน้อย แต่การบริหารงานดี

10.2 แนวทางแก้ไขปัญหา  อุปกรณ์ควรให้มากกว่านี้ คนงานควรกำชับในการกรีดยางมากขึ้น

11. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ควรมีการตั้งกรรมการสอบกรีดยางและควรมีกฎหมายควบคุมการกรีดโดยเฉพาะ

การออกกลางคันของคนกรีดยาง

ลงชื่อ นายแหลม  แก้วอาภรณ์ ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ 	ปลูกยางพารา

2.  ผู้รับผิดชอบนายแหลม  แก้วอาภรณ์

3.  ระยะเวลาดำเนินการ  1 ต.ค. 2555-30 ก.ย. 2556

4.  งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ เงินบำรุงการศึกษา จำนวน 225,900 บาท รายจ่ายจริง  77,200  บาท

5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน  - บาท  รายรับจริง -  บาท

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อปลูกยางพาราเพื่อสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

6.2  เพื่อใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุด

6.3  เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรู้

7.  ผลการดำเนินงาน

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ปลูกยางพาราด้วยกล้ายางพันธุ์ดี เจริญเติบโตเร็ว มีคุณภาพจำนวน 4,560 ต้น 2. ปลูกในพื้นที่ จำนวน 60 ไร่ 3. จัดการสวนยางพาราถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้น้ำยางดีมีเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเปลือกหนา เหนียวนุ่ม กรีดง่าย | 1. ปลูกยางพาราด้วยกล้ายางพันธุ์ดี เจริญเติบโตเร็ว มีคุณภาพจำนวน 4,560 ต้น 2. ปลูกในพื้นที่ จำนวน 60 ไร่ 3. จัดการสวนยางพาราถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้น้ำยางดีมีเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเปลือกหนา เหนียวนุ่ม กรีดง่าย |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ต้นยางพารามีการเจริญเติบโตดี จำนวน 4,560 ต้น 2. ต้นยางพารา 4,560 ต้น ให้ผลผลิตเมื่อเริ่มกรีดได้ 1,000,000 บาท/ปี 3. เป็นแหล่งเรียนรู้สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | 1. ต้นยางพารามีการเจริญเติบโตดี จำนวน 4,560 ต้น 2. ต้นยางพารา 4,560 ต้น ให้ผลผลิตเมื่อเริ่มกรีดได้ 1,000,000 บาท/ปี 3. เป็นแหล่งเรียนรู้สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา |

9.  การประเมินผล

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

ลงชื่อ  นายแหลม  แก้วอาภรณ์  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  ปลูกปาล์มน้ำมัน

2.  ผู้รับผิดชอบ	นายทนง  แซ่เฮง  งานฟาร์มและโรงงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม  2555 - 30 กันยายน  2556

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 99,500 บาท  รายจ่ายจริง 46,880 บาท

5.  รายรับตามแผนฯ จำนวน  40,000 บาท	 รายรับจริง 32,419  บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 เพื่อผลิตปาล์มน้ำมัน สร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

6.2 เพื่อใช้พื้นที่ทิ้งรกร้างของวิทยาลัยฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6.3 เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อ 8 และข้อที่ 12

7. ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย (ผลผลิต) ตามแผน | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| สวนปาล์มน้ำมันที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา ประชาชน และชุมชน | สวนปาล์มน้ำมันที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา ประชาชน และชุมชน |

8. ผลที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ ระยะปลูก 9x9 ม. 2. ปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี โดยใช้ต้นกล้า 8-12 เดือน | 1. ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ ระยะปลูก 9x9 ม. 2. ปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี โดยใช้ต้นกล้า 8-12 เดือน |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์    50-60    61-70    71-80    81-90    91-100

10. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  -

11. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  -

ลงชื่อ   นายทนง  แซ่เฮง  ผู้รายงานผล

1. ชื่อโครงการ  ผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุง

2. ผู้รับผิดชอบ	ดร.สมพร  ดำยศ 	งานฟาร์มพืช  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม  2555 - 30 กันยายน  2556

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 73,000 บาท  รายจ่ายจริง 61,225 บาท

5. รายรับตามแผนฯ จำนวน 200,000  บาท  รายรับจริง  118,483  บาท

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 เพื่อผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุงเป็นรายได้ของวิทยาลัยฯ

6.2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุง

6.3 เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุง

7. ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย (ผลผลิต) ตามแผน | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ผลผลิตข้าวเปลือกข้าวสังข์หยดพัทลุง จำนวน 10 ตัน | 1. ผลผลิตข้าวเปลือกข้าวสังข์หยดพัทลุง จำนวน 10 ตัน 2. ผลผลิตข้าวหอมนิล |

8. ผลที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. รายได้จากการจำหน่ายผลผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุง 200,000 บาท 2. ผลผลิตสนับสนุนกิจกรรมของวิทยาลัยฯ 1 ตัน 3. ผลผลิตใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในฤดูกาลนาปี 2556/2556 จำนวน 3 ตัน | 1. รายได้จากการจำหน่ายผลผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุง 118,483 บาท 2. ผลผลิตสนับสนุนกิจกรรมของวิทยาลัยฯ 1 ตัน 3. ผลผลิตใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในฤดูกาลนาปี 2556/2557 จำนวน 3 ตัน 4. รายได้จากการจำหน่ายผลผลิตข้าวหอมนิล 11,305 บาท |

9. การประเมินผลของโครงการ

9.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ  5  และผลการประเมินโครงการ  4

9.2 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50-60    61-70    71-80    81-90    91-100

10. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค

10.1.1 ด้านวัสดุอุปกรณ์		เครื่องทุนแรงเกษตรไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้

10.1.2 ด้านการบริหาร		การบริหารจัดการน้ำไม่สอดคล้องระยะการเจริญเติบโตข้าว

10.2 แนวทางแก้ไขปัญหา  จัดระบบการบริหารเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม และการบริหารจัดการน้ำ

ลงชื่อ นายสมพร  ดำยศ ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  ปลูกข้าวนาปี

2.   ผู้รับผิดชอบ นายคัชชา  กาญจนจันทร์

3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2555 - 30 กันยายน  2556

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 301,330 บาท รายจ่ายจริง  306,990  บาท

5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน  560,000 บาท  รายรับจริง 590,214  บาท

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อผลิตข้าวเป็นการค้า

6.2  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร

6.3  เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้

7.  ผลการดำเนินงาน

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ปลูกข้าว 200 ไร่ 2. ผลผลิต 8 ตัน คิดเป็นมูลค่าโดยประมาณ 640,000 บาท 3. ผลผลิตตรงตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการ | 1. ปลูกข้าว 200 ไร่ 2. ผลผลิต 73 ตัน คิดเป็นมูลค่าโดยประมาณ 590,214 บาท 3. ผลผลิตตรงตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการ |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ได้รายได้ประมาณ 560,000 บาท 2. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร 3. ได้เมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในฤดูกาลต่อไป | 1. ได้รายได้ประมาณ 590,214 บาท 2. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร 3. ได้เมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในฤดูกาลต่อไป |

8. การประเมินผล

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

9.1 ปัญหา/อุปสรรค  -

9.2  แนวทางแก้ไขปัญหา -

ลงชื่อ  นายคัชชา  กาญจนจันทร์  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  ปลูกข้าวนาปรัง

2.   ผู้รับผิดชอบ นายคัชชา  กาญจนจันทร์

3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2555 - 30 กันยายน  2556

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินบำรุงการศึกษา จำนวน  163,330 บาท รายจ่ายจริง  120,100 บาท

5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน  320,000  บาท  รายรับจริง  -  บาท

6.  วัตถุประสงค์

- 6.1  เพื่อผลิตข้าวเป็นการค้า

- 6.2  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร

- 6.3  เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้

7.  ผลการดำเนินงาน

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| - 1. ปลูกข้าว 60 ไร่ - 2. ผลผลิต 40 ตัน คิดเป็นมูลค่าโดยประมาณ 320,000 บาท 3. ผลผลิตตรงตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการ | - ปลูกข้าว 60 ไร่ |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ได้รายได้ประมาณ 320,000 บาท 2. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร 3. ได้เมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในฤดูกาลต่อไป | - |

8. การประเมินผล

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  -

ลงชื่อ  นายคัชชา  กาญจนจันทร์  ผู้รายงานผล

1. ชื่อโครงการ  สาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่

2. ผู้รับผิดชอบ	นายวิโรจน์  จรูญศรีสวัสดิ์  งานฟาร์มและโรงงาน  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม  2555 - 30 กันยายน  2556

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินบำรุงการศึกษา จำนวน  35,000 บาท  รายจ่ายจริง 34,905 บาท

5. รายรับตามแผนฯ จำนวน  50,000  บาท  รายรับจริง  35,920  บาท

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 จัดทำแปลงสาธิตแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตร

6.2 นักเรียน นักศึกษา ใช้เป็นแหล่งทำงานหารายได้ระหว่างเรียน

7. ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย (ผลผลิต) ตามแผน | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. จัดทำแปลงสาธิตแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตร 2. แปลงเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ 3. นักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน 4. สร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ 50,000 บาท | 1. พื้นที่ 15 ไร่ 2. นักศึกษาฝึกปฏิบัติ จำนวน 30 คน 3. นักศึกษามีรายได้ 4. นำส่งรายได้วิทยาลัยฯ |

8. ผลที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. แปลงสาธิต 2. แหล่งเรียนรู้นักศึกษา 3. นักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน 4. นำส่งรายได้วิทยาลัยฯ 50,000 บาท | 1. พื้นที่ 15 ไร่ 2. นักศึกษาฝึกปฏิบัติ จำนวน 30 คน 3. นักศึกษามีรายได้ 4. นำส่งรายได้วิทยาลัยฯ |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์     50-60    61-70    71-80    81-90    91-100

10. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค

10.1.1 ด้านบุคลากร		บุคลากรปฏิบัติงานมีน้อย

10.1.2 ด้านงบประมาณ		ไม่เพียงพอ

10.2 แนวทางแก้ไขปัญหา		ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารชำรุด

ลงชื่อ นายวิโรจน์  จรูญศรีสวัสดิ์ ผู้รายงานผล

1. ชื่อโครงการ  เลี้ยงไก่ไข่

2. ผู้รับผิดชอบ	นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์  งานฟาร์มและโรงงาน  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2555 - 30 กันยายน  2556

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 152,000 บาท  รายจ่ายจริง  - บาท

5. รายรับตามแผนฯ จำนวน  22,400  บาท  รายรับจริง  - 	บาท

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 เพื่อฝึกทักษะด้านการจัดการเลี้ยงไก่ไข่ของนักศึกษาและเกษตรกร

6.2 เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ

7. ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย (ผลผลิต) ตามแผน | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. เลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 500 ตัว 2. ผลิตไข่ได้ 400 ฟองต่อวัน 3.นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่ ฝึกความอดทน มุ่งมั่น อย่างน้อย 60 คน | ไม่ได้ปฏิบัติเนื่องจากไม่มีคอกที่จะเลี้ยง |

8. ผลที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ได้ไข่ไก่ จำนวน ฟอง 2. ขายไข่ไก่ฟองละ 2.80 บาท เป็นเงิน 22,400 บาท 3. นักศึกษาอย่างไก่ไข่อย่างน้อย 60 คน 3. นักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน | - |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ 50-60    61-70    71-80    81-90    91-100

10. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค

ด้านวัสดุอุปกรณ์		ไม่มีไก่ไข่เลี้ยง

11. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ			-

ลงชื่อ  นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  เลี้ยงไก่ไข่ต่อเนื่อง

2.  ผู้รับผิดชอบ	นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์  งานฟาร์มและโรงงาน  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2555 - 30 กันยายน  2556

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 315,000 บาท  รายจ่ายจริง 249,470 บาท

5.  รายรับตามแผนฯ จำนวน 317,520  บาท รายรับจริง  318,930.60  บาท

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 เพื่อฝึกทักษะด้านการจัดการเลี้ยงไก่ไข่ของนักศึกษาและเกษตรกร

6.2 เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ

7. ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย (ผลผลิต) ตามแผน | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| เลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 450 ตัว | ได้เลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 450 ตัว |

8. ผลที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ขายไข่ไก่ ได้เงิน 317,520 บาท | ขายไข่ไก่ได้ 318,930.60 บาท |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์     50-60    61-70    71-80    81-90    91-100

10. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มี

ลงชื่อ  นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์  ผู้รายงานผล

1. ชื่อโครงการ  การผลิตไก่พื้นเมือง

2. ผู้รับผิดชอบ	นายบุญเลิศ  ศรีน้อย  งานฟาร์มและโรงงาน  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2555 - 30 กันยายน  2556

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 47,410 บาท  รายจ่ายจริง ใช้งบศูนย์บ่มเพาะ

5. รายรับตามแผนฯ จำนวน  47,140  บาท  รายรับจริง  3,380  บาท

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา

6.2 เป็นที่ศึกษาดูงานของเกษตรกร

6.3 ขยายพันธุ์และจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ

7. ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย (ผลผลิต) ตามแผน | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. เลี้ยงไก่คอล่อน 25 ตัว 2. เลี้ยงไก่เบตง 30 ตัว | 1. เลี้ยงไก่คอล่อน 40 ตัว 2. เลี้ยงไก่เบตง 65 ตัว |

8. ผลที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและเกษตรกร 2. จำหน่ายลูกไก่เป็นรายได้ของวิทยาลัย 47,000 บาท | 1. ไก่คอล่อน 40 ตัว 2. ไก่เบตง 65 ตัว 3. จำหน่ายได้ 3,380 บาท |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60    61-70    71-80    81-90    91-100

10. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค

ด้านบุคลากร  ไม่มีคนงานเป็นของตนเอง

10.2 แนวทางแก้ไขปัญหา  ควรจะมีคนงานประจำฟาร์มเป็นของตนเอง

ลงชื่อ  นายบุญเลิศ  ศรีน้อย  ผู้รายงานผล

1. ชื่อโครงการ  งานฟาร์มโคเนื้อ

2. ผู้รับผิดชอบ	นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง  และนายประพันธ์  บำรุงกิจดี	งานฟาร์มและโรงงาน

3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2555 - 30 กันยายน  2556

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินบำรุงการศึกษา จำนวน  132,920  บาท  รายจ่ายจริง 125,360   บาท

5. รายรับตามแผนฯ จำนวน  66,000  บาท  รายรับจริง  18,500  บาท

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 ผลิตลูกโคเนื้อพันธุ์ดี

6.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงการจัดการและการสุขาภิบาลโคเนื้อให้กับนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร

6.3 เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ

7. ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย (ผลผลิต) ตามแผน | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ผลิตลูกโคเนื้อพันธุ์ดี 10 ตัว 2. นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน 100 คน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3. นักศึกษาจัดทำโครงงาน-โครงการ 5 เรื่อง | 1. ผลิตลูกโคเนื้อสายพันธุ์ดี 6 ตัว 2. นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 200 คน 3. นักเรียน นักศึกษาจัดทำโครงงาน 5 เรื่อง โครงการ 2 เรื่อง |

8. ผลที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. จำหน่ายลูกโคเนื้อเป็นรายได้ของวิทยาลัยฯ 2. เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและบุคคลที่สนใจ จำนวน 100 คน 3. นักเรียน นักศึกษาจัดทำโครงงาน – โครงการ 5 เรื่อง | 1. จำหน่ายโคเนื้อเป็นรายได้นำเข้าวิทยาลัยฯ 2. เผยแพร่ความรู้ด้านการเลี้ยงโคเนื้อให้กับนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ 200 คน 3. นักเรียน นักศึกษาจัดทำโครงงาน – โครงการ 7 เรื่อง |

9.  การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60    61-70    71-80    81-90    91-100

10.  ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ด้านบุคลากร	ผู้ดูแลขาดความรู้ความชำนาญในการเลี้ยงโคเนื้อและ ด้านวัสดุอุปกรณ์โรงเรือนอยู่ในสภาพชำรุดเสียหาย ขาดแคลนอาหารหยาบและอาหารข้น

11. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ	จัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ 	เปลี่ยนพ่อพันธุ์เพราะลูกโคที่ได้มีลักษณะไม่ดี

ลงชื่อ  นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  การเลี้ยงโคนม

2.  ผู้รับผิดชอบ	นายอรรถพร  ศรีเปารยะ  งานฟาร์มและโรงงาน  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2555 - 30 กันยายน  2556

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 400,000 บาท  รายจ่ายจริง 511,246 บาท

5.  รายรับตามแผนฯ จำนวน  500,000  บาท  รายรับจริง  392,000 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 นักศึกษาได้เรียนรู้

6.2 นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน

6.3 หารายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

7. ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย (ผลผลิต) ตามแผน | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. มีแม่โครีดนมหมุนเวียน 10 ตัว 2. ได้น้ำนมดิบ 25,000 กก. เป็นเงิน 500,000 บาท | 1. มีแม่โครีดนมหมุนเวียน 5 ตัว 2. ได้น้ำนมดิบ 23,058 กก. |

8. ผลที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. นักศึกษามีประสบการณ์เกี่ยวกับทักษะโคนม 2. เพิ่มรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ | 1. นักศึกษามีประสบการณ์เกี่ยวกับทักษะโคนม 2. เพิ่มรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60    61-70    71-80    81-90    91-100

10. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	แม่โคป่วยตายเป็นจำนวนมาก

11. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ	ควรจำหน่ายโคเก่าออกให้หมด แล้วตั้งต้นเลี้ยงโคนมสายเลือดใหม่

ลงชื่อ  นายอรรถพร  ศรีเปารยะ  ผู้รายงานผล

1. ชื่อโครงการ  อัดฟ่อนฟาง

2. ผู้รับผิดชอบ	นายประพันธ์  บำรุงกิจดี	 งานฟาร์มและโรงงาน  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2555 - 30 กันยายน  2556

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 15,000 บาท  รายจ่ายจริง 11,500 บาท

4. งบประมาณ (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ) แบ่งตามประเภทเงิน ดังนี้

5. รายรับตามแผนฯ จำนวน	 -	บาท	รายรับจริง	-	บาท

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 เพื่อให้โคเนื้อ-โคนม มีอาหารหยาบกิจได้ตลอดปี

6.2 นักศึกษามีประสบการณ์และเกิดทักษะในการหมักอาหารหยาบ

7. ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย (ผลผลิต) ตามแผน | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ได้ฟางอัดฟ่อน 5,000 มัด | ได้ฟางอัดฟ่อน 5,000 มัด |

8. ผลที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ได้ฟางอัดฟ่อน 5,000 มัด | ได้ฟางอัดฟ่อนประมาณ 5,000 มัด |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ 50-60    61-70    71-80    81-90    91-100

10. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค

10.1.1 ด้านบุคลากร		ต้องใช้บุคลากรในการดำเนินการอย่างน้อย  6  คน

10.2 แนวทางแก้ไขปัญหา		จัดซื้อฟางจากบุคคลภายนอก

11. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ	จัดซื้อ หรือจ้างในการขนฟางจากบุคคลภายใน

ลงชื่อ  นายประพันธ์  บำรุงกิจดี ผู้รายงานผล

1. ชื่อโครงการ  การผลิตลูกสุกร

2. ผู้รับผิดชอบ	นางพรรณี  ทองดีสุข  งานฟาร์มและโรงงาน  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2555 - 30 กันยายน  2556

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 350,000 บาท  รายจ่ายจริง  165,510  บาท

5. รายรับตามแผนฯ  จำนวน  375,000  บาท  รายรับจริง  135,832 บาท

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ในการผลิตลูกสุกร

6.2 เพื่อเลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกสุกรเพื่อจำหน่าย และสำหรับขุนสุกรจำหน่าย

6.3 เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตลูกสุกร สำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

7. ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย (ผลผลิต) ตามแผน | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. เลี้ยงแม่สุกรพันธุ์ 28 ตัว พ่อพันธุ์ 2 ตัว 2. ผลิตลูกสุกรได้จำนวน 350 ตัว เป็นเงิน 375,000 บาท 3. เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา 120 คน 4. ประชาชนมีความสนใจเรียนรู้ จำนวน 50 คน | 1. เลี้ยงแม่สุกร 28 ตัว พ่อพันธุ์ 2 ตัว 2. ผสมลูกสุกรได้จำนวน 350 ตัว 3. เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา 105 คน |

8. ผลที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ลูกสุกร 350 ตัว เป็นเงิน 375,000 บาท | ลูกสุกร 160 ตัว จำนวนเงิน 135,832 บาท |

9. การประเมินผลของโครงการ

9.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ    3.24

9.2 ผลการประเมินโครงการ   อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

9.3 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50-60    61-70   71-80    81-90   91-100

10. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค

10.1.1 ด้านบุคลากร		เรื่องคนงาน

10.1.2 ด้านงบประมาณ		พันธุ์สุกรมีอายุมากทำให้ลูกสุกรอ่อนแอ จำนวนต่อครอกต่ำ

10.1.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์		เรื่องน้ำไม่สะอาด ทำให้ลูกสุกรเกิดโรคระบาด ท้องร่วง

10.2 แนวทางแก้ไขปัญหา		มอบหมายงานให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขุนมาเช่าคอกเลี้ยง

ลงชื่อ  นางพรรณี  ทองดีสุข  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  ผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ประดับ

2.  ผู้รับผิดชอบ	นางสมนึก  รัตนวิมล  งานฟาร์มและโรงงาน  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2555 - 30 กันยายน  2556

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินบำรุงการศึกษา จำนวน  39,976 บาท  รายจ่ายจริง  37002  บาท

5. รายรับตามแผนฯ จำนวน  100,000  บาท  รายรับจริง  92,190  บาท

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 ฝึกทักษะปฏิบัติการผลิตไม้ประดับ

6.2 เป็นโครงการหารายได้ระหว่างเรียน

6.3 เป็นโครงการบริการพันธุ์ไม้ในวิทยาลัยฯ ชุมชน และหน่วยงานราชการ

7. ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย (ผลผลิต) ตามแผน | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ประดับ 2. นักศึกษาร่วมโครงการฝึกทักษะต่าง ๆ ในรายวิชาแผนกพืชศาสตร์ 3. บริการพันธุ์ไม้แก่ชุมชน หน่วยงานราชการต่าง ๆ 4. รับจ้างจัดสวนหย่อม 30 ครั้ง | 1. ผลิตพันธุ์ไม้ประดับมากกว่า 100 ชนิด 2. นักศึกษาฝึกทักษะต่าง ๆ เช่น วิชาทักษะเกษตร หลักพืชกรรม โครงการไม้ผล-ไม้ยืนต้น การผลิตพืชผัก 3. บริการพันธุ์ไม้ให้ชุมชนมากว่า 10 ครั้ง 4. รับจ้างจัดสวนหย่อม เป็นเงิน 92,190 บาท |

8. ผลที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ประดับเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและผู้สนใจ 2. รับจ้างจัดสวนเพื่อนำรายได้ส่งวิทยาลัยฯ และเป็นรายได้ของประเทศ | 1. ผลิตพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับประมาณ 100 ชนิด 2. นำรายได้ส่งวิทยาลัยฯ เป็นเงิน 92,190 บาท |

9. การประเมินผลของโครงการ

9.1 ผลการประเมินโครงการ 95 คะแนน

9.2 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50-60    61-70    71-80   81-90   91-100

10. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค

10.1.1 ด้านบุคลากร	มีงานมอบหมายหลายอย่าง ไม่สามารถรับผิดชอบเรือนเพาะชำเต็มที่

10.1.2 ด้านการบริหาร	ควรจัดแบ่งภาระหน้าที่ให้ชัดเจน

10.2 แนวทางแก้ไขปัญหา  ควรมีบุคลากรประจำเรือนเพาะชำไม้ประดับ

ลงชื่อ  นางสมนึก  รัตนวิมล  ผู้รายงานผล

1. ชื่อโครงการ  ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

2. ผู้รับผิดชอบ	นายธรรมสรณ์  ธรรมกิรติ  งานฟาร์มและโรงงาน  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2555 - 30 กันยายน  2556

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินบำรุงการศึกษา จำนวน - บาท  รายจ่ายจริง  - บาท

5. รายรับตามแผนฯ จำนวน  -  บาท  รายรับจริง  11,640  บาท

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อฝึกนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพ

6.2  เพื่อฝึกให้นักศึกษามีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

6.3  สร้างรายได้ให้วิทยาลัยฯ

7. ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย (ผลผลิต) ตามแผน | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. แปลงปลูกไม้ผล 12 ไร่ 2. นักศึกษาได้รับการฝึกวิชาชีพไม้ผล 3. ขยายพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดีเพื่อจำหน่ายมีรายได้ 5,000 บาท | 1. แปลงปลูกไม้ผล 12 ไร่ 2. นักศึกษาได้รับการฝึกวิชาชีพไม้ผล 3. ขยายพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดีเพื่อจำหน่ายมีรายได้ 11,640 บาท |

8. ผลที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ไม้ผลได้รับการดูแลให้มีการเจริญเติบโตจำนวน 12 ไร่ 2. แปลงปลูกมะนาวได้รับการดูแล 3. นักศึกษาได้ฝึกวิชาชีพ | 1. ไม้ผลได้รับการดูแล มีการเจริญเติบโตดี 12 ไร่ 2. แปลงปลูกมะนาวได้รับการดูแล 3. นักศึกษาได้รับการฝึกวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์  50-60    61-70    71-80    81-90    91-100

10. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  -

11. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  -

ลงชื่อ  นายธรรมสรณ์  ธรรมกิรติ  ผู้รายงานผล

1. ชื่อโครงการ  ปลูกผักสวนครัว

2. ผู้รับผิดชอบ	นายแหลม  แก้วอาภรณ์  งานฟาร์มและโรงงาน  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2555 - 30 กันยายน  2556

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินบำรุงการศึกษา จำนวน -  บาท  รายจ่ายจริง -  บาท

5. รายรับตามแผนฯ จำนวน  - บาท  รายรับจริง  1,580 บาท

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 ใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์

6.2 เพื่อฝึกทักษะนักศึกษา ปวช.1 ลงปฏิบัติงานเช้า

7. ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย (ผลผลิต) ตามแผน | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ปลูกพริกขี้หนูสวน 2. ปลูกมะเขือเปราะ 3. ปลูกมันเทศ 4. ปลูกดาวเรือง | 1. ปลูกพริกขี้หนูสวน 2. ปลูกมะเขือเปราะ 3. ปลูกมันเทศ |

8. ผลที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ปลูกพริกขี้หนูสวน 2. ปลูกมะเขือเปราะ 3. ปลูกมันเทศ 4. ปลูกดาวเรือง | 1. ปลูกพริกขี้หนูสวน 2. ปลูกมะเขือเปราะ 3. ปลูกมันเทศ 4. ปลูกดาวเรือง |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์     50-60    61-70    71-80    81-90    91-100

10. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค

10.1.1 ด้านบุคลากร		คนงานก็ไม่มี

10.1.2 ด้านงบประมาณ		งบประมาณไม่มี

10.1.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์		หาเอง / ไม่สมบูรณ์

10.1.4 ด้านการบริหาร		ไม่มีผู้จำหน่าย

10.2 แนวทางแก้ไขปัญหา		ควรมีคนงาน มีผู้จำหน่ายเมื่อผลผลิตขึ้นมากแล้ว

11. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ			ควรมีระบบน้ำสมบูรณ์ คนงานต้องรับผิดชอบสูง

ลงชื่อ  นายแหลม  แก้วอาภรณ์ ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  เลี้ยงปลาขุนในบ่อซีเมนต์

2.  ผู้รับผิดชอบ	นายกรกริช  แดงเอียด  งานฟาร์มและโรงงาน  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2555 - 30 กันยายน  2556

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินบำรุงการศึกษา จำนวน  15,000 บาท  รายจ่ายจริง 4,280  บาท

5.  รายรับตามแผนฯ จำนวน  20,400  บาท  รายรับจริง  - บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 เพื่อจำหน่ายปลาเนื้อ

6.2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเลี้ยงปลาแก่นักศึกษา

7. ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย (ผลผลิต) ตามแผน | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. เลี้ยงปลาจำนวน 340 กก.ๆ ละ 60 บาท 2. นักศึกษาเข้าฝึกทักษะการเลี้ยงปลา จำนวน 30 คน/ปี | 1. เลี้ยงปลาจำนวน 300 ตัว / รุ่น 2. นักศึกษาเข้าฝึกทักษะ จำนวน 30 คน/ปี |

8. ผลที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ขายปลาได้จำนวน 20,400 บาท 2. ผลกำไรจากการขายปลา 5,400 บาท | 1. ปลาตายเนื่องจากเป็นโรค 2. ปลาถูกขโมย |

9. การประเมินผลของโครงการ

9.1 ผลการประเมินโครงการ   ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

9.2 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์	 50-60   61-70   71-80   81-90   91-100

10. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข   -

ลงชื่อ  นายกรกริช  แดงเอียด ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  ผลิตเห็ด

2.  ผู้รับผิดชอบ  1. นางสุณี  กาญจนจันทร์  	2. นายคัชชา  กาญจนจันทร์

3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2555 - 30 กันยายน  2556

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เงินบำรุงการศึกษา จำนวน 30,000 บาท รายจ่ายจริง 14,061 บาท

5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน 60,000  บาท  รายรับจริง  11,460 บาท

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อผลิตก้อนเชื้อเห็ด  และผลิตดอกเห็ดเพื่อจำหน่าย

6.2  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ด้านการเพาะเห็ด

6.3  เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

7.  ผลการดำเนินงาน

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ผลิตก้อนเชื้อเห็ด จำนวน 7,500 ก้อน (คิดเป็นมูลค่ารายได้ 60,000 บาท) 2. นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ 100 คน 3. เผยแพร่ความรู้สู่เกษตรกรและผู้สนใจ 200 คน | 1. ผลิตก้อนเชื้อเห็ด จำนวน 1,440 ก้อน (คิดเป็นมูลค่ารายได้ 11,460 บาท) 2. นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ 80 คน 3. เผยแพร่ความรู้สู่เกษตรกรและผู้สนใจ 50 คน |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 8.1 ได้ก้อนเชื้อเห็ดจำนวน 10,000 ก้อน จำหน่ายก้อนละ 8 บาท จำนวน 4,000 ก้อน เป็นเงิน 40,000 บาท นำไปเปิดดอก 2,500 ก้อน ได้ผลผลิต 500 กิโลกรัม จำหน่ายกิโลกรัมละ 40 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท รวมรายได้ทั้งหมด 60,000 บาท 8.2 เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป | 8.1 ได้ก้อนเชื้อเห็ดจำนวน 1440 ก้อน รายได้ทั้งหมด 11,460 บาท 8.2 เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป |

8. การประเมินผล

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  -

ลงชื่อ  นางสุณี  กาญจนจันทร์  ผู้รายงานผล

1.   ชื่อโครงการ  ผลิตพืชอาหารสัตว์

2.   ผู้รับผิดชอบ  1. นายอรรถพร  ศรีเปารยะ	2. นายคัชชา  กาญจนจันทร์

3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2555 - 30 กันยายน  2556

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เงินบำรุงการศึกษา จำนวน 80,000 บาท รายจ่ายจริง 79,000 บาท

5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน -  บาท  รายรับจริง  - บาท

6.  วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตพืชสับเป็นอาหารโคเนื้อโคนม

7.  ผลการดำเนินงาน

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. ผลิตพืชสับ 10 ตันต่อปี 2. ผลผลิตตรงตามมาตรฐานอาหารสับ | ผลิตพืชสับ |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ได้อาหารเลี้ยงโค 10 ตันต่อปี | ได้อาหารเลี้ยงโค |

8. การประเมินผล

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

9.1 ปัญหา/อุปสรรค  -

9.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  -

10. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  -

ลงชื่อ  นายอรรถพร ศรีเปารยะ ผู้รายงานผล

1.   ชื่อโครงการ  โครงงานวิทยาศาสตร์

2.   ผู้รับผิดชอบ  3.1 นางเปรมฤดี  ดำยศ  	3.2 นางพรเพ็ญ  ชาติกุล

3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2555 - 30 กันยายน  2556

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เงินบำรุงการศึกษา จำนวน 12,000 บาท รายจ่ายจริง 11,833 บาท

5.  วัตถุประสงค์

5.1  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้นักเรียน  นักศึกษาทำโครงงานวิทยาศาสตร์

5.2  เพื่อกระตุ้นให้ครูผู้สอนนำการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ใช้ในรายวิชาที่สอน

5.3  เพื่อให้มีโครงงานวิทยาศาสตร์ส่งประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่  ทั้งระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับประเทศ

7.  ผลการดำเนินงาน

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. มีโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับ ปวช. ส่งประกวด จำนวน 1 โครงงาน 2. มีโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับ ปวส. ส่งประกวด จำนวน 1 โครงงาน 3. การทำโครงงานเป็นไปตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4. รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ถูกต้องตามหลักการเขียนรายงาน | 1. มีโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับ ปวช. ส่งประกวด จำนวน 1 โครงงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 2. มีโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับ ปวส. ส่งประกวด จำนวน 1 โครงงาน ได้รับรางวัลรอง ชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับประเทศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 3. การทำโครงงานเป็นไปตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4. รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ถูกต้องตามหลักการเขียนรายงาน |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 2. นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้ทักษะกระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ | 1. นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 2. นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้ทักษะกระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ |

8. การประเมินผล

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

9.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  -

ลงชื่อ  นางเปรมฤดี   ดำยศ  ผู้รายงานผล