1.  ชื่อโครงการ     จัดซื้อ/จัดหา วัสดุการเรียนการสอนตามโครงการสอน

2.  ผู้รับผิดชอบ  นายณัฐพงศ์  สำแดง

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 550,000  บาท รายจ่ายจริง เงินงบประมาณจำนวน 355,362  บาท

เงินอุดหนุน จำนวน 101,509 บาท

5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน  30,000 บาท  รายรับจริง  1,950 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตร

6.2  บูรณาการการเรียนการสอนกับการฝึกทักษะ อกท.

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| - จัดทำโครงการสอน / แผนการจัดการเรียนรู้ ทุกรายวิชาที่เปิดสอนปีงบประมาณ 2557 - ครูมีวัสดุสำหรับการจัดการเรียนรู้ - นักศึกษามีสื่อและวัสดุฝึกในการจัดการเรียนรู้ | - จัดทำโครงการสอน / แผนการจัดการเรียนรู้ ทุกรายวิชาที่เปิดสอนปีงบประมาณ 2557 - ครูมีวัสดุสำหรับการจัดการเรียนรู้ - นักศึกษามีสื่อและวัสดุฝึกในการจัดการเรียนรู้ |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| วิทยาลัยฯ สามารถให้บริการสื่อและวัสดุสำหรับการจัดการเรียนรู้ ตลอดปีงบประมาณ 2557 | วิทยาลัยฯ สามารถให้บริการสื่อและวัสดุสำหรับการจัดการเรียนรู้ ทุกรายวิชาและ วัสดุฝึกทักษะ อกท. ตลอดปีงบประมาณ 2557 |

9.  การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มี

ลงชื่อ นายณัฐพงศ์  สำแดง ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

2.  ผู้รับผิดชอบ  นางนุบล  ทวีตา  งานศูนย์วิทยบริการ   ฝ่ายวิชาการ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 15,000 บาท รายจ่ายจริง เงินงบประมาณ จำนวน 31,985 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 เพื่อจัดหาและเตรียมวัสดุสิ่งพิมพ์ให้เพียงพอแก่ความต้องการของคณะครู-อาจารย์ และนักศึกษา

6.2 เพื่อรักษาหนังสือให้มีสภาพที่ทนต่อการใช้งานได้นาน ๆ เพื่อพัฒนาระบบงานห้องสมุดให้สะดวกแก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น

6.3 เพื่อจัดซื้อหนังสือที่ดีมีมาตรฐานเข้าห้องสมุด

6.4 เพื่อให้ห้องสมุดเป็นห้องสมุดที่มีบรรยากาศดี น่านั่งอ่านหนังสือ

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 ห้องสมุดมีหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการ 7.2 มีนักศึกษาเข้าใช้บริการเพิ่มมากขึ้น 7.3 หนังสือมีสภาพที่ทนต่อการใช้งานได้นาน ๆ 7.4 ห้องสมุดมีระบบการให้บริการแก่ผู้ใช้ที่สะดวกยิ่งขึ้นห้องสมุดมีบรรยากาศดีและหนังสือดี | 7.1 ห้องสมุดมีหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการ 7.2 มีนักศึกษาเข้าใช้บริการเพิ่มมากขึ้น 7.3 หนังสือมีสภาพที่ทนต่อการใช้งานได้นาน ๆ 7.4 ห้องสมุดมีระบบการให้บริการแก่ผู้ใช้ที่สะดวกยิ่งขึ้นห้องสมุดมีบรรยากาศดีและหนังสือดี |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 8.1 ห้องสมุดมีวัสดุสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมและเพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการ 8.2 มีผู้ใช้บริการห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น 8.3 ห้องสมุดจะเป็นห้องสมุด 3ดี | 8.1 ห้องสมุดมีวัสดุสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมและเพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการ 8.2 มีผู้ใช้บริการห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น 8.3 ห้องสมุดจะเป็นห้องสมุด 3ดี |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มี

ลงชื่อ นางนุบล  ทวีตา ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  งานวัดผลและประเมินผล

2.  ผู้รับผิดชอบ  นายปริญญา  ปิ่นสุวรรณ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  เงินงบประมาณ  6,000 บาท รายจ่ายจริง จำนวน 5,775 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อดำเนินการและประสานงาน การวัดผลและประเมินผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา

6.2  เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวัดผลและประเมินผลแก่นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้นผ่านการวัดผลและประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา 7.2 นักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอนมีความรู้ด้านการวัดผลและประเมินผล | 7.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้นผ่านการวัดผลและประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา 7.2 นักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอนมีความรู้ด้านการวัดผลและประเมินผล |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 8.1 วิทยาลัยฯ สามารถดำเนินการวัดผลและประเมินผลนักเรียนนักศึกษาได้ตามระเบียบการวัดผลอย่างมีคุณภาพ 8.2 ครูและนักเรียนได้รับบริการวัสดุอุปกรณ์ในการวัดผลอย่างเพียงพอ | 8.1 จัดให้มีการสอบกลางภาค ปลายภาค และการวัดผลระหว่างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 8.2 จัดวัสดุอุปกรณ์สำหรับบริการครูในการวัดผลอย่างเพียงพอ |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค นักเรียนนักศึกษาบางส่วนขาดการเตรียมตัวในการเข้าสอบ

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา ให้มีการกระตุ้นผู้เรียนอย่างต่อเนื่องจากครูผู้สอนแต่ละวิชาด้วย

ลงชื่อ  นายปริญญา  ปิ่นสุวรรณ ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  วัดความถนัดทางวิชาชีพ

2.  ผู้รับผิดชอบ  นายปริญญา  ปิ่นสุวรรณ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เงินบำรุงการศึกษาจำนวน 1,040  บาท รายจ่ายจริง จำนวน - บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อให้นักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตนมีความถนัดและสนใจอย่างแท้จริง

6.2  สถานศึกษาสามารถจัดเตรียมแผนการเรียน ห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์และครูผู้สอนได้อย่างเหมาะสม

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า จำนวน 100 คน 7.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า สามารถเข้าศึกษาในสาขาวิชาชีพที่ตนถนัดและสนใจ | 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าสมัครและสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพในรอบแรก สมัคร 26 คน เข้าสอบ 23 คน 2. รอบที่ 2 เข้าสมัครศึกษาต่อระดับ ปวช. จำนวน 32 คน ไม่ผ่านการสอบวัดความถนัดฯ (สอบคัดเลือก) |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. วิทยาลัยฯ สามารถจัดการสอบคัดเลือกวัดความถนัดทางวิชาชีพแก่นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. จำนวน 100 คน 2. มีนักเรียนระดับปวช. ในปีการศึกษา 2557 จำนวน 100 คน | 1. งานวัดผลและประเมินผลได้ประสานงานและดำเนินการจัดการสอบวัดความถนัดทางการเรียนมีผู้เข้าสอบรอบแรกจำนวน 23 คน และรอบ 2 สมัคร 32 คน ไม่ผ่านการคัดเลือก 2. มีนักเรียนระดับปวช. ปี 2557 จำนวน 55 คน |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค  นักเรียนเข้าสมัครต่ำกว่าเป้าหมาย บางส่วนไม่ผ่านการสอบคัดเลือก

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  คัดเลือกนักเรียนที่ตั้งใจจริง เพื่อลดการออกกลางคัน

ลงชื่อ  นายปริญญา  ปิ่นสุวรรณ  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอาชีวศึกษา (V-NET) และทดสอบในกลุ่มภาษาอังกฤษ

2.  ผู้รับผิดชอบ นายปริญญา  ปิ่นสุวรรณ งานวัดผลและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 5,000 บาท รายจ่ายจริง งบเงินอุดหนุน จำนวน  4,435 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  ดำเนินการชี้แจงนักเรียน นักศึกษาให้เข้าใจถึงเหตุผล ความจำเป็นและความสำคัญของการสอบ

6.2  จัดให้ครูทบทวนเนื้อหาความรู้ที่ต้องสอบตามเนื้อหาแต่ละองค์ประกอบ แต่ละวิชา

6.3  ให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกทำข้อสอบที่ใกล้เคียงกับแบบทดสอบ V-NET

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 นักเรียนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้ารับการพัฒนาศักยภาพทุกคน 7.2 นักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบเข้ารับการทดสอบ 100% 7.3 นักเรียนนักศึกษาที่เข้าสอบสามารถสอบผ่านเกณฑ์ จำนวนร้อยละ 55 ขึ้นไป (ระดับดี) | 7.1 นักเรียนนักศึกษาเข้ารับการพัฒนาประมาณ 60-70% 7.2 นักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ระดับ ปวช.42 คน เข้าสอบ 39 คน ระดับปวส. 27 คน เข้าสอบ 26 คน รวม 69 คน เข้าสอบ 65 คน คิดเป็น 94.20% 7.3 นักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าสอบ V-Net 65 คน ผ่านเกณฑ์ 27 คน คิดเป็น 41.53% 7.4 นักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าสอบ V-Net 65 คน ผ่านเกณฑ์(กลุ่มภาษาอังกฤษ) 27 คน คิดเป็น41.53% |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 8.1 วิทยาลัยฯ สามารถจัดการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้าสอบ V-Net ในปีการศึกษา 2556 ทุกคน เข้าสอบทุกคน 8.2 นักเรียนที่ผ่านการพัฒนาสามารถสอบผ่านV-Net จำนวน 55% (ระดับดี) | 8.1 นักเรียนนักศึกษาเข้ารับการพัฒนาประมาณ 60-70% เข้าสอบ 94% 8.2 นักเรียนนักศึกษาที่เข้าสอบV-Net ผ่านเกณฑ์จำนวน 41.53% |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60  61-70   71-80  81-90   91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค  นักเรียนนักศึกษาบางส่วนไม่เข้ารับการพัฒนา ไม่ตั้งใจทำข้อสอบ

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  กำหนดให้การสอบ V-Net มีผลได้ผลเสียกับนักศึกษา

ลงชื่อนายปริญญา  ปิ่นสุวรรณ    ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  เทียบโอนผลการเรียน ความรู้และประสบการณ์

2.  ผู้รับผิดชอบ  นายปริญญา  ปิ่นสุวรรณ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  จำนวน 1,000  บาท  รายจ่ายจริง จำนวน - บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 เพื่อให้ผู้เรียนที่ทำงานในสถานประกอบการ นำความรู้และประสบการณ์มาเทียบโอนผลการเรียนรู้

6.2  เพื่อให้ผู้เรียนที่ทำงานในสถานประกอบการมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้น

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 ผู้เรียนที่ทำงานในสถานประกอบการที่เรียนระบบเทียบโอนฯ เพิ่มขึ้นจำนวน 10 คน 7.2 ผู้เรียนที่ทำงานในสถานประกอบการมีคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น | 7.1 นักเรียนในภาคเรียนปกติขอเทียบโอนผล การเรียน จำนวน 8 คน เป็นระดับ ปวช. 7.2 นักเรียนในภาคเรียนปกติขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากการเรียน 4 ราย เป็นระดับ ปวช. 1 คน และระดับ ปวส. 3 คน |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 8.1 วิทยาลัยฯ สามารถจัดกลุ่มการเรียนระบบเทียบโอนเพิ่มขึ้น 10 คน 8.2 ผู้เรียนมีการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 10 คน ขึ้นไป | 8.1 ไม่มีกลุ่มการเรียนแบบเทียบโอนประสบการณ์จากสถานประกอบการ 8.2 นักเรียนในภาคเรียนปกติขอเทียบโอนความรู้รู้และประสบการณ์จากการเรียน จำนวน 4 คน |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค ยังไม่มีกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากสถานประกอบการ

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  จัดหากลุ่มที่มีอาชีพและประสบการณ์เหมือนกันด้านการเกษตร

ลงชื่อ นายปริญญา  ปิ่นสุวรรณ    ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

2.  ผู้รับผิดชอบ  นายปริญญา  ปิ่นสุวรรณ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 18,286 บาท รายจ่ายจริง เงินงบประมาณ จำนวน 14,125 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

6.2  เพื่อรับทราบข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2556 มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ สอบผ่านเกณฑ์ 100% | 1. นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 จำนวน 68 คน สอบผ่านเกณฑ์ จำนวน 60 คน คิดเป็น 88.23% 2. นักศึกษาระดับ ปวส.2 จำนวน 72 คน สอบผ่านเกณฑ์ จำนวน 69 คน คิดเป็น 95.83% 3. รวม ปวช.3 และ ปวส.2 จำนวน 140 คน สอบผ่านเกณฑ์ จำนวน 129 คน คิดเป็น 92.14% |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. วิทยาลัยฯ สามารถดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพกับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติได้ตามระเบียบการวัดและประเมินผล 2. มีวัสดุอุปกรณ์ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างเพียงพอ | 1. งานวัดผลฯ ได้ประสานงานกับคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพในการจัดเตรียมเครื่องมือดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 2. ได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามที่คณะกรรมการประเมินต้องการอย่างเพียงพอและเหมาะสม |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค  กลุ่มผู้เรียนภายนอกสถานศึกษามีการฝึกทักษะน้อย

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  ควรให้มีโอกาสมาฝึกทักษะภายในสถานศึกษาด้วย

ลงชื่อ นายปริญญา  ปิ่นสุวรรณ    ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

2.  ผู้รับผิดชอบ นางเปรมฤดี  ดำยศ  นางกาญจนา  ชูแสง  และนายปริญญา  ปิ่นสุวรรณ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน      ฝ่ายวิชาการ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

| กิจกรรม | ระยะเวลาที่กำหนดในแผน | ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง |
| --- | --- | --- |
| 3.1 จัดทำแผนการเรียนปีการศึกษา 2557 | ม.ค.-ก.พ. 2557 | ก.พ. 2557 |
| 3.2 ปรับแผนการเรียนปีการศึกษา 2555,2556 | ก.พ. และก.ย.2557 | มี.ค. และ ส.ค.2557 |
| 3.3 จัดรายวิชาเรียนตามแผนการเรียน 2555,2556 และ 2557 | ต.ค. 2556 และ ก.พ. 2557 | ส.ค. 2556 และ ก.พ. 2557 |
| 3.4 จัดตารางเรียนตารางสอนภาคเรียน 2 ปี 2556 | ต.ค.2556 | ก.ย.-ต.ค.2556 |
| 3.5 จัดตารางเรียนตารางสอนภาคเรียน 1 ปี 2557 | ก.พ. 2557 | เม.ย.-พ.ค. 2557 |
| 3.6 สำเนาตารางเรียนตารางสอนห้องเรียนมอบแผนกวิชาและนักเรียน นักศึกษา | ต.ค. 2556 และมี.ค.2557 | ต.ค. 2556 และพ.ค.2557 |
| 3.7 สรุปผลการดำเนินงาน | ก.ย. 2557 | ต.ค. 2557 |

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 3,600 บาท รายจ่ายจริง งบเงินอุดหนุน จำนวน 4,730 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อบริการข้อมูลด้านหลักสูตร

6.2  เพื่อจัดทำแผนการเรียน

6.3  เพื่อจัดตารางเรียน ตารางสอน

6.4  เพื่อจัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 จัดทำแผนการเรียนปีการศึกษา 2557 จำนวน 7 เล่ม 7.2 จัดตารางเรียนตารางสอนจำนวน 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวนภาคเรียนละ 1 เล่ม และมอบให้ครูและนักเรียน นักศึกษา ทุกคน | 7.1 จัดทำแผนการเรียน จำนวน 7 เล่ม หลังจากปรับปรุงแล้วได้โพสต์ขึ้นเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ (ปี 2556 และ 2557) 7.2 จัดตารางเรียนตารางสอนจำนวน 3 เล่ม ครูทุกคนได้ตารางสอน นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้รับตารางเรียน และได้โพสต์ขึ้นเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ทั้ง 2 ภาคเรียน |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 8.1 วิทยาลัยสามารถดำเนินการให้บริการในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีแบบแผน 8.2 ครูและนักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 | 8.1 งานพัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดำเนินการให้บริการการจัดตารางเรียนตารางสอนอย่างมีแบบแผน 8.2 นักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดตารางเรียน การสอนอยู่ในระดับมากขึ้นไป (n=83คน) |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค

1)  การจัดตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จัดล่าช้า เนื่องจากไม่ทราบจำนวนห้องเรียนนักเรียนนักศึกษาใหม่ที่แน่นอน เดือนเมษายนปิดภาคเรียน และช่วงต้นเดือนพฤษภาคม มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน

2) มีการแก้ไขตารางเรียนตารางสอนของครูจำนวนหลาย ๆ คน ทำให้สิ้นเปลืองกระดาษและใช้เวลาในการเสนอลงนาม และจัดทำเล่มตารางเรียนตารางสอนได้ช้า

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา

1) งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับนักศึกษาใหม่ควรสรุปผล/คาดการการรับนักเรียนนักศึกษาใหม่และเสนอตามลำดับชั้นเพื่องานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนได้มีข้อมูลที่ชัดเจน

2) ครูที่เปิดสอนรายวิชาที่ไม่อยู่ในแผนการเรียนหลังจากลงนามคำร้องทั่วไปเรื่องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีผลการเรียน”0” ควรแจ้งงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทันทีเพื่อเพิ่มรายวิชาและชั่วโมงสอน

ลงชื่อ  นางเปรมฤดี  ดำยศ  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

2.  ผู้รับผิดชอบ นางเปรมฤดี  ดำยศ  นางกาญจนา  ชูแสง  และนายปริญญา  ปิ่นสุวรรณ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน      ฝ่ายวิชาการ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

| กิจกรรม | ระยะเวลาที่กำหนดในแผน | ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง |
| --- | --- | --- |
| 3.1 เขียนโครงการ | ต.ค. 2556 | ส.ค. 2556 |
| 3.2 ประชุมวางแผนการดำเนินการ | พ.ย.2556 - ม.ค. 2557 | - |
| 3.3 แผนกวิชาสำรวจความต้องการ | ก.พ.-มี.ค. 2557 | - |
| 3.4 พัฒนาหลักสูตร/ทวนสอบกับสถานประกอบการ | มี.ค.-เม.ย. 2557 | - |
| 3.5 ทดลองใช้หลักสูตร | พ.ค.-ก.ย. 2557 | - |
| 3.6 ประเมินหลักสูตร | ก.ย. 2557 | - |
| 3.7 สรุปประเมินผลการดำเนินงาน | ก.ย. 2557 | ต.ค. 2557 |

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  จำนวน 8,000 บาท รายจ่ายจริง เงินงบประมาณ จำนวน 7,980 บาท

5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน - บาท  รายรับจริง - บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 เพื่อให้ครูใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา

6.2  เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ จำนวน 3 สาขางาน 7.2 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรที่พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ร้อยละ 75 | 7.1 อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา จำนวน 1สาขางาน คือสาขางานการจัดการผลิตสัตว์ จำนวน 4 รายวิชา 7.2 ยังไม่มีการประเมินผล |

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
|  | 7.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานประกอบการแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะอาชีพเน้นการประเมินสภาพจริง การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถหรือมีสมรรถนะสอดคล้องตามความต้องการของสถานประกอบการ | ยังไม่มีการประเมินผล เนื่องจากจะใช้หลักสูตรระดับรายวิชาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 |

9.  การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค

1) มีการปรับเป็นการฝึกงานของนักเรียน ปวช.2 ที่จะฝึกในภาคเรียนที่ 4 ของแผนการเรียน (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557) เป็นภาคเรียนที่ 5 ของแผนการเรียน (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558) ทำให้ไม่ดำเนินการจัดทำหลักสูตรรายวิชาในภาคเรียนที่นักเรียนฝึกงานในสถานประกอบการ

2) การจัดหานักศึกษาระดับทวิภาคีมีการดำเนินการล่าช้า ทราบข้อมูลนักศึกษาทวิภาคีและสาขาวิชาที่ชัดเจนเมื่อปลายภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จึงมีการจัดทำแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาทวิภาคีขึ้นใหม่ ส่งผลให้การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่เรียนในสถานประกอบการล่าช้าด้วย

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา

1)  ควรมีการจัดทำบันทึกข้อความรายงานผลการรับนักศึกษาทวิภาคี เสนอวิทยาลัยตามลำดับชั้น เพื่อแจ้งงานพัฒนาหลักสูตการเรียนการสอนใช้เป็นข้อมูลในการจัดแผนการเรียนและประสานการพัฒนาหลักสูตร

2) ปรับโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ข้อ 6.1 เพื่อให้ครูใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยให้ความรู้ครูในด้านการพัฒนาหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้เน้นสมรรถนะอาชีพที่เน้นประเมินสภาพจริง บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ลงชื่อ  นางเปรมฤดี  ดำยศ   ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

2.  ผู้รับผิดชอบ  1.นางอวัสดา  คังคะโน    2. นางเปรมฤดี  ดำยศ  3. นางพิมพ์สุคนธ์  ศรีน้อย

โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ Mini-English Program  ฝ่ายวิชาการ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

| กิจกรรม | ระยะเวลาที่กำหนดในแผน | ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง |
| --- | --- | --- |
| ค่ายภาษาอังกฤษเสริมสร้างทักษะภาษาสู่อาเซียน | พ.ค. 2557 | 22-23 พ.ค. 2557 |
| จ้างครูชาวต่างชาติ | ต.ค. 2556- ก.ย. 2557 | 14 ต.ค. 2556-15 ก.ย.2557 |
| พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตร MEP | ต.ค. 2556- ก.ย. 2557 | 13-30 ส.ค. 2557 |
| ปรับปรุงห้องเรียนและพัฒนาสื่อการสอนหลักสูตร MEP | ต.ค. 2556- ก.ย. 2557 | 14-16 ส.ค. 2557 |

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เงินงบประมาณจำนวน 450,000.- รายจ่ายจริง จำนวน 448,923 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 เพื่อจ้างครูชาวต่างชาติ เป็นผู้สอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (MEP) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

6.2. เพื่อสร้างบรรยากาศ การจัดการเรียนการสอนโดยผู้มีความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ

6.3  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถแก่ครูผู้สอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (MEP)

6.4  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษแก่ครูผู้สอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (MEP)

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 ครูชาวต่างชาติสอนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (MEP) จำนวน 1 คน 7.2 นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จำนวน 167 คน 7.3 ครูผู้สอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (MEP) จำนวน 15 คน | 7.1 ครูชาวต่างชาติสอน จำนวน 2 คน ภาคเรียนละ 1 คน 7.2 นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จำนวน 90 คน 7.3 ครูผู้สอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (MEP) จำนวน 13 คน และผู้บริหาร 2 คน |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 8.1 นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติทั้งในและนอกชั้นเรียน 8.2 มีครูจ้างสอนชาวต่างชาติ ที่ชำนาญการสอนภาษา และสร้างบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ | 8.1 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงได้รับการพัฒนาความรู้และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับพอใช้และมีความกล้าในการฟัง-พูดภาษากับครูในห้องเรียนมากขึ้น 8.2 มีครูจ้างสอนชาวต่างชาติที่ชำนาญการสอนภาษาและสร้างบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ 8.3 ครูผู้สอนหลักสูตร MEP มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในห้องเรียนและเขียนโครงการสอน แผนการสอนและสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 8.4 มีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย สามารถใช้บทเรียนออนไลน์และการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตได้สะดวกขึ้น |

9. การประเมินผลของโครงการ

9.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ 4.26

9.2  ผลการประเมินโครงการ  ดีมาก

9.3 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90   91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค ด้านอุปกรณ์ ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่เร็วและแรงพอกับการใช้สื่อมัลติมีเดียและระบบออนไลน์

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  ควรปรับปรุงระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมถึงศูนย์เรียนรู้และอาคารพืชศาสตร์โดยใช้ระบบทางเอกชน เช่น True  หรือ CAT telecom

11. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

11.1 ควรจัดให้มีโครงการค่ายภาษาอังกฤษ เช่นนี้ทุกปีการศึกษาเพื่อเป็นการฝึกพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และเป็นที่พอใจของนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

11.2 ควรให้มีโครงการทัศนศึกษา ดูงาน ฝึกงานให้ต่างประเทศใกล้เคียงแก่ครูและนักศึกษา MEP

11.3 ควรจัดโครงการกิจกรรม ประกวด/แข่งขันการพูด/ร้องเพลงภาษาอังกฤษ อย่างน้อย

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ลงชื่อ นางอวัสดา คังคะโน ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

2.  ผู้รับผิดชอบ  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  แผนกวิชาทุกแผนก  ฝ่ายวิชาการ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  จำนวน 10,000 บาท รายจ่ายจริง เงินงบประมาณ จำนวน 5,050 บาท

5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน - บาท  รายรับจริง - บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อสร้างเครือข่าย และประสานความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯ กับสถานประกอบการ

6.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์จริงตามสาขาวิชาที่เรียน

6.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีในการทำงานอาชีพ

6.4  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีข้อมูลเครือข่ายในการประกอบอาชีพในอนาคต

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1.นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 จำนวน 101 คน ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 2. นักเรียน นักศึกษา จำนวน 11 คน ผ่านการฝึกทักษะวิชาชีพตามที่หลักสูตรกำหนด | 1.นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 จำนวน 101 คน ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 2. นักเรียน นักศึกษา จำนวน 11 คน ผ่านการฝึกทักษะวิชาชีพตามที่หลักสูตรกำหนด |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| นักเรียน นักศึกษาทุกคนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการระยะเวลาตามที่หลักสูตรกำหนด | นักเรียน นักศึกษาทุกคนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการระยะเวลาตามที่หลักสูตรกำหนด |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  -

ลงชื่อ  นายอำนวย เอียดเฉลิม  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อบริการงานสื่อการเรียนการสอน

2.  ผู้รับผิดชอบ นายศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท์  งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  จำนวน 93,600 รายจ่ายจริง จำนวน 92,045 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน

6.2  เพื่อให้บริการการใช้สื่อการเรียนการสอน

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 ให้บริการด้านการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ 7.2 ให้บริการอื่นใดแก่เกษตรและชุมชนที่ขอรับการสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ 7.3 ให้บริการด้านการจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม | 7.1 ให้บริการด้านการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ 7.2 ให้บริการอื่นใดแก่เกษตรและชุมชนที่ขอรับการสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ 7.3 ให้บริการด้านการจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม สอศ.ยังไม่ได้ส่งข้อมูลกลับมายังวิทยาลัยฯ จึงไม่สามารถสำเนาข้อมูลการศึกษาให้โรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| วัสดุอุปกรณ์ งานสื่อการเรียนการสอนได้รับการจัดซื้อหาได้ครบถ้วนสามารถให้บริการได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | สามารถให้บริการได้ตามวัตถุประสงค์โครงการ |

9. การประเมินผลของโครงการ

9.3 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค  พัสดุยังไม่ได้จัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผน

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  ดำเนินการขออนุมัติในต้นปีงบประมาณ

ลงชื่อ นายศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท์  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  จัดซื้อวัสดุสำนักงานแผนกวิชาพืชศาสตร์

2.  ผู้รับผิดชอบ     2.1 นายจรูญ  รงค์รัตน์      2.2 นายวิโรจน์  จรูญศรีสวัสดิ์    2.3 นายทนง  แซ่เฮง

แผนกวิชาพืชศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  จำนวน 6,500 บาท รายจ่ายจริง เงินงบประมาณ จำนวน 6,970 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อจัดเตรียมวัสดุสำนักงานของแผนกวิชาพร้อมให้บริการ

6.2  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

6.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีในการทำงานอาชีพ

6.4  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีข้อมูลเครือข่ายในการประกอบอาชีพในอนาคต

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 มีวัสดุสำนักงานครบถ้วนตามความจำเป็นและเหมาะสม 7.2 มีห้องสำนักงานแผนกวิชาที่มีความพร้อม สะอาด เรียบร้อย | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| แผนกวิชาพืชศาสตร์มีวัสดุสำนักงานพร้อมให้บริการแก่ครูและนักศึกษา | แผนกวิชาพืชศาสตร์มีวัสดุสำนักงานพร้อมให้บริการแก่ครูและนักศึกษาอย่างทั่วถึงตามความจำเป็น |

9.  การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มี

ลงชื่อ นายจรูญ  รงค์รัตน์  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

2.  ผู้รับผิดชอบ นางอฏารัตน์  บุญมณี  นางสาวสุรัติวดี  คชฤทธิ์

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เงินบำรุงการศึกษาจำนวน 36,700 รายจ่ายจริง จำนวน 36,699บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อเพิ่มจำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง

6.2  เพื่อให้เกิดความพอเพียงต่อจำนวนของนักเรียนนักศึกษา

6.3  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| เพิ่มจำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง | ได้จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่ม จำนวน 3 เครื่อง |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| มีเครื่องคอมพิวเตอร์พอเพียงต่อจำนวนของนักเรียนนักศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน | มีเครื่องคอมพิวเตอร์พอเพียงต่อจำนวนของนักเรียนนักศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค  -

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  -

ลงชื่อ  นางอฏารัตน์  บุญมณี  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ (อศ.กช.)

2.  ผู้รับผิดชอบ 2.1 นายบุญเลิศ  ศรีน้อย   2.2 นางสุณี  กาญจนจันทร์    2.3 นางพิมพ์สุคนธ์  ศรีน้อย

งานอศ.กช.     ฝ่ายวิชาการ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  กุมภาพันธ์  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบเงินอุดหนุน จำนวน 15,000 บาทรายจ่ายจริง จำนวน 11,500 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อดูงานทางวิชาชีพเกษตรของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ

6.2  เพื่อดูงานการแข่งขันทักษะวิชาการการแข่งขัน อกท. ระดับภาค ภาคใต้ ที่วิทยาลัยประมง

ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| นักศึกษา จำนวน 70 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต | นักศึกษา จำนวน 70 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| นักศึกษาจำนวน 60 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ได้เห็นตัวอย่างฟาร์มของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ และได้เห็นการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ อกท. มาใช้ประโยชน์ต่อไป | นักศึกษาจำนวน 60 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์ได้เห็นตัวอย่างฟาร์มของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ และได้เห็นการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ อกท. มาใช้ประโยชน์ต่อไป |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค -

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา -

ลงชื่อ  นายบุญเลิศ  ศรีน้อย  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  บริการวิชาการด้านปศุสัตว์แก่ชุมชน

2.  ผู้รับผิดชอบ นางพรรณี  ทองดีสุข  และครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์ทุกท่าน

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1-30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินบำรุงการศึกษาจำนวน 4,230 บาท รายจ่ายจริง จำนวน  4,230 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อให้ความรู้ด้านปศุสัตว์กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในชุมชนใกล้เคียงกับวิทยาลัยฯ

6.2  เพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคปศุสัตว์

6.3  เพื่อบริการทำวัคซีนและถ่ายพยาธิในสัตว์

6.4  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับวิทยาลัยฯ

6.5  เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะออกปฏิบัติจริง

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 อบรมให้ความรู้ด้านปศุสัตว์กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในตำบลควนมะพร้าว จำนวน 4 หมู่บ้าน จำนวน 100 คน 7.2 บริการทำวัคซีน และถ่ายพยาธิสัตว์ จำนวน 500 ตัว (ไก่, โค) 7.3 เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีความรู้ด้านปศุสัตว์ 7.4 ป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์ และทำให้สัตว์สุขภาพดี เจริญเติบโตเร็ว 7.5 ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | 7.1 ผู้เข้าโครงการบริการวิชาชีพด้านปศุสัตว์แผนกวิชาสัตวศาสตร์เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในเขตตำบลท่ามิหรำ บ้านน้ำเลือดใต้และตำบล ควนมะพร้าว บ้านควนกุฎ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 52 คน 7.2 นักศึกษา ปวส.2/1 ที่เรียนวิชาอาหารและการให้อาหารสัตว์ รหัสวิชา 3503-2004 สาขางานการจัดการและผลิตสัตว์ จำนวน 27 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ออกบริการทำการถ่ายพยาธิโค ตำบลท่ามิหรำ บ้านน้ำเลือดใต้ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ให้ความรู้เรื่องการให้อาหารสัตว์ การป้องกันโรคในโค แก่เกษตรกร ผู้เลี้ยงโคและผู้ที่สนใจ มีประชาชนเข้าร่วม จำนวน 32 คน 7.3 ออกบริการทำวัคซีนนิวคลาสซิล ฝีดาษในไก่ ตำบลควนมะพร้าว บ้านควนกุฎ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และให้ความรู้เรื่องการให้อาหารสัตว์ การป้องกันโรคในไก่แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่และผู้ที่สนใจมีประชาชนเข้าร่วมจำนวน 20 คน |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ทำการถ่ายพยาธิโค จำนวน 200 ตัว ทำวัคซีนสัตว์ปีก (ไก่) จำนวน 2,000 ตัว เกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับความรู้ จำนวน 100 คน | 8.1 ให้ความรู้ด้านอาหารสัตว์ ด้านการสุขาภิบาล 8.2 ทำวัคซีนไก่ โค จำนวน 500 ตัว 8.3 เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ที่สนใจได้รับความรู้จำนวน 52 คน |

9. การประเมินผลของโครงการ

9.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ 4.21

9.2  ผลการประเมินโครงการ  ระดับมาก

9.3 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา

ลงชื่อ นางพรรณี  ทองดีสุข  ผู้รายงานผล