1.  ชื่อโครงการ  จัดชื้อวัสดุงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

2.  ผู้รับผิดชอบ  นางศุภดี  ไตรเมศร์

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณ (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ)  แบ่งตามประเภทเงิน ดังนี้

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 5,000 บาท  รายจ่ายจริง เงินบำรุงการศึกษา จำนวน 3,560 บาท

5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน -  บาท  รายรับจริง -  บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดชื้อวัสดุงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ครุภัณฑ์และวัสดุงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จำนวน 9 รายการ | มีวัสดุครบถ้วนและเพียงพอในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนนักศึกษา สามารถสนับสนุนการจัดกิจรรม เป็นไปด้วยความสะดวกและปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายของต้นสังกัด |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีวัสดุอุปกรณ์อำนวยการความสะดวกในการปฏิบัติงาน | ความสำเร็จของการจัดกิจกรรมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง |

9. การประเมินผลของโครงการ

9.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ

9.2 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค  วัสดุบางอย่างต้องจัดหาเพิ่ม

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  จัดซื้อวัสดุเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการใช้งาน

ลงชื่อ  นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  กีฬาและนันทนาการ

2.  ผู้รับผิดชอบ  นางศุภดี  ไตรเมศร์	นายสุฐิสัณห์ ชูเซ่ง

งานกีฬาและนันทนาการ  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ วันที่ 1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  30,000 บาท รายจ่ายจริง งบเงินอุดหนุน 28,276.50 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เสริมสร้างพลานามัย ความสามัคคี บุคลิกภาพ และห่างไกลจากสิ่งเสพติดของนักศึกษา

6.2  เสริมสร้างความมีวินัย และความมีน้ำใจจากกระบวนการทำงานและแข่งขันกีฬา

6.3  เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษารู้จัก เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ครูและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม ฟุตซอลชั้นปี กีฬาจังหวัดพัทลุง กีฬาอาชีวศึกษาจำนวน 450 คน | ครูและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม ฟุตซอลชั้นปี กีฬาจังหวัดพัทลุง กีฬาอาชีวศึกษาจำนวน 450 คน |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| นักเรียน นักศึกษามีพลานามัย ความสามัคคี บุคลิกภาพ และห่างไกลจากสิ่งเสพติด เสริมสร้างความมีวินัย และความมีน้ำใจจากกระบวนการทำงานและแข่งขันกีฬา | นักเรียน นักศึกษามีพลานามัย ความสามัคคี บุคลิกภาพ และห่างไกลจากสิ่งเสพติด เสริมสร้างความมีวินัย และความมีน้ำใจจากกระบวนการทำงานและแข่งขันกีฬา |

9.  การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90   91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-

ลงชื่อ นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ กิจกรรมวันสำคัญ

2.  2.1 นางศุภดี  ไตรเมศร์	2.2  นายทนง  แซ่เฮง	2.3  นายคณิศร์  เกตุมณี

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 10,000  บาท รายจ่ายจริง จากงบเงินอุดหนุน  6,550  บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และคุณค่าของความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย

6.2  เพื่อให้นักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

6.3  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทำหน้าที่เพื่อสังคม

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย (ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ครู และนักเรียน นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเทศกาลต่าง ๆ จำนวน 6 กิจกรรม | ครู และนักเรียน นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเทศกาลต่าง ๆ จำนวน 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| นักศึกษารักและหวงแหนในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพแวดล้อมในวิถีชีวิตไทย ทำให้เห็นคุณค่า หวงแหนไม่คิดทำลาย จะนำไปสู่การอนุรักษ์และเผยแพร่ต่อไป | นักศึกษารักและหวงแหนในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพแวดล้อมในวิถีชีวิตไทย ทำให้เห็นคุณค่า เกิดการอนุรักษ์และเผยแพร่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |

9.  การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80   81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค  นักเรียนนักศึกษาขาดการเข้าร่วมกิจกรรม

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  ปรับแก้-ซ่อมเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม

ลงชื่อ นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ กีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2557

2. ผู้รับผิดชอบ 	2.1 นางศุภดี  ไตรเมศร์		2.2  นายทนง  แซ่เฮง

2.3 นายคณิศร์  เกตุมณี	2.4 นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง		2.5 นายบุญเลิศ  ศรีน้อย

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจำนวน 30,000 บาท รายจ่ายจริง งบประมาณ จำนวน 13,200 บาท

งบเงินอุดหนุน 13,110 บาท รวมทั้งสิ้น 26,310  บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 เสริมสร้างพลานามัย ความสามัคคี บุคลิกภาพ และห่างไกลจากสิ่งเสพติดของนักศึกษา

6.2 เพื่อเสริมสร้างความมีวินัย และความมีน้ำใจจากกระบวนการทำงานและแข่งขันกีฬา

6.3 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษารู้จัก เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 ครูอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน 7.2 เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา 2 ชนิดกีฬา 7.3 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 8 ประเภท คือ ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง กรีฑา มวยสากลสมัครเล่น เทเบิลเทนนิส หมากล้อมและเซปัคตะกร้อ | 7.1 ครูอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน 7.2 เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา 1 ชนิดกีฬา คือ ฟุตซอล 7.3 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 5 ประเภท คือ ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง กรีฑา เทเบิลเทนนิส |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ครู และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง นักศึกษาใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพแข็งแรง และความสามัคคี | ครู และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง นักศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน อศจ.พัทลุง เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค ชุมพรเกมส์ ในประเภทกีฬาฟุตซอลชายและเปตองชาย นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพแข็งแรง และความสามัคคี |

9.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค  ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมมีน้อย

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  เพิ่มเวลาฝึกซ้อมนักกีฬา

ลงชื่อ  นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  เดิน-วิ่งทดสอบสมรรถภาพนักศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 37

2.   ผู้รับผิดชอบ  2.1 นางศุภดี  ไตรเมศร์	 2.2  นายทนง  แซ่เฮง     2.3 นายคณิศร์  เกตุมณี

2.4 นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง	 2.5 นายบุญเลิศ  ศรีน้อย

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาที่กำหนดในแผน | ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง |
| --- | --- | --- |
| เดินวิ่งทดสอบสมรรถภาพฯ | 1 ต.ค. 2556-30 ก.ย. 2557 | 9 สิงหาคม 2557 |

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 8,000 บาท รายจ่ายจริง จากเงินงบประมาณจำนวน 7,962 บาทและเงินอุดหนุน จำนวน 7,697 บาท รวมทั้งสิ้น 15,659 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

6.2  เพื่อเสริมสร้างพลานามัย ความสามัคคี บุคลิกภาพ และห่างไกลจากสิ่งเสพติดของนักศึกษา

6.3  เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษารู้จัก เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ประชาชน ครูและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 800 คน | ประชาชน ครูและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 200 คน |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพแข็งแรง และความสามัคคี นักเรียน นักศึกษามีพลานามัย บุคลิกภาพ และห่างไกลจากสิ่งเสพติดเสริมสร้างความมีวินัย และความมีน้ำใจจากกระบวนการทำงานและแข่งขันกีฬา | นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพแข็งแรง และความสามัคคี นักเรียน นักศึกษามีพลานามัย บุคลิกภาพ และห่างไกลจากสิ่งเสพติดเสริมสร้างความมีวินัย และความมีน้ำใจจากกระบวนการทำงานและแข่งขันกีฬา |

9.  โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค นักเรียนนักศึกษามีเวลาในการฝึกซ้อมเดิน-วิ่งน้อย เนื่องจากมีกิจกรรมมาก

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  ปรับช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งให้เหมาะสม

11. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  สนับสนุนงบประมาณในการจัดให้มากขึ้น

ลงชื่อ  นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  ค่ายคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.   ผู้รับผิดชอบ นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่งและนางศุภดี  ไตรเมศร์

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาที่กำหนดในแผน | ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง |
| --- | --- | --- |
| ค่ายคุณธรรม | 1 ต.ค. 2556- 30 ก.ย.2557 | 21 พ.ค. 2557 |

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 38,500 บาท รายจ่ายจริงเงินงบประมาณ จำนวน 38,500 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ ตระหนักถึงความจำเป็นในการป้องกันปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6.2  เพื่อให้ผู้นำมาดำเนินการขยายผลสู่ชมรมวิชาชีพในสถานศึกษา

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| นักเรียน นักศึกษาจำนวน 100 คน เป็นผู้มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข | นักเรียนนักศึกษาจำนวน 100 คน เป็นผู้นำ เป็นผู้มีทักษะชีวิต เป็นผู้มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นผู้มีธรรมภิบาล สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีธรรมา ภิบาลสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข | นักเรียนนักศึกษาเข้าค่ายคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมา ภิบาลในสถานศึกษา จำนวน 80 คน |

9. การประเมินผลของโครงการ

9.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ ความสำเร็จในการจัดค่ายคุณธรรมนำความรู้ฯ

9.2  ผลการประเมินโครงการ ระดับดีมาก

9.3 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค ระยะเวลาการอบรมน้อยเกินไป

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา เพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น

ลงชื่อ นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  งานสวัสดิการพยาบาล

2.  2.1 ผู้รับผิดชอบ  นางสมนึก  รัตนวิมล

2.2 งาน/แผนกฝ่าย  งานพยาบาล  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 4,000 บาท  รายจ่ายจริง เงินบำรุงการศึกษา จำนวน 3,360 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อปฐมพยาบาลขั้นต้น บริการยาสามัญประจำบ้านและเวชภัณฑ์แก่นักศึกษา

6.2  เพื่อให้ความรู้ จัดป้ายนิเทศ เอกสารความรู้ต่าง ๆ  เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 บริการยาและเวชภัณฑ์ ประมาณ 200 คน 7.2 จัดหาเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและพลานามัยประมาณ 10 เรื่อง | 1. นักศึกษารับบริการยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 150 คน 2. ให้ความรู้นักศึกษา จำนวน 120 คน |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพดีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ | นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพดี |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค

10.1.1 ขาดบุคลากรและนักศึกษาช่วยบริการ

10.1.2  นักศึกษารับบริการยาแล้วไม่ได้ลงชื่อผู้รับบริการ

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา ควรแต่งตั้งบุคลากรงานพยาบาลเพิ่ม และควรจัดตารางบุคลากรคอยให้บริการเพื่อความสะดวกแก่นักศึกษา

ลงชื่อ  นางสมนึก  รัตนวิมล ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  การจัดกิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ หน่วยพัทลุง

2.   ผู้รับผิดชอบคณะกรรมการอำนวยการ อกท.หน่วยพัทลุง

อกท.หน่วยพัทลุง  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  200,000 บาท  รายจ่ายจริง  งบประมาณจำนวน 50,888 บาท เงินบำรุงการศึกษา 67,575 บาท งบเงินอุดหนุน 145,161 บาท รวมทั้งสิ้น 263,624  บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสมาชิก อกท.ที่มีผลงานและประสบความสำเร็จ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่องค์การฯ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และเป็นบุคคลตัวอย่างสร้างแรงจูงใจให้สมาชิก อกท.คนอื่น ๆ ในการพัฒนาตนเองในอนาคต

6.2  เพื่อให้สมาชิกได้นำความรู้ และผลงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมมาจัดแสดง เผยแพร่ต่อสาธารณชน

6.3  เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก อกท. ได้แสดงความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาชีพสาขาต่าง ๆ โดยการแข่งขันทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย และการสัมมนาทางวิชาการ

6.4  เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ภาวะผู้นำ และการมีส่วนรับผิดชอบดำเนินงานตามระบอบประชาธิปไตย

6.5  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และมิตรภาพระหว่างสมาชิก อกท.

6.6  เพื่ออนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย

6.7  เพื่อให้สมาชิกดำเนินกิจกรรม อกท. โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 สมาชิก อกท.หน่วยพัทลุง ทุกคนมีโอกาสร่วมงานประชุมวิชาการ ระดับหน่วย โดยกิจกรรมที่ดำเนินการในงานประชุมวิชาการระดับหน่วย ประกอบด้วย- การประชุมสมัยสามัญของสมาชิก อกท. ประจำปีการศึกษา 2556 และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จำนวน 8 สาขาวิชาชีพ 7.2 สมาชิก อกท. ของหน่วยพัทลุงทุกคนมีโอกาสร่วมงานประชุมวิชาการระดับภาค ภาคใต้ ประมาณ 100 คน | 7.1 สมาชิก อกท.หน่วยพัทลุง ทุกคนมีโอกาสร่วมงานประชุมวิชาการ ระดับหน่วย โดยกิจกรรมที่ดำเนินการในงานประชุมวิชาการระดับหน่วย ประกอบด้วยการประชุมสมัยสามัญของสมาชิก อกท. ประจำปีการศึกษา 2556 และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จำนวน 8 สาขาวิชาชีพ 7.2 สมาชิก อกท. ของหน่วยพัทลุงทุกคนมีโอกาสร่วมงานประชุมวิชาการระดับภาค ภาคใต้ ประมาณ 100 คน |
| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| 7.3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนสมาชิก อกท. หน่วยพัทลุง ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 ประมาณ 50 คน | 7.3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนสมาชิก อกท. หน่วยพัทลุง ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 ประมาณ 50 คน |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 8.1 อกท.หน่วยพัทลุงสามารถคัดเลือกสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถเป็นตัวแทนร่วมงานประชุมวิชาการและการแข่งขันทักษะ อกท. ระดับภาค และระดับชาติ 8.2 ประชาชน และผู้มาร่วมงาน ได้มีความรู้ความเข้าใจเยาวชนภาคเกษตรและกิจกรรม อกท. 8.3 สมาชิกดำเนินกิจกรรม อกท. โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม | 8.1 อกท.หน่วยพัทลุงสามารถคัดเลือกสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถเป็นตัวแทนร่วมงานประชุมวิชาการและการแข่งขันทักษะ อกท. ระดับภาค และระดับชาติ 8.2 ประชาชน และผู้มาร่วมงาน ได้มีความรู้ความเข้าใจเยาวชนภาคเกษตรและกิจกรรม อกท. 8.3 สมาชิกดำเนินกิจกรรม อกท. โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม |

9. การประเมินผลของโครงการ

9.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ  2.36

9.2  ผลการประเมินโครงการ ระดับมาก

9.3 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1  ปัญหา/อุปสรรค  บางทักษะไม่มีนักศึกษาสมัครแข่งขัน

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครแข่งขันทักษะ

ลงชื่อ  นางสาวพิทยา  คงอิ้ว  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วยพัทลุง ปีการศึกษา 2557

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะกรรมการอำนวยการ อกท.หน่วยพัทลุง

งาน อกท.หน่วยพัทลุง  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาที่กำหนดในแผน | ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง |
| --- | --- | --- |
| อบรมเชิงปฏิบัติการฯ | เมษายน - กรกฎาคม 2557 | พ.ค. 2557 |

4.   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  13,250 บาท รายจ่ายจริง งบประมาณจำนวน 12,470 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมแก่คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการชมรมให้เป็นคนดีมีคุณธรรมในการบริหารองค์การ ตามวิถีประชาธิปไตย มีความสมานฉันท์เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สมาชิกทั่วไป

6.2  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานองค์การ และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้นำองค์การคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการชมรม

6.3  เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการชมรม  สามารถนำพาองค์การของตนเองผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยมาตรฐานได้

6.4  เพื่อจัดทำแผนกิจกรรม และปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีขององค์การตนเองได้

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วย จำนวน 6 คน 7.2 คณะกรรมการชมรมๆ ละ จำนวน 5 คน รวม 25 คน 7.3 ครูปรึกษาอกท.หน่วย 2 คน 7.4 ครูที่ปรึกษาชมรม 5 ชมรม ชมรมละ 2 คน รวมจำนวน 10 คน | 7.1 คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วย จำนวน 6 คน 7.2 คณะกรรมการชมรมๆ ละ จำนวน 5 คน รวม 25 คน 7.3 ครูปรึกษาอกท.หน่วย 2 คน 7.4 ครูที่ปรึกษาชมรม 5 ชมรม ชมรมละ 2 คน รวมจำนวน 10 คน |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 8.1 ผู้รับการอบรมนำความรู้มาปรับใช้บริหารงานองค์การจนผ่านการประเมิน อกท.หน่วย ระดับมาตรฐาน 8.2 ผู้รับการอบรมได้รับการพัฒนาตน จนมีบุคลิกภาพลักษณะอันพึงประสงค์ | 8.1 ผู้รับการอบรมนำความรู้มาปรับใช้บริหารงานองค์การจนผ่านการประเมิน อกท.หน่วย ระดับมาตรฐาน 8.2 ผู้รับการอบรมได้รับการพัฒนาตน จนมีบุคลิกภาพลักษณะอันพึงประสงค์ |

9. การประเมินผลของโครงการ

9.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ  2.36

9.2  ผลการประเมินโครงการ  ระดับมาก

9.3 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค  ครูที่ปรึกษาบางชมรมไม่เข้าร่วมกิจกรรทม ทำให้คณะกรรมการชมรมไม่สามารถสรุปโครงการได้

ลงชื่อ นางสาวพิทยา  คงอิ้ว  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  บริหารความเสี่ยง

2.  ผู้รับผิดชอบ  นายอุทิศ  โพธิ์ทอง  งานปกครอง  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 15,000 บาท รายจ่ายจริง เงินบำรุงการศึกษา 2,000 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 เพื่อพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา

6.2 เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมห่างไกลจากอบายมุข ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท ตั้งครรภ์ การใช้รถใช้ถนน การพนัน

6.3 เพื่อให้นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดี รักตัวเอง ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และประเทศชาติ

6.4 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ดูแลความประพฤตินักศึกษา

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| นักศึกษากลุ่มเสี่ยง จำนวน 60 คน | - ฝึกอบรมเรื่องยาเสพติด ตรวจปัสสาวะสารเสพติด ระงับการทะเลาะวิวาท สร้างเครือข่ายดูแลนักศึกษาและปัญหาสังคมมั่วสุม - ปรับพฤติกรรมนักศึกษากลุ่มเสี่ยงและเยี่ยมบ้านฯ - ส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการบำบัดยาเสพติด - ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายเฝ้าระวังนักศึกษากลุ่มเสี่ยงและมีปัญหา |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ลดจำนวนผู้เสพสารเสพติด ลดจำนวนการทะเลาะวิวาท และนักเรียนนักศึกษาแต่งกายถูกต้องตามระเบียบและพฤติกรรมเข้าชั้นเรียนดีขึ้น | สามารถลดจำนวนผู้เสพสารเสพติด และไม่มีการการ ทะเลาะวิวาทและนักเรียนนักศึกษาแต่งกายถูกต้องตามระเบียบและพฤติกรรมเข้าชั้นเรียนดีขึ้น |

9. การประเมินผลของโครงการ

9.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ ร้อยละ 90 และผลการประเมินโครงการ ระดับดี

9.2 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค  ฝ่ายบริหาร ครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชาและผู้ปกครอง บางท่านไม่จริงจังกับการแก้ไขปัญหา

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  บุคลากรในสถานศึกษาควรร่วมมือแก้ปัญหาด้วยกันและให้ความสำคัญระบบดูแลนักศึกษามากกว่านี้

ลงชื่อ นายอุทิศ  โพธิ์ทอง ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  	เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2557

2.  ผู้รับผิดชอบ  	2.1 นายอุทิศ  โพธิ์ทอง	2.2 นางสมนึก  รัตนวิมล

2.3 นายพงษ์ศักดิ์  ชายะพันธ์	งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  15,000 บาท รายจ่ายจริง งบอศจ. 2,000 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย สามัคคี และมีความรับผิดชอบ

6.2  เพื่อให้เกิดความรักชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์

6.3  เพื่อจัดกิจกรรมเป็นไปตามความต้องการของเยาวชน

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 7.2 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 7.3 ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์บริการชุมชน | 7.1 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 7.2 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ 7.3 ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์บริการชุมชน |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ลูกเสือมีกิจกรรมร่วมกัน ห่างไกลจากอบายมุข มีความรักสามัคคี มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา | ลูกเสือมีกิจกรรมร่วมกัน ห่างไกลจากอบายมุข มีความรักสามัคคี มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา |

9. การประเมินผลของโครงการ

9.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ  ร้อยละ 85

9.2 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค ไม่ได้เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนื่องจาก อศจ.ไม่มีงบประมาณ

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  เลื่อนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือไปจัดปีการศึกษา  2558

ลงชื่อ  นายอุทิศ  โพธิ์ทอง  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  เยี่ยมบ้านนักศึกษา

2.   ผู้รับผิดชอบ  นางสุณี  กาญจนจันทร์  และคณะครูที่ปรึกษา

งานครูที่ปรึกษา   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาที่กำหนดในแผน | ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง |
| --- | --- | --- |
| เยี่ยมบ้าน | 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 | มกราคม-สิงหาคม 2557 |

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  จำนวน 40,000  บาท รายจ่ายจริงงบประมาณ จำนวน  31,862  บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อให้ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้าน พบปะผู้ปกครอง รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เรียน

6.2  เพื่อสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างบ้านกับสถานศึกษา

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| เยี่ยมบ้านนักศึกษาทุกระดับชั้นปีที่เรียนภาคปกติ จำนวน 250 คน | เยี่ยมบ้านนักศึกษาทุกระดับชั้นปีที่เรียนภาคปกติ จำนวน 361 คน (ยกเว้นนักศึกษาในเรือนจำ) |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เรียน | 1. ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้เรียน ได้รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 2. เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้ปกครองและสถานศึกษา |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค นักศึกษาบางส่วนบ้านอยู่ต่างจังหวัด

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  เยี่ยมที่พัก ใช้โทรศัพท์สอบถามผู้ปกครอง

ลงชื่อ นางสุณี  กาญจนจันทร์  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  ประชุมผู้ปกครอง

2.  ผู้รับผิดชอบ  นางสุณี  กาญจนจันทร์  งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน  21,000 บาท รายจ่ายจริง งบเงินอุดหนุน 10,390 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลการศึกษาและด้านพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาในปกครอง

6.2 เพื่อให้ผู้ปกครองพบปะครูที่ปรึกษาประจำชั้น เพื่อประสานงานเรื่องการส่งเสริม ดูแลนักเรียน นักศึกษาในปกครอง

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง 7.2 ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุม จำนวน 600 คน | - ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 1 ครั้ง 7.2 ผู้ปกครองครูที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 85.23 |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือกับทางวิทยาลัยฯ ในการดูแลนักเรียน นักศึกษา | ผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือกับทางวิทยาลัยฯ ในการดูแลนักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างดี |

9.  การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค  ผู้ปกครองส่วนหนึ่งไม่เข้าร่วมประชุม

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  เชิญผู้ปกครองที่ไม่เข้าร่วมประชุม มาพบปะครูที่ปรึกษาภายหลัง

ลงชื่อ นางสุณี  กาญจนจันทร์    ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ    งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 3.1  นางกาญจนา  ชูแสง 3.2 นางพรเพ็ญ  ชาติกุล	3.3  นางอวัสดา  คังคะโน

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 3,440 บาท รายจ่ายจริง – บาท

6. วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา  และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

6.2  เพื่อให้นักศึกษาได้มีข้อมูลแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

6.3  เพื่อจัดหาทุนการศึกษาและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาได้อย่างเหมาะสม

6.4  เพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโควตาของสถาบันต่าง ๆ

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1 ติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ได้ครบทุกคน 2 นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 มีงานทำหรือศึกษาต่อ 3 นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาได้รับทุนการศึกษา | 1.ติดตามผลผู้เรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. ที่สำเร็จการศึกษา 107 คน ติดตามผลได้ครบทุกคน 2. นักศึกษา ปวช.3และ ปวส.2 ศึกษาต่อหรือมีงานทำ 97 คน คิดเป็นร้อยละ 90.65 3. นักศึกษา สมัครขอรับทุนการศึกษา 92 คน ได้รับทุนการศึกษา 65 คน |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1) นักศึกษามีความรู้ ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตในอนาคต 2) ติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ได้ร้อยละ 90 3) นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 มีงานทำหรือศึกษาต่อร้อยละ 90 4) นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาร้อยละ 80 | 1) นักศึกษามีความรู้ ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตในอนาคต 2) ติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ได้ร้อยละ 100 3) นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 มีงานทำหรือศึกษาต่อร้อยละ 90.65 4) นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาร้อยละ 70.65 |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

ลงชื่อ  นางกาญจนา  ชูแสง  ผู้รายงานผล

1. ชื่อโครงการ    แนะแนวการศึกษาอาชีวเกษตรเชิงรุก (เพิ่มปริมาณผู้เรียน)

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  2.1  นางกาญจนา  ชูแสง 2.2  นางพรเพ็ญ  ชาติกุล2.3  นางอวัสดา  คังคะโน3. ระยะเวลาดำเนินการ วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 23,910  บาท รายจ่ายจริง 23,059 บาท

6. วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน

6.2  เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาอาชีวเกษตร

6.3  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครูและนักเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เทศบาล  และโรงเรียนเอกชน

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1.นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. มีจำนวนเพิ่มขึ้น 2. แนะแนวเชิงรุกในโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง จำนวน 80 โรง 3.นักเรียนและครูสังกัดสำนักงานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เทศบาล และโรงเรียนเอกชนมี | 1. นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. มีจำนวนลดลง 2. แนะแนวเชิงรุกในโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง จำนวน 43 โรง 3.นักเรียนและครูสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทศบาล และโรงเรียนเอกชนมี |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 8.1 นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. มีจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 8.2 นักเรียนและครูสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทศบาล และโรงเรียนเอกชนมีความสัมพันธ์ ที่ดีกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 8.3 นักเรียนชั้น ม.3 มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนอาชีวเกษตร | 8.1 นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. มีจำนวนลดลง 7 คน 8.2 นักเรียนและครูสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทศบาล และโรงเรียนเอกชนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 8.3 นักเรียนชั้น ม.3 มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนอาชีวเกษตร |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50- 60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เกิดเหตุการณ์ทางการเมือง โรงเรียนปิดเรียน นักเรียนไปแข่งขันทักษะที่กรุงเทพไม่สามารถเข้าแนะแนวการศึกษาต่อได้

ลงชื่อ  นางกาญจนา  ชูแสง  ผู้รายงานผล

1. ชื่อโครงการ    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  2.1  นางกาญจนา  ชูแสง  2.2 นางพรเพ็ญ  ชาติกุล 2.3 นางอวัสดา  คังคะโน

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 12,620 บาท รายจ่ายจริง 17,050 บาท

6. วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

6.2  เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทัศนศึกษาดูงานฟาร์มที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

6.3  เพื่อให้นักศึกษาใหม่ปรับตัวเข้ากับเพื่อ  รุ่นพี่  รุ่นน้อง  และครูอาจารย์

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. นักศึกษาใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ 2. นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการทัศนศึกษาดูงาน 3. นักศึกษาใหม่ปรับตัวได้ | 1. นักศึกษาใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ ปวช.1จำนวน 40 คน ปวส.1 จำนวน 43 คน 2. นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการทัศนศึกษาดูงาน ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 73 คน 3. นักศึกษาใหม่ปรับตัวได้ |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1) นักศึกษาร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 2) นักศึกษาใหม่ร้อยละ 80 ได้ทัศนศึกษาดูงานฟาร์มที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ 3) นักศึกษาใหม่ร้อยละ 75 ปรับตัวเข้ากับเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง และครูอาจารย์ | 1) นักศึกษาร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 2) นักศึกษาใหม่ร้อยละ 87.95 ได้ทัศนศึกษาดูงานฟาร์มที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ 3) นักศึกษาใหม่ ปรับตัวเข้ากับเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง และครูอาจารย์ |

9. การประเมินผลของโครงการ

9.3 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

ลงชื่อ  นางกาญจนา  ชูแสง  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ    ปัจฉิมนิเทศ

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  2.1  นางกาญจนา  ชูแสง  2.2 นางพรเพ็ญ  ชาติกุล 2.3 นางอวัสดา  คังคะโน

- 3. ระยะเวลาดำเนินการ	 มกราคม  2556  ถึง   มีนาคม  2557

4. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 5,240  บาท  รายจ่ายจริงงบเงินอุดหนุน 4,850 บาท

- 6. วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

6.2  เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1.นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ได้รับการปัจฉิมนิเทศทุกคน 2.นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 แนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบ 3.นักศึกษาทุกคนมีความรู้วามเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 4.นักศึกษาตัดสินใจเลือกอาชีพหรือศึกษาต่อได้ทุกคน | 1. นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ได้รับการปัจฉิมนิเทศ 49 คน 2. นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 แนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบ 3. นักศึกษาทุกคนมีความรู้วามเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 4. นักศึกษาตัดสินใจเลือกอาชีพหรือศึกษาต่อได้ทุกคน |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 8.1 นักศึกษาร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 8.2 นักศึกษาร้อยละ 80 ตัดสินใจเลือกอาชีพหรือศึกษาต่อได้ | 8.1 นักศึกษาร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 8.2 นักศึกษาร้อยละ 80 ตัดสินใจเลือกอาชีพหรือศึกษาต่อได้ |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

ลงชื่อ  นางกาญจนา  ชูแสง  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ    Open House

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     2.1 นางกาญจนา  ชูแสง          2.2  นางอวัสดา  คังคะโน

2.3 นางพรเพ็ญ  ชาติกุล	  2.4  นางพัชมณ  นนทิสิทธิ์

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

3.  ระยะเวลาดำเนินการ     ตุลาคม 2556 – กันยายน  2557
4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  20,240  บาท  รายจ่ายจริง 42,737  บาท

6. วัตถุประสงค์

6.1 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน

6.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาอาชีวเกษตร

6.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครูและนักเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทศบาล และโรงเรียนเอกชน

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. กิจกรรม Open House จำนวน 1 ครั้ง มีนักเรียนและครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง จำนวน 500 คน 2. นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. มีจำนวนเพิ่มขึ้น 3. นักเรียนและครูสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทศบาล และโรงเรียนเอกชนมีความสัมพันธ์ที่ดี 4. นักเรียนชั้น ม.3 มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนอาชีวเกษตร | 1. กิจกรรม Open House จำนวน 1 ครั้ง มีนักเรียนและครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง จำนวน 186 คน 2. นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. มีจำนวนเพิ่มขึ้น 3. นักเรียนและครูสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทศบาล และโรงเรียนเอกชนมีความสัมพันธ์ที่ดี 4. นักเรียนชั้น ม.3 มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนอาชีวเกษตร |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1 นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. มีจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 2 นักเรียนและครูสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทศบาล และโรงเรียนเอกชนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 3 นักเรียนชั้น ม.3 มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนอาชีวเกษตร | 1 นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. มีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 2 นักเรียนและครูสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทศบาล และโรงเรียนเอกชนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 3 นักเรียนชั้น ม.3 มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนอาชีวเกษตร |

9. การประเมินผลของโครงการ

9.3 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข –

ลงชื่อ  นางกาญจนา  ชูแสง  ผู้รายงานผล

1. ชื่อโครงการ  	  จัดทำคู่มือนักศึกษา

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  2.1  นางกาญจนา  ชูแสง  2.2 นางพรเพ็ญ  ชาติกุล 2.3 นางอวัสดา  คังคะโน

- 3. ระยะเวลาดำเนินการ	 เมษายน  2557  ถึง   กรกฏาคม  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 16,000  บาท  รายจ่ายจริง  15,000  บาท

- 6. วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ

6.2  เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1 นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 มีคู่มือนักศึกษาทุกคน 2 นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 มีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา | 1 นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 มีคู่มือนักศึกษาทุกคน 2 นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 มีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1) นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ร้อยละ 100 มีคู่มือนักศึกษา 2) นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ร้อยละ 80 ประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม | 1) นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ร้อยละ 100 มีคู่มือนักศึกษา 2) นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ร้อยละ 80 ประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  -

ลงชื่อ  นางกาญจนา  ชูแสง  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  เพิ่มความสุขให้กับนักศึกษา

2.  ผู้รับผิดชอบนายณรงค์  เกื้อเม่ง งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 1 ตุลาคม 2556  ถึง  30 กันยายน 2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 27,200 บาท รายจ่ายจริงโครงการปฏิรูปฯ  24,700 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 เพื่อให้นักศึกษาได้รับข่าวสารประจำวันอยู่เป็นประจำ

6.2 เพื่อให้นักศึกษาได้พักผ่อนและใช้ประโยชน์จากเวลาว่างจากการเรียน

6.3 ลดปัญหาการออกนอกวิทยาลัยฯ

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ติดตั้งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์จานดาวเทียม จำนวน 1 เครื่อง | ติดตั้งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์จานดาวเทียม จำนวน 1 เครื่อง |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| นักศึกษาได้รับข่าวสารประจำวันอยู่เป็นประจำ ได้พักผ่อนและใช้ประโยชน์จากเวลาว่างจากการเรียนและลดปัญหาการออกนอกวิทยาลัยฯ | นักศึกษาระดับปวช. และปวส. ได้รับข่าวสารประจำวันอยู่เป็นประจำ ได้พักผ่อนและใช้ประโยชน์จากเวลาว่างจากการเรียนและลดปัญหาการออกนอกวิทยาลัยฯ |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค  นักศึกษาไม่คอยเข้าใช้บริการ  และอุปกรณ์บางอย่างสูญหาย

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  ทำความเข้าใจให้ข้อมูลแก่นักศึกษาเป็นประจำ

ลงชื่อ  นายณรงค์  เกื้อเม่ง  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก

2.  ผู้รับผิดชอบนายณรงค์  เกื้อเม่ง งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 1 ตุลาคม 2556  ถึง  30 กันยายน 2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  894,398.52  บาท รายจ่ายจริงโครงการปฏิรูปฯ  894,398.52  บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดสวัสดิการด้านอาหารและที่พัก ประกันภัยให้กับนักศึกษาทุกคน

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| นักเรียนหอพัก จำนวน 50 คน นักเรียนระดับ ปวช. จำนวน 87 คน และนักศึกษาระดับ ปวส. 88 คน | นักเรียนหอพัก จำนวน 50 คน นักเรียนระดับ ปวช. จำนวน 87 คน และนักศึกษาระดับ ปวส. 88 คน |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| นักศึกษาได้รับสวัสดิการด้านอาหารเครื่องดื่มและที่พัก ประกันภัยอย่างเพียงพอ | นักศึกษาได้รับสวัสดิการด้านอาหารเครื่องดื่มและที่พัก ประกันภัยอย่างเพียงพอ |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มี

ลงชื่อ  นายณรงค์  เกื้อเม่ง  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ   ฝึกอาชีพกิจกรรม 108  อาชีพ

2.  ผู้รับผิดชอบ    2.1 นางพรเพ็ญ ชาติกุล       2.2 นายบุญสนอง สังข์มาศ

2.3 นางพัชมณ นนทิสิทธิ์  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  1 ตุลาคม 2556  ถึง  30 กันยายน 2557

4.   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  จำนวน  30,000  บาท  รายจ่ายจริง  18,453  บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 เพื่อฝึกอบรมอาชีพอิสระ (108 อาชีพ) แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

6.2 เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่บริการวิชาชีพแก่ประชาชน

6.3 เพื่อสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้ฝึกอาชีพ จำนวน 200 คน 7.2 นักเรียน จำนวน 10 คน ได้นำความรู้ไปเผยแพร่บริการฝึกอาชีพแก่ผู้สนใจ | 7.1 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้ฝึกอาชีพ จำนวน 1472 คน 7.2 นักเรียน จำนวน 33 คน ได้นำความรู้ไปเผยแพร่บริการฝึกอาชีพแก่ผู้สนใจ |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| สร้างอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนมีรายได้ นักเรียนถ่ายทอดความรู้อย่างน้อย 6 รายการ | 8.1 นักเรียน นักศึกษาประชาชนได้ฝึกอาชีพจำนวนเพิ่มขึ้น 1,272 คน 8.2 นักเรียนนักศึกษาได้นำความรู้ไปเผยแพร่บริการฝึกวิชาชีพแก่ผู้สนใจเพิ่มขึ้น 23 คน |

9.  การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มี

ลงชื่อ นางพรเพ็ญ  ชาติกุล ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.  ผู้รับผิดชอบ  แผนกวิชาพืชศาสตร์  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ    1 ตุลาคม 2556  ถึง  30 กันยายน 2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 20,000    บาท รายจ่ายจริงโครงการความร่วมมือการไฟฟ้าแห่ง

ประเทศไทย จำนวน  20,000 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 เพื่อสนองแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

6.2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6.3 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเกื้อกูลในสังคมเมืองและชนบท

6.4 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 เผยแพร่ความรู้ บูรณาการในรายวิชาที่สอนให้กับนักเรียน จำนวน 500 คน 7.2 เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนในจังหวัดพัทลุง จำนวน 9 หมู่บ้าน 7.3 ให้บริการน้ำสกัดชีวภาพ ใช้เป็นตัวอย่าง จำนวน 1,500 ลิตร | 7.1 เผยแพร่ความรู้ บูรณาการในรายวิชาที่สอนให้กับนักเรียน จำนวน 450 คน 7.2 เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนในจังหวัดพัทลุง จำนวน 7 หมู่บ้าน 7.3 ให้บริการน้ำหมักชีวภาพอีเอ็ม จำนวน 1,800 ลิตร และน้ำหมักสมุนไพร สูตรไล่แมลง จำนวน 300 ลิตร |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| นักศึกษาและบุคลากร ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของจุลินทรีย์ฯ และนำไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายมากขึ้น นักศึกษาและผู้สนใจเรียนรู้และฝึกทักษะผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง จำนวน 320 คน | นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ รวมถึงประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของจุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์และนำไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายมากขึ้น วิทยาลัยฯ และนักเรียนได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัลจากการประกวดกิจกรรมโครงการชีววิถีฯ จำนวน 5 รางวัล |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  -

ลงชื่อ นายจรูญ  รงค์รัตน์  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  พิเศษและบริการชุมชน

2.  ผู้รับผิดชอบ  นายบุญสนอง  สังข์มาศ

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 1 ตุลาคม 2556  ถึง  30 กันยายน 2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  349,000 บาท รายจ่ายจริง เงินงบประมาณ 262,000 บาท งบเงินอุดหนุน 87,900 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร

6.2 เพื่อให้เกษตรกรทราบถึงทิศทางในการดำรงชีพ

6.3 เพื่อให้เกษตรกรรับทราบวิชาการใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| เกษตรกรผ่านการอบรม จำนวน 300 คน | เกษตรกรได้ฝึกวิชาชีพ จำนวน 382 คน จำนวน 9 รุ่น |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. เกษตรกรสามารถนำความรู้สู่ชุมชนและเป็นแกนนำอาชีพ 2. เกษตรกรนำความรู้ไปประกอบอาชีพ | เกษตรกรนำความรู้ไปประกอบอาชีพและนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ |

9. การประเมินผลของโครงการ

9.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ  4

9.2  ผลการประเมินโครงการ  ดีมาก

9.3 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  -

11. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  งบประมาณควรจัดสรรในช่วงแรก จะได้ดำเนินการทันท่วงที

ลงชื่อ  นางพัชมณ  นนทิสิทธิ์  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ปีงบประมาณ 2557

2.  ผู้รับผิดชอบ    2.1 นายศุภชัย  ฟักทอง    2.2 นายชนินทร์  พันธุ์นายัง    2.3 นางอังสนา  ถาวระ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  มิถุนายน – กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 540,000 บาท รายจ่ายจริง เงินงบประมาณ จำนวน 539,969 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  ต่อประชาชน

6.1.1 ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน

6.1.2 ยกระดับฝีมือช่างชุมชน และพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบำรุงและเสริมสร้างประสบการณ์ร่วมมือกับเทศบาลตำบล พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

6.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น

6.1.4 ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน

6.1.5 ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่นำมาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ

6.2  ผลต่อนักเรียน นักศึกษา

6.2.1 เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษาในการออกปฏิบัติงานในชุมชน

6.2.2 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ มีประสบการณ์ สมรรถนะและความพร้อม

6.2.3 สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวรประจำ ท.ต./สุขอนามัยพื้นฐาน/สร้างมูลค่าเพิ่ม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 ศูนย์ | 1. งานซ่อมสร้างปฏิบัติงานพื้นที่ อบต.ตำนาน 15 หมู่บ้าน ผู้รับบริการ 560 คน รถจักรยานยนต์ 541 คัน, เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ 19 ชิ้น อบต.ชัยบุรี 13 หมู่บ้าน ผู้รับบริการ 585 คน |
| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| 7.2 เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพและเครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน 200 รายการ 7.3 พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน และพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 รายการ 7.4 ช่างชุมชน 7 คน 7.5 ประชาชนผู้รับบริการ 300 คน 7.6 นักศึกษามีทักษะประสบการณ์และมีความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ 30 คน | รถจักรยานยนต์ 522 คัน เครื่องตัดหญ้า/เครื่องสูบน้ำ 63 ชิ้น 2. ภารกิจสุขอนามัยพื้นฐาน อบต.ตำนาน 100 คน อบต.ชัยบุรี 385 คน 3. ภารกิจพัฒนานวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยผลิตภัณฑ์ชุมชน อบต.ตำนาน 1 รายการ อบต.ชัยบุรี 1 รายการ |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 8.1 จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 1 ท.ต. ประชาชนผู้รับบริการ 300 คน ได้รับความรู้ทักษะในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน 8.2 ช่างชุมชน 7 คน ได้รับการยกระดับฝีมือช่างชุมชน และพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบำรุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ 8.3 มีการพัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างน้อย ท.ต.ละ 1 รายการ | ช่างชุมชนและนักศึกษาได้รับการยกระดับฝึกมือและเพิ่มศักยภาพ และทักษะความชำนาญทางวิชาชีพ สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสุขอนามัยพื้นฐาน |

9. การประเมินผลของโครงการ

9.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ  อบต.ชัยบุรี  89.23 และอบต.ตำนาน 81.18

9.2  ผลการประเมินโครงการ ระดับดีมาก

9.3 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค  นักเรียนที่ออกปฏิบัติงานอาจมีผลกระทบต่อการเรียนวิชาต่าง ๆ บ้าง

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  สร้างความเข้าใจกับครูผู้สอน

ลงชื่อ  นางอังสนา  ถาวระ ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  ฝึกอบรมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก ร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2.  ผู้รับผิดชอบ

2.1 นายศุภชัย  ฟักทอง		    2.2 นายชนินทร์  พันธุ์นายัง

2.3 นายขรรค์ชัย  คังคะโน		    2.4 นางสาวพิทยา  คงอิ้ว

2.5 นางอังสนา  ถาวระ

โครงการบริการวิชาชีพชุมชน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  28-29  มิถุนายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 21,090 บาท รายจ่ายจริง งบ Fix it Center 21,090 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนประกอบการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก ได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดรายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์การประกอบอาชีพ

6.2 พัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบำรุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก

6.3 เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 นักศึกษาจำนวน 50 คนมีทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในวิทยาลัยฯ สามารถประกอบอาชีพอิสระ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ 7.2 บุคลากรและผู้สนใจ จำนวน 10 คนมีความรู้ในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กที่ใช้ในการประกอบอาชีพเครื่องมืออุปกรณ์ในการดำรงชีวิตประจำวัน 7.3 นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนวิชาเครื่องยนต์เล็ก และสมาชิกชมรมช่างกลเกษตรได้มีทักษะและประสบการณ์ตรง การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก | 1. จัดการฝึกอบรมพัฒนายกระดับช่างชุมชนและนักศึกษาโดยร่วมกันบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอร์เรชั่นจำกัด เรื่องการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพให้กับนักศึกษาและช่างชุมชนที่ออกไปปฏิบัติงานในชุมชนร่วมกับ อบต.ตำนาน ,ชัยบุรี ผู้รับการอบรม 44 คน ช่างชุมชน 12 คน นักศึกษา 32 คน วิทยากร 2 คน |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 8.1 พัฒนาทักษะ นักศึกษา จำนวน 50 คน ในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก 8.2 เจ้าหน้าที่และผู้สนใจ จำนวน 10 คน มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก 8.3 รถแทรกเตอร์ของวิทยาลัยฯ มีการใช้งานและบำรุงรักษาได้อย่างถูกวิธี ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานและประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุง สามารถใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กได้ยาวนานยิ่งขึ้น | ช่างชุมชน 12 คน นักเรียน 32 คน ได้รับการยกระดับการพัฒนาฝีมือ เรื่อง การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร และเพิ่มศักยภาพทักษะความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพ |

9. การประเมินผลของโครงการ

9.1  ผลการประเมินโครงการ  ดีมาก

9.2 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70  71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มี

ลงชื่อ  นางอังสนา  ถาวระ ผู้รายงานผล