1.  ชื่อโครงการ งานวางแผนและงบประมาณ

2.  ผู้รับผิดชอบนางสุวลี กุลฑล และนางอฏารัตน์ บุญมณี  งานวางแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาที่กำหนดในแผน | ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง |
| --- | --- | --- |
| จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 | ต.ค.-ธ.ค. 2556 | ต.ค.-ธ.ค. 2556 |
| จัดทำแผนพัฒนาจัดการศึกษา 2557-2559 | ต.ค.-ธ.ค. 2556 | ต.ค.-ธ.ค. 2556 |
| สรุปผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2556 | ต.ค.-ธ.ค. 2556 | ต.ค.-ธ.ค. 2556 |
| คำของบลงทุนปี 2558 | 1-30 2556 | 1-20 พ.ย.2556 |
| รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการของสอศ. | ม.ค. 2557-ก.ย.2557 | ม.ค. –ก.ย. 2557 |

4.  งบประมาณ (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ)  แบ่งตามประเภทเงิน ดังนี้

|  | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | รายจ่ายจริง |
| --- | --- | --- |
| เงินงบประมาณ | 16,130 | 21,746 |

5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน............-.....................บาท  รายรับจริง............-.....................บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้งานวางแผนและงบประมาณสามารถมีวัสดุในการปฏิบัติงานตามหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 20 เล่ม 7.2 จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา จำนวน 20 เล่ม 7.3 จัดทำรายงานสรุปผลปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2556 จำนวน 20 เล่ม 7.4 จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2558 | 7.1 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 20 เล่ม 7.2 จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา จำนวน 30 เล่ม 7.3 จัดทำรายงานสรุปผลปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2556 จำนวน 10 เล่ม 7.4 จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2558 |
| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| 7.5 จัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย | 7.5 จัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 7.6 รายงานผลด้วยระบบออนไลน์โครงการ ออกกลางคัน 7.7 รายงานการตรวจราชการต่อผู้ตรวจราชการงวดที่ 1 และงวดที่ 2 และประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวง 7.8 รายงานผลโครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กและ ประสานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการให้การต้อนรับและรับการประเมินผลโครงการฯ |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| วิทยาลัยฯ มีแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการเป็นแนวทางในบริหารงานและบริหารงบประมาณและสรุปผลการดำเนินงานประจำปี | วิทยาลัยฯ มีแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการเป็นแนวทางในบริหารงานและบริหารงบประมาณและสรุปผลการดำเนินงานประจำปี |

9.  การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค  ผู้รับผิดชอบโครงการจัดส่งสรุปโครงการส่งล่าช้า ทำให้การจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณล่าช้า

10.2 แนวทางแก้ไขปัญหา มีมาตรการสร้างขวัญกำลังใจและกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดส่งตามเวลาที่กำหนด

ลงชื่อ นางสุวลี  กุลฑล  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

2. 2.1 ผู้รับผิดชอบ 1) เบญจวรรณ ชูสิริ    2) นายเมฆา ชาติกุล   3)  นายพิเชษฐ์ จินตสูต

2.2 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาที่กำหนดในแผน | ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง |
| --- | --- | --- |
| 1. นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ | ก.ย. - ต.ค. 2556 | ก.ย. - ต.ค. 2556 |
| 2. จัดซื้อวัสดุตามที่ได้รับการอนุมัติฯ | พ.ย. 2556 | พ.ย. 2556 |
| 3. รวบรวม จัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่มีในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ | ต.ค. – ธ.ค. 2556 ม.ค. – ก.ย. 2557 | ต.ค. – ธ.ค. 2556 ม.ค. – ก.ย. 2557 |
| 4. ให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ต.ค. – ธ.ค. 2556 ม.ค. – ก.ย. 2557 | ต.ค. – ธ.ค. 2556 ม.ค. – ก.ย. 2557 |
| 5. ทำสรุปข้อมูลสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2556 และปีการศึกษา 2556 | ต.ค. – ธ.ค. 2556 ม.ค. – ก.ย. 2557 | ต.ค. – ธ.ค. 2556 ม.ค. – ก.ย. 2557 |
| 6. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ของวิทยาลัย ให้เป็นปัจจุบัน | ต.ค. – ธ.ค. 2556 ม.ค. – ก.ย. 2557 | ต.ค. – ธ.ค. 2556 ม.ค. – ก.ย. 2557 |
| 7. ปฏิบัติงานด้านศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา | ต.ค. – ธ.ค. 2556 ม.ค. – ก.ย. 2557 | ต.ค. – ธ.ค. 2556 ม.ค. – ก.ย. 2557 |
| 8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในระหว่างปีงบประมาณ | ต.ค. – ธ.ค. 2556 ม.ค. – ก.ย. 2557 | ต.ค. – ธ.ค. 2556 ม.ค. – ก.ย. 2557 |
| 9. สรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ | ก.ย. 2557 | ก.ย. 2557 |

5.  งบประมาณ (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ)  แบ่งตามประเภทเงิน ดังนี้

|  | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | รายจ่ายจริง |
| --- | --- | --- |
| 4.1 เงินงบประมาณ | 3,500 | 11,500 |

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นได้ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 1. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และจัดเก็บรักษาข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ได้แก่ สถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา บุคลากร ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ การเงิน หลักสูตร ตลาดแรงงาน จังหวัดพัทลุง ในระบบคอมพิวเตอร์และแฟ้มเอกสารตามจำนวนข้อมูลที่ต้องมีการจัดเก็บ 2. จัดทำสรุปข้อมูลของสถานศึกษาจำนวน 1 ชุด 3. สร้างความตระหนักและดูแลการปรับปรุงข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ของนักศึกษาจำนวน 500 คน 4. ปรับปรุงเว็บไซต์ของสถานศึกษาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศของวิทยาลัย จำนวน 1 เว็บไซต์ | 1. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และจัดเก็บรักษาข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ทั้งในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบแฟ้มเอกสารและจัดทำรายงานสรุปข้อมูลสถานศึกษา 2. จัดทำเว็บไซต์ของสถานศึกษา www.kasetpt.ac.th เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ ของวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน 3. ดูแลการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้แก่ เครือข่าย Moenet และ Uninet 4. สร้างความตระหนักและดูแลการปรับปรุงข้อมูลของนักศึกษาทุกคนในเว็บไซต์ของศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net 5. รายงานข้อมูลสถานประกอบการ เข้าระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net 6. ติดตามและจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา 7. จัดทำข้อมูลสารสนเทศให้แก่หน่วยงานภายนอก ตามที่รับมอบหมายจากทางวิทยาลัย ตลอดปีงบประมาณ |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมีคุณภาพดี ตามเกณฑ์ชี้วัด คือ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาที่กำหนด | การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมีคุณภาพดี ตามเกณฑ์ชี้วัด คือ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาที่กำหนด |

9. การประเมินผลของโครงการ

- โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

ลงชื่อ  นางเบญจวรรณ ชูสิริ  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ จัดทำระบบระบุตัวตนและสิทธิของผู้ใช้บริการ

2.  2.1 ผู้รับผิดชอบ 1) เบญจวรรณ ชูสิริ    2) นายเมฆา ชาติกุล   3)  นายพิเชษฐ์ จินตสูต

2.2 งาน/แผนก ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาที่กำหนดในแผน | ระยะเวลาที่ปฏิบัติจริง |
| --- | --- | --- |
| 1. นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ | ก.ย. - ต.ค. 2556 | ก.ย. - ต.ค. 2556 |
| 2. จัดซื้อวัสดุตามที่ได้รับการอนุมัติฯ | พ.ย. 2556 | พ.ย. 2556 |
| 3. จัดทำระบบ | พ.ย. – ธ.ค. 2556 ม.ค. – ก.ย. 2557 | ธ.ค. 2556 ม.ค. – ก.ย. 2557 |
| 4. สรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ | ก.ย. 2557 | ก.ย. 2557 |

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจำนวน 33,200 บาท  รายจ่ายจริง เงินงบประมาณ จำนวน 33,140 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดทำระบบระบุตัวตนและสิทธิของผู้ใช้บริการ ในการเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| มีระบบระบุตัวตนและสิทธิของผู้ใช้บริการ | 1. มีระบบระบุตัวตน ในเครือข่าย Uninet ซึ่งเป็นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน ที่อาคารศูนย์วิทยบริการ 2. จัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตู้แรกซ์, สวิตช์ 24 port, เครื่องสำรองไฟ, สายแลน และเครื่องอ่านดีวีดี แบบ external |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ระบบระบุตัวตนและสิทธิของผู้ใช้บริการ ใช้งานได้ดี | ระบบระบุตัวตนและสิทธิของผู้ใช้บริการ ใช้งานได้ดี |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มี

ลงชื่อ  นางเบญจวรรณ ชูสิริ  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2.  ผู้รับผิดชอบ   นายสมพร  ดำยศ  และครูประจำงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 23,745 รายจ่ายจริงเงินบำรุงการศึกษาจำนวน 26,820 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 เพื่อจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและรองรับการประเมินคุณภาพ

6.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 มีคณะกรรมการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 7.2 มีแผนปฏิบัติงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 7.3 มีคู่มือการปฏิบัติงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 7.4 รายงานการประเมินตนเองทุกระดับ | 7.1 มี SAR 5 ระดับ 7. 2 มีแผนปฏิบัติงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 7.3 มีคู่มือการปฏิบัติงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 7.4 รายงานการประเมินตนเองทุกระดับ |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 8.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในทุกระดับได้ตามเกณฑ์สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก 8.2 สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด | ผลการประเมินคุณภาพส่วนใหญ่ระดับดีมาก ระดับพอใช้ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับต้องปรับปรุง ตัวบ่งชี้ที่ 1.4, 1.5 และ 1.7 |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค  ขาดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วม

10.2 แนวทางแก้ไขปัญหา  กำหนดแนวทางการควบคุมคุณภาพภายใน (กระบวนการ)

ลงชื่อ  นายสมพร  ดำยศ  ผู้รายงานผล

1. ชื่อโครงการ    โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพิมพ์สุคนธ์  ศรีน้อย  และคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 227,500  รายจ่ายจริง เงินงบประมาณ จำนวน  227,500 บาท

6. วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อดำเนินการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนแก่ประชาชนในสถานศึกษา จำนวน 2 อาชีพ คือ อาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยด และอาชีพการเพาะเห็ดและแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดเพื่อการค้า

6.2  เพื่อเพิ่มศักยภาพประชาชนที่ไม่มีงานทำ  ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กำลังอยู่ในข่ายเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทำ ได้มีความรู้ และประสบการณ์ จนเกิดทักษะความชำนาญ สามารถเป็นผู้ประกอบการ สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้

6.3  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 2 อาชีพ 7.2 ผู้เข้าอบรมเป็นประชาชนที่ไม่มีงานทำ ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กำลังอยู่ในข่ายเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทำ จำนวนรุ่นละ 25 คน รวมจำนวน 50 คน | 7.1 ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 2 อาชีพ 7.2 ผู้เข้าอบรม เป็น ประชาชนที่ไม่มีงานทำ ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กำลังอยู่ในข่ายเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทำ จำนวนรุ่นละ 26 และ 25 คน รวมจำนวน 51 คน |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 8.1 ประชาชนที่ว่างงาน กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดพัทลุง ได้เข้ารับการอบรมอาชีพ 8.2 ประชาชนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ | 8.1 ประชาชนที่ว่างงาน กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัด ได้เข้ารับการอบรมอาชีพ 8.2 ประชาชน กลุ่มเกษตรกรสามารถนำไปประกอบอาชีพ |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ด้านการบริหาร  กลุ่มเกษตรกรต้องการให้ใช้เวลาบางวันไปอบรมที่พื้นที่ นอกสถานศึกษา

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  ปรึกษาสำนักความร่วมมือ เรื่อง การอบรมนอกสถานศึกษา ซึ่งได้รับ

อนุญาตให้ดำเนินการได้บางส่วน

ลงชื่อ  นางพิมพ์สุคนธ์  ศรีน้อย  ผู้รายงานผล

1. ชื่อโครงการ    โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิมพ์สุคนธ์ ศรีน้อย และคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

3. ระยะเวลาดำเนินการ   1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  จำนวน 80,000 บาท รายจ่ายจริง เงินบำรุงการศึกษาจำนวน 80,000 บาท

6. วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

6.2  เพื่อพัฒนาและสร้างแรงจูงใจ หรือทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระ หรือสร้างผู้ประกอบการใหม่แก่นักศึกษา ครู ประชาชนผู้สนใจ

6.3  เพื่อสนับสนุน สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในธุรกิจ

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 ดำเนินการอบรมการจัดทำแผนธุรกิจ แก่นักศึกษา อย่างน้อยจำนวน 20 คน (เป้าหมาย ของสอศ. 10 คน) 7.2 นำผู้เข้าอบรมจัดทำแผนธุรกิจ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ | 7.1 ดำเนินการอบรมการจัดทำแผนธุรกิจ แก่นักศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน รวมจำนวน 25 คน 7.2 นำผู้เข้าอบรมจัดทำแผนธุรกิจ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ กิจการ หลานตาชู และ พัทลุงสวนไม้ |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 8.1 พัฒนาองค์ความรู้ทางธุรกิจ แก่นักศึกษาและประชาชน อย่างน้อย 20 คน 8.2 บ่มเพาะอาชีพแก่ผู้ประกอบการใหม่ จำนวน 10 คน | 8.1 พัฒนาองค์ความรู้ทางธุรกิจ แก่นักศึกษาและประชาชน จำนวน 25 คน 8.2 บ่มเพาะอาชีพแก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงเพื่อเป็นผู้ประกอบการใหม่ จำนวน 13 คน |

9. การประเมินผลของโครงการ

9.1  ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ  การติดตามประเมินผลในระดับ อศจ. พัทลุง  ได้ 72 %

9.2  ผลการประเมินโครงการ    การติดตามประเมินผลในระดับ อศจ. พัทลุง ได้ระดับ 3 ดาว

9.3 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข       ไม่มี

ลงชื่อ  นางพิมพ์สุคนธ์  ศรีน้อย  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  สวนยางพารา (ให้ผลผลิต)

2.  ผู้รับผิดชอบ  นายพงษ์ศักดิ์  ชายะพันธ์    งานฟาร์มพืช  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจำนวน 384,820บาท เงินบำรุงการศึกษารายจ่ายจริง จำนวน388,557 บาท

5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน 840,000  บาท  รายรับจริง 794,059 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อปฏิบัติดูแลรักษาสวนยาง

6.2  เพื่อเป็นรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

6.3  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้/ฝึกทักษะให้กับนักศึกษา

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 ปฏิบัติดูแลรักษาสวนยาง พื้นที่ 40 ไร่ 7.2 ผลิตยางแผ่นดิบ จำนวน 12,000 กก. | 7.1 ปฏิบัติดูแลรักษาสวนยาง เช่น กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย ป้องกันกำจัดโรค 7.2 ผลิตยางแผ่นดินอยู่ในคุณภาพชั้น 1-3 และน้ำยางสด น้ำหนักรวมมากกว่า 12,000 ก.ก. 7.3 เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษาระดับ ปวช.และปวส. |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ยางแผ่นดิบ จำนวน 12,000 กิโลกรัม ๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 840,000 บาท | ยางแผ่นดิบและน้ำยางสด มากกว่า 12,000 ก.ก. |

9.  การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90   91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ราคายางพาราตกต่ำ

11. ข้อเสนอแนะ ควรหยุดกรีดยางจนกว่าราคายางพาราสูงขึ้นเพื่อรักษา/ลดความสิ้นเปลืองเปลือกยาง

ลงชื่อ นายพงษ์ศักดิ์  ชายะพันธ์  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  สวนยางพาราให้ผลผลิต  (ให้ผลผลิตแล้ว)

2.  ผู้รับผิดชอบนายแหลม  แก้วอาภรณ์    งานฟาร์มและโรงงาน  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจำนวน 599,500 บาทเงินบำรุงการศึกษารายจ่ายจริงจำนวน 547,520 บาท

5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน 1,000,000  บาท  รายรับจริง  971,535  บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1 เพื่อบำรุงรักษาต้นยางให้สมบูรณ์

6.2 เพื่อนำน้ำยางมาทำยางแผ่นดิบ

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 สวนยางพาราให้ผลผลิตได้รับการบำรุงรักษาจำนวน 100 ไร่ 7.2 ยางแผ่นดิบน้ำหนักประมาณ 20,000 กิโลกรัม/ปี | 7.1 สวนยางพาราให้ผลผลิตได้รับการบำรุงรักษาจำนวน 100 ไร่ 7.2 ยางแผ่นดิบน้ำหนักประมาณ 20,000 กิโลกรัม/ปี |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 8.1 มีรายได้จากการจำหน่ายยางแผ่นดิบหรือ น้ำยางสด เป็นเงินประมาณ 1,000,000 บาท/ปี และค่าจ้างคนงานกรีดยาง 250,000 บาท/ปี (70 บาท/กก.) 8.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน | 8.1 มีรายได้จากการจำหน่ายยางแผ่นดิบหรือ น้ำยางสด เป็นเงินประมาณ 971,535 บาท/ปี 8.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มี

ลงชื่อ  นายแหลม  แก้วอาภรณ์  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  การดูแลรักษาสวนยางพารา

2.  ผู้รับผิดชอบ  นายแหลม  แก้วอาภรณ์  งานฟาร์มและโรงงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  เงินงบประมาณ เงินบำรุงการศึกษารายจ่ายจริง จำนวน บาท

5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน  บาท  รายรับจริง  บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อบำรุงรักษาสวนยางที่ยังไม่ให้ผลผลิต

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 สวนยางพาราที่ยังไม่ให้ผลผลิตได้รับการบำรุงรักษา จำนวน 71 ไร่ 7.2 ต้นยางพาราอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ต้นเจริญเติบโตเร็ว เปลือกหนา นุ่ม ย่นระยะเวลาการเปิดหน้ายาง | 7.1 สวนยางพาราที่ยังไม่ให้ผลผลิตได้รับการบำรุงรักษา จำนวน 71 ไร่ 7.2 ต้นยางพาราอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ต้นเจริญเติบโตเร็ว เปลือกหนา นุ่ม ย่นระยะเวลาการเปิดหน้ายาง |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ต้นยางพาราในสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ต้นโตดี เปลือกหนา นิ่ม สามารถเปิดกรีดได้ประมาณเดือนธันวาคม – มกราคม 2556-2557 จำนวน 25 ไร่ (โคกพ้อ) | ต้นยางพาราในสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ต้นโตดี เปลือกหนา นิ่ม สามารถเปิดกรีดได้ประมาณเดือนธันวาคม – มกราคม 2556-2557 จำนวน 25 ไร่ (โคกพ้อ) |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มี

ลงชื่อ  นายแหลม  แก้วอาภรณ์  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  ปลูกและดูแลรักษาปาล์มน้ำมัน

2.  ผู้รับผิดชอบ   นายจรูญ  รงค์รัตน์ นายวิโรจน์  จรูญศรีสวัสดิ์  นายธรรมสรณ์  ธรรมกิรติ

นายทนง  แซ่เฮง   งานฟาร์มและโรงงาน  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 65,600 บาท บำรุงการศึกษารายจ่ายจริง จำนวน 129,510 บาท

5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน 35,000 บาท  รายรับจริง 41,017  บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อผลิตปาล์มน้ำมันสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

6.2  เพื่อใช้พื้นที่รกร้างของวิทยาลัยฯ  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6.3  เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักศึกษาและผู้ที่สนใจ

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 ดูแลรักษาปาล์มน้ำมันในพื้นที่ปลูก จำนวน 70 ไร่ 7.2 รวมต้นปาล์มจำนวนทั้งหมด 1,540 ต้น 7.3 ผลผลิตปาล์มน้ำมัน 35,000 บาท | 7.1 ดูแลรักษาปาล์มน้ำมันในพื้นที่ปลูก จำนวน 70 ไร่ 7.2 รวมต้นปาล์มจำนวนทั้งหมด 1,540 ต้น 7.3 ผลผลิตปาล์มน้ำมัน 41,017 บาท |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ต้นปาล์มน้ำมันที่มีการเจริญเติบโตดี จำนวนทั้งหมด 1,540 ต้น มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต 35,000 บาท | ต้นปาล์มน้ำมัน จำนวนทั้งหมด 1,540 ต้น มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต 41,017 บาท |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค  สภาพแวดล้อมไม่เหมือนสวนทั่วๆ ไป เพราะเป็นปาล์มปลูกเพื่อประดับ

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  จัดพื้นที่ปลูก

ลงชื่อ นายทนง  แซ่เฮง ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  ผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุง

2.  ผู้รับผิดชอบ  นายสมพร  ดำยศ     งานฟาร์มพืช  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจำนวน 45,900 เงินบำรุงการศึกษารายจ่ายจริง จำนวน 35,478 บาท

5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน  100,000บาท  รายรับจริง 85,316 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

6.2  เพื่อสร้างรายได้ให้กับสถานศึกษา

6.3  เพื่อพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์          หรืองานวิจัยของครู

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ผลิตข้าวเปลือกพันธุ์สังข์หยดพัทลุง จำนวน 16 ตัน | ผลิตข้าวเปลือกพันธุ์สังข์หยดพัทลุง จำนวน 10 ตัน |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ผลิตข้าวเปลือกจำนวน 16 ตัน | 8.1 รายได้ จำนวน 85,316 บาท 8.2 ผลผลิตคงเหลือ 2 ตัน |

9. การประเมินผลของโครงการ

9.3 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค  ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ และปริมาณน้ำไม่เพียงพอ

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  จัดการดินและจัดการน้ำ

ลงชื่อ  นายสมพร  ดำยศ  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  ปลูกข้าว

2.  ผู้รับผิดชอบ  นายคัชชา  กาญจนจันทร์     ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจำนวน 390,000 บาทรายจ่ายจริง เงินบำรุงการศึกษาจำนวน 108,500 บาท

5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน 920,000 บาท  รายรับจริง 360,716 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อผลิตข้าวเป็นการค้า

6.2  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร

6.3  เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 ปลูกข้าว 300 ไร่ 7.2 ผลผลิตรวม 120 ตัน คิดเป็นมูลค่าโดยประมาณ 920,000 บาท | 7.1 ปลูกข้าวนาปี 200 ไร่ 7.2 ผลผลิตรวม 68 ตัน |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 8.1 ข้าวเปลือก จำนวน 120 ตัน ราคาประมาณ 920,000 บาท 8.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร 300 คน/ปี 8.3 ได้เมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในฤดูกาลต่อไป จำนวน 12 ตัน | 8.1 ข้าวเปลือก จำนวน 60 ตัน ราคาประมาณ 360,716 บาท 8.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร 8.3 ได้เมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในฤดูกาลต่อไป จำนวน 8 ตัน ข้าวชัยนาท 6 ตัน มูลค่า 120,000 บาท ข้าวสังข์หยด 2 ตัน มูลค่า 40,000 บาท |

9.  การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค 1) เกิดภาวะน้ำท่วมผลผลิตเสียหาย 2) ไม่มีน้ำในช่วงฤดูทำนาปรัง

3) ราคาข้าวตกต่ำ

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา งดการทำนาปรัง

ลงชื่อ นายคัชชา  กาญจนจันทร์ ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  สาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่

2.  ผู้รับผิดชอบ  นายวิโรจน์  จรูญศรีสวัสดิ์  และคณะ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 35,000 บาทรายจ่ายจริง เงินบำรุงการศึกษาจำนวน 39,693 บาท

5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน 50,000 บาท  รายรับจริง  85,939 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  จัดเป็นแปลงสาธิต  แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรแก่นักเรียน  นักศึกษาทุกระดับชั้นเรียน

6.2  จัดทำแปลงสาธิตเพื่อเผยแพร่รูปแบบการเกษตรแผนใหม่แก่เกษตรกร ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป

6.3  นักเรียน  นักศึกษา  ใช้เป็นแหล่งทำงานหารายได้ระหว่างเรียน

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 จัดเป็นแปลงสาธิต แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรแก่นักศึกษาทุกระดับชั้นเรียน จำนวน 200 คน 7.2 เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป 7.3 นักเรียน นักศึกษา ใช้เป็นแหล่งทำงานหารายได้ระหว่างเรียน 7.4 สามารถนำรายได้ส่งวิทยาลัยฯ 50,000 บาท | 7.1 แปลงสาธิต พื้นที่ 15 ไร่ 7.2 นักศึกษาฝึกปฏิบัติ 50 คน 7.3 นำส่งวิทยาลัยฯ เป็นเงิน 86,389 บาท |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 8.1 สามารถนำรายได้ส่งวิทยาลัยฯ 50,000 บาท 8.2 จัดเป็นแปลงสาธิต แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรแก่นักศึกษาทุกระดับชั้นเรียน จำนวน 200 คน 8.3 เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป | 8.1 แปลงสาธิต พื้นที่ 15 ไร่ 8.2 นักศึกษาฝึกปฏิบัติ 50 คน 8.3 นำส่งวิทยาลัยฯ เป็นเงิน 86,389 บาท |

9. การประเมินผลของโครงการ

9.3 โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข   ไม่มี

ลงชื่อ  นายวิโรจน์  จรูญศรีสวัสดิ์    ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  ผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ประดับ

2.  ผู้รับผิดชอบ  นางสมนึก  รัตนวิมล  งานพืชศาสตร์  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจำนวน28,320 บาท รายจ่ายจริง เงินบำรุงการศึกษาจำนวน 28,226บาท

5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน  80,000 บาท  รายรับจริง 70,850  บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ประดับชนิดต่าง ๆ

6.2  เพื่อฝึกทักษะต่าง ๆ ด้านสาขาพืชศาสตร์ของผู้เรียนอาชีวเกษตร

6.3  เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ของผู้เรียนและวิทยาลัยฯ

6.4  เพื่อบริการจัดสวนหย่อมในวิทยาลัยฯ  ชุมชน  และรับจ้างจัดสวนหย่อม

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 ผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ประดับไม่น้อยกว่า 100 ชนิด 7.2 นักศึกษาร่วมโครงการและฝึกทักษะต่าง ๆ ทุกชั้นปี ประมาณ 300 คน 7.3 บริการพันธุ์ไม้ตกแต่งสถานที่ในสถานศึกษาและบริการชุมชนหน่วยงานราชการ | 7.1 ผลิตพันธุ์ไม้ได้ประมาณ 100 ชนิด 7.2 นักศึกษาฝึกปฏิบัติทักษะด้านต่าง ๆ จำนวน 250 คน 7.3 จัดสวนหย่อมได้ 7.4 มีรายได้นำส่งวิทยาลัยฯจำนวน 70,850 บาท |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 8.1 ผลิตพันธุ์ไม้ประดับได้ 100 ชนิด 8.2 ฝึกทักษะต่าง ๆ กับนักศึกษา 200 คน 8.3 มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตและรับจ้างจัดสวน 80,000 บาท | 8.1 ผลิตพันธุ์ไม้ประดับได้มากกว่า 100 ชนิด 8.2 ฝึกทักษะต่าง ๆ กับนักศึกษามากกว่า 200 คน 8.3 มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตและรับจ้าง จัดสวน 70,850 บาท |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80    81-9091-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มีรถบรรทุก 6 ล้อ ไม่มีนักศึกษาช่วยจัด  ถ้าตรงกับเวลาเรียนของนักศึกษา

ลงชื่อ  นางสมนึก  รัตนวิมล  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  	ผลิตเห็ดเพื่อการค้า

2.  ผู้รับผิดชอบ  นางสุณี  กาญจนจันทร์  งานฟาร์มด้านพืช  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจำนวน 26,420 บาท รายจ่ายจริง เงินบำรุงการศึกษาจำนวน 5,381 บาท

5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน  44,000  บาท  รายรับจริง  14,680 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อผลิตก้อนเชื้อเห็ด  และผลิตดอกเห็ดเพื่อจำหน่าย

6.2  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ด้านการเพาะเห็ด

6.3  เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 ผลิตก้อนเชื้อเห็ด จำนวน 6,000 ก้อน (คิดเป็นมูลค่ารายได้ 44,000 บาท) 7.2 นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ จำนวน 80 คน 7.3 เผยแพร่ความรู้สู่เกษตรกรและผู้สนใจ 200 คน | 7.1 ผลิตก้อนเชื้อเห็ด จำนวน 2,000 ก้อน 7.2 นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ จำนวน 59 คน 7.3 เผยแพร่ความรู้สู่เกษตรกรและผู้สนใจ 160 คน |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 8.1 ได้ก้อนเชื้อเห็ดจำนวน 6,000 ก้อน จำหน่ายก้อนเห็ดได้รายได้ทั้งหมด 44,000 บาท 8.2 เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป | 8.1 ผลิตก้อนเชื้อเห็ดจำนวน 2,000 ก้อน จำหน่ายดอกเห็ดและก้อนเห็ดได้เงิน 14,680 บาท 8.2 นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปศึกษา ดูงาน จำนวน 85 คน |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60    61-70   71-80  81-90 91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค ในภาคเรียนที่ 2 ไม่มีนักศึกษาเรียนวิชาผลิตเห็ด จึงไม่มีการดำเนินกิจกรรมผลิตเห็ด

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  งดการดำเนินงานโครงการ

11. ข้อเสนอแนะ ควรจัดให้นักศึกษาในระบบเรียนวิชาผลิตเห็ด(ปวช.) หรือเห็ดเพื่อการค้า(ปวส.)ทุกภาคเรียน

ลงชื่อ  นางสุณี  กาญจนจันทร์  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  เลี้ยงไก่ไข่

2.  ผู้รับผิดชอบ  นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  492,000 บาท เงินบำรุงการศึกษารายจ่ายจริง จำนวน 438,200 บาท

5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน  432,000 บาท  รายรับจริง 335,161 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อฝึกทักษะด้านการจัดการเลี้ยงไก่ไข่ของนักศึกษาและเกษตรกร

6.2  เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 เลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 1,400 ตัว 7.2 ผลิตไก่ไข่ 400 ฟองต่อวัน 7.3 นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่ ฝึกความอดทน มุ่งมั่น อย่างน้อย 60 คน | 7.1 เลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 500 ตัว 7.2 นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่ ฝึกความอดทน มุ่งมั่น อย่างน้อย 60 คน |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 8.1ได้ไข่ไก่ จำนวน 144,000 ฟอง ขายไข่ไก่ ฟองละ 3 บาท เป็นเงิน 432,000 บาท 8.2 นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่อย่างน้อย 60 คน | 8.1ได้ไข่ไก่ จำนวน 110,587 ฟอง ขายไข่ไก่ ฟองละ 3 บาท เป็นเงิน 335,161 บาท 8.2 นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่อย่างน้อย 60 คน |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค  การสั่งซื้อไก่ได้รับไก่ช้า ขาดน้ำ น้ำขุ่น มีสัตว์รบกวน การเปลี่ยนอาหารทำให้ไข่ฟองเล็ก

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  ควรมีที่เก็บน้ำ กั้นรั้ว  ตรวจเช็คที่ให้น้ำ ถ่ายน้ำทิ้ง

11. ข้อเสนอแนะ  ควรมีถังเก็บน้ำสำรอง และกั้นรั้ว

ลงชื่อ นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์ ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  เลี้ยงไก่ไข่ 2

2.  ผู้รับผิดชอบ  นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  700,000 บาท รายจ่ายจริง เงินบำรุงการศึกษาจำนวน 402,400 บาท

5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน  150,000  บาท  รายรับจริง 93,268 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อฝึกทักษะด้านการจัดการเลี้ยงไก่ไข่ของนักศึกษาและเกษตรกร

6.2  เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| เลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 1,000 ตัว | เลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 1,000 ตัว |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ได้ไข่ไก่ จำนวน 800 ฟองต่อวัน | ได้ไข่ไก่ จำนวน 800 ฟองต่อวันได้รับเงิน 93,268 บาท |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90   91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค  การสั่งซื้อไก่ได้รับไก่ช้า ขาดน้ำ น้ำขุ่น มีสัตว์รบกวน การเปลี่ยนอาหารทำให้ไข่ฟองเล็ก

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  ควรมีที่เก็บน้ำ กั้นรั้ว  ตรวจเช็คที่ให้น้ำ ถ่ายน้ำทิ้ง

11. ข้อเสนอแนะ  ควรมีถังเก็บน้ำสำรอง และกั้นรั้ว

ลงชื่อ นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์ ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  การผลิตไก่พื้นเมือง

2.  ผู้รับผิดชอบ  นายบุญเลิศ  ศรีน้อย งานฟาร์มสัตวศาสตร์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 50,000 บาท รายจ่ายจริงเงินบำรุงการศึกษาจำนวน 37,905 บาท

5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน 36,000 บาท  รายรับจริง  25,080 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อเป็นแหล่งความรู้ของนักศึกษาและผู้สนใจ

6.2  เพื่อเป็นแหล่งฝึกทักษะของนักศึกษา

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 ไก่พื้นเมือง 100 ตัว ผลิตลูกได้ 1,200 ตัว/ปี 7.2 นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝึกความอดทนและประสบการณ์ชี้วัดในการเลี้ยงไก่และการฟักไข่ | 7.1 ไก่พื้นเมือง 100 ตัว ผลิตลูกได้ 836 ตัว/ปี 7.2 นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝึกความอดทนและประสบการณ์ชี้วัดในการเลี้ยงไก่และการฟักไข่ |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| จำหน่ายลูกไก่พื้นเมือง จำนวน 1,200 ตัว ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท และมีพ่อไก่ เบตงรอจำหน่าย 20 ตัว ๆ 500 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท | จำหน่ายลูกไก่พื้นเมือง จำนวน 836 ตัว ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 25,080 บาท |

9.  การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มี

ลงชื่อ  นายบุญเลิศ  ศรีน้อย  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  เลี้ยงไก่เนื้อหมุนเวียน

2.  ผู้รับผิดชอบ 2.1  นายเยี่ยม  คชรัตน์       2.2  นายพล  รัตนอุบล

งานฟาร์มสัตวศาสตร์   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  100,000  บาท  รายจ่ายจริง จำนวน - บาท

5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน 150,000  บาท  รายรับจริง 7,020 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อหารายได้

6.2  เพื่อฝึกและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษา

6.3  เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 เลี้ยงไก่เนื้อ 1,200 ตัว 7.2 นักศึกษาผ่านการฝึกไม่น้อยกว่า 30 คน 7.3 ขายไก่เนื้อไม่น้อยกว่า 1,080 ตัว | 7.1 เลี้ยงไก่เนื้อ 100 ตัว 7.2 นักศึกษาผ่านการฝึกไม่น้อยกว่า 30 คน 7.3 ขายไก่เนื้อไม่น้อยกว่า 92 ตัว |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| จำหน่ายลูกไก่พื้นเมือง จำนวน 1,140 ตัว น้ำหนักรวม 2,052 กก. มีรายได้หลังเสร็จสิ้นโครงการไม่น้อยกว่า 98,496 บาท | จำหน่ายลูกไก่พื้นเมือง จำนวน 92 ตัว มีรายได้หลังเสร็จสิ้นโครงการจำนวน 7,020 บาท |

9.  การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มี

ลงชื่อ นายเยี่ยม  คชรัตน์  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  โคเนื้อ

2.  ผู้รับผิดชอบ  2.1 นายประพันธ์  บำรุงกิจดี 2.2 นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจำนวน 23,000  บาท รายจ่ายจริง เงินบำรุงการศึกษาจำนวน 10,800 บาท

5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน 20,000 บาท  รายรับจริง 48,000 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  จัดการฟาร์มโคเนื้อเพื่อผลิตลูกโคเนื้อออกจำหน่าย

6.2  จัดการฟาร์มโคเนื้อเพื่อเป็นสถานที่ฝึกทักษะและประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียน  นักศึกษา

6.3  จัดการฟาร์มโคเนื้อเพื่อให้มีสัตว์ทดลองสำหรับนักศึกษาจัดทำโครงงาน โครงการ และสิ่งประดิษฐ์

6.4  ขุนโคเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 ลูกโคเนื้อ 10 ตัว/ปี 7.2 นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน ฝึกทักษะ และประสบการณ์ จำนวน 200 คน 7.3 นักเรียน นักศึกษาจัดทำโครงงาน โครงการ และสิ่งประดิษฐ์ 3 ชิ้นงาน | 7.1 ได้ลูกโคเนื้อพันธุ์ดีจำนวน 10 ตัวต่อปี 7.2 นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์และทักษะเกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 209 คน |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 8.1 รายได้จากการจำหน่ายลูกโคเนื้อ จำนวน 20,000 บาท 8.2 นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช., ปวส. เข้าฝึกประสบการณ์และทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ 250 คน/ปี มีความรู้ประสบการณ์และทักษะเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ | 8.1 รายได้จากการจำหน่ายลูกโคเนื้อ จำนวน 45,000 บาท 8.2 นักเรียนนักศึกษาเกษตรกรมีความรู้ประสบการณ์และทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ |

9.  การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

1) ปัญหา/อุปสรรค  ฝนไม่ตกไม่สามารถปลูกพืชอาหารสัตว์

2) แนวทางแก้ไข  ให้กินฟางอัดฟ่อน

ลงชื่อ  นายประพันธ์ บำรุงกิจดี ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  การเลี้ยงโคนม

2.  ผู้รับผิดชอบ นายอรรถพร ศรีเปารยะ  งานฟาร์มสัตวศาสตร์

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจำนวน 21,940 บาท รายจ่ายจริง เงินบำรุงการศึกษาจำนวน 68,243 บาท

5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน 425,000 บาท  รายรับจริง 185,000 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาได้เรียนรู้  และได้ฝึกปฏิบัติงาน

6.2  เพื่อหารายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 มีแม่โครีดนมหมุนเวียน 10 ตัว 7.2 ได้น้ำนมดิบประมาณ 25,000 กิโลกรัม คิดเป็นเงินประมาณ 425,000 บาท 7.3 นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะในการผลิตโคนม มีคุณลักษณะอดทน มุ่งมั่น สู้งาน 7.4 ได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด | 7.1 มีแม่โครีดนมหมุนเวียน 10 ตัว 7.2 ได้น้ำนมดิบประมาณ 10,882 กิโลกรัม คิดเป็นเงินประมาณ 185,000 บาท 7.3 นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะในการผลิตโคนม มีคุณลักษณะอดทน มุ่งมั่น สู้งาน 7.4 ได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 8.1 ได้น้ำนมดิบ โดยประมาณ 25,000 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 425,000 บาท 8.2 ลูกโคนม 10 ตัว คิดเป็นเงิน 55,000 บาท | ได้น้ำนมดิบประมาณ 10,882 กิโลกรัม คิดเป็นเงินประมาณ 185,000 บาท |

9.  การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มี

ลงชื่อ  นายอรรถพร  ศรีเปารยะ  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  ผสมอาหารเพื่อเลี้ยงสัตว์

2.  ผู้รับผิดชอบ  2.1 นางพรรณี  ทองดีสุข  2.2 นายประพันธ์  บำรุงกิจดี  2.3 นายอรรถพร  ศรีเปารยะ

งานผลิตอาหารสัตว์ (อาหารข้น)  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจำนวน 447,720 บาท รายจ่ายจริงเงินบำรุงการศึกษาจำนวน 163,594 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อเป็นการลดต้นทุนด้านการเลี้ยงโคนม  โคเนื้อ  และได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ

6.2  เพื่อเป็นการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน

6.3  ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ในการผสมอาหารสัตว์

6.4  ใช้เครื่องผสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 ผสมอาหารเลี้ยงโคนม จำนวน 30 ตัว โคเนื้อ จำนวน 30 ตัว 7.2 ผู้เรียนมีความรู้ได้ฝึกทักษะและเกิดประสบการณ์ในการผสมอาหารสัตว์สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จำนวน 200 คน 7.3 ผสมอาหารสัตว์ที่มีโภชนะครบถ้วนตามความต้องการได้จำนวน 48 กิโลกรัม | 7.1 ผสมอาหารโคนมโปรตีน 16% และ 18% จำนวน 7,436.50 กิโลกรัม 7.2 ผสมอาหารโคเนื้อ โปรตีน 16% จำนวน 7,436.5 กิโลกรัม 7.3 นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกทักษะผสมอาหารสัตว์และศึกษาเรียนรู้ จำนวน 209 คน |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ผสมอาหารโคนม โปรตีน 18% จำนวน 36,457.53 กิโลกรัม เลี้ยงโคนมจำนวน 30 ตัว และผสมอาหารโคเนื้อ โปรตีน 16% จำนวน 2,591.39 กิโลกรัม เลี้ยงโคเนื้อจำนวน 30 ตัว | 8.1 นักเรียนนักศึกษามีทักษะผสมอาหารสัตว์สูงขึ้น 8.2 อาหารโคนมและโคเนื้อ จำนวน 14,872 ก.ก. คิดเป็นเงิน 200,785.50 บาท |

9.  การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค  เครื่องผสมอาหารไม่มีประสิทธิภาพในการผสมอาหารสัตว์ (เครื่องเสีย)

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  ซ่อมเครื่องผสมอาหารสัตว์

ลงชื่อ  นางพรรณี  ทองดีสุข  ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  อัดฟ่อนฟาง

2.  ผู้รับผิดชอบ  2.1 นายอรรถพร  ศรีเปารยะ    2.2  นายประพันธ์  บำรุงกิจดี

งานฟาร์มโคนม  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจำนวน 15,000 บาท  รายจ่ายจริงเงินบำรุงการศึกษาจำนวน 13,800 บาท

5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน 30,000  บาท  รายรับจริง  -  บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เพื่อให้โคนม-โคเนื้อมีอาหารหยาบกินตลอดปี

6.2  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน

6.3  เพื่อหารายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 ได้ฟางอัดฟ่อน 5,000 ฟ่อน 7.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานเกิดทักษะในการผลิตอาหารหยาบ มีคุณลักษณะอดทน มุ่งมั่น สู้งาน 7.3 โคมีอาหารหยาบแห้งที่มีคุณภาพไว้กินตลอดปี | 7.1 ได้ฟางอัดฟ่อน 4,600 ฟ่อน 7.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานเกิดทักษะในการผลิตอาหารหยาบ มีคุณลักษณะอดทน มุ่งมั่น สู้งาน 7.3 โคมีอาหารหยาบแห้งที่มีคุณภาพไว้กินตลอดปี |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 8.1 ได้ฟางอัดฟ่อน 5,000 ฟ่อน 8.2 นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน | 8.1 ได้ฟางอัดฟ่อน 4,600 ฟ่อน 8.2 นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มี

ลงชื่อ นายประพันธ์  บำรุงกิจดี ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อลูกหลานคนเมืองลุง

2.  ผู้รับผิดชอบ นายแหลม  แก้วอาภรณ์

ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู, คนงาน และนักศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจำนวน 236,750 บาทรายจ่ายจริงเงินบำรุงการศึกษาจำนวน 202,226 บาท

5.  รายรับ ตามแผนฯ จำนวน  50,000 บาท  รายรับจริง 22,635 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

6.1  เป็นที่ฝึกทักษะของนักศึกษาและบุคคลที่สนใจ

6.2  เพื่อการผลิตผักปราศจากสารเคมี

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1 ปลูกผักจำนวน 10 ชนิด สลับกัน 7.2 ปลูกผักใช้พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ 7.3 รายได้จากการปลูกผัก 50,000 บาท 7.4 ผักที่ปลูกปราศจากสารเคมีและเจริญเติบโตดี | 7.1 ปลูกผักจำนวน 10 ชนิด สลับกัน 7.2 ปลูกผักใช้พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ 7.3 รายได้จากการปลูกผัก 22,635 บาท 7.4 ผักที่ปลูกปราศจากสารเคมีและเจริญเติบโตดี |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| ผลผลิตของผักที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและน้ำหมัก ใช้พื้นที่ปลูกใช้แปลงขนาด 4x10 เมตร จำนวน 19 แปลง จะได้ผลผลิตประมาณ 100 กก./แปลง | ผลผลิตของผักที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและน้ำหมัก ใช้พื้นที่ปลูกใช้แปลงขนาด 4x10 เมตร จำนวน 19 แปลง จะได้ผลผลิตประมาณ 100 กก./แปลง |

9.  การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์     50-60   61-70   71-80  81-90 91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ไม่มี

ลงชื่อ นายแหลม  แก้วอาภรณ์ ผู้รายงานผล

1.  ชื่อโครงการ  การพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

2.  ผู้รับผิดชอบ นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง  และเจ้าของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557

4.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน  38,000 บาท รายจ่ายจริง งบเงินอุดหนุน  จำนวน 31,611 บาท

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ประเภทเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  สิ่งประดิษฐ์  เพื่อการประกอบอาชีพ  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

7.  ผลการดำเนินงานของโครงการ

| เป้าหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| 7.1นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 6 ชิ้นงาน นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาความเป็นนักวิจัยและประดิษฐ์ จำนวน 10 คน 7.2นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์กับการพัฒนาวิชาชีพทางการเกษตร | 7.1 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 6 ชิ้นงาน 1. ถังหมักแก๊สชีวภาพ 2. ยาขัดรองเท้ากากชา 3. กล่องกระจูดแดคูพาจเอนกประสงค์ 4. อุปกรณ์จัดเรียงหญ้า 5. เสื้อเกราะไก่ชน 6. ซองบังคับโคเคลื่อนที่ 2. สิ่งประดิษฐ์ ได้รับรางวัลระดับจังหวัดและรางวัลระดับภาค จำนวน 2 ชิ้นงาน คือ กล่องกระจูดแดคูพาจเอนกประสงค์ และอุปกรณ์จัดเรียงหญ้า |

8.  ผลที่ได้รับ  (ผลลัพธ์)

| ผลที่คาดว่าจะได้รับตามแผนฯ | ผลการดำเนินงานจริง |
| --- | --- |
| นักเรียน นักศึกษามีทักษะด้านการประดิษฐ์คิดค้นและเป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพ นำความรู้มาพัฒนางานอาชีพ สามารถสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์กับการพัฒนาวิชาชีพทางการเกษตร | นักเรียน นักศึกษา จำนวน 30 คนมีทักษะด้านการประดิษฐ์คิดค้นและเป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพ นำความรู้มาพัฒนางานอาชีพ สามารถสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์กับการพัฒนาวิชาชีพทางการเกษตร |

9. การประเมินผลของโครงการ

โครงการนี้มีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

10.1 ปัญหา/อุปสรรค  ครูไม่สนใจทำงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา สร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการทำงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ลงชื่อ นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง  ผู้รายงานผล