1. โครงการ   การจัดการระบบงานฟาร์มให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงธุรกิจ

2. สอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 	งานฟาร์มและโรงงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

4. ระยะเวลาดำเนินการ	1 ตุลาคม  2552 – 30 กันยายน  2553

5. หลักการและเหตุผล

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสำหรับวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549 เพื่อให้สถานศึกษาใช้

เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และใช้กำกับ

ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 20 ระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการระบบฟาร์มให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงธุรกิจที่มีความชัดเจนในการนำสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับ

มาตรฐานการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาของสำนักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อจัดการพื้นที่/ภูมิทัศน์ ของฟาร์มให้เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงธุรกิจ

6.2  เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและจัดระบบงานฟาร์มพืชศาสตร์ งานฟาร์มสัตวศาสตร์และ

งานฟาร์มประมงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงธุริกจตามวงจรคุณภาพ PDCAโดยบูรณาการปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

7.  เป้าหมาย  (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

จัดการพื้นที่/ภูมิทัศน์ ของฟาร์มให้เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงธุรกิจ จำนวน 5 ฟาร์ม

7.2  เชิงคุณภาพ

พัฒนาการบริหารจัดการและจัดระบบงานฟาร์มพืชศาสตร์ งานฟาร์มสัตวศาสตร์และงาน

ฟาร์มประมงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงธุริกจตามวงจรคุณภาพ PDCAและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8.  ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  พื้นที่/ภูมิทัศน์ ของฟาร์มเหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงธุรกิจ จำนวน 5 ฟาร์ม

8.2  การบริหารจัดการและจัดระบบงานฟาร์มพืชศาสตร์ งานฟาร์มสัตวศาสตร์และงานฟาร์ม

ประมงเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงธุริกจตามวงจรคุณภาพ PDCA

9. สถานที่ดำเนินการ  งานฟาร์มโคเนื้อ  โคนม สัตว์ปีก  สุกร และงานฟาร์มประมง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- |
| 1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ | ก.ย.- ต.ค. 2552 |
| 2. สำรวจวัสดุ-อุปกรณ์ | พ.ย. 2552 |
| 3. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์/จัดจ้าง | พ.ย. 2552 |
| 4. ดำเนินการตามระบบงาน | พ.ย.2552 - 30 ก.ย. 2553 |
| 5. การประเมิน/การติดตามผล | ก.ย. 2553 |

11.  ค่าใช้จ่าย : ดังรายละเอียดที่แนบ

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 1 รายการ | 60,000 |
| - ค่าวัสดุ |  |  |
| รวม | 1 | 60,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 1 | 60,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1 การติดตาม

12.1.1  การจัดการพื้นที่/ภูมิทัศน์ ของฟาร์มให้เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงธุรกิจ

จำนวน 5 ฟาร์ม

12.1.2  การบริหารจัดการและจัดระบบงานฟาร์มพืชศาสตร์ งานฟาร์มสัตวศาสตร์และงานฟาร์มประมงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงธุริกจตามวงจรคุณภาพ PDCA และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

12.2  การประเมินผล สรุปและรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ  งานวางแผนและงบประมาณ

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา มาตรฐานที่  2 , 6  ตัวบ่งชี้ที่  22, 25  และ 41

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1  นางสุวลี  กุลฑล

3.2  นางอฏารัตน์  บุญมณี

4.  ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน  2553

5.  หลักการและเหตุผล

ด้วยงานวางแผนและงบประมาณมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี  ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษา จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน  นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา  ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา  รวบรวมแผนการใช้เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา  สำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา  และงานต่างๆ  เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง  วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ  จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการ การใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานวางแผนและงบประมาณ  จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์

6.  วัตถุประสงค์

เพื่อให้งานวางแผนและงบประมาณสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นได้ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

7.  เป้าหมาย  (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงปริมาณ

7.1.1  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553  จำนวน  20  เล่ม

7.1.2  จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี    จำนวน  15   เล่ม

7.1.3  จัดทำรายงานการใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ รายไตรมาส เสนอต่อ

สอศ.  จำนวน 4  เล่ม

7.1.4  จัดรายงานสรุปผลปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2552 จำนวน 20  เล่ม

7.1.5 จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554

จำนวน  5  เล่ม

7.1.6  จัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

7.2 เชิงคุณภาพ

การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของงานวางแผนและงบประมาณมีคุณภาพดี ตามเกณฑ์ชี้วัด คือ มีความครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ  (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  วิทยาลัยมีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยฯ

8.2  วิทยาลัยมีการควบคุมการใช้ทรัพยากร  การใช้จ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่กำหนด

8.3  วิทยาลัยมีการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานประกอบการตัดสินใจ

9.  สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- |
| 1. นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ | ก.ย. 2552 |
| 2. จัดซื้อวัสดุ ตามที่ได้รับการอนุมัติจากวิทยาลัย | พ.ย. 2552 |
| 3. จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2552 | 1 ต.ค.-31 ต.ค. 2552 |
| 4. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553 | 1 ต.ค.-30 พ.ย 2552 |
| 5. จัดทำปฏิบัติราชการ 4 ปี | 1 ต.ค.-30 ก.ย. 2553 |
| 6. จัดทำคำของบประมาณครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างประจำปี งปม. 2553 | 1 ต.ค.- 15 ต.ค. 2552 |
| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
| 7. จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณและรายงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราว เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 1 ต.ค.2552 - 30 ก.ย. 2553 |
| 8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในระหว่างปีงบประมาณ | 1 ต.ค.2552 - 30 ก.ย. 2553 |
| 9. สรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ | 1 – 30 ก.ย. 2553 |

11.  ค่าใช้จ่าย : ดังรายละเอียดที่แนบ

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 6 | 7,790 |
| รวม | 6 | 7,790 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 6 | 7,790 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ตามแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

12.2  การประเมินผล  รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

1.  ชื่อโครงการ  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  6 ตัวบ่งชี้ที่  43

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1 นางเบญจวรรณ  ชูสิริ

3.2 นายเมฆา  ชาติกุล

3.3 นางกรรณิกา  มณีประพันธ์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2552 –  30  กันยายน 2553

5.  หลักการและเหตุผล

ด้วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   มีหน้าที่หลักโดยสรุปคือ  รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำและบริการข้อมูลและสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ   ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  รวมไปถึงการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้   ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุตามรายละเอียดแนบท้าย

6.  วัตถุประสงค์

เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นได้ อย่าง

ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

7.  เป้าหมาย  (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงปริมาณ

7.1.1  รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และจัดเก็บรักษาข้อมูลพื้นฐาน 8  ประการ ได้แก่ นักเรียนนักศึกษา บุคลากร ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่  การเงิน  หลักสูตร  ตลาดแรงงาน  จังหวัดพัทลุง  ในระบบคอมพิวเตอร์และแฟ้มเอกสารตามจำนวนข้อมูลที่ต้องมีการจัดเก็บ

7.1.2  จัดทำสรุปข้อมูลของสถานศึกษา  จำนวน 20 เล่ม

7.1.3  สร้างความตระหนักและดูแลการปรับปรุงข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ของนักศึกษาจำนวน 500 คน

7.1.4  จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศของวิทยาลัย  1 เว็บไซต์

7.2  เชิงคุณภาพ

การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมีคุณภาพดี ตามเกณฑ์ชี้วัด

คือ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาที่กำหนด

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ  (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1 วิทยาลัยมีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

8.2  วิทยาลัยมีการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานประกอบการตัดสินใจ

8.3  วิทยาลัยมีการให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันเวลา

8.4 วิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

9.   สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ | กันยายน 2552 |
| 2. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ตามที่ได้รับการอนุมัติจากวิทยาลัย | พฤศจิกายน 2552 |
| 3. รวบรวม จัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่มีในระบบ ฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ | 1 ต.ค.2552 - 30 ก.ย. 2553 |
| 4. ให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 1 ต.ค.2552 - 30 ก.ย. 2553 |
| 5. ทำสรุปข้อมูลสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2552และ ปีการศึกษา 2553 | 1 ต.ค.2552 - 30 ก.ย. 2553 |
| 6. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ของวิทยาลัย ให้เป็นปัจจุบัน | 1 ต.ค.2552 - 30 ก.ย. 2553 |
| 7. ดูแลและประชาสัมพันธ์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา | 1 ต.ค.2552 - 30 ก.ย. 2553 |
| 8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในระหว่างปีงบประมาณ | 1 ต.ค.2552 – 30 ก.ย. 2553 |
| 9. สรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ | 1 – 30 ก.ย. 2553 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 3 | 5,000 |
| รวม | 3 | 5,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 3 | 5,000 |

12.   การติดตามและประเมินผล

12.1 การติดตาม

รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายครั้ง รายเดือน และรายปี

12.2 การประเมินผล

พิจารณาผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

1. ชื่อโครงการ  ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2. โครงการสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1, 3

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  7  ตัวบ่งชี้ที่  44, 45

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1  นางพรทิพย์   โยธิน    	 3.2   นางอวัสดา   คังคะโน       3.3  นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง

3.4  นายมลฑา   กุลฑล      	 3.5   นายชนินทร์  พันธุ์นายัง    3.6  นางนิภา   แววศักดิ์

3.7  นายพงษ์ศักดิ์  ชายะพันธ์    3.8  นางอฎารัตน์   บุญมณี        3.9  หัวหน้าแผนกวิชา

4.  ระยะเวลาดำเนินการ    1   ตุลาคม   2552     ถึง     กันยายน   2553

5.  หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม    (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรา 48 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานแลประเมินคุณภาพการศึกษา โดยสถานศึกษาทุกแห่งต้องรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกระยะ 5 ปี 
           งานประกันคุณภาพเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในขึ้นเพื่อ ให้การบริหารและจัดการภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและแนวทางการจัดการศึกษาแห่งชาติ

6.   วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ โดยทำการประกันคุณภาพ  7 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี้ ไปบริหารจัดการให้เกิดผลสมฤทธิ์ได้มาตรฐานเกิดผลอย่างจริงจังโดยเน้นการทำงาน 3 ด้าน คือด้านความตระหนัก  ความพยายาม  และความสำเร็จ

6.2  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายนอกและระบุทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต รายงานผลให้ต้นสังกัดและสาธารณชนทราบ จัดเอกสารที่สถานศึกษาร่วมกันทำเพื่อสะท้อนการทำงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานตัวบ่งชี้นำไปสู่ความสำเร็จ โดยจัดทำเป็นประจำทุกปี

6.4   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาคผนวก (ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายนอกข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายในโดยต้นสังกัด ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ)  นำเสนอข้อมูลภาพรวมของสถานศึกษาในการทำงานทั้ง 3 ด้าน

7.  เป้าหมาย

7.1   เชิงปริมาณ
 		 7.1.1  ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำมาตรฐาน  6   มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้

7.2.2  จัดทำแผนปฏิบัติ

7.2.3   จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพ และจัดการเอกสารระบบคุณภาพทั้งหมด

7.2.4.  ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาจัดทำรายงานและการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self  Study  Report: SSR)  เสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

7.2   เชิงคุณภาพ

7.1.1  เพื่อให้ทราบเหตุและผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่บ่งบอกความสำคัญของการประกันคุณภาพ 
 		7.1.2  ปรับปรุง และพัฒนา เพื่อให้งานที่รับผิดชอบมีผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ
 		7.1.3  พัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน ระบบประกันคุณภาพภายใน นำเสนอรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน (SAR)  สู่การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

8.   ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์)

8.1    เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสูงกว่าปีที่ผ่านมา

8.2    สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

8.3    เพื่อให้เกิดคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ ตลอดจนก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้

9.   สถานที่ดำเนินการ

งานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10. วิธีดำเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. สำรวจสภาพปัจจุบัน, แต่งตั้งคำสั่ง | 15 - 30 ก.ย. 2552 |
| 2. จัดทำเอกสารเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ทำปฏิทินปฏิบัติงาน | 1 ต.ค.-15 ต.ค. 2552 |
| 3. จัดทำเครื่องมือประเมิน ,ประเมินคุณภาพภายใน | 16 ต.ค.- 30 ธ.ค. 52 |
| 4. วิเคราะห์ข้อมูล | 1 ม.ค. 53- 28 ก.พ. 53 |
| 5. รายงานผลสิ้นปี | 30 พฤษภาคม 2553 |

11.  แผนการใช้จ่าย / ค่าใช้จ่าย

| รายการ | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 11 | 20,000 |
| รวม | 11 | 20,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 11 | 20,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม    ผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้จัดทำแบบประเมิน รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ผลและประเมินผล

12.2 การประเมินผล   ประเมินผลสิ้นปีการศึกษาสูงกว่าปีที่ผ่านมา ทุกมาตรฐานทุกตัวบ่งชี้

1.  ชื่อโครงการ  งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20,  25

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 	  นางรัญญา  จรลักษณ์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน  2553

5.  หลักการและเหตุผล

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจมีหน้าที่ควบคุมผลิตผลทางการค้าให้ตรงกับโครงการฝึก  จัดทำทะเบียนผลผลิต  การจัดจำหน่ายผลผลิต  ควบคุมการจ้างค่าแรงงานนักเรียนนักศึกษาตลอดทั้งส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาสามารถประกอบธุรกิจได้

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อควบคุมผลิตผลการศึกษาที่ได้จากการฝึก

6.2  เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจของนักเรียนนักศึกษา

7.  เป้าหมาย  (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงปริมาณ

7.1.1  ส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาสามารถประกอบธุรกิจได้

7.1.2  ดำเนินการจัดจำหน่ายผลผลิตการศึกษาที่ได้จากการเรียนการสอน

7.2  เชิงคุณภาพ

การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ  (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาสามารถประกอบธุรกิจได้ด้วยตนเอง

8.2  จำหน่ายผลผลิตที่ได้จากการเรียนการสอน

8.3  การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

9.  สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- |
| 1. จัดซื้อวัสดุ | ต.ค. – ธ.ค. 52 |
| 2. จัดจำหน่ายผลผลิตที่ได้จากการเรียนการสอน | ต.ค. 52- ก.ย. 53 |
| 3. ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ | ต.ค. 52 – ก.ย. 53 |
| 4. สรุปผลการปฏิบัติงาน | ก.ย. 53 |

11.  ค่าใช้จ่าย : ดังรายละเอียดที่แนบ

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 7 | 3,000 |
| รวม | 7 | 3,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 7 | 3,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ตามแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

12.2  การประเมินผล  สรุปผลการปฏิบัติงานสิ้นปีงบประมาณ

1.  ชื่อโครงการ	ปลูกยางพาราและการบำรุงรักษา

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 25

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายแหลม  แก้วอาภรณ์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2552  ถึง  30  กันยายน  2553

5.  หลักการและเหตุผล

ยางพารา  (Hevea brasiliensis A.jujs, Muell Arg.)  จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้ผลิตยางและส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลก  สามารถส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศปีละ  2  ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าเกือบ 5 หมื่นล้านบาท จึงถือว่ายางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีสภาพพื้นที่ที่ร้อนชื้น มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 2,500 มม./ปี การกระจายของฝนดี เฉลี่ย  120  มม./เดือน  มีค่า pH ปานกลาง  จึงได้ทำโครงการปลูกยางเพื่อเป็นรายได้ให้กับวิทยาลัยในอนาคต

6.  วัตถุประสงค์

6.1 เพื่อปลูกยางพารา สร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

6.2 เพื่อใช้พื้นที่รกร้างของวิทยาลัยฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6.3 เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาข้อที่ 8 การพัฒนาอาชีพ   แบบบูรณาการและข้อ 12  การจัดการความรู้

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงปริมาณ

7.1.1  ปลูกยางพาราด้วยต้นกล้ายางพันธุ์ดีจำนวน  1,600 ต้น

7.1.2  ปลูกในเนื้อที่จำนวน  20  ไร่

7.1.3  จัดการสวนยางพาราที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  ปลูกยางพาราด้วยยางพันธุ์ดี เจริญเติบโตเร็ว มีคุณภาพ

7.2.2  ทนทานต่อโรคและแมลง

7.2.3  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1 ต้นยางพารามีการเจริญเติบโตดี  ปราศจากโรคและแมลง  จำนวน  1,600  ต้น

8.2 ต้นยางพาราจำนวน  1,600 ต้น และให้ผลผลิต  300,000 บาท/ปี

8.3 เป็นแหล่งเรียนรู้สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาข้อ 8 และ ข้อ 12

9.  สถานที่ดำเนินการ   ทฤษฎีใหม่และด้านทิศตะวันออกทฤษฎีใหม่ร่องจีน  16  ร่อง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. สำรวจพื้นที่ (ข้อมูลพื้นที่จริงที่จะทำโครงการ) | ต.ค. 2552 |
| 2. เตรียมพื้นที่ (สภาพพื้นที่พร้อมปลูกปักไม้เตรียมหลุม) | พ.ย. 2552 – ม.ค. 2553 |
| 3. ปลูก (ต้นยางจำนวน 1,600 ต้น) | ก.พ. – มี.ค. 2553 |
| 4. การดูแลรักษา (ใส่ปุ๋ย, พรวนดิน, กำจัดวัชพืช) | มี.ค. – ส.ค. 2553 |
| 5. การปลูกซ่อม | พ.ค. – มิ.ย. 2553 |
| 6. รายงานการปฏิบัติงาน | ก.ย. 2553 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 6 | 36,000 |
| รวม | 6 | 36,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 6 | 36,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนต่อวิทยาลัยฯ

12.2  การประเมินผล  สรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	สวนยางพารา

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 25

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายแหลม  แก้วอาภรณ์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2552  ถึง  30  กันยายน  2553

5.  หลักการและเหตุผล

สวนยางพาราที่ให้ผลผลิตแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง  เช่น  การใส่ปุ๋ย  การกำจัดวัชพืช และการป้องกันโรคและแมลง  และที่สำคัญคือ  การกรีดยางเพื่อใช้ทำยางแผ่นดิบ  ให้ได้น้ำยางสดที่มีคุณภาพและปริมาณน้ำยางสูง  และจำหน่ายยางแผ่นดิบเป็นรายได้ให้กับวิทยาลัย

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อบำรุงรักษาต้นยางที่ให้ผลผลิตแล้ว

6.2  เพื่อกรีดเอาผลผลิตเป็นรายได้ให้แก่วิทยาลัยฯ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1 สวนยางได้รับการบำรุงรักษาจำนวน  48  ไร่

7.1.2 ผลิตยางแผ่นดิบหรือน้ำยางสด จำนวน  10,000  กก./ปี

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  ยางแผ่นดิบอยู่ในคุณภาพที่ 3  (ยางชั้นที่ 3)

7.2.2  น้ำยางมีปริมาณมากและมีคุณภาพ % น้ำยาง 31 – 35 %

7.2.3  ต้นยางอยู่ในสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เปลือกนุ่ม สามารถกรีดได้นาน

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  สวนยางได้รับการบำรุงรักษา จำนวน 48 ไร่

8.2  ผลิตยางแผ่นดิบหรือน้ำยางสด จำนวน 10,000 กิโลกรัมต่อปี

8.3  นำส่งรายได้เข้าบัญชีบำรุงการศึกษาเป็นเงิน 900,000 บาท

9.  สถานที่ดำเนินการ   สวนยางพารา (ให้ผลผลิตแล้ว) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการสวนยางพาราเพื่อขออนุมัติซื้อวัสดุ | ต.ค. 2552 |
| 2. ปฏิบัติดูแลบำรุงรักษาสวนยาง ปีละ 2 ครั้ง | เม.ย. – พ.ค. 2553, ส.ค. – ก.ย. 2553 |
| 3. กรีดยางและทำยางแผ่นดิบจากน้ำยางสด | ต.ค. 2552 – 30 ก.ย. 2553 |
| 4. รายงานผลและสรุปผลประจำปี 2553 | ก.ย. 2553 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย (ค่าจ้างกรีดยางพารา) | 1 | 360,000 |
| - ค่าวัสดุ | 7 | 125,400 |
| รวม | 8 | 485,400 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 8 | 485,400 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ตามแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

12.2  การประเมินผล  รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

1.  ชื่อโครงการ	ปลูกและบำรุงรักษาสวนปาล์มน้ำมัน

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 25

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1  นายสุชาติ  ชูท้วม  	   	    3.2  นายทนง   แซ่เฮง

3.3  นายธรรมสรณ์  ธรรมกิรติ      	    3.4  นายพงษ์ศักดิ์  ชายะพันธุ์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2552  ถึง  30  กันยายน  2553

5.  หลักการและเหตุผล

ปาล์มน้ำมัน จัดเป็นพืชน้ำมันอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในระดับประเทศของไทย เนื่องจากเป็นพืชน้ำมันชนิดเดียวที่ให้ผลผลิตน้ำมันต่อหน่วยพื้นที่มากกว่าพืชน้ำมันอื่น ๆ ทุกชนิด และสามารถผลิตได้เฉพาะในเขตพื้นที่ปลูกจำกัดประเภทร้อนชื้นเท่านั้น จึงมีเพียงไม่กี่ประเทศที่สามารถปลูกปาล์มน้ำมันได้ผลดี หากพิจารณาเฉพาะประเทศไทยแล้วพบว่า ปาล์มน้ำมันเป็นพืชอยู่ในกลุ่มพืชน้ำมันที่ได้เปรียบดุลการค้ารวมมากกว่า  2,000 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 72.39  ของมูลค่าที่ได้เปรียบทั้งหมด จึงถือได้ว่าปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีศักยภาพสูงของไทย สำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีสภาพพื้นที่อยู่ในเขตร้อนชื้น มีฝนตกมากกว่า  120 มม./เดือน และมีค่า pH ระดับปานกลาง ซึ่งมีความเหมาะสมให้ปาล์มน้ำมันเจริญเติบโตได้ดี  ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำโครงการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ และเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังใช้เป็นแหล่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการให้กับผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายข้อที่ 8 และ 12 ตามลำดับ

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อผลิตปาล์มน้ำมันสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัย

6.2  เพื่อใช้พื้นที่รกร้างของวิทยาลัยฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6.3  เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่ 8 การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ และข้อที่ 12 การจัดความรู้

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่  50  ไร่  ระยะปลูก  9 x 9 เมตร  แบบสลับฟันปลา

7.1.2  ต้นปาล์มจำนวนทั้งหมด  1,100 ต้น

7.1.3  บำรุงรักษาต้นปาล์มน้ำมัน  2,200 ต้น

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  ปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี โดยใช้ต้นกล้าอายุ  8 – 12 เดือน

7.2.2  จัดการสวนปาล์มน้ำมันที่ถูกต้องตามหลักการ

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1 ใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา

8.2 เป็นแหล่งสร้างรายได้แก่วิทยาลัยเมื่อปาล์มน้ำมันให้ผลผลิต

9.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการ | 28 ส.ค.-31 ส.ค. 2552 |
| 2. เตรียมพื้นที่และขุดหลุมปลูก | ก.ย. – ต.ค. 2552 |
| 3. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ | ต.ค. – พ.ย. 2552 |
| 4. ดำเนินการปลูก | ต.ค. – ธ.ค. 52 |
| 5. ปฏิบัติดูแลรักษา | ต.ค. 52 – ก.ย. 53 |
| 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน | ก.ย. 2553 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 1 | 198,000 |
| - ค่าวัสดุ | 4 | 202,000 |
| รวม | 5 | 400,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 5 | 400,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ตามแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

12.2  การประเมินผล  รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

1.  ชื่อโครงการ	ปลูกและขยายพันธุ์ไม้ผล

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  22, 25

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1 นายธรรมสรณ์  ธรรมกิรติ	     3.2 นายทนง  แซ่เฮง	   3.3 นายพงษ์ศักดิ์  ชายะพันธ์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2552  ถึง  30  กันยายน  2553

5.  หลักการและเหตุผล

หมวดวิชาไม้ผล  มีแปลงปลูกไม้ผลชนิดต่าง ๆ  เพื่อใช้เป็นแปลงฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวผลผลิต การขยายพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี  เพื่อจำหน่ายและฝึกนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้รู้จักความรับผิดชอบในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไม้ผลไม้ยืนต้น

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อฝึกนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตร

6.2  เพื่อฝึกให้นักศึกษามีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงปริมาณ

7.1.1 แปลงปลูกไม้ผล  12  ไร่

7.1.2 นักศึกษาได้รับการฝึกวิชาชีพไม้ผล จำนวน 30 คน

7.1.3 ขยายพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดีเพื่อจำหน่ายมีรายได้ 6,000 บาท

7.2 เชิงคุณภาพ

7.2.1 แปลงปลูกไม้ผลต้นพันธุ์ได้รับการดูแล มีการเจริญเติบโตที่ดี

7.2.2  นักศึกษามีทักษะวิชาชีพในการดูแลรักษา มีทักษะเพิ่มขึ้น จำนวน 30 คน

7.2.3 ต้นพันธุ์ที่ได้จากการขยายพันธุ์มีคุณภาพที่ดี เหมาะต่อการนำไปจำหน่ายและปลูก

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  ไม้ผลได้รับการดูแล มีการเจริญเติบโตดี จำนวน 12 ไร่

8.2  แปลงปลูกมะนาวเพิ่มขึ้น จำนวน 1 แปลง พื้นที่ 1 งาน

8.3  นักศึกษาได้รับการฝึกวิชาชีพไม้ผลจำนวน 20 คน

8.4  มีผลผลิต มะนาว  ลองกอง จำหน่าย

9.  สถานที่ดำเนินการ หมวดวิชาไม้ผลไม้ยืนต้น แผนกวิชาพืชศาสตร์

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการ | ก.ย. 2552 |
| 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ | ต.ค. 2552 |
| 3. ดำเนินงาน | ต.ค. 2552 – ก.ค. 2553 |
| 4.สรุปผลการดำเนินงาน | ส.ค. – ก.ย. 2553 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 4 | 5,000 |
| รวม | 4 | 5,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 4 | 5,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1 การติดตาม  ติดตามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

12.2 การประเมินผล  มีผลผลิตจากการดำเนินการ เช่น กิ่งพันธุ์ดี  มีแปลงปลูกมะนาว

1.  ชื่อโครงการ 	การผลิตข้าวอินทรีย์

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 25

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 	  นายสมพร  ดำยศ

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2552  ถึง  30  กันยายน  2553

5.  หลักการและเหตุผล

ข้าวอินทรีย์  (Organic rice)  เป็นข้าวที่ได้จากวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ (organic  agiculture หรือ organic  farming)  ซึ่งในกระบวนการผลิตห้ามใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งปุ๋ยเคมี  สารควบคุมการเจริญเติบโตของข้าว  และสารป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต  โดยระหว่างกระบวนการผลิตนี้สามารถใช้วัสดุจากธรรมชาติ  และในไร่นาเป็นแหล่งธาตุอาหารแก่ต้นข้าวได้ในรูปของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสดเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีและใช้สารสกัดจากพืชที่ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิตต่อผู้บริโภคและต่อสภาพแวดล้อมเพื่อควบคุมศัตรูข้าว  ผลผลิตข้าวที่ได้จึงมีความปลอดภัยจากสารเคมีและ  ส่งผลดีต่อสุขภาวะของผู้บริโภคโดยตรง  ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้มีสาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์  และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดให้สถานศึกษาใช้การจัดการความรู้ (Knowledge

Management หรือ KM)  เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

(continuous  learning organization)  โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมี area – excellent  เกี่ยวกับการผลิตข้าวที่สำคัญแห่งหนึ่ง  ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุง  ที่ส่งเสริมการผลิต  และแปรรูปสินค้าเกษตรตามระบบความปลอดภัยอาหาร

(food safety)  โดยพิจารณาระบบมาตรฐานการตรวจสอบรับรองคุณภาพ  และผลิตสินค้าเกษตร

ที่ปลอดภัยต่อสารพิษ  รวมทั้งส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดพัทลุง  ดังนั้น  จึงได้จัดทำโครงการผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อผลิตข้าวอินทรีย์โดยปุ๋ยอินทรีย์เป็นแหล่งทดแทนปุ๋ยเคมี  ทั้งนี้เพื่อจะได้สนองตามนโยบายสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว  และผลิตข้าวหารายได้ให้กับวิทยาลัยฯ ต่อไป

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อผลิตข้าวอินทรีย์  สร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

6.2  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของวิทยาลัยฯ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ   ผลผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน 10  ไร่  จำนวน  2  ครั้ง  คือ  นาปีและนาปรัง

7.2 เชิงคุณภาพ   ผลิตข้าวให้ได้ผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ย  400 กก./ไร่

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

ได้ผลผลิตข้าวอินทรีย์  จำนวน  8  ตัน  และมีรายได้จากการจำหน่ายข้าวอินทรีย์  ประมาณ

90,000  บาท

9.  สถานที่ดำเนินการ   ฟาร์มผลิตข้าว  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| ปลูกถั่วปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน | ก.ย. 2552 |
| ปลูกข้าวโดยวิธีหว่านน้ำตม | ก.ย. 2552 |
| การดูแลรักษาข้าว | ต.ค. 52 – ก.พ. 53 |
| การเก็บเกี่ยว | มี.ค. 2553 |
| การจำหน่าย | เม.ย. 2553 |
| การปลูกถั่วปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน | เม.ย. 2553 |
| การปลูกข้าวโดยวิธีหว่านน้ำตม | มิ.ย. 2553 |
| การดูแลรักษาข้าว | มิ.ย.- ก.ย. 2553 |
| การเก็บเกี่ยว/ การจำหน่าย/ การรายงานผล | ก.ย. 2553 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 1 | 5,000 |
| - ค่าวัสดุ | 7 | 65,000 |
| รวม | 8 | 70,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 8 | 70,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ตามแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

12.2  การประเมินผล  รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

1.  ชื่อโครงการ  การผลิตข้าว

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 25

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 	  นายขรรค์ชัย  คังคะโน

4.  ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน  2553

5.  หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  มีพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว  มี area-exellent   เกี่ยวกับการผลิตข้าวที่สำคัญ  และข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมากพืชหนึ่งของประเทศไทย  โดยเฉพาะจังหวัดพัทลุง  เป็นอู่ข้าวสำคัญในเขตภาคใต้  ซึ่งปัจจุบันเป็นพืชที่ผลผลิตมูลค่าสูงกว่าผลิตผลชนิดอื่น ๆ จึงได้จัดทำโครงการผลิตข้าวนาปีขึ้น  เพื่อผลิตข้าวอย่างมีคุณภาพ  โดยจัดการระบบการทำนาข้าวใช้วิธีการปักดำด้วยเครื่องจักรกล  พัฒนาระบบการให้น้ำที่เพียงพอ  คาดว่าจะให้ผลผลิตที่ดี  อันจะเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงธุรกิจแก่นักศึกษาเกษตรและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ  เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อผลิตข้าว  โดยใช้วิธีการเพาะกล้า  และปักดำ  ด้วยเครื่องจักรกล  โดยได้รับความร่วมมือกับบริษัทคูโบต้า

6.2  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านการผลิตข้าว  ด้วยการบูรณาการวิชาเรียนกับการทำธุรกิจงานฟาร์ม

6.3  เพื่อสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

7.  เป้าหมาย  (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

ผลิตข้าวให้ได้ผลผลิตเฉลี่ย  750 กก./ไร่

  - เชิงคุณภาพ

7.2.1  พื้นที่ทำนาปักดำ  150  ไร่  (2  รอบผลิต)

7.2.2  ผลผลิตข้าว  จำนวน 135,000  ก.ก.

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ  (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  ผลผลิตข้าว  รอบผลิตละ จำนวน 135,000  กก.  มีมูลค่าประมาณ  1,350,000  บาท

8.2  นักศึกษาได้รับความรู้เชิงประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยเพิ่มผลผลิตมากกว่าเดิม

9.  สถานที่ดำเนินการ  แปลงนาข้าว  ฟาร์มผลิตข้าว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 |
| ปรับ/ไถ เตรียมพื้นที่ | ก.ย. 2552 | พ.ค. 53 |
| ปลูกข้าวโดยวิธีปักดำ | 1-7 ต.ค. 52 | 1-7 มิ.ย. 53 |
| ดูแลรักษาข้าว/หว่านปุ๋ย | 17 ต.ค. 52 | 17 มิ.ย. 2553 |
| เก็บเกี่ยว | 1-20 ก.พ. 53 | 1-10 ก.ย. 2553 |
| จำหน่าย | ก.พ. 53 | ก.ย. 2553 |
| รายงานผล | ก.พ. 53 | ก.ย. 2553 |

11.  ค่าใช้จ่าย : ดังรายละเอียดที่แนบ

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 2 | 465,000 |
| - ค่าวัสดุ | 5 | 335,000 |
| รวม | 7 | 800,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 7 | 800,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

12.2  การประเมินผล

รายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

1.  ชื่อโครงการ  เลี้ยงไก่ไข่  (คอกที่ 1)

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 25

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2552  ถึง  30  กันยายน  2553

5.  หลักการและเหตุผล

งานฟาร์มไก่ไข่มีโครงการเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 500 ตัว เพื่อฝึกทักษะให้กับนักศึกษาในวิชาการผลิตไก่ไข่ การผลิตสัตว์ปีก โครงการผลิตไก่ไข่ ปฏิบัติงานเกษตรและหารายได้ให้กับวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนและหารายได้ จึงได้จัดทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่ดังกล่าว

6.  วัตถุประสงค์

- 6.1  เพื่อฝึกทักษะด้านการจัดการเลี้ยงไก่ไข่ของนักศึกษาและเกษตรกร

- 6.2  เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัย

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

- 7.1  เชิงปริมาณ

- 7.1.1 เลี้ยงไก่ไข่ จำนวน  500  ตัว

- 7.1.2 ผลิตไก่ไข่ได้  400  ฟองต่อวัน

7.2  เชิงคุณภาพ  นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่อย่างน้อย  60  คน

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1 ได้ไข่ไก่จำนวน 120,000 ฟอง

8.1 ขายไข่ไก่  ฟองละ 2.70 บาท เป็นเงิน  324,000  บาท

8.2 มีนักศึกษาผ่านการฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่อย่างน้อย  60  คน

9.  สถานที่ดำเนินการ  	ฟาร์มไก่ไข่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1.เสนอโครงการและเตรียมโรงเรือน | 1 ต.ค. 2552 |
| 2. สั่งซื้อไก่สาว จำนวน 500 ตัว | ต.ค. 2552 |
| 3. จัดซื้ออาหาร วัสดุ ยา | 1 ต.ค. 2552 – 30 ก.ย. 2553 |
| 4. บันทึกผลการเลี้ยง รายงานประจำเดือน | 1 ต.ค. 2552 – 30 ก.ย. 2553 |
| 5 .สรุปผลการเลี้ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ | 30 ก.ย. 2553 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 3 | 300,000 |
| รวม | 3 | 300,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 3 | 300,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ตามแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

12.2  การประเมินผล  รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

1.  โครงการ  เลี้ยงไก่คอล่อนพัทลุงเพื่อผลิตลูก

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 25

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1 นายเยี่ยม  คชรัตน์

3.2 นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์

3.3  นายพล  รัตนอุบล

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2552   ถึง  30  กันยายน  2553

5.  หลักการและเหตุผล

ไก่คอล่อนพัทลุงเป็นที่นิยมของผู้บริโภค  เพราะรสชาติอร่อย  เนื้อนุ่ม  อยู่ระหว่างไก่เนื้อกับไก่พื้นเมือง  เหมาะสำหรับทำไก่ตอนเพราะสะสมไขมันเร็วจึงอ้วนเร็ว  เลี้ยงให้อยู่รวมกันเป็นฝูงได้เพราะไม่มีนิสัยจิกตีกัน  วิทยาลัยฯ ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเลี้ยงไก่

คอล่อนขึ้น

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อหารายได้เข้าวิทยาลัยฯ

6.2  เพื่อให้นักศึกษาและเกษตรกรผู้สนใจได้เรียนรู้อย่างครบวงจรทางสาขาสัตว์ปีก

6.3  เพื่อผลิตลูกไก่จำหน่ายให้เกษตรกรโครงการระยะสั้น

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงปริมาณ

7.1.1  เลี้ยงไก่แม่พันธุ์พ่อพันธุ์ จำนวน 100 ตัว

7.1.2  ผลิตลูกไก่จำหน่ายไม่น้อยกว่าเดือนละ 100 ตัว/เดือน

7.1.3  รายได้จากการจำหน่ายลูกไก่อย่างน้อย 5,000 บาท/เดือน

7.2 เชิงคุณภาพ

7.2.1  มีข้อมูลการเลี้ยงไก่คอล่อนให้นักศึกษาได้เรียนรู้

7.2.2  นักศึกษาและเกษตรกรได้เรียนรู้ปฏิบัติจริงได้ต่อเนื่อง

7.2.3  สนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นในครัวเรือน

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  มีลูกไก่จำหน่ายไม่น้อยกว่า 25,000 บาท/เดือน

8.2  นักศึกษาผ่านการฝึกปฏิบัติอย่างครบวงจรอย่างน้อย 30  คน

8.3  มีเกษตรกรผู้สนใจผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า  50  คน

9.  สถานที่ดำเนินการ    ฟาร์มสัตว์ปีก  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ | ต.ค. 2552 |
| 2. เตรียมโรงเรือน สั่งพ่อแม่พันธุ์เข้าเลี้ยง | พ.ย. 2552 |
| 3. ดำเนินการเลี้ยง เก็บไข่ฟักทุกสัปดาห์ | มิ.ย. – ก.ย. 2553 |
| 4. จำหน่ายลูกไก่ | มิ.ย. – ก.ย. 2553 |
| 5. บันทึกผลการปฏิบัติ | พ.ค. – ก.ย. 2553 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 4 | 30,000 |
| รวม | 4 | 30,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 4 | 30,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  จากการจดบันทึกข้อมูลการเลี้ยง

12.2  การประเมินผล  สรุปผลการเลี้ยง

1.  ชื่อโครงการ  เลี้ยงไก่ไข่ (คอกที่ 2)

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 25

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1  นายพล  รัตนอุบล

3.2  นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2552  ถึง  30  กันยายน  2553

5.  หลักการและเหตุผล

ไก่ไข่เป็นสัตว์ปีกเศรษฐกิจที่เมื่อเลี้ยงแล้วเป็นรายได้ให้กับผู้เลี้ยงและเป็นอาหารโปรตีน

สำหรับผู้บริโภค  การเลี้ยงไก่ไข่  นอกจากทำรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ  แล้วยังเป็นแหล่งฝึกทักษะ

วิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลภายนอกอีกด้วย  จึงได้จัดทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อเป็นรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

6.2  เพื่อเป็นแหล่งศึกษาของนักเรียนนักศึกษา

7.  เป้าหมาย  (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

เลี้ยงไก่ไข่  จำนวน  1,000  ตัว

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  ได้ผลิตผลประมาณเดือนละ  24,000 ฟอง

7.2.2  ได้ฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่แก่นักศึกษาแผนกวิชาสัตวศาสตร์

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ  (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1   ได้ไข่ไก่ประมาณ  240,000  ฟอง  จำนวน  657,000 บาท

8.2  ได้ฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่กับนักศึกษาแผนกสัตว์ศาสตร์ทุกชั้นเรียน

9.  สถานที่ดำเนินการ  โรงเรือนไก่ไข่  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการเสนอของบประมาณ | ก.ย. 2552 |
| 2. จัดซื้อไก่ไข่และอุปกรณ์ | พ.ย. 2552 |
| 3. ดำเนินการเลี้ยง | 1 ธ.ค. – 30 ก.ย. 53 |
| 4. จำหน่ายผลผลิต | 1 ธ.ค. 52 - 30 ก.ย. 53 |
| 5. สรุปประเมินผล | 30 ก.ย. 2553 |

11.  ค่าใช้จ่าย : ดังรายละเอียดที่แนบ

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 11 | 500,000 |
| รวม | 11 | 500,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 11 | 500,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ดูการปฏิบัติงานและการจดบันทึกข้อมูล

12.2  การประเมินผล  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

1.  ชื่อโครงการ   โคเนื้อ

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 25

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1  นายเยี่ยม  คชรัตน์

3.2  นายณรงค์  เกื้อเม่ง

3.3  นายอรรถพร  ศรีเปารยะ

4.  ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน  2553

5.  หลักการและเหตุผล

โคเนื้อเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย  เจริญเติบโตเร็วใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเป็นอาหาร  ทานต่อโรคและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม  ตลาดต้องการมาก   โคเนื่อยังให้ปุ๋ยอินทรีย์แก่ดิน  ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องอาศัยปุ๋ยเคมี

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนและเกษตรกรผู้สนใจทั่วไป

6.2  เพื่อเป็นตัวอย่างในการทำฟาร์มแบบเกษตรพอเพียง

6.3  เพื่อการพัฒนาปรับปรุงโคพื้นเมืองให้มีคุณภาพดีเท่ากับโคพันธุ์ดี

7.  เป้าหมาย  (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงปริมาณ

7.1.1  ผสมโคให้ได้ลูกโค  10-15  ตัวต่อปี

7.1.2  ขุนโคเพื่อจำหน่ายปีละ  5-10  ตัว จำนวนเงิน 150,000 บาท

7.2  เชิงคุณภาพ

7.1.1  ผลิตโคเนื้อที่มีโครงสร้างดี  ตลาดต้องการ

7.1.2  เพื่อให้ได้โคที่มีอัตราการเจริญเติบโตดี

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ  (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  เป็นการหารายได้ให้แก่วิทยาลัย

8.2  เป็นแหล่งเรียนรู้ในรายวิชาโคเนื้อสำหรับนักศึกษา

9.  สถานที่ดำเนินการ    แผนกโคเนื้อ  คณะวิชาสัตวศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการเลี้ยงโคประจำ | ก.ย. 2552 |
| 2. วางแผนการจัดการเลี้ยงเพื่อใช้การปฏิบัติงานบรรลุ ตามเป้าหมาย | ต.ค. 52- ก.ย. 53 |
| 3. จัดการเลี้ยงดู | ต.ค. 52- ก.ย. 53 |
| 4. รายงานผล | ต.ค.2552 - 30 ก.ย. 2553 |

11.  ค่าใช้จ่าย : ดังรายละเอียดที่แนบ

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 17 | 250,000 |
| รวม | 17 | 250,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 17 | 250,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ตามแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

12.2  การประเมินผล  รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

1.  ชื่อโครงการ	เลี้ยงโคนม

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 25

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายประพันธ์  บำรุงกิจดี

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2551  ถึง  30  กันยายน  2552

5.  หลักการและเหตุผล

น้ำนมดิบและผลิตภัณฑ์จากนม  เป็นอาหารที่มีคุณค่าต่อคนไทย  ซึ่งเรายังผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ  จังหวัดพัทลุงได้รับการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงโคนมและจัดตั้งสหกรณ์โคนม มีโรงงานแปรรูปน้ำนม  ในส่วนของวิทยาลัยฯ ได้ให้ความรู้กับนักศึกษาและเป็นแหล่งความรู้ให้กับเกษตรที่สนใจและยังทำรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติงาน

6.2  เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร

6.3  เพื่อรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงปริมาณ

7.1.1  นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในงานฟาร์มโคนม  จำนวน  30  คน

7.1.2  ได้น้ำนมดิบ  10,000 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน  200,000 บาท

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1 นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านวิชาการจากฟาร์มโคนม

7.2.2  ได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  เป็นสถานที่ฝึกงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการให้นักศึกษา

8.2  เพิ่มรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

9.  สถานที่ดำเนินการ     ฟาร์มโคนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เลี้ยงโคนม, รีดนม จ้างคนงาน | ต.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2553 |
| 2. จัดซื้ออาหารและวัสดุ | ต.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2553 |
| 3. ถ่ายพยาธิภายในภายนอก | ธ.ค. 2552 - มิ.ย. 2553 |
| 4. สรุปผลการดำเนินงาน | ก.ย. 2553 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 3 | 250,000 |
| รวม | 3 | 250,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม | 1 | 9,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 4 | 259,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  การติดตามโครงการทุก ๆ วัน

12.2  การประเมินผล  ประเมินผลทุก ๆ เดือนจนสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	ปลูกพืชอาหารสัตว์

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  22, 25

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2552  ถึง  30  กันยายน  2553

5.  หลักการและเหตุผล

ในการเลี้ยงโคเนื้อโคนมนั้นอาหารหยาบเป็นสิ่งจำเป็นที่สุด  เพราะโคจะมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงต้องได้รับอาหารอย่างเพียงพอ  การปลูกสร้างทุ่งหญ้าเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ต้องผลิตพืชอาหารสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการของสัตว์และพืชอาหารสัตว์ที่ได้ต้องมีคุณภาพ  อีกทั้งต้องจัดการทุ่งหญ้าที่ผลิตขึ้นให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

6.  วัตถุประสงค์

6.1  ปลูกสร้างทุ่งหญ้าอาหารสัตว์  30  ไร่

6.2  อัดฟ่อนฟาง  800 ฟ่อน

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1 ปลูกสร้างทุ่งหญ้าอาหารสัตว์  30 ไร่

7.1.2  อัดฟ่อนฟาง  800  ฟ่อน

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  แปลงพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของโค

7.2.2  พืชอาหารสัตว์สำรองไว้ใช้ในยามขาดแคลนที่มีคุณภาพ

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  มีพืชอาหารสัตว์และทุ่งหญ้าไว้ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อโคนมของทางวิทยาลัยฯ

8.2  มีอาหารหยาบสำรองไว้เลี้ยงโคในยามขาดแคลน

8.3  มีทุ่งหญ้าสำหรับให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับทุ่งหญ้าและการจัดการทุ่งหญ้า

9.  สถานที่ดำเนินการ   ทุ่งหญ้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เตรียมพื้นที่ | ตุลาคม – ธันวาคม 2552 |
| 2. ปลูกสร้างทุ่งหญ้า | มกราคม – มีนาคม 2553 |
| 3. ซ่อมแซมรั้ว | เมษายน - มิถุนายน 2553 |
| 4. ปรับปรุงทุ่งหญ้า | กรกฏาคม – สิงหาคม 2553 |
| 5. อัดฟ่อนฟาง | สิงหาคม - กันยายน 2553 |
| 6. สรุปโครงการ | กันยายน 2553 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 1 | 2,000 |
| - ค่าวัสดุ | 7 | 43,000 |
| รวม | 8 | 45,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 8 | 45,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ตรวจโครงการทุก ๆ  3  เดือน

12.2  การประเมินผล จำนวนผลผลิตและคุณภาพของพืชอาหารสัตว์

1.  ชื่อโครงการ	ผลิตลูกสุกร

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 25

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายกรกริช  แดงเอียด

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2552  ถึง  30  กันยายน  2553

5.  หลักการและเหตุผล

เนื่องจากความต้องการเลี้ยงสุกรขุนของเกษตรกรมีมากขึ้น งานฟาร์มด้านสุกรของวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องผลิตลูกสุกรเพื่อรองรับความต้องการของเกษตรกรและยังเป็นแหล่งให้นักศึกษาที่เรียนในแผนกวิชาสัตวศาสตร์ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติอีกด้วย

6.  วัตถุประสงค์

6.1 เพื่อผลิตลูกสุกรไว้จำหน่ายและส่งไปเลี้ยงเป็นสุกรขุน

6.2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษา

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงปริมาณ

7.1.1 ผลิตลูกสุกรได้ 200 ตัวต่อปี

7.1.2 นักศึกษาเข้าฝึกทักษะการผลิตลูกสุกร จำนวน 50 คนต่อปี

7.2 เชิงคุณภาพ

7.2.1 ลูกสุกรที่ผลิตได้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด

7.2.2 นักศึกษามีทักษะที่ถูกต้องในการผลิตลูกสุกร

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  สามารถขายลูกสุกร 200 ตัวต่อปี  มีรายได้ 250,000 บาท

8.2  นักศึกษามีทักษะการผลิตลูกสุกร  จำนวน  50 คนต่อปี

9.  สถานที่ดำเนินการ   แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เลี้ยงแม่พันธุ์ | ต.ค. 2552 – ก.ย. 2553 |
| 2. ผสมพันธุ์ | ต.ค. 2552 – ก.ย. 2553 |
| 3. เลี้ยงดูแม่พันธุ์อุ้มท้อง | ต.ค. 2552 – ก.ย. 2553 |
| 4. เลี้ยงดูลูกสุกรแรกคลอด | ต.ค. 2552 – ก.ย. 2553 |
| 5. สรุปและรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ | ก.ย. 2553 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 7 | 230,000 |
| รวม | 7 | 230,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 7 | 230,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ตามแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

12.2  การประเมินผล  รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

1.  ชื่อโครงการ	เลี้ยงสุกรขุน

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 25

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายกรกริช  แดงเอียด

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2552  ถึง  30  กันยายน  2553

5.  หลักการและเหตุผล

เนื้อสุกรเป็นที่นิยมบริโภคของมนุษย์และเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับประเทศและเกษตรกรเป็นอย่างมาก วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำโครงการเลี้ยงสุกรขุนเพื่อจำหน่ายหารายได้และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและเกษตรกรผู้สนใจ

6.  วัตถุประสงค์

6.1 เพื่อจำหน่ายสุกรขุนเป็นรายได้แก่วิทยาลัย

6.2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักศึกษาและเกษตรกรผู้สนใจ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงปริมาณ

7.1.1  เลี้ยงสุกรขุนจำนวน 100 ตัวต่อปี

7.1.2  นักศึกษาเข้าฝึกทักษะการเลี้ยงสุกรขุน  จำนวน 50 คนต่อปี

7.2 เชิงคุณภาพ

7.2.1 ลูกสุกรที่ผลิตได้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด

7.2.2 นักศึกษามีทักษะที่ถูกต้องในการผลิตลูกสุกร

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  จำหน่ายสุกรขุนมีรายได้ 250,000 บาท

8.2  นักศึกษามีทักษะการเลี้ยงสุกรขุน  จำนวน 50 คน  ต่อปี

9.  สถานที่ดำเนินการ  แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เตรียมโรงเรือน | ต.ค. 2552 – ก.ย. 2553 |
| 2. นำลูกสุกรเข้าคอกเลี้ยง | ต.ค. 2552 – ก.ย. 2553 |
| 3. ให้อาหารและเลี้ยงดู | ต.ค. 2552 – ก.ย. 2553 |
| 4. จำหน่ายและรายงานสรุปผล | ก.ย. 2553 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 5 | 230,000 |
| รวม | 5 | 230,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 5 | 230,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ตามแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

12.2  การประเมินผล  รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

1.  ชื่อโครงการ	เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 25

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1  นายอำนวย  เอียดเฉลิม  	     3.2  นายคณิศร์  เกตุมณี

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2552  ถึง  30  กันยายน  2553

5.  หลักการและเหตุผล

ปลาน้ำจืดเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสูงมีราคาถูกมีคุณภาพสูง หาซื้อได้ง่าย แต่ในปัจจุบันแหล่งโปรตีนปลาน้ำจืดในธรรมชาติมีจำนวนลดน้อยลงทำให้ราคาปลาน้ำจืดมีราคาเพิ่มขึ้นและสัตว์น้ำบางตัวก็มีโอกาสสูญพันธุ์ วิทยาลัยเห็นความจำเป็นจึงได้จัดทำโครงการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดขึ้น เพื่อใช้เลี้ยงเป็นปลาเนื้อ และปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติ

6.  วัตถุประสงค์

6.1 เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้าวิทยาลัยฯ

6.2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษา

6.3 เพื่อปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติ บริการชุมชน

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงปริมาณ

7.1.1 ผลิตลูกปลาน้ำจืด  จำนวน  1,100,000  ตัว

7.1.2 นักศึกษาฝึกทักษะ  จำนวน  40  คน

7.1.3 บริการชุมชนลูกปลาน้ำจืด  จำนวน  100,000  ตัว

7.2 เชิงคุณภาพ

ลูกปลาที่ผลิตได้มีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  ลูกปลา  จำนวน 1,200,000 ตัว จำหน่ายมีรายได้  จำนวน  120,000 บาท

8.2  นักศึกษาได้ฝึกทักษะ  จำนวน   40  คน

8.3 บริการชุมชน  จำนวน  100,000 ตัว

9.  สถานที่ดำเนินการ  หมวดประมง  แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลา | ต.ค. 2552 – ก.ย. 2553 |
| 2. เตรียมบ่อ วัสดุอุปกรณ์ | พ.ย. 2552- ก.ย. 2553 |
| 3. ดำเนินการเลี้ยงปลา | ธ.ค. 2552 - ก.ย. 2553 |
| 4. จำหน่ายและสรุปผล | ก.ย. 2553 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 8 | 100,000 |
| รวม | 8 | 100,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 8 | 100,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ตามแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

12.2  การประเมินผล  รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

1.  ชื่อโครงการ	การเลี้ยงปลาเนื้อเพื่อจำหน่าย

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 25

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1  นายคณิศร์  เกตุมณี

3.2  นายอำนวย  เอียดเฉลิม

3.3 ว่าที่ ร.ต.หญิงบุษกร จันทนะ

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2552  ถึง  30  กันยายน  2553

5.  หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปลาในธรรมชาติลดจำนวนลง  การเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเพื่อจำหน่าย เป็นอาชีพหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร  สามารถสร้างอาชีพและรายได้แก่ผู้เลี้ยงเป็นอย่างมาก วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำโครงการเลี้ยงปลาเนื้อเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้แก่วิทยาลัยฯ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่นักศึกษา

6.  วัตถุประสงค์

6.1 เพื่อจำหน่ายปลาเนื้อ  เป็นรายได้แก่วิทยาลัยฯ

6.2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเลี้ยงปลาเนื้อแก่นักศึกษา

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงปริมาณ

7.1.1 เลี้ยงปลาเนื้อจำนวน 8,000 ตัว ได้ผลผลิต 800 กิโลกรัม

7.1.2 นักศึกษาเข้าฝึกทักษะการเลี้ยงปลา จำนวน 30 คนต่อปี

7.2 เชิงคุณภาพ

เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะการเลี้ยงปลาให้แก่นักศึกษา

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  จำนวนปลาเนื้อ มีรายได้เป็นเงิน  50,000 บาท

8.2  ผลกำไรจากการขายปลาเนื้อ 30,000 บาท

8.3 นักศึกษาที่เข้าฝึกทักษะมีความรู้ความเข้าใจด้านการเลี้ยงปลาเนื้อจำนวน  30  คนต่อปี

9.  สถานที่ดำเนินการ  แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการ | ต.ค. 2552 |
| 2. เตรียมบ่อ วัสดุอุปกรณ์ | พ.ย. 2552 |
| 3. ดำเนินการเลี้ยงปลา | ธ.ค. 2552 |
| 4. จำหน่ายและสรุปผล | ก.ย. 2553 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 2 | 40,000 |
| รวม | 2 | 40,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 2 | 40,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ตามแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

12.2  การประเมินผล  รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

1. ชื่อโครงการ  การผลิตปุ๋ยปลา

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  22, 25

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1  นายสามารถ โภคาวัฒนา        	3.2  นายเยี่ยม คชรัตน์

3.3  นายคณิศร์ เกตุมณี                           3.4  นายจรูญ รงค์รัตน์

3.5  นายปริญญา ปิ่นสุวรรณ                  3.6 นายสมพร  ดำยศ       3.7  นายวิโรจน์ จรูญศรีสวัสดิ์

4. ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 2552  ถึง  30  กันยายน 2553

5. หลักการและเหตุผล

ปุ๋ยปลา เป็นน้ำสกัดชีวภาพที่ได้จาการย่อยสลายเศษอวัยวะปลา ได้แก่ หัวปลา ก้างปลา หางปลา พุงปลา และเลือด  ผ่านกระบวนการหมักโดยใช้เอนไซม์ซึ่งเกิดขึ้นเองธรรมชาติ  หลังจากหมักจนได้ที่แล้วจะได้สารละลายสีน้ำตาลเข้ม ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  โพแตสเซียม ธาตุอาหารรอง ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม และกำมะถัน ธาตุอาหารเสริม ได้แก่ เหล็ก ทองแดง  และแมงกานีส  นอกจากนี้ ปุ๋ยปลายังประกอบด้วยโปรตีนและกรด

อะมิโน ซึ่งเกิดจากการย่อยสลายของโปรตีนในตัวปลา  จากข้อมูลผลของกรดอะมิโนที่มีต่อพืชพบว่า  ปุ๋ยปลาจะไปช่วยพัฒนาคุณภาพของผลผลิต เช่น  ดอกไม้มีสีสดขึ้น  และผลไม้มีคุณภาพ

ดีขึ้น ช่วยเร่งการแตกยอดและออกดอกใหม่ได้  นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีสำหรับนาข้าว  สวนปาล์มน้ำมัน  และสวนยางพาราได้อีกด้วย  สำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

มี Area-exellent เกี่ยวกับการผลิตข้าว ผลิตปาล์มน้ำมัน และผลิตยางพารา ที่สำคัญๆ แห่งหนึ่ง ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการผลิตปุ๋ยปลาขึ้นเพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีที่ใช้ในแปลงผลิตพืชเศรษฐกิจ

ดังกล่าว และเพื่อลดต้นทุนการผลิตงานฟาร์มของวิทยาลัยฯ ต่อไป

6. วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อผลิตปุ๋ยปลาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีที่ใช้ในแปลงผลิตพืชเศรษฐกิจของวิทยาลัยฯ

6.2  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลัย ฯ

7. เป้าหมาย

7.1 เชิงคุณภาพ

ผลิตปุ๋ยปลาให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ของน้ำหมักชีวภาพ

7.2 เชิงปริมาณ

ผลิตปุ๋ยปลา จำนวน 200,000 ลิตร

8. ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพท์และตัวชี้วัด)

ได้ปุ๋ยปลาใช้เป็นน้ำสกัดชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมีสำหรับงานฟาร์มผลิตข้าว ฟาร์มผลิตปาล์มน้ำมัน

และฟาร์มผลิตยางพารา จำนวน 200,000 ลิตร และมีรายได้ ประมาณ 600,000 บาท

9. สถานที่ดำเนินการ  ฟาร์มผลิตข้าว ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

10.  แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา | ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| เตรียมพื้นที่ผลิต | ต.ค. 2552 | สภาพพื้นที่พร้อมดำเนินการ จำนวน 1 ไร่ | นายสามารถ โภคาวัฒนา นายวิโรจน์ จรูญศรีสวัสดิ์ |
| จัดซื้อวัสดุ | ต.ค. 2552 | วัสดุผลิตปุ๋ยปลา จำนวน 3 รายการ | นายเยี่ยม คชรัตน์ นายคณิศร์ เกตุมณี |
| การผลิต/ดูแล รักษาปุ๋ยปลา | พ.ย.2552-ก.ย.2553 | ปุ๋ยปลา จำนวน 200,00 ลิตร | นายสามารถ โภคาวัฒนา นายจรูญ รงค์รัตน์ นายเยี่ยม คชรัตน์ |
| การจำหน่ายปุ๋ยปลา | ม.ค.2553 | รายได้ 600,000 บาท | นายปริญญา ปิ่นสุวรรณ |
| การรายงานผล | ม.ค.2553 | ผลการรายงาน | นายสมพร ดำยศ |

11. ค่าใช้จ่าย : ดังรายละเอียดที่แนบ

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 1 | 20,000 |
| - ค่าวัสดุ | 3 | 160,000 |
| รวม | 4 | 180,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ | - | - |
| รวม | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 4 | 180,000 |

12. การติดตามและประเมินผล

12.1 การติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

12.2 การประเมินผลจากรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

1.  ชื่อโครงการ  ปลูกและรวบรวมพันธุ์หน้าวัว

(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี)

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  22, 25

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 	  นายจรูญ  รงค์รัตน์  และแผนกวิชาพืชศาสตร์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน  2553

5.  หลักการและเหตุผล

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชดำริให้ภาคใต้มีการศึกษารวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ  เพื่อพัฒนาอาชีพการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  สำหรับเกษตรกร  ลดการนำเข้าไม้ดอกจากต่างประเทศ  เนื่องจากภาคใต้เป็นแหล่งที่สามารถปลูกไม้ดอกไม้ประดับได้  เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงเป็นสถานศึกษาที่มีสภาพพื้นที่และบุคลากรพร้อมที่จะดำเนินการ  ด้านการศึกษาวิจัยควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา  ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จึงจัดทำโครงการปลูกและรวบรวมพันธุ์หน้าวัว  เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  และจำหน่ายเป็นรายได้สนับสนุนสถานศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อปลูกและศึกษาพันธุ์หน้าวัว

6.1  เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

6.2  เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้สนับสนุนสถานศึกษา

7.  เป้าหมาย  (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  จำหน่ายพันธุ์หน้าวัว  มูลค่า 10,000  บาท

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  ปลูกและรวบรวมพันธุ์หน้าวัว  20  สายพันธุ์  ในพื้นที่ 160  ตารางเมตร

7.2.2  นักศึกษาร่วมโครงการเรียนรู้และฝึกทักษะ  จำนวน  40  คน

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ  (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  เป็นแหล่งศึกษาและรวบรวมพันธุ์หน้าวัว

8.2  นักศึกษาและผู้สนใจเรียนรู้และฝึกทักษะ  จำนวน  60  คน

8.3  จำหน่ายผลผลิตต้นพันธุ์และดอกหน้าวัว  มูลค่า 10,000 บาท

9.  สถานที่ดำเนินการ  แผนกวิชาพืชศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- |
| 1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ | ต.ค. 2552 |
| 2. ดำเนินการปลูก ดูแลรักษา | ต.ค. 2552-ก.ค. 2553 |
| 3. บริการฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ | ต.ค. 2552-ก.ค. 2553 |
| 4. ให้บริการและจำหน่าย | พ.ค. –ก.ย. 2553 |
| 5. สรุปและรายงานผล | ก.ย. 2553 |

11.  ค่าใช้จ่าย : ดังรายละเอียดที่แนบ

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ |  |  |
| รวม |  |  |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |

12.  การติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินงานทุก 4 เดือน และสรุปรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	บำรุงรักษาแปลงกิ่งตายางพันธุ์ดี

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  22, 25

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพงษ์ศักดิ์  ชายะพันธุ์แหลม  แก้วอาภรณ์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2552  ถึง  30  กันยายน  2553

5.  หลักการและเหตุผล

ด้วยวิทยาลัยฯ ได้ปลูกสร้างแปลงกิ่งตายางพันธุ์ดีไว้ในพื้นที่ประมาณ  2  งาน ดังนั้นการบำรุงรักษาแปลงกิ่งตายางพันธุ์ดีจึงมีความจำเป็นโดยเฉพาะการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางเพื่อให้ต้นยางสมบูรณ์มีการเจริญเติบโตดี

6.  วัตถุประสงค์

เพื่อบำรุงรักษาต้นพันธุ์ยางให้สมบูรณ์  เจริญเติบโตดี

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ  บำรุงรักษาแปลงกิ่งตายางพันธุ์ดีในพื้นที่ประมาณ  2  งาน

7.2  เชิงคุณภาพ  มีต้นพันธุ์ยางที่สมบูรณ์ เจริญเติบโตดี

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของนักศึกษา

8.2  จำหน่ายกิ่งตายางพันธุ์ดีเพื่อเป็นรายได้ของวิทยาลัยฯ

9.  สถานที่ดำเนินการ   ทิศตะวันออกของแผนกวิชาช่างกลเกษตร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. กำจัดวัชพืช | 3 เดือนครั้ง |
| 2. ใส่ปุ๋ยบำรุง | 3 เดือน/ครั้ง |
| 3. ตัดแต่งกิ่ง | 6 เดือน/ครั้ง |
| 4. ปลูกซ่อม |  |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 1 | 300 |
| - ค่าวัสดุ | 4 | 1,700 |
| รวม | 5 | 2,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 5 | 2,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ตามแผนการปฏิบัติงาน

12.2  การประเมินผล  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	ผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 25

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1 นางสมนึก  รัตนวิมล           3.2 นายอมร  พัวบัณฑิตกุล        3.3 นายพงษ์ศักดิ์  ชายะพันธ์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2552  ถึง  30  กันยายน  2553

5.  หลักการและเหตุผล

ไม้ดอกไม้ประดับมีบทบาทสำคัญทั้งในปัจจุบัน  ความต้องการของตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดเวลา  จะเห็นได้จากแหล่งจำหน่ายที่มีอยู่ทั่วไป  มีผู้นิยมซื้อหาไปปลูกกันมากอย่างแพร่หลาย  การจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ฝึกทักษะปฏิบัติอย่างจริงจัง จำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งชนิดและพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการเป็นแบบอย่างในการทำธุรกิจพันธุ์ไม้อย่างครบวงจรและรองรับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่จะมีขึ้นตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาอีกด้วย

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อผลิตและรวมรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

6.3  เพื่อ จำหน่ายเป็นรายได้สนับสนุนสถานศึกษา

6.4  เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงปริมาณ

7.1.1 ผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ประดับที่ตลาดต้องการไม่น้อยกว่า  1,500  ต้น

7.1.2 จำหน่ายพันธุ์ไม้ประดับ มีรายได้  15,000 บาท

7.2 เชิงคุณภาพ

7.2.1 ผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ประดับที่ตลาดต้องการ ไม่น้อยกว่า 20 ชนิด

7.2.2 นักศึกษาร่วมโครงการเรียนรู้และฝึกทักษะ จำนวน 500 คน

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1 มีผู้สนใจเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการด้านไม้ประดับ  จำนวน  500  คน

8.2 จำหน่ายผลผลิตไม้ประดับ มูลค่า 15,000  บาท

9.  สถานที่ดำเนินการ   แผนกวิชาพืชศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ | ต.ค. 2552 |
| ดำเนินการปลูก ดูแลรักษา | ต.ค. 2552 – ก.ย. 2553 |
| บริการฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ | ต.ค. 2552 – ก.ย. 2553 |
| ให้บริการและจำหน่าย | ต.ค. 2552 – ก.ย. 2553 |
| สรุปและรายงานผล | ก.ย. 2553 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 13 | 14,000 |
| รวม | 13 | 14,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 13 | 14,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ตามแผนการปฏิบัติงาน

12.2  การประเมินผล  รายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 4 เดือน และสรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ  บริการตกแต่งสถานที่

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  22, 25

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1  นางสมนึก  รัตนวิมล     3.2  นายจรูญ  รงค์รัตน์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน  2553

5.  หลักการและเหตุผล

การตกแต่งสถานที่หรือการจัดสวนประดับในงานต่าง ๆ ในยุคปัจจุบันได้รับความนิยมมากและมีความต้องการตลอดเวลา  ดังนั้น  วิทยาลัยฯ  จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ในการจัดสวนในงานต่าง ๆ เพื่อนำรายได้ส่งวิทยาลัยฯ  และเป็นการหารายได้ให้กับนักศึกษาพร้อมทั้งฝึกทักษะให้กับนักศึกษาด้วย

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อเป็นโครงการหารายได้ให้กับสถานศึกษา

6.2  เพื่อเป็นรายได้ให้กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ

6.3  เพื่อฝึกทักษะของนักศึกษา

6.4  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ และชุมชน

7.  เป้าหมาย  (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงปริมาณ

7.1.1  บริการจัดสวนได้ไม่น้อยกว่า  20  ครั้งต่อปี

7.1.2  นักศึกษาร่วมโครงการฝึกทักษะจำนวน  30  คน

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  บริการจัดสวนได้ไม่น้อยกว่า  20  ครั้ง/ปี

7.2.2  มีรายได้ค่าบริการมูลค่า  70,000  บาท

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ  (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1 นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์ไม้และการดูแลรักษาพันธุ์ไม้ต่าง ๆ

8.2  นักศึกษาได้ฝึกทักษะการจัดสวนหย่อมแบบต่าง ๆ

8.3  มีรายได้สนับสนุนนักศึกษาและวิทยาลัยฯ

9.  สถานที่ดำเนินการ  งานต่าง ๆ (งานศพ, งานเทศกาลต่าง ๆ )

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการ | ก.ย. 2552 |
| 2. จัดซื้อวัสดุ | ต.ค. 2552 |
| 3. รับจัดสวนและงานต่าง ๆ | ต.ค. 2552 - กันยายน 2553 |
| 4. รายงานผลและสรุปผลโครงการ | กันยายน 2553 |

11.  ค่าใช้จ่าย : ดังรายละเอียดที่แนบ

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 11 | 25,000 |
| รวม | 11 | 25,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 11 | 25,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ตามแผนการปฏิบัติงาน

12.2  การประเมินผล  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	สาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1, 5

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 25

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิโรจน์  จรูญศรีสวัสดิ์และคณะ

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2552  ถึง  30  กันยายน  2553

5.  หลักการและเหตุผล

โครงการสาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่  เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ตามแนวนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตการเกษตรยุคใหม่ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักศึกษา การฝึกปฏิบัติงาน  รวมถึงสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป นอกจากนั้นยังใช้เป็นสถานที่ทำงาน เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน และช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อเผยแพร่หลักการ  แนวคิด  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6.2  จัดเป็นแปลงสาธิต แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร แก่นักเรียน- นักศึกษาทุกระดับชั้นเรียน

6.3  จัดทำแปลงสาธิตเพื่อเผยแพร่รูปแบบการเกษตรแผนใหม่แก่เกษตรกร ประชาชน

ผู้สนใจทั่วไป

6.4  นักเรียน – นักศึกษา ใช้เป็นแหล่งทำงานหารายได้ระหว่างเรียน

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  จัดเป็นแปลงสาธิต แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่นักศึกษาทุกระดับชั้นเรียนจำนวน

350  คน

7.1.2  สามารถนำรายได้ส่งวิทยาลัย ฯ ประมาณ  45,000   บาท

7.2 เชิงคุณภาพ

7.2.1  เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

7.2.2  นักเรียน – นักศึกษา ใช้เป็นแหล่งทำงานหารายได้ระหว่างเรียน

7.2.3  นักเรียนนักศึกษา เกษตรกร  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  นักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้เรียนรู้การเกษตรแผนใหม่ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

8.2  นักเรียน - นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ด้านเกษตรนำมาทำงานหารายได้ระหว่างเรียนในพื้นที่โครงการฯ

8.3  เป็นแหล่งเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกร และผู้สนใจ

ทั่วไป

9.  สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. ดำเนินการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ | ต.ค. 2552 |
| 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | พ.ย. – ธ.ค. 2552 |
| 3. ปฏิบัติงานตามโครงการ | ต.ค. 2552 – ก.ย. 2553 |
| 4. รายงานผลการดำเนินการ | 2 เดือน / ครั้ง |
| 5. สรุปผลการดำเนินงานโครงการการ | ก.ย. 2553 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 1 | 1,800 |
| - ค่าวัสดุ | 19 | 28,200 |
| รวม | 20 | 30,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 20 | 30,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ตามแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

12.2  การประเมินผล  รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

1. ชื่อโครงการ   อาหารกลางวันแบบยั่งยืน

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 25

3. ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

4. ระยะเวลาดำเนินการ	ปีการศึกษา 2552- 2553

5. หลักการและเหตุผล

โครงการอาหารกลางวัน เป็นโครงการที่มุ่งหวังเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในนักเรียน เนื่องจากพบว่านักเรียนในระดับประถมศึกษาจำนวนมากขาดแคลนอาหารกลางวัน หรือมีอาหารกลางวันในปริมาณไม่เพียงพอ หรืออาหารมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำและนักเรียนขาดสุขนิสัยในการรับประทานอาหาร จึงทำให้การเจริญเติบโตของนักเรียนส่วนหนึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย   กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดูแลเรื่องภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน โดยนำแนวทางโครงการธนาคารอาหารตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เป็นแบบอย่างในการดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง จึงร่วมกันดำเนินการโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน เพื่อลดจำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ

6. วัตถุประสงค์

6.1 เพื่อให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง ได้รับประทานอาหารกลางวันที่      คุณภาพอย่างเพียงพอ เหมาะสมตามความต้องการของร่างกาย และมีสุขภาพอนามัยดี

6.2  เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการและด้านเกษตรกรรมให้นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชนมี

ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพถูกหลักโภชนาการ สุขนิสัยที่ดีในการรับประทาน

อาหารและความรู้ด้านเกษตรกรรม

6.3  เพื่อให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน โดยการปฏิบัติจริง รู้จักวิธีการ

ผลิตอาหารและบริโภคอาหารถูกหลักอนามัยและสุขนิสัยที่ดี

6.4 สร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา เพื่อให้สามารถจัดอาหารกลางวันได้ด้วยตนเองแบบยั่งยืน

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง จำนวน   28 แห่ง มีอาหารกลางวันบริโภคอย่างเพียงพอ

7.2	  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง จำนวน 28  แห่ง บริโภคอาหารถูกหลักโภชนาการและปราศจากภาวะทุพโภชนาการ ภายในระยะเวลา 1  ปี

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1 นักเรียนได้บริโภคอาหารในปริมาณที่เพียงพอและถูกหลักโภชนาการ ได้รับสารอาหารครบทุกหมู่

8.2  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง สามารถผลิต ผลิตผลทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุน โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน

9. สถานที่ดำเนินการ   สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 28  แห่ง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ | ส.ค. 2552 |
| 2. ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง | ก.ย. 2552 |
| 3. สำรวจข้อมูลสถานศึกษา | ก.ย. - ต.ค. 2552 |
| 4. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดำเนินการ | ต.ค. 2552 |
| 5. วางแผนการดำเนินงาน | ต.ค. – พ.ย. 2552 |
| 6. ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน | พ.ย. 2552– ก.พ. 2553 |
| 7. ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ | มี.ค. 2553 |
| 8. สรุปผลโครงการ รายงานผลการดำเนินการ | เม.ย. 2553 |

11.   ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ |  |  |
| รวม |  |  |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |

12.  การติดตามและการประเมินผล

12.1  การติดตาม

ติดตามผลการดำเนินงานจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

12.2  การประเมินผล

รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

1. ชื่อโครงการ	ฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 25

3. ผู้รับผิดชอบ      นายบุญสนอง  สังข์มาศ

4. ระยะเวลาดำเนินการ	1 ตุลาคม 2552 ถึง  30 กันยายน 2553

5. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดพัทลุงประกอบอาชีพทางการเกษตร  โดยเฉพาะในเขตชนบทซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนมากของจังหวัด  การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เกษตรกรปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้  อีกทั้งจำนวนประชากรก็เพิ่มขึ้นจนเกิดปัญหาเกี่ยวกับที่ดินที่ใช้ประกอบอาชีพ และเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในการปฏิบัติ  ทำให้รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่ำ  และการที่จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับสูงทางด้านอาชีพเกษตรที่จะนำความรู้และวิธีการใหม่ ๆ ไปปรับปรุง  ประกอบอาชีพเพิ่มผลผลิตหรือให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงน้อย  ดังนั้น จำเป็นต้องส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรและครอบครัวโดยให้รู้จักเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการผลิต  ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและประหยัด  จึงนำมาซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและส่งผลสะท้อนถึงความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป

6. วัตถุประสงค์

6.1 เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรและครอบครัวเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ความรู้การเกษตรไปใช้ในการพัฒนาประกอบอาชีพของตนเองและส่วนรวมมากขึ้น

6.2 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปัจจัยในการผลิตในท้องที่  จะช่วยลดต้นทุนการผลิต  การเร่งรัดด้านคุณภาพ  รวมทั้งการให้ผลผลิตทางการเกษตร จำหน่ายในราคาที่สูง  เป็นการเพิ่มฐานะการเป็นอยู่ของเกษตรกรให้มีรายได้และมีความกระตือรือร้นในการผลิตมากขึ้น  จากพื้นที่ที่จำกัดเท่าเดิม

6.3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้นำทางด้านอาชีพเกษตร และเผยแพร่ความรู้แก่ผู้อื่นต่อไป

6.4 สนับสนุนกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียนขยายโอกาส/มัธยม

7. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

จัดอบรมเกษตรกร  นักเรียนและผู้สนใจในวิชาการเกษตร  จำนวน  13 รุ่น ๆ ละ  30  คน

7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้  และทักษะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนา     การประกอบอาชีพให้มีผลผลิตและรายได้สูงขึ้น  และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1 เกษตรกรผู้สนใจสามารถนำความรู้  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทักษะต่าง ๆ ไปพัฒนาการประกอบอาชีพของคนให้ผลผลิตและรายได้สูงขึ้น

8.2  เกษตรกรผู้สนใจที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วสามารถจะเป็นผู้นำทางด้านอาชีพเกษตรกรรมและเผยแพร่ความรู้แก่ผู้อื่นต่อไปได้

9. สถานที่ดำเนินการ

9.1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรม  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

9.2 สถานที่จัดอบรมของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนภายในภูมิลำเนาของเกษตรกร

9.3 สถานที่สำหรับการไปทัศนศึกษา ตามรายวิชาที่เปิดสอน

10.  แผนการดำเนินงาน

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. สำรวจความต้องการของเกษตรกรผู้สนใจ และกำหนดพื้นที่เป้าหมาย | ก.ย. 2552 |
| 2. จัดทำตารางการฝึกอบรมและเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ | ต.ค. - พ.ย. 2552 |
| 3. จัดหาวิทยากร | ต.ค. – พ.ย. 2552 |
| 4. ดำเนินการฝึกอบรม | ต.ค. 2552 – ก.ย. 2553 |
| 5. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม | ต.ค. 2552 – ก.ย. 2553 |

12.  การติดตามและการประเมินผล

12.1  การติดตาม  ตามแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

12.2  การประเมินผล  รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

1.  ชื่อโครงการ	ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 25

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานความร่วมมือและบริการชุมชน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2552  ถึง  30  กันยายน  2553

5.  หลักการและเหตุผล

การแก้ปัญหาความยากจนเป็นวาระแห่งชาติ มีเป้าหมายเพื่อที่จะขจัดความยากจนให้หมดสิ้นไป โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มาดำเนินการตามโครงการเทียบเท่าผลผลิตภายใต้ชื่อโครงการอาชีวเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในลักษณะออกให้บริการชุมชนในลักษณะศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  โดยมีหน้าที่หลักคือการให้ความรู้ วิธีการใช้งาน การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ การซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร/อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องยนต์เล็ก และเครื่องมืออุปกรณ์การดำเนินชีวิตประจำวันของครัวเรือน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเครื่องยนต์ และลดภาระในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ก่อนเวลาอันสมควร ซึ่งจะส่งผลต่อการช่วยประหยัดเงินตราของประเทศต่อไปได้

6.  วัตถุประสงค์

6.1 ลดรายจ่ายของประชาชนทั้งในและนอกภาคเกษตร โดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร/เครื่องยนต์/อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องมืออุปกรณ์การดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน โดยการให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร/อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องมืออุปกรณ์การดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน

6.2 เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในชุมชน กลุ่มอาชีพ และครัวเรือน ให้เต็มความสามารถและสมรรถนะเครื่องมือเครื่องจักร นับเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าผลผลิตแก่ประชาชนในท้องถิ่น

6.3 ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่นำมาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ และลดการนำเข้าเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ

6.4 เพิ่มการจ้างงานแก่นักศึกษาสนับสนุนการมีรายได้ระหว่างเรียน แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง รวมทั้งสร้างงานแก่ท้องถิ่นที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

6.5 สร้างฐานข้อมูลปัจจัยการผลิตจากหน่วยครัวเรือน ได้แก่ เครื่องยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงกิจกรรมการผลิตในชุมชน

6.6 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมีประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

7.  เป้าหมาย  (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

7.1.1   ลดรายจ่ายของประชาชนทั้งในและนอกภาคเกษตร จากการยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร/เครื่องยนต์/อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องมืออุปกรณ์การดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน

7.1.2  ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่นำมาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซม

7.1.3  เพิ่มการจ้างงานแก่นักศึกษาสนับสนุนการมีรายได้ระหว่างเรียน แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง รวมทั้งสร้างงานแก่ท้องถิ่นที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

การดำเนินงานตามเป้าหมายเชิงปริมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  ประชาชนทั้งในและนอกภาคเกษตร ได้รับความรู้เรื่องการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร/อุปกรณ์การประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง

8.2  ประชาชนทั้งในและนอกภาคการเกษตรมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และชุมชนมีความเข้มแข็ง

8.3  ชุมชน กลุ่มอาชีพ และครัวเรือน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการในการผลิตอย่างเต็มความสามารถและสมรรถนะเครื่องมือเครื่องจักร การสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าผลผลิตแก่ประชาชนในท้องถิ่น

8.4   มีฐานข้อมูลปัจจัยการผลิตจากหน่วยครัวเรือน ได้แก่ เครื่องยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงกิจกรรมการผลิตในชุมชน

8.5  มีแหล่งปฏิบัติงานจริงแก่นักเรียน นักศึกษาให้มีความสามารถมีประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

9.  สถานที่ดำเนินการ  จังหวัดพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. ขั้นเตรียมการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างประจำชุมชนในวิทยาลัยฯ | ส.ค. 2553 |
| 2. ขั้นปฏิบัติ | ส.ค. 2553 |
| 3. สรุปผลประเมินผล | ส.ค. 2553 |
| 4. รายงานผล | ส.ค. 2553 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ |  |  |
| รวม |  |  |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ตามแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

12.2  การประเมินผล  รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

1. ชื่อโครงการ  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการผลิตข้าวโดยใช้แปลงนาจำลอง

สำหรับนักศึกษาชั้นปวส. ปีที่ 2

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  5  ตัวบ่งชี้ที่  37-40

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสมพร   ดำยศ

4. ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 2552   ถึง 30 กันยายน 2553

5. หลักการและเหตุผล

จากประสบการณ์ที่เป็นครูสอนรายวิชาการผลิตข้าวมาเป็นเวลา 30 ปี พบว่า หลักสูตรการผลิตข้าวระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงส่วนใหญ่เน้นเนื้อหามากเกินไปและมีการฝึกทักษะกระบวนการผลิตข้าวน้อย  เนื่องจากขาดแปลงนาที่เหมาะสมและมีบทปฏิบัติการหลายเรื่องที่เป็นปัญหาในการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้มาก ทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและขาดทักษะกระบวนการผลิตข้าวในการเรียน อันเป็นผลทำให้มีผลสัมฤทธืทางการเรียนต่ำ

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะจัดทำนวัตกรรมการเรียนรู้โดยแปลงนาจำลองรายวิชา การผลิตข้าว สำหรับผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 ขึ้นในลักษณะเป็นแปลงนาแบบจำลอง เพื่อช่วยในการทำปฏิบัติการผลิตข้าวและช่วยในการจัดเป็นแปลงสาธิต โดยมุ่งที่จะส่งเสริมสมรรถนภาพในการพัฒนาการเรียนรู้ การแก้ปํญหา การคิดขั้นสูง และการสื่อสารได้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนและความสนใจในการเรียนรู้ของตนเอง ตลอดจนมีส่วนที่ใช้สำหรับฝึกปฏิบัติ ทำแบบทดสอบ ทำแบบฝึกหัด บันทึกผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน และมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น

6. วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแปลงนาจำลอง

6.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้แปลงนาจำลอง

7. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงคุณภาพ

วิจัยในชั้นเรียน รายวิชา การผลิตข้าว ระดับชั้น ปวส. ปีที่ 2

7.2 เชิงปริมาณ   วิจัยในชั้นเรียน รายวิชา การผลิตข้าว ระดับชั้น ปวส. ปีที่ 2 จำนวน 1 ห้องเรียน

8. ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพท์และตัวชี้วัด)

ได้ทราบผลการพัฒนานวัตกรรม และผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

รายวิชา การผลิตข้าว ระดับชั้น ปวส. ปีที่ 2 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

9. สถานที่ดำเนินการ  แผนกวิชาพืชศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10. แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา | ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ |
| --- | --- | --- |
| กำหนดกลุ่มตัวอย่างและวางแผนการทดลอง | ตค. 2552 | กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน |
| สร้างแปลงนาจำลอง | พย.-ธค. 2552 | แปลงนาจำลอง จำนวน 1แปลง |
| หาประสิทธิภาพแปลงนาจำลอง | ธค.52-มค.53 | ประสิทธิภาพ 80/80 |
| สร้างเครื่องมือวัดและตรวจสอบคุณภาพ | มค. 2553 | เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ |
| เก็บรวมรวมข้อมูล | มค.-มีค. 2553 | คะแนนก่อน/หลังเรียน |
| วิเคราะห์ข้อมูล | เมย. 2553 | ลักษณะข้อมูล/การกระจายข้อมูล/นัยสำคัญข้อมูล |
| เขียนรายงานผลการวิจัย | พค.-สค. 2553 | รายงานผลการวิจัย จำนวน 10 เล่ม |
| รายงานผลการวิจัย | กย. 2553 | บันทึกรายงานผล |

11. ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 7 | 7,365 |
| รวม | 7 | 7,365 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ | - | - |
| รวม | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 7 | 7,365 |

12. การติดตามและประเมินผล

12.1 การติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

12.2 การประเมินผลจากรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

1.  ชื่อโครงการวิจัย  การประเมินประสิทธิภาพของการทำนาแบบวิธีโยนกล้า

2.ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  5  ตัวบ่งชี้ที่  37-40

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสมพร ดำยศ

4. ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553

5. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการพัฒนาการทำนาโดยการใช้เทคโนโลยีในเขตชลประทานพบว่า ได้ผลผลิตสูงกว่าในเขตนาน้ำฝนของประเทศ และสามารถผลิตข้าวได้มากกว่าปีละ 1 ครั้ง โดยเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าวด้วยวิธีการหว่านน้ำตม ใช้พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง อายุสั้น เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด โดยเฉพาะพื้นที่นาชลประทานในภาคกลาง ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์สูง และมีราคาเมล็ดพันธุ์สูงกิโลกรัมละ 20-23 บาท และมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้การทำนาอย่างต่อเนื่องดังกล่าวมีผลกระทบถึงสภาพแวดล้อม เช่น ปัจจุบันการทำนาในภาคกลางประสบกับปัญหาข้าววัชพืชระบาดอย่างรุนแรง ได้แก่ ข้าวดีด ข้าวเด้ง และข้าวนก ทำให้เกษตรกรที่ทำนาแบบหว่านน้ำตมส่วนหนึ่งได้เปลี่ยนวิธีการทำนาเป็นการปักดำด้วยเครื่องปักดำ เพื่อควบคุมปริมาณข้าววัชพืชเหล่านี้ แตปัญหาที่ตามมาคือ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถเตรียมดินให้เหมาะสมกับการทำงานของเครื่องปักดำได้ และค่าปักดำค่อนข้างสูงคือ ไร่ละ 1,100-1,200 บาท (รวมเมล็ดพันธุ์ข้าว) สำหรับวิธีการปลูกข้าวแบบโยนกล้าเป็นการทำนาแบบใหม่ที่สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาแทนการปักดำด้วยเครื่องได้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าและได้ผลผลิตไม่แตกต่างจากการปักดำด้วยเครื่องหรือการหว่านน้ำตม ตลอดจนสามารถควบคุมวัชพืชโดยเฉพาะข้าววัชพืชที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ในภาคกลาง และมีแนวโน้มจะระบาดในหลายพื้นที่ในภาคใต้ในอนาคต

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะจัดทำวิจัยโดยการประเมินประสิทธิภาพของการทำนาแบบวิธีโยนกล้าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการปลูกข้าวต่างๆ ที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติกันอยู่

เพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับการส่งเสริมและแนะนำการปลูกข้าวด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อไป

6. วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อศึกษาการทำนาแบบวิธีการโยนกล้า

6.2  เพื่อเปรียบเทียบการทำนาด้วยวิธีการต่าง ๆ

7. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงคุณภาพ

วิจัยเชิงทดลอง  ตามแผนการทดลอง RCB

7.2 เชิงปริมาณ

วิจัยเชิงทดลอง  ตามแผนการทดลอง RCB  จำนวน  4  สิ่งทดลอง ทำ 4 ซ้ำ จำนวน 1 การ

ทดลอง

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพท์และตัวชี้วัด)

ได้ทราบผลการศึกษาการทำนาแบบวิธีการโยนกล้าและเทคโนโลยีการทำนาที่เหมาะสมต่าง ๆ

9. สถานที่ดำเนินการ  ฟาร์มผลิตข้าว  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

10. แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา | ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ |
| --- | --- | --- |
| กำหนดพื้นที่ทดลอง/ สุ่มตัวอย่างดิน | ตค. 2552 | พื้นที่ทดลองพร้อมทดลอง/ตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์สมบัติดิน |
| วางแผนการทดลอง | พย.-ธค. 2552 | แผนการทดลองแบบ RCB |
| จัดซื้อวัสดุการทดลอง | ธค.52-มค.53 | วัสดุการทดลอง 7 รายการ |
| ดำเนินการทดลอง | มค. 2553 | แปลงทดลอง 1 แปลง |
| เก็บรวมรวมข้อมูล | มค.-มีค. 2553 | ข้อมูลการเจริญเติบโต/ ผลผลิตข้าว |
| วิเคราะห์ข้อมูล | เมย. 2553 | ลักษณะข้อมูล/การกระจายข้อมูล/นัยสำคัญข้อมูล |
| เขียนรายงานผลการวิจัย | พค.-สค. 2553 | รายงานผลการวิจัย จำนวน 10 เล่ม |
| รายงานผลการวิจัย | กย. 2553 | บันทึกรายงานผล |

11. ค่าใช้จ่าย : ดังรายละเอียดที่แนบ

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน | - | - |
| - ค่าใช้สอย | 3 | 3,500 |
| - ค่าวัสดุ | 7 | 6,100 |
| รวม | 10 | 9,600 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ | - |  |
| รวม | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 10 | 9,600 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1 การติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

12.2 การประเมินผลจากรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

1.  ชื่อโครงการ  การประเมินการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2545

(ฉบับปรับปรุง  2546)  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  5  ตัวบ่งชี้ที่  37-40

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 	      นางพรรณี  ทองดีสุข

4.  ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน  2553

5.  หลักการและเหตุผล

ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2545  (ฉบับปรับปรุง  2546)  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  เพื่อทราบผลการนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดการศึกษา ปัญหาอุปสรรค์และแนวทางแก้ไข  นำไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  โดยใช้รูปแบบการประเมินของ

สเตกซึ่งเป็นการประเมินทั้งแบบของหลักสูตร

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อประเมินองค์ประกอบด้านสภาพนำเข้า(ปัจจัยนำเข้า)  เกี่ยวกับความเหมาะสมและสอดคล้องของหลักสูตร

6.2  เพื่อประเมินองค์ประกอบด้านกระบวนการเกี่ยวกับหลักสูตร

6.3  เพื่อประเมินองค์ประกอบด้านผลลัพธ์ของหลักสูตร

7.  เป้าหมาย  (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

ใช้ในการประเมินการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545  โดยประเมินจากนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 จำนวน  46  คน  ครูจำนวน 70  คน ผู้บริหาร 4 คน  ทำให้ทราบข้อมูลการใช้หลักสูตรทั้งระบบ  จำนวน  3 องค์ประกอบได้แก่ ด้านสภาพนำเข้า  ด้านกระบวนการและผลลัพธ์ของหลักสูตรได้สารสนเทศ  จำนวน  4 เล่ม

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1 ทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการใช้หลักสูตรฯ  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแก่สถานศึกษาต่อไป

7.2.2  ผลจากการวิจัยครั้งนี้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ  (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  ทราบปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักสูตร

8.2 ได้สารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรฯ  นำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

8.3  เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา

9.  สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการ | ก.ย. 2552 |
| 2. เสนอโครงการ | ก.ย. 2552 |
| 3. ดำเนินการจัดทำ | 30 ต.ค.-30 เม.ย.53 |
| 4. สรุปผลและรายงานผล | 1 พ.ค.-30 พ.ค. 2553 |

11.  ค่าใช้จ่าย : ดังรายละเอียดที่แนบ

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 1 | 1,000 |
| - ค่าวัสดุ | 4 | 1,680 |
| รวม | 5 | 2,680 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 5 | 2,680 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  เป็นระยะตามโครงการ

12.2  การประเมินผล  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

1.  ชื่อโครงการ  วิจัยผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยด

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  5  ตัวบ่งชี้ที่  37-40

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอังสนา  ถาวระ

4.  ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2552 – 30 สิงหาคม  2553

5.  หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น  จึงคิดทดลองนำข้าวสังข์หยด

ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดพัทลุงที่มีกากใยอาหารสูงมีประโยชน์ต่อระบบขับถ่าย  มีวิตามินอี ช่วยชะลอดความแก่ มีโปรตีนและฟอสฟอรัสช่วยในการบำรุงโลหิต  มาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถรับประทานทุกเพศทุกวัยและสารสีแดงในข้าวสังข์หยด  ยังมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ  ช่วยในการชะลอความแก่  ลดความเสี่ยงโรคต่าง ๆ  ทำให้ผลิตภัณฑ์มีสีสวยและกลิ่นหอมเฉพาะตัว  ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้สามารถส่งเสริมให้เป็นอาชีพใหม่แก่ผู้สนใจและใช้ในการเรียนการสอน

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อพัฒนการเรียนการสอนด้านแปรรูปผลิตภัณฑ์

6.1  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจากการบริโภคข้าวสังข์หยด

6.1  เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ข้าวสังข์หยดและผลิตภัณฑ์

6.2  เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลที่สนใจทำเป็นอาชีพ

7.  เป้าหมาย  (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

ผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยด  1-2  ชนิด

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  เพิ่มมูลค่าอาหารแก่ผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยด

7.2.2  เพิ่มโภชนะในอาหารบางตัวให้สูงขึ้น

7.2.3  นำผลการศึกษาไปเผยแพร่แก่นักศึกษา  ผู้สนใจ

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ  (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  ได้ผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดที่หลากหลาย

8.2  เพิ่มโภชนะในอาหารบางตัวและ เพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์

9.  สถานที่ดำเนินการ  แผนกวิชาอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- |
| 1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการทำผลิตภัณฑ์ | ก.ย. 2552 |
| 2. เขียนโครงการเสนอเพื่ออนุมัติ | ก.ย. 2552 |
| 3. ดำเนินการวิจัย | ก.ย. 52 - ส.ค. 53 |
| 4. สรุปผล | ส.ค. 53 |

11.  ค่าใช้จ่าย : ดังรายละเอียดที่แนบ

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 11 | 4,500 |
| รวม | 11 | 4,500 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 11 | 4,500 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ตลอดการดำเนินงาน

12.2  การประเมินผล  ประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

1.  ชื่อโครงการ  พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  5  ตัวบ่งชี้ที่  32-40

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1  นางอุบล  พูลภักดี                        3.2  นางพรเพ็ญ  ชาติกุล

3.3  นางอังสนา  ถาวระ                      3.4  นายมลฑา  กุลฑล

4.  ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน  2553

5.  หลักการและเหตุผล

ประชากร/นักเรียน นักศึกษา  ที่จบไปแล้วหรือถูกเลิกจ้างส่วนใหญ่จะว่างงาน  เพื่อลดปัญหาดังกล่าวและการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนำผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์และเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานถูกสุขอนามัยที่ดีและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

6.2  เพื่อฝึกทักษะให้กับนักเรียน นักศึกษา

6.3  เพื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีสู่ผู้ว่างงาน

6.2  เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร

7.  เป้าหมาย  (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  ผลิตภัณพ์ที่พัฒนาแล้ว  3 ผลิตภัณฑ์

7.1.2  จำหน่ายผลิตภัณฑ์ 3 ชนิด   จำนวนเงิน  25,000 บาท

7.2  เชิงคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  3  ผลิตภัณฑ์

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ  (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1 ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

8.2 เพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร  และเผยแพร่สู่ชุมชน  สังคม

9.  สถานที่ดำเนินการ  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ | ก.ย. 2552 |
| 2. ดำเนินการตามโครงการ(จัดเตรียมวัสดุ-ครุภัณฑ์) | ต.ค. –ธ.ค. 2552 |
| 3. ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | ม.ค. – มิ.ย. 2553 |
| 4. อบรมผู้สนใจ | ก.ค. 2553 |
| 5. รายงานผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | ส.ค. 2553 |

11.  ค่าใช้จ่าย : ดังรายละเอียดที่แนบ

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 4 | 25,460 |
| รวม | 4 | 25,460 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 4 | 25,460 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ตลอดระยะการดำเนินงาน

12.2  การประเมินผล  ประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ

1. ชื่อโครงการ  โครงงานวิทยาศาสตร์

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  5  ตัวบ่งชี้ที่  32-40

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   3.1 นางเปรมฤดี  ดำยศ    3.2 นายสันติศักดิ์  แสงใส

4. ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม  2552  ถึง  กันยายน  2553

5. หลักการและเหตุผล

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์มีความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาให้สามารถคิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์เข้ากับวิชาชีพที่ตนถนัดได้  เพื่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ขึ้น  ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครูและนักศึกษาเห็นความสำคัญของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในวิชาเรียน  ซึ่งนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะด้านความรู้สู่ขั้นการวิเคราะห์  การประเมินค่า  และสร้างสรรค์  ตาม  Bloome’s  texonomy  จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อจัดเตรียมวัสดุต่าง ๆ  ที่ใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเพื่อจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาค  และระดับประเทศ

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาทำโครงงานวิทยาศาสตร์

6.2  เพื่อกระตุ้นให้ครูผู้สอนนำการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ใช้ในรายวิชาที่สอน

6.3  เพื่อให้มีโครงงานวิทยาศาสตร์ส่งประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่

ทั้งระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับประเทศ

7. เป้าหมาย  (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  มีโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับปวช.  จำนวน  1  โครงงาน

7.1.2  มีโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับปวส.  จำนวน  1  โครงงาน

7.2  เชิงคุณภาพ

การทำโครงงานเป็นไปตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์  โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ถูกต้องตามหลักการเขียนรายงาน

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ  (ผลผลัพธ์)

8.1  นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์

8.2  นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้ทักษะกระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์

9. สถานที่ดำเนินการ	แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- |
| 1. แจ้งนักศึกษา/ครูผู้สอน | ภาคเรียน 2/2552 และ 1/2553 |
| 2. ให้นักศึกษาส่งร่างโครงงานฯ | ภาคเรียน 2/2552 และ 1/2553 |
| 3. พิจารณาโครงงานฯ | ภาคเรียน 2/2552 และ 1/2553 |
| 4. ดำเนินการทำโครงงานฯ | ภาคเรียน 2/2552 และ 1/2553 |
| 5. เขียนรายงานโครงงานฯ | ภาคเรียน 2/2552 และ 1/2553 |
| 6. นำเสนอโครงงาน/ส่งรายงานฯ | ภาคเรียน 2/2552 และ 1/2553 |
| 7. ส่งโครงงานประกวด | กรกฎาคม-สิงหาคม 2553 |
| 8. รายงานผลการดำเนินงาน | กันยายน 2553 |

11. ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| ค่าตอบแทน |  |  |
| ค่าใช้สอย |  |  |
| ค่าวัสดุ | 7 | 10,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 7 | 10,000 |

12.  การประเมินผล

12.1  การติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน

12.2  การประเมินผล  ประเมินผลผลสัมฤทธิ์ของงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ  การพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6

สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  5  ตัวบ่งชี้ที่  37-40

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 	  นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง  และเจ้าของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

4.  ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน  2553

5.  หลักการและเหตุผล

การพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้างความเข็มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มุ่งให้ผู้เรียนและครูอาชีวศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้และการใช้ทักษะในการคิดค้นนวัตกรรม  พัฒนาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองในการพัฒนาและความคิดสร้างสรรค์  เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเกิดประโยชน์ต่อชุมชน  ท้องถิ่น  สังคมและประเทศชาติในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  ฐานความรู้  เพื่อการยอมรับทางวิชาการและการแข่งขันในระดับสากล

6.  วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ประเภทเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  สิ่งประดิษฐ์  เพื่อการประกอบอาชีพ  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สิ่งประดิษฐ์ประเภท

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

7.  เป้าหมาย  (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  จำนวน 6  ชิ้นงาน

7.2  เชิงคุณภาพ

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ  เกิดประโยชน์กับการพัฒนาวิชาชีพทางการเกษตร

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ  (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1 ครู  ผู้เรียน สามารถประยุกต์ความรู้และการใช้ทักษะในการคิดค้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

8.2 เผยแพร่องค์ความรู้  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรมและผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

9.  สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- |
| - กำหนดชิ้นงานในการพัฒนาสร้างสิ่งประดิษฐ์ | ต.ค. 52 – ก.พ. 53 |
| - ออกแบบชิ้นงาน | มี.ค. – พ.ค. 53 |
| - สร้างชิ้นงาน | มิ.ย. – ก.ค. 53 |
| - ทดลองใช้/หาประสิทธิภาพ | ส.ค. 53 |
| - รายงานผลการสร้างนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ | ก.ย. 53 |
| - นำเสนอ/เผยแพร่ | ต.ค. 53 |

11.  ค่าใช้จ่าย : ดังรายละเอียดที่แนบ

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 6 ชิ้นงาน | 12,532 |
| - ค่าวัสดุ |  |  |
| รวม |  |  |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 6 ชิ้นงาน | 12,532 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  รายงานผลการสร้างสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม

12.2  การประเมินผล  จำนวนชิ้นงาน/คุณภาพชิ้นงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์