1.  ชื่อโครงการ	งานวางแผนและงบประมาณ

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

สัมพันธ์หรือความสอดคล้องกับงานพัสดุ งานการเงิน  งานทะเบียน งานทุก ๆ งาน

ลักษณะโครงการ     ( )  โครงการต่อเนื่อง       (     )  โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2,6  ตัวบ่งชี้ที่  22,25  และ 41

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งชี้ที่  17

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1 นางสุวลี  กุลฑล

3.2 นางอฎารัตน์  บุญมณี

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554

5.  หลักการและเหตุผล

ด้วยงานวางแผนและงบประมาณมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี  ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษา  จัดทำข้อมูลการรับนักเรียน  นักศึกษา  การยุบ  ขยายและเพิ่มประเภทวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา  ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา  รวบรวมแผนการใช้เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา  สำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชาและงานต่าง ๆ  เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง  วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ  จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการ  การใช้เงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  งานวางแผนและงบประมาณ  จึงจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์

6.  วัตถุประสงค์

เพื่อให้งานวางแผนและงบประมาณสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2554  จำนวน  20  เล่ม

7.1.2  จัดทำแผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  จำนวน  15  เล่ม

7.1.3  จัดทำรายงานการใช้เงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ  รายไตรมาส  เสนอต่อ  สอศ.  จำนวน  4  เล่ม

7.1.4  จัดรายงานสรุปผลปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  2553  จำนวน  20  เล่ม

7.1.5  จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ  ครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ปีงบประมาณ  2554

7.1.6  จัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้ระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ์  จำนวน 12  ครั้ง

7.2  เชิงคุณภาพ

การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของงานวางแผนและงบประมาณมีคุณภาพดี  ตามเกณฑ์ชี้วัด  คือ  มีความครบถ้วน  ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1  วิทยาลัยมีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และนโยบาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ของวิทยาลัยฯ

8.2  วิทยาลัยมีการควบคุมการใช้ทรัพยากร  การใช้จ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ  อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่กำหนด

8.3  วิทยาลัยมีการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานประกอบการตัดสินใจ

9.  สถานที่ดำเนินการ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ | ก.ย.53 |
| 2. จัดซื้อวัสดุตามที่ได้รับการอนุมัติจากวิทยาลัย | พ.ย.53 |
| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| 3. จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2552 | 1 ต.ค.-31 ต.ค.53 |
| 4. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553 | 1 ต.ค.-30 พ.ย.53 |
| 5. จัดทำปฏิบัติราชการ 4 ปี | 1 ต.ค.53-30 ก.ย.54 |
| 6. จัดทำคำของบประมาณครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ประจำปี งปม.2553 | 1 ต.ค.-15 ต.ค.53 |
| 7. จัดจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณและรายงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราวเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ | 1 ต.ค.53-30 ก.ย.54 |
| 8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในระหว่างปีงบประมาณ | 1 ต.ค.53-30 ก.ย.54 |
| 9. สรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ | 1-30 ก.ย.54 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | - | - |
| - ค่าวัสดุ | 6 | 5,970 |
| รวม | 6 | 5,970 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม | 1 | 15,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 7 | 20,970 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ตามแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

12.2  การประเมินผล  รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

1.  ชื่อโครงการ  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

สัมพันธ์หรือความสอดคล้องกับงานทะเบียน  การเงิน  พัสดุ  และงานวางแผนและงบประมาณ

ลักษณะโครงการ     ( )  โครงการต่อเนื่อง       (     )  โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  6  ตัวบ่งชี้ที่  43

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม    กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ตัวบ่งชี้ที่  9

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1 นางเบญจวรรณ  ชูสิริ		    3.2 นายเมฆา  ชาติกุล

3.3 นางกรรณิกา  มณีประพันธ์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม 2553 –  30  กันยายน 2554

5.  หลักการและเหตุผล

ด้วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  มีหน้าที่หลักโดยสรุปคือ  รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา  ประมวลผล  จัดเก็บรักษา  จัดทำแผนและบริการข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ  ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุตามรายละเอียดแนบท้าย

6.  วัตถุประสงค์

เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นได้ อย่าง

ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

7.  เป้าหมาย  (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงปริมาณ

7.1.1  รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และจัดเก็บรักษาข้อมูลพื้นฐาน 8  ประการ ได้แก่ นักเรียนนักศึกษา บุคลากร ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่  การเงิน  หลักสูตร  ตลาดแรงงาน  จังหวัดพัทลุง  ในระบบคอมพิวเตอร์และแฟ้มเอกสารตามจำนวนข้อมูลที่ต้องมีการจัดเก็บ

7.1.2  จัดทำสรุปข้อมูลของสถานศึกษา  จำนวน 20 เล่ม

7.1.3  สร้างความตระหนักและดูแลการปรับปรุงข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ของนักศึกษาจำนวน 500 คน

7.1.4  จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศของวิทยาลัย  1 เว็บไซต์

7.2  เชิงคุณภาพ

การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมีคุณภาพดี ตามเกณฑ์ชี้วัด

คือ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาที่กำหนด

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ  (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1 วิทยาลัยมีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

8.2  วิทยาลัยมีการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานประกอบการตัดสินใจ

8.3  วิทยาลัยมีการให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันเวลา

8.4 วิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

9.   สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ | ก.ย.53 |
| 2. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ตามที่ได้รับการอนุมัติจากวิทยาลัย | พ.ย.53 |
| 3. รวบรวม จัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่มีในระบบ ฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ | 1 ต.ค.2553 - 30 ก.ย. 2554 |
| 4. ให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 1 ต.ค.2553 - 30 ก.ย. 2554 |
| 5. ทำสรุปข้อมูลสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2553 และ ปีการศึกษา 2554 | 1 ต.ค.2553 - 30 ก.ย. 2554 |
| 6. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ของวิทยาลัย ให้เป็นปัจจุบัน | 1 ต.ค.2553 - 30 ก.ย. 2554 |
| 7. ดูแลและประชาสัมพันธ์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา | 1 ต.ค.2553 - 30 ก.ย. 2554 |
| 8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในระหว่างปีงบประมาณ | 1 ต.ค.2553 – 30 ก.ย. 2554 |
| 9. สรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ | 1 – 30 ก.ย. 2554 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 3 | 5,000 |
| รวม | 3 | 5,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 3 | 5,000 |

12.   การติดตามและประเมินผล

12.1 การติดตาม   รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายครั้ง รายเดือน และรายปี

12.2 การประเมินผล    พิจารณาผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

1. ชื่อโครงการ  ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2. โครงการสอดคล้องกับนโยบาย

สัมพันธ์หรือความสอดคล้องกับงานทุกงานในวิทยาลัยฯ

ลักษณะโครงการ     ( )  โครงการต่อเนื่อง       (     )  โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  7  ตัวบ่งชี้ที่  44  และ 45

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม    กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ตัวบ่งชี้ที่  12

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1  นายสมพร  ดำยศ    	       3.2   นายปริญญา   ปิ่นสุวรรณ     3.3  นางเปรมฤดี  ดำยศ

3.4  นายมลฑา   กุลฑล      	       3.5   นางกาญจนา  ชูแสง             3.6  นายสุฐิสัณห์   ชูเซ่ง

3.7  นางอวัสดา  คังคะโน                3.8   นายขรรค์ชัย   คังคะโน        3.9  นางพรรณี  ทองสุข

3.10  นางเจือจันทน์  กรดสุวรรณ     3.11  นางนิภา  แววศักดิ์              3.12  นางอฎารัตน์  บุญมณี

4.  ระยะเวลาดำเนินการ    1   ตุลาคม   2553     ถึง  30   กันยายน   2554

5.  หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม    (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  เป็นกฎหมายหลักทางด้านการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง  ได้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาอย่างมากในองค์ประกอบหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา  คือ  ระบบการบริหารและการจัดการที่เน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยในหมวดที่  6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตราที่  47  กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  และมาตราที่  48  กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด  และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสารธารณชน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  และรับรองการประกันคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย  1  ครั้ง  ในทุกระยะ  5  ปี  ดังนั้น งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จึงได้จัดทำโครงการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขึ้น  เพื่อจะได้ดำเนินการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้บรรลุผลได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวต่อไป

6.   วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อจัดให้มีกลไกระบบการประกันคุณภาพด้านโครงสร้างการบริหาร  บุคลากร  และการปฏิบัติตามพันธกิจ

6.2  เพื่อสร้างประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

7.  เป้าหมาย

7.1   เชิงปริมาณ
 		 7.1.1  ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำมาตรฐานอาชีวศึกษา  จำนวน  7  มาตรฐาน  45  ตัวบ่งชี้

7.1.2  การจัดทำแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน  67  ฉบับ

7.1.3   จัดทำคู่มือดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  67  ฉบับ

7.1.4.  การจัดทำรายงานประเมินตนเอง  3  ระดับ  ได้แก่  ระดับบุคคล  ระดับแผนกวิชา  และระดับสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อ

7.2   เชิงคุณภาพ

7.2.1  ทราบสาเหตุและผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่บ่งบอกจุดเด่น  จุดการพัฒนา  และข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 		7.2.2  ปรับปรุง และพัฒนา การบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 		7.2.3  นำเสนอรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยต่อสาธารณชน  และรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาจาก  สมศ.

8.   ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์)

8.1    มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสูงกว่าปีที่ผ่านมา

8.2    สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

8.3    สถานศึกษามีคุณภาพ  มีความน่าเชื่อถือ  และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการทางการศึกษาและสาธารณชน

9.   สถานที่ดำเนินการ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ              วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10. วิธีดำเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. สำรวจสภาพปัจจุบัน, แต่งตั้งคำสั่งรับผิดชอบ, ทำแผนปฏิบัติงาน | ก.ย. 53 |
| 2. จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายใน, ทำปฏิทินปฏิบัติงาน | ก.ย.53 |
| 3. ดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน | ต.ค.- ก.ย. 54 |
| 4. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล | ม.ค.54- ก.ย.54 |
| 5. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน | พ.ค.54 |

11.  แผนการใช้จ่าย / ค่าใช้จ่าย

| รายการ | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 11 | 15,000 |
| รวม | 11 | 15,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 11 | 15,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม    มีการติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานประกันคุณภาพจากผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้  อย่างน้อย  1  ครั้ง  ในระยะ  3  เดือน

12.2 การประเมินผล   มีการประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และรายงานเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

1.  ชื่อโครงการ	งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ความสัมพันธ์หรือความสอดคล้องกับงานบุคลากร งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ลักษณะโครงการ     ( )  โครงการต่อเนื่อง       (     )  โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  1  ตัวบ่งชี้ที่  4 มาตรฐานที่  5 ตัวบ่งชี้ที่  37-40

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม    กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ตัวบ่งชี้ที่  4-5

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง  และเจ้าของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554

5.  หลักการและเหตุผล

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มีหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุน  นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากร  ในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย  การพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี  นวัตกรรมโครงงานวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา  การประกอบอาชีพ  และประโยชน์โดยรวมของสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่น  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์  วิจัย  และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์  การพัฒนาสถานศึกษาการบริหาร  และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา

6.  วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสนับสนุน  นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากร  ในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย  การพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี  นวัตกรรม โครงงานวิชาชีพ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

สนับสนุนการทำวิจัย สิ่งประดิษฐ์โครงการ โครงงาน ของนักเรียนนักศึกษา  20  เรื่อง

7.2  เชิงคุณภาพ

งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์โครงการและโครงงานของนักเรียนนักศึกษา ที่มีคุณภาพ  เกิดประโยชน์กับการพัฒนาวิชาชีพ

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1  ครู  ผู้เรียน  สามารถประยุกต์ความรู้และการใช้ทักษะในการคิดค้นงานวิจัย  โครงงาน  โครงการ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ

8.2  เผยแพร่องค์ความรู้  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนางานวิจัย  โครงงาน  โครงการ  และนวัตกรรม

9.  สถานที่ดำเนินการ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| - กำหนดโครงการในการพัฒนางานวิจัย โครงงาน โครงการ และนวัตกรรม | ต.ค.53-ก.พ.54 |
| - จัดทำงานวิจัย โครงงาน โครงการ และนวัตกรรม | มี.ค.-ส.ค.54 |
| - รายงานผลงานวิจัย โครงงาน โครงการ และนวัตกรรม | ก.ย.54 |
| - นำเสนอ / เผยแพร่ | ต.ค. 54 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | - | - |
| - ค่าวัสดุ | 5 | 6,000 |
| รวม | 5 | 6,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 5 | 6,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  รายงานผลการสร้างงานวิจัย  โครงงาน  โครงการ  และนวัตกรรม

12.2  การประเมินผล  จำนวนชิ้นงาน / คุณภาพชิ้นงาน  งานวิจัย  โครงงาน  โครงการ  และนวัตกรรม

1.  ชื่อโครงการ	เสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ความสัมพันธ์หรือความสอดคล้องกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน

ลักษณะโครงการ    (     )  โครงการต่อเนื่อง       ( )    โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  1  ตัวบ่งชี้ที่  12

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม    กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ตัวบ่งชี้ที่  2

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1  นางพิมพ์สุคนธ์  ศรีน้อย		     3.2  นางรัญญา  จรลักษณ์

3.3  งานศูนย์บ่มเพาะ

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554

5.  หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความสามารถ  และมีทักษะการประกอบอาชีพ  และสามารถเป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต

ดังนั้น  เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษา  และสนองนโยบายของ  สอศ.  และเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  จึงควรมีการจัดอบรมเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อจัดอบรมการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

6.2  เพื่อตอบสนองนโยบายของ  สอศ.

6.3  เพื่อดำเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคน  ได้รับการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ   (นักศึกษา  ปวช.3,  ปวส.2  ประมาณ  70  คน)

7.2  เชิงคุณภาพ

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายได้รับการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1  นักศึกษามีความรู้ความสามารถ  ทักษะ  การเป็นผู้ประกอบการ

8.2  วิทยาลัยฯ  ได้ดำเนินนโยบาย  ตอบสนองนโยบายของ  สอศ.

8.3  วิทยาลัยฯ  ดำเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

9.  สถานที่ดำเนินการ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เสนอโครงการ | ก.ย. 53 |
| 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | พ.ย.53-มี.ค. 54 |
| 3. ดำเนินการอบรม | ม.ค.-มี.ค. 54 |
| 5. สรุปโครงการ | เม.ย. 54 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 2 | 5,600 |
| - ค่าวัสดุ | 2 | 1,700 |
| รวม | 4 | 7,300 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 4 | 7,300 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  การดำเนินโครงการ

12.2  การประเมินผล  ติดตามผลหลังสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	ปลูกยางพารา

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สัมพันธ์หรือความสอดคล้องกับแผนกวิชาพืชศาสตร์

ลักษณะโครงการ     ( )  โครงการต่อเนื่อง       (     )  โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 22, 25

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งชี้ที่  17

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายแหลม  แก้วอาภรณ์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554

5.  หลักการและเหตุผล

ยางพารา  (Hevea brasiliensis A.jujs, Muell Arg.)  จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้ผลิตยางและส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลก  สามารถส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศปีละ  2  ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า  5 หมื่นล้านบาท จึงถือว่ายางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีสภาพพื้นที่ร้อนชื้น มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 2,000 มม./ปี การกระจายของฝนดี เฉลี่ย  120  มม./เดือน  มีค่า pH ปานกลาง  ความเหมาะสมเติบโตดี  ดังนั้น  จึงได้ทำโครงการปลูกยางพาราเพื่อใช้ที่ดินว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6.  วัตถุประสงค์

6.1 เพื่อปลูกยางพารา สร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

6.2 เพื่อใช้พื้นที่รกร้างของวิทยาลัยฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6.3 เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพัฒนาอาชีพ   แบบบูรณาการและการจัดการความรู้

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงปริมาณ

7.1.1  ปลูกยางพาราด้วยต้นกล้ายางพันธุ์ดีจำนวน  2,200 ต้น

7.1.2  ปลูกในเนื้อที่จำนวน  28  ไร่  รวมกับทฤษฎีใหม่

7.1.3  จัดการสวนยางพาราที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  ปลูกยางพาราด้วยยางพันธุ์ดี เจริญเติบโตเร็ว มีคุณภาพ

7.2.2  ให้ปริมาณนายางดี  มีเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูง  (36-40%)

7.2.3  มีเปลือกหนา  เหนียวนุ่ม  กรีดง่าย

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1 ต้นยางพารามีการเจริญเติบโต  จำนวน  2,200  ต้น

8.2 ต้นยางพาราจำนวน  2,200 ต้น ให้ผลผลิต  500,000 บาท/ปี

8.3 เป็นแหล่งเรียนรู้สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

9.  สถานที่ดำเนินการ   พื้นที่บริเวณหน้าบ้านพักครูด้านหน้า (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง)

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. สำรวจพื้นที่ (สภาพจริงตามพื้นที่ของโครงการป่ากระถินเทพา) | ก.ค.53 |
| 2. เตรียมพื้นที่ (สภาพพื้นที่พร้อมปลูกปักชะมนพร้อมขุดหลุม) | ก.ค.-ส.ค.53 |
| 3. ปลูก (ต้นยางจำนวน 2,200 ต้น) | ต.ค.53 |
| 4. การดูแลรักษา (ใส่ปุ๋ย, กำจัดวัชพืช) | ต.ค.53-ก.ย.54 |
| 5. การปลูกซ่อม | ม.ค.-ก.พ.54 |
| 6. รายงานและสรุปผล | ก.ย.54 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอยค่าขุดตักดินแปลงยาง | 1 | 184,000 |
| - ค่าวัสดุ | 5 | 100,000 |
| รวม | 6 | 284,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 6 | 284,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนต่อวิทยาลัยฯ

12.2  การประเมินผล  สรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	สวนยางพารา (ให้ผลผลิต)

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

สัมพันธ์หรือความสอดคล้องกับแผนกวิชาพืชศาสตร์

ลักษณะโครงการ     ( )  โครงการต่อเนื่อง       (     )  โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 22, 25

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งชี้ที่  17

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพงษ์ศักดิ์  ชายะพันธ์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554

5.  หลักการและเหตุผล

สวนยางพาราที่ให้ผลผลิตแล้ว จำเป็นต้องบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องในเรื่องการกำจัดวัชพืช  การใส่ปุ๋ย  (เคมี,  อินทรีย์ / อินทรีย์ชีวภาพ)  เพื่อปรับปรุงดินให้สมบูรณ์  เป็นการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา  เช่น  ไฟทอปเธอร่า  และที่สำคัญคือกรีดยางเพื่อทำยางแผ่นดิน  เพื่อให้ได้น้ำยางสดที่มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น  เปลือกยางนุ่มเหนียว  กรีดง่าย  เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อบำรุงรักษาต้นยางที่ให้ผลผลิตแล้วให้สมบูรณ์

6.2  เพื่อกรีดเอาน้ำยางเพื่อทำเป็นยางแผ่นดิน                                           				6.3  เพื่อเป็นรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1 สวนยางได้รับการบำรุงรักษาจำนวน  48  ไร่

7.1.2 ผลิตยางแผ่นดิบ  จำนวน  16,000  กก./ปี

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  ยางแผ่นดิบมีคุณภาพที่  2-3

7.2.2  น้ำยางมีคุณภาพและปริมาณมากมีเปอร์เซ็นต์น้ำยาง 36 – 40 %

7.2.3  ต้นยางอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เปลือกนุ่มเหนียว สามารถกรีดเพื่อเอาน้ำยาง    ได้นาน

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  สวนยางที่ได้รับการบำรุงรักษาแล้ว จำนวน 48 ไร่

8.2  ผลิตยางแผ่นดิบหรือน้ำยางสด จำนวน 16,000 กิโลกรัมต่อปี

8.3  มีระบบการกรีด  3  หน้าต่อต้น  การทำกรอบหน้า-หลัง  อย่างมีระบบ

9.  สถานที่ดำเนินการ   สวนยางพารา (ให้ผลผลิต) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการสวนยางพาราเพื่อของบประมาณ | ก.ย.-ต.ค.53 |
| 2. ปฏิบัติดูแลรักษาสวนยาง ปีละ 3 ครั้ง | ม.ค.54-เม.ย.54 |
| 3. กรีดยางทำยางแผ่นจากน้ำยางสด | ต.ค.53-30 ก.ย.54 |
| 4. รายงานผลและสรุปผล | ก.ย.53 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย (ค่าจ้างกรีดยางพารา) | 1 | 512,000 |
| - ค่าวัสดุ | 10 | 618,810 |
| รวม | 11 | 680,810 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 11 | 680,810 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการด้านผลผลิตยางแผ่นดิบ  16,000  กก./ปี

12.2  การประเมินผล  นำรายได้เข้าบัญชีบำรุงการศึกษา  จำนวน  1,280,000  บาท/ปี

1.  ชื่อโครงการ	ปลูกปาล์มน้ำมัน

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ความสัมพันธ์หรือความสอดคล้อง  กับแผนกวิชาพืชศาสตร์

ลักษณะโครงการ     ( )  โครงการต่อเนื่อง       (     )  โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 22, 25

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งชี้ที่  17

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1  นายจรูญ  รงค์รัตน์  	   	    3.2  นายวิโรจน์   จรูญศรีสวัสดิ์

3.3  นายขรรค์ชัย  คังคะโน       	    3.4  นางสมนึก  รัตนวิมล     3.5  นายทนง  แซ่เฮง

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554

5.  หลักการและเหตุผล

ปาล์มน้ำมัน จัดเป็นพืชน้ำมันอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในระดับประเทศของไทย เนื่องจากเป็นพืชน้ำมันชนิดเดียวที่ให้ผลผลิตน้ำมันต่อหน่วยพื้นที่มากกว่าพืชน้ำมันอื่น ๆ ทุกชนิด และสามารถผลิตได้เฉพาะในเขตพื้นที่ปลูกจำกัดประเภทร้อนชื้นเท่านั้น จึงมีเพียงไม่กี่ประเทศที่สามารถปลูกปาล์มน้ำมันได้ผลดี หากพิจารณาเฉพาะประเทศไทยแล้วพบว่า ปาล์มน้ำมันเป็นพืชอยู่ในกลุ่มพืชน้ำมันที่ได้เปรียบดุลการค้ารวมมากกว่า  2,000 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 72.39  ของมูลค่าที่ได้เปรียบทั้งหมด จึงถือได้ว่าปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีศักยภาพสูงของไทย สำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีสภาพพื้นที่อยู่ในเขตร้อนชื้น มีฝนตกมากกว่า  120 มม./เดือน และมีค่า pH ระดับปานกลาง ซึ่งมีความเหมาะสมให้ปาล์มน้ำมันเจริญเติบโตได้ดี  ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำโครงการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ และเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังใช้เป็นแหล่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการให้กับผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายข้อที่ 8 และ 12 ตามลำดับ

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อผลิตปาล์มน้ำมันสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัย

6.2  เพื่อใช้พื้นที่รกร้างของวิทยาลัยฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  ปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มพื้นที่  50  ไร่  รวมพื้นที่  100  ไร่

7.1.2  รวมต้นปาล์มจำนวนทั้งหมด  2,200 ต้น

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  ปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี โดยใช้ต้นกล้าอายุ  8 – 12 เดือน

7.2.2  จัดการสวนปาล์มน้ำมันที่ถูกต้องตามหลักการ

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

ต้นปาล์มน้ำมันที่มีการเจริญเติบโตดี  จำนวนทั้งหมด  2,200  ต้น

9.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการ | 28 ส.ค.-31 ส.ค.53 |
| 2. เตรียมพื้นที่และขุดหลุมปลูก | ก.ย.-ต.ค.53 |
| 3. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ | ต.ค.-พ.ย.53 |
| 4. ดำเนินการปลูก | ต.ค.53-ธ.ค.53 |
| 5. ปฏิบัติดูแลรักษา | ต.ค.53-ก.ย.54 |
| 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน | ก.ย.54 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 1 | 400,000 |
| - ค่าวัสดุ | 3 | 200,000 |
| รวม | 4 | 600,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 4 | 600,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนต่อวิทยาลัยฯ  และสรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	ปลูกและขยายพันธุ์ไม้ผล

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

ความสัมพันธ์หรือความสอดคล้อง  กับแผนกวิชาพืชศาสตร์

ลักษณะโครงการ     ( )  โครงการต่อเนื่อง       (     )  โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 22, 25

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งชี้ที่  17

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1 นายธรรมสรณ์  ธรรมกิรติ	     3.2 นายพงษ์ศักดิ์  ชายะพันธ์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2553   ถึง  30  กันยายน  2554

5.  หลักการและเหตุผล

หมวดวิชาไม้ผล  มีแปลงปลูกไม้ผลชนิดต่าง ๆ  เพื่อใช้เป็นแปลงศึกษาและฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การขยายพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดีเพื่อจำหน่าย  การเก็บเกี่ยวผลผลิต  และฝึกนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้รู้จักความรับผิดชอบในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับไม้ผลไม้ยืนต้น

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อฝึกนักศึกษาให้มีความรู้  ทักษะวิชาชีพตามหลักสูตร

6.2  เพื่อฝึกให้นักศึกษามีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงปริมาณ

7.1.1 แปลงปลูกไม้ผล  12  ไร่

7.1.2 นักศึกษาได้รับการฝึกวิชาชีพไม้ผล จำนวน 30 คน

7.1.3 ขยายพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดีเพื่อจำหน่ายมีรายได้ 6,000 บาท

7.2 เชิงคุณภาพ

7.2.1 แปลงปลูกไม้ผลต้นพันธุ์ได้รับการดูแล มีการเจริญเติบโตดีขึ้น

7.2.2  นักศึกษามีทักษะวิชาชีพในการดูแลรักษา มีทักษะเพิ่มขึ้น จำนวน 30 คน

7.2.3 ต้นพันธุ์ที่ได้จากการขยายพันธุ์มีคุณภาพที่ดี เหมาะต่อการนำไปจำหน่ายและปลูก

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  ไม้ผลได้รับการดูแล มีการเจริญเติบโตดี จำนวน 12 ไร่

8.2  แปลงปลูกมะนาวได้รับการดูแล

8.3  นักศึกษาได้รับการฝึกวิชาชีพตามาตรฐานวิชาชีพ

8.4  แปลงปลูกแก้วมังกร  จำนวน  30  ต้น

9.  สถานที่ดำเนินการ  หมวดวิชาไม้ผลไม้ยืนต้น  แผนกวิชาพืชศาสตร์

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการ | ก.ย.53 |
| 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ | ต.ค.53 |
| 3. ดำเนินงาน | ต.ค.53-ก.ย.54 |
| 4.สรุปผลการปฏิบัติงาน | ส.ค.-ก.ย.54 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 6 | 10,000 |
| รวม | 6 | 10,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 6 | 10,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1 การติดตาม  ติดตามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

12.2 การประเมินผล  มีผลผลิตจากการดำเนินการ เช่น กิ่งพันธุ์ดี  ฯลฯ

1.  ชื่อโครงการ 	การผลิตข้าวอินทรีย์

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

ความสัมพันธ์หรือความสอดคล้อง กับแผนกวิชาพืชศาสตร์

ลักษณะโครงการ     ( )  โครงการต่อเนื่อง       (     )  โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 22, 25

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งชี้ที่  17

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 	  นายสมพร  ดำยศ

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554

5.  หลักการและเหตุผล

ข้าวอินทรีย์  (Organic rice)  เป็นข้าวที่ได้จากวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ (organic  agiculture หรือ organic  farming)  ซึ่งในกระบวนการผลิตห้ามใช้สารเคมีหรือสารเคมีสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งรวมทั้งปุ๋ยเคมี  สารควบคุมการเจริญเติบโตของข้าว  และสารป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต  โดยระหว่างกระบวนการผลิตนี้สามารถใช้วัสดุจากธรรมชาติ  และในไร่นาเป็นแหล่งธาตุอาหารแก่ต้นข้าวได้ในรูปของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสดเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมี  และใช้สารสกัดจากพืชที่ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิตต่อผู้บริโภคและต่อสภาพแวดล้อมเพื่อควบคุมศัตรูข้าว  ผลผลิตข้าวที่ได้จึงมีความปลอดภัยจากสารเคมีและส่งผลดีต่อสุขภาวะของผู้บริโภคโดยตรง  ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้มีสาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์  และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดให้สถานศึกษาใช้การจัดการความรู้ (Knowledge

Management หรือ KM)  เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

(continuous  learning organization)  โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมี area – excellent  เกี่ยวกับการผลิตข้าวที่สำคัญแห่งหนึ่ง  ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุง  ที่ส่งเสริมการผลิต  และแปรรูปสินค้าเกษตรตามระบบความปลอดภัยอาหาร

(food safety)  โดยพิจารณาระบบมาตรฐานการตรวจสอบรับรองคุณภาพ  และผลิตสินค้าเกษตร

ที่ปลอดภัยต่อสารพิษ  รวมทั้งส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดพัทลุง  ดังนั้น  จึงได้จัดทำโครงการผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อผลิตข้าวอินทรีย์โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นแหล่งทดแทนปุ๋ยเคมี  ทั้งนี้เพื่อจะได้สนองตามนโยบายสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว  และผลิตข้าวหารายได้ให้กับวิทยาลัยฯ ต่อไป

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อผลิตข้าวอินทรีย์  สร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

6.2  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลัยฯ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

ผลผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน 10  ไร่  จำนวน  2  ครั้ง  คือ  นาปีและนาปรัง

7.2 เชิงคุณภาพ

ผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้ผลผลิตเฉลี่ย  400 กก./ไร่

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

ได้ผลผลิตข้าวอินทรีย์  จำนวน  8  ตัน  และมีรายได้จากการจำหน่ายข้าวอินทรีย์  ประมาณ

80,000.-บาท

9.  สถานที่ดำเนินการ   ฟาร์มผลิตข้าว  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| ปลูกถั่วปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน | ก.ย.53 |
| ปลูกข้าวโดยวิธีหว่านน้ำตม | ก.ย.53 |
| การดูแลรักษาข้าว | ต.ค.53-ก.พ.54 |
| การเก็บเกี่ยว | มี.ค.54 |
| การจำหน่าย | เม.ย.54 |
| การปลูกถั่วปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน | เม.ย.54 |
| การปลูกข้าวโดยวิธีหว่านน้ำตม | มิ.ย.54 |
| การดูแลรักษาข้าว | มิ.ย.-ก.ย.54 |
| การเก็บเกี่ยว | ก.ย.54 |
| การจำหน่าย | ก.ย.54 |
| การรายงานผล | ก.ย.54 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 1 | 2,850 |
| - ค่าวัสดุ | 5 | 27,150 |
| รวม | 6 | 30,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 6 | 30,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  จากรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

12.2  การประเมินผล  จากรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

1.  ชื่อโครงการ  การผลิตข้าว

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

ความสัมพันธ์หรือความสอดคล้องกับแผนกวิชาพืชศาสตร์

ลักษณะโครงการ     ( )  โครงการต่อเนื่อง       (     )  โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 22, 25

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งชี้ที่  17

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 	  นายขรรค์ชัย  คังคะโน

4.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม 2553  ถึง  30  กันยายน  2554

5.  หลักการและเหตุผล

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดพัทลุงและของประเทศไทย  ที่ให้ผลผลิตมีมูลค่าสูง  และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ  ในอนาคต  นอกจากนี้ยังพบว่าในปัจจุบันมีความต้องการพัฒนาการผลิตข้าวเพื่อสุขอนามัย  เช่น  ข้าวอินทรีย์  ข้าวปลอดสารเคมี  ที่เป็นอีกโอกาสหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าข้าวในอนาคต  สำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีฟาร์มผลิตข้าวที่มีความเหมาะสมและเป็นจุดเด่นสำหรับการผลิตข้าวที่สำคัญ ๆ  แห่งหนึ่งในภาคใต้ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตข้าวได้หลากหลายวัตถุประสงค์  จึงได้จัดทำโครงการฟาร์มผลิตข้าวนี้  เพื่อผลิตข้าวสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ  เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและประชาชนผู้สนใจทั่วไป  และมีส่วนสนับสนุนการผลิตพันธุ์ข้าวพื้นเมือง  พันธุ์เล็บนกปัตตานี  ให้กับศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่  6  จังหวัดพัทลุง  เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองแก่ชุมชนในจังหวัดพัทลุง

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อพัมนาฟาร์ม  และผลิตข้าวสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

6.2  เพื่อสนับสนุนการผลิตพันธุ์ข้าวพื้นเมือง  พันธุ์เล็บนกปัตตานีให้กับศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่  6  จังหวัดพัทลุง

6.3  เพื่อบูรณาการการเตรียมดิน  การไถนา  การเก็บเกี่ยวข้าว  กับการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการในวิชาการใช้รถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม

6.4  เพื่อเป็นแหล่งการจัดการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว  โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องทุ่นแรงที่ทันสมัย

7.  เป้าหมาย  (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  พื้นที่ปลูกข้าว  โดยปักดำ  300  ไร่  2  รอบการผลิต  รวม  600  ไร่

7.1.2   ผลผลิตข้าวเปลือก  150,000  กิโลกรัม  2  รอบการผลิต  รวม  300,000  กิโลกรัม 	 7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  ผลผลิตข้าว  เฉลี่ย  500  กิโลกรัมต่อไร่

7.2.2  ผลผลิตข้าวมีคุณภาพได้มาตรฐาน  GAP

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ  (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  ผลผลิตข้าว  2  รอบการผลิต  รวม  300,000  กิโลกรัม  มูลค่าประมาณ  3,000,000.-บาท

8.2  นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติในวิชาการใช้รถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม

8.3  ฟาร์มนาข้าววิทยาลัยฯ  มีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชนในการขยายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  GAP

9.  สถานที่ดำเนินการ   แปลงนาข้าว  ฟาร์มผลิตข้าว  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- |
| ขั้นวางแผน เขียนโครงการ | ก.ย.53 |  |
| ขั้นดำเนินงาน 1. ปรับและไถเตรียมพื้นที่ 2. ปักดำ 3. บำรุงรักษาและหว่านปุ๋ย 4. เก็บเกี่ยว 5. จำหน่าย | รอบที่ 1 1-10 ก.ย.53 1-10 ต.ค.53 12-20 ต.ค.53 ก.พ.54 ก.พ.54 | รอบที่ 2 พ.ค.54 มิ.ย.54 มิ.ย.54 ก.ย.54 ก.ย.54 |
| สรุปและรายงานผล | มี.ค.54 | ก.ย.54 |

11.  ค่าใช้จ่าย : ดังรายละเอียดที่แนบ

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 2 | 740,000 |
| - ค่าวัสดุ | 5 | 300,000 |
| รวม | 7 | 1,040,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม | 1 | 85,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 8 | 1,125,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  โดยการติดตามปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน  และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

12.2  การประเมินผล  ดดยการรายงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

1.  ชื่อโครงการ    เลี้ยงไก่ไข่

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

ความสัมพันธ์หรือความสอดคล้องกับแผนกวิชาสัตวศาสตร์

ลักษณะโครงการ     ( )  โครงการต่อเนื่อง       (     )  โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 22, 25

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งชี้ที่  17

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554

5.  หลักการและเหตุผล

งานฟาร์มไก่ไข่มีโครงการเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 500 ตัว เพื่อฝึกทักษะให้กับนักศึกษาในวิชาการผลิตไก่ไข่  การผลิตสัตว์ปีก  โครงการผลิตไก่ไข่  ปฏิบัติงานเกษตรและหารายได้ให้กับวิทยาลัยฯ  เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนและหารายได้ จึงได้จัดทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่ดังกล่าว

6.  วัตถุประสงค์

- 6.1  เพื่อฝึกทักษะด้านการจัดการเลี้ยงไก่ไข่ของนักศึกษาและเกษตรกร

- 6.2  เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

- 7.1  เชิงปริมาณ

- 7.1.1 เลี้ยงไก่ไข่ จำนวน  500  ตัว

- 7.1.2 ผลิตไก่ไข่ได้  400  ฟองต่อวัน

7.2  เชิงคุณภาพ

นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่อย่างน้อย  60  คน

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1 ได้ไข่ไก่จำนวน 36,000 ฟอง

8.1 ขายไข่ไก่  ฟองละ 2.80 บาท เป็นเงิน 100,800 บาท

8.2 นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่อย่างน้อย  60  คน

9.  สถานที่ดำเนินการ  	ฟาร์มไก่ไข่  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1.เสนอโครงการและเตรียมโรงเรือน | 1 ต.ค.53 |
| 2. สั่งซื้อไก่สาว จำนวน 500 ตัว | ต.ค.53 |
| 3. จัดซื้ออาหาร วัสดุ ยา | 1 ต.ค.53-30 ก.ย.54 |
| 4. บันทึกผลการเลี้ยง รายงานประจำเดือน | 1 ต.ค.53-30 ก.ย.54 |
| 5 .สรุปผลการเลี้ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ | 30 ก.ย.54 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 3 | 200,000 |
| รวม | 3 | 200,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 3 | 200,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  รายงานประจำเดือน

12.2  การประเมินผล  สรุปผลการเลี้ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

1.  ชื่อโครงการ  เลี้ยงไก่ไข่ต่อเนื่อง

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

ความสัมพันธ์หรือความสอดคล้องกับงานอื่น  - แผนกวิชาสัตวศาสตร์

ลักษณะโครงการ     ( )  โครงการต่อเนื่อง       (     )  โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 22, 25

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งชี้ที่  17

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554

5.  หลักการและเหตุผล

ตามมติโครงการงานฟาร์มของวิทยาลัยฯ  ได้จัดทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่  ซึ่งเดิมมีไก่ไข่อยู่ในโครงการประมาณ  450  ตัว  เพื่อให้โครงการเลี้ยงไก่ไข่มีผลผลิตอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  จึงทำการเลี้ยงไก่ไข่ต่อเนื่อง  เพื่อหารายได้ให้กับวิทยาลัยฯ  และเพื่อฝึกนักศึกษาเกี่ยวกับทักษะการผลิตไก่ไข่ต่อไป

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อฝึกทักษะด้านการจัดการเลี้ยงไก่ไข่ของนักศึกษาและเกษตรกร

6.2  เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ

7.  เป้าหมาย  (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  เลี้ยงไก่ไข่  จำนวน  450  ตัว

7.1.2  ผลิตไข่ไก่ได้  360  ฟองต่อวัน

7.1.3  นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่

7.2  เชิงคุณภาพ

นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่อย่างน้อย  60  คน

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ  (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1   ได้ไข่ไก่  54,000 ฟอง

8.2  ขายไก่ไข่ฟองละ  2.80  บาท  เป็นเงิน  151,200 บาท

8.3  มีนักศึกษาผ่านการฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่อย่างน้อย  60  คน

9.  สถานที่ดำเนินการ    ฟาร์มไก่ไข่  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- |
| 1. เสนอโครงการ | 1 ต.ค.53 |
| 2. จัดซื้ออาหาร, วัสดุ, ยา | 1 ต.ค.53-30 ก.ย.54 |
| 3. เก็บไข่, คัดไข่, ส่งไข่ | 1 ต.ค.53-30 ก.ย.54 |
| 4. บันทึกผลการเลี้ยง รายงานประจำเดือน | 1 ต.ค.53-30 ก.ย.54 |
| 5. สรุปผลการเลี้ยง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ | 30 ก.ย.54 |

11.  ค่าใช้จ่าย : ดังรายละเอียดที่แนบ

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 2 | 150,000 |
| รวม |  |  |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 2 | 150,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  รายงานประจำเดือน

12.2  การประเมินผล  สรุปผลการเลี้ยงเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	 เลี้ยงไก่เนื้อหมุนเวียน

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ความสัมพันธ์หรือความสอดคล้องกับงานอื่น - แผนกวิชาสัตวศาสตร์

ลักษณะโครงการ     ( )  โครงการต่อเนื่อง       (     )  โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 22, 25

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งชี้ที่  17

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ	  นายเยี่ยม  คชรัตน์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554

5.  หลักการและเหตุผล

ในสภาพปัจจุบันไก่เนื้อเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค  มีตลาดจำหน่ายอย่างกว้างขวาง  อีกทั้งอายุการเลี้ยงสั้นคือ  32-45  วัน  จึงเหมาะสำหรับนักศึกษาได้เรียนรู้และเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง	หมวดงานสัตว์ปีก  จึงมีโครงการเลี้ยงไก่เนื้อแบบหมุนเวียนเป็นรุ่น ๆ

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อหารายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

6.2  เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้จากการปฏิบัติจริง

6.3  เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  เลี้ยงไก่เนื้อรุ่นละ  500  ตัว  จำนวน  4  รุ่น

7.1.2  มีไก่เนื้อจำหน่ายไม่น้อยกว่า  1,800  ตัว/ปี

7.1.3  มีนักศึกษาฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า  30  คน

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  จำหน่ายไก่เนื้อรุ่นละไม่น้อยกว่า  480  ตัว

7.2.2  รายได้จากการจำหน่ายไม่น้อยกว่า  38,839.-บาท/รุ่น

7.2.3  นักศึกษาผ่านการฝึกทักษะมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า  30  คน

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1  วิทยาลัยมีรายได้จากการจำหน่ายไก่เนื้อไม่น้อยกว่า  155,520.-บาท

8.2  มีนักศึกษาผ่านการฝึกทักษะไม่น้อยกว่า  30  คน

8.3  มีเกษตรกรได้รับความรู้ไม่น้อยกว่า  20  คน

9.  สถานที่ดำเนินการ	คอกไก่เนื้อ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการเสนอ | ก.ย.-ต.ค.53 |
| 2. ปรับปรุงคอก | ต.ค.53 |
| 3. สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ | ต.ค.53 |
| 4. เตรียมโรงเรือน | ต.ค.-พ.ย.53 |
| 5. สั่งลูกไก่, อาหาร | พ.ย.53-ส.ค.54 |
| 6. บันทึกผลการเลี้ยง | พ.ย.53-ส.ค.54 |
| 7. สรุปผลการเลี้ยง | ส.ค.-ก.ย.54 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | - | - |
| - ค่าวัสดุ | 7 | 50,000 |
| รวม | 7 | 50,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 7 | 50,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  จากบันทึกประจำวัน

12.2  การประเมินผล  สรุปผลการเลี้ยงเป็นรุ่น ๆ  และสรุปเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	 โคเนื้อ

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ความสัมพันธ์หรือความสอดคล้องกับงานอื่น- แผนกวิชาสัตวศาสตร์

ลักษณะโครงการ     ( )  โครงการต่อเนื่อง       (     )  โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 22, 25

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งชี้ที่  17

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ	  นายณรงค์  เกื้อเม่ง

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554

5.  หลักการและเหตุผล

โคเนื้อขาดหญ้าสด  จึงจำเป็นต้องจัดหาหญ้าแห้งหรือฟางข้าวไว้ให้โคกิน  และเสริมด้วยอาหารเสริม  ตลอดถึงการดูแลรักษาโรค

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อดูแลโคเนื้อให้สามารถสืบพันธุ์เพิ่มจำนวนประชากร

6.2  เพื่อเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้ตามรายวิชา

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

โคจำนวน  40-50  ตัว

7.2  เชิงคุณภาพ

เพื่อให้โคมีร่างกายที่สมบูรณ์  สืบพันธุ์ได้ตามฤดูกาล

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1  จำหน่ายลูกโคหย่านม

8.2  จำหน่ายลูกโค

9.  สถานที่ดำเนินการ	แผนกโคเนื้อ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. ส่งโครงการ | ก.ย.53 |
| 2. ดำเนินปฏิบัติการตามโครงการ | 1 ต.ค.53 -30 ก.ย.54 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | - | - |
| - ค่าวัสดุ | 3 | 200,000 |
| รวม | 3 | 200,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 3 | 200,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ปฏิบัติงานดำเนินการเลี้ยงในแต่ละวัน

12.2  การประเมินผล  สังเกตอัตราการเจริญเติบโต, การตั้งท้องของแม่โคตลอดปี

1.  ชื่อโครงการ	เลี้ยงโคนม

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

ความสัมพันธ์หรือความสอดคล้องกับงานอื่น- แผนกวิชาสัตวศาสตร์

ลักษณะโครงการ     ( )  โครงการต่อเนื่อง       (     )  โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 22, 25

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งชี้ที่  17

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1  นายประพันธ์  บำรุงกิจดี

3.2  นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554

5.  หลักการและเหตุผล

น้ำนมดิบและผลิตภัณฑ์จากนม  เป็นอาหารที่มีคุณค่าต่อคนไทย  ซึ่งเรายังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ  จังหวัดพัทลุงได้รับการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงโคนมจัดตั้งสหกรณ์โคนม  มีโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ  ในส่วนของวิทยาลัยฯ  ได้ให้ความรู้กับนักศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจ  และยังทำรายได้ให้กับวิทยาลัย

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้

6.2  เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน

6.3  เพื่อหารายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงปริมาณ

7.1.1  มีแม่โคนมรีดนมหมุนเวียน  10  ตัว

7.1.2  ได้น้ำนมดิบ  33,300  กิโลกรัม คิดเป็นเงิน  500,000.-บาท

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1 นักศึกษาเกิดทักษะในการผลิตโคนม  20  คน

7.2.2  ได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  นักศึกษามีประสบการณ์และเกิดทักษะเกี่ยวกับโคนม

8.2  เพิ่มรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

9.  สถานที่ดำเนินการ     ฟาร์มโคนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เลี้ยงโคนม, รีดนม จ้างคนงาน | ต.ค.53-30 ก.ย.54 |
| 2. จัดซื้ออาหารและวัสดุ | ต.ค.53-30 ก.ย.54 |
| 3. ถ่ายพยาธิ | ธ.ค.53-30 ก.ย.54 |
| 4. สรุปผลดำเนินการ | ก.ย.54 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 3 | 300,000 |
| รวม | 3 | 300,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 3 | 300,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  การติดตามโครงการทุกวัน

12.2  การประเมินผล  ประเมินผลทุก ๆ เดือนจนสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	ปลูกพืชอาหารสัตว์

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ความสัมพันธ์หรือความสอดคล้องกับงานอื่น  - แผนกวิชาสัตวศาสตร์

ลักษณะโครงการ     ( )  โครงการต่อเนื่อง       (     )  โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 22, 25

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งชี้ที่  17

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายอรรถพร  ศรีเปารยะ

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554

5.  หลักการและเหตุผล

ในการเลี้ยงโคเนื้อโคนมนั้นอาหารหยาบเป็นสิ่งจำเป็นที่สุด  เพราะโคจะมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงต้องได้รับอาหารอย่างเพียงพอ  การปลูกสร้างทุ่งหญ้าเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ต้องผลิตพืชอาหารสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการของสัตว์และพืชอาหารสัตว์ที่ได้ต้องมีคุณภาพ  อีกทั้งต้องจัดการทุ่งหญ้าที่ผลิตขึ้นให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

6.  วัตถุประสงค์

6.1  ปลูกสร้างทุ่งหญ้าอาหารสัตว์  30  ไร่

6.2  อัดฟ่อนฟาง  800 ฟ่อน

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1 ปลูกสร้างทุ่งหญ้าอาหารสัตว์  30 ไร่

7.1.2  อัดฟ่อนฟาง  800  ฟ่อน

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  แปลงพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของโค

7.2.2  พืชอาหารสัตว์สำรองไว้ใช้ในยามขาดแคลนที่มีคุณภาพ

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  มีพืชอาหารสัตว์และทุ่งหญ้าไว้ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อโคนมของทางวิทยาลัยฯ

8.2  มีอาหารหยาบสำรองไว้เลี้ยงโคในยามขาดแคลน

8.3  มีทุ่งหญ้าสำหรับให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับทุ่งหญ้าและการจัดการทุ่งหญ้า

9.  สถานที่ดำเนินการ   ทุ่งหญ้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เตรียมพื้นที่ | ตุลาคม – ธันวาคม 2553 |
| 2. ปลูกสร้างทุ่งหญ้า | มกราคม – มีนาคม 2554 |
| 3. ซ่อมแซมรั้ว | เมษายน - มิถุนายน 2554 |
| 4. ปรับปรุงทุ่งหญ้า | กรกฏาคม – สิงหาคม 2554 |
| 5. อัดฟ่อนฟาง | สิงหาคม - กันยายน 2554 |
| 6. สรุปโครงการ | กันยายน 2554 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 3 | 20,000 |
| รวม | 3 | 20,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 3 | 20,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ตรวจโครงการทุก ๆ  3  เดือน

12.2  การประเมินผล จำนวนผลผลิตและคุณภาพของพืชอาหารสัตว์

1.  ชื่อโครงการ	 อัดฟ่อนฟาง

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ความสัมพันธ์หรือความสอดคล้องกับงานอื่น- แผนกวิชาสัตวศาสตร์

ลักษณะโครงการ     (     )  โครงการต่อเนื่อง       (   )  โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 22, 25

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งชี้ที่  17

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ	 นายประพันธ์  บำรุงกิจดี

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554

5.  หลักการและเหตุผล

เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปี  จะมีเศษที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นผลพลอยได้คือฟาง  ซึ่งสามารถนำมาเป็นอาหารโคได้เป็นอย่างดี  ทางงานฟาร์มโคนม – โคเนื้อ  มีความจำเป็นจะต้องอัดฟ่อนฟางเพื่อไว้ใช้เป็นอาหารสำรองให้กับโคนม – โคเนื้อ  ของวิทยาลัยฯ ในยามขาดแคลนหญ้า

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อให้โคนม – โคเนื้อ  มีอาหารกินตลอดปี

6.2  เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกในการทำอาหารหมัก

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  ได้ฟางอัดฟ่อน  5,000  ฟ่อน

7.1.2  นักศึกษาได้ฝึกในการหมักอาหารหยาบ  จำนวน  20  คน

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  ได้ฟางอัดฟ่อนที่คุณภาพดี

7.2.2  นักศึกษาได้เกิดทักษะในการหมักอาหารหยาบ

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1  นักศึกษามีประสบการณ์และเกิดทักษะในการหมักอาหารหยาบ

8.2  ได้มีอาหารหยาบไว้กินตลอดปี

9.  สถานที่ดำเนินการ	ภายในวิทยาลัยฯ  และบริเวณภายนอกวิทยาลัยฯ

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. จัดซื้อวัสดุ | ธ.ค. 53 |
| 2. ดำเนินการอัดฟาง ขนฟาง จัดเก็บ | ม.ค.-มี.ค. 54 |
| 3. สรุปผลดำเนินงาน | ก.ย. 54 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 1 | 15,000 |
| - ค่าวัสดุ | 1 | 15,000 |
| รวม |  |  |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 1 | 15,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ติดตามโครงการเพื่อดำเนินการ

12.2  การประเมินผล  ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	 ผลิตลูกสุกร

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ความสัมพันธ์หรือความสอดคล้องกับงานอื่น- แผนกวิชาสัตวศาสตร์

ลักษณะโครงการ     ( )  โครงการต่อเนื่อง       (     )  โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 22, 25

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งชี้ที่  17

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ	  นางพรรณี  ทองดีสุข

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554

5.  หลักการและเหตุผล

ในการจัดทำโครงการผลิตลูกสุกร  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย / ยุทธศาสตร์  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในด้านการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับมาตรฐานที่  1  ตัวบ่งชี้ที่  19  สถานศึกษาได้จัดระบบคุณภาพการบริหารและจัดการระบบงานฟาร์มให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงธุรกิจ  เนื่องจากโครงการผลิตลูกสุกรเป็นโครงการต่อเนื่อง

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อเลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกสุกรจำหน่ายและสำหรับขุนจำหน่าย  เป็นแหล่งเรียนรู้

6.2  เพื่อใช้ฝึกทักษะในการเลี้ยงสุกรพันธุ์  การผลิตลูกสุกรสำหรับนักเรียนนักศึกษา

6.3  เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงธุรกิจในการเลี้ยงสุกรพันธุ์  การผลิตลูกสุกร  สำหรับนักศึกษา

และประชาชนผู้สนใจ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์  30  ตัว  และสุกรพ่อพันธุ์  5  ตัว

7.1.2  ผลิตลูกสุกรเพื่อจำหน่ายจำนวน  460  ตัว  คิดเป็นเงินจำนวน  500,000.-บาท

7.1.3  ฝึกทักษะและเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนนักศึกษาประชาชนประมาณ 300  คน

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  เลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพดี  สามารถผลิตลูกได้  2  ครอก/ปี

7.2.2  ผลิตลูกสุกรเพื่อจำหน่ายมีสุขภาพดี  และน้ำหนักได้มาตรฐาน  (6  กก./ตัว)

    - นักเรียนนักศึกษาที่เรียนประเภทวิชาเกษตรกรรมได้เรียนรู้และฝึกทักษะ  สามารถ

นำไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1  เลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์จำนวน  35  ตัว  และพ่อพันธุ์จำนวน  5  ตัว

8.2  ผลิตลูกสุกรจำหน่ายและนำไปขุนไว้จำนวน  400  ตัว  คิดเป็นเงินจำนวน  500,000.-บาท

8.3  ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะสำหรับนักเรียนนักศึกษา  ประชาชนทั่วไป

9.  สถานที่ดำเนินการ	คอกสุกร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เลี้ยงดูสุกรแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ | 1 ต.ค.53 - 30 ก.ย.54 |
| 2. จัดทำวัคซีนฉีด อหิวาต์ โพรงจมูกอักเสบ ปากและเท้าเปื่อย | พ.ย.53 - ม.ค.54 |
| 3. คลอดลูกสุกรและเลี้ยงดูลูกสุกร | เม.ย. - มิ.ย.54 |
| 4. การสุขาภิบาลคอก | 1 ต.ค.53 - 30 ก.ย.54 |
| 5. จำหน่ายลูกสุกร | ต.ค.53 - 30 ก.ย.54 |
| 6. นำลูกสุกรขุน (ครูเยี่ยม) | พ.ย.53 – ก.ค.54 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  | - |
| - ค่าวัสดุ | 17 | 250,000 |
| รวม | 17 | 250,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 17 | 250,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  รายงานประจำเดือน

12.2  การประเมินผลประเมินผลโครงการรายงานผลผลิตและจำหน่ายลูกสุกรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	การเลี้ยงสุกรขุน

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

ความสัมพันธ์หรือความสอดคล้องกับงานอื่น  - แผนกวิชาสัตวศาสตร์

ลักษณะโครงการ     ( )  โครงการต่อเนื่อง       (     )  โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 22, 25

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งชี้ที่  17

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางพรรณี  ทองดีสุข

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554

5.  หลักการและเหตุผล

สุกรขุนเป็นที่นิยมบริโภคของมนุษย์  และเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับประเทศและเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นอย่างมาก  วิทยาลัยฯ  จึงได้จัดทำโครงการเลี้ยงสุกรขุนเพื่อจำหน่ายหารายได้และเป็นแหล่งเรียนรู้  ฝึกทักษะปฏิบัติจริงให้กับนักศึกษา

6.  วัตถุประสงค์

6.1 เพื่อจำหน่ายสุกรขุนเป็นรายได้แก่วิทยาลัยฯ

6.2  เพื่อฝึกทักษะและปฏิบัติจริงให้กับนักศึกษา

6.2 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับนักศึกษาและเกษตรกร

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงปริมาณ

7.1.1  เลี้ยงสุกรขุนจำนวนไม่น้อยกว่า  100 ตัว

7.1.2  นักศึกษาผ่านการฝึกทักษะและปฏิบัติจริง  30  คนต่อปี

7.1.3  เกษตรกรผู้สนใจไม่น้อยกว่า  20  คนต่อปี

7.2 เชิงคุณภาพ

7.2.1 จำหน่ายสุกรขุนมีรายได้ไม่น้อยกว่า  300,000  บาท

7.2.2  นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์จริง

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  จำหน่ายสุกรขุนมีรายได้ไม่น้อยกว่า  300,000 บาท

8.2  นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์การเลี้ยงสุกรขุน  30  คนต่อปี

8.3  เกษตรกรผ่านการดูงานไม่น้อยกว่า  20  คนต่อปี

9.  สถานที่ดำเนินการ  แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| เขียนโครงการขออนุมัติ | ก.ย.53 |
| - เตรียมโรงเรือน | ต.ค.53 – ส.ค.54 |
| - สั่งลูกสุกร, อาหาร | ต.ค.53 – ส.ค.54 |
| - บันทึกผลการเลี้ยง | ต.ค.53 – ก.ย.54 |
| - สรุปผลเมื่อจำหน่าย | ก.พ.54 – ก.ย.54 |
| - สรุปผลการเลี้ยงประจำปี | ก.ย.54 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 6 | 250,000 |
| รวม | 6 | 250,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 6 | 250,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  บันทึกผลการเลี้ยงประจำปี

12.2  การประเมินผล  สรุปผลเมื่อจำหน่ายเป็นรุ่น ๆ  และสรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

ความสัมพันธ์หรือความสอดคล้องกับงานอื่น  - แผนกวิชาสัตวศาสตร์

ลักษณะโครงการ     ( )  โครงการต่อเนื่อง       (     )  โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 22, 25

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งชี้ที่  17

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1  นายอำนวย  เอียดเฉลิม

3.2  นายคณิศร์  เกตุมณี

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554

5.  หลักการและเหตุผล

ปลาน้ำจืดเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสูงมีราคาถูกมีคุณภาพสูง หาซื้อได้ง่าย แต่ในปัจจุบันแหล่งโปรตีนปลาน้ำจืดในธรรมชาติมีจำนวนลดน้อยลงทำให้ราคาปลาน้ำจืดมีราคาเพิ่มขึ้นและสัตว์น้ำบางตัวก็มีโอกาสสูญพันธุ์ วิทยาลัยเห็นความจำเป็นจึงได้จัดทำโครงการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดขึ้น เพื่อใช้เลี้ยงเป็นปลาเนื้อ และปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติ

6.  วัตถุประสงค์

6.1 เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้าวิทยาลัยฯ

6.2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษา

6.3 เพื่อปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติ บริการชุมชน

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงปริมาณ

7.1.1 ผลิตลูกปลาน้ำจืด  จำนวน  600,000  ตัว

7.1.2 นักศึกษาฝึกทักษะ  จำนวน  40  คน

7.1.3 บริการชุมชนลูกปลาน้ำจืด  จำนวน  100,000  ตัว

7.2 เชิงคุณภาพ

ลูกปลาที่ผลิตได้มีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  ลูกปลา  จำนวน 600,000 ตัว จำหน่ายมีรายได้  จำนวน  600,000.-บาท

8.2  นักศึกษาได้ฝึกทักษะ  จำนวน   40  คน

8.3 บริการชุมชน  จำนวน  100,000 ตัว

9.  สถานที่ดำเนินการ  หมวดประมง  แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลา | ต.ค.53 – ก.ย.54 |
| 2. เตรียมบ่อ วัสดุอุปกรณ์ | พ.ย.53 - ก.ย.54 |
| 3. ดำเนินการเลี้ยงปลา | ธ.ค.53 - ก.ย.54 |
| 4. จำหน่ายและสรุปผล | ก.ย.54 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 8 | 50,000 |
| รวม | 8 | 50,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 8 | 50,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ตามแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

12.2  การประเมินผล  รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

1.  ชื่อโครงการ	ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ความสัมพันธ์หรือความสอดคล้องกับงานอื่น  -แผนกวิชาพืชศาสตร์,  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน งานฟาร์มและโรงงาน

ลักษณะโครงการ     ( )  โครงการต่อเนื่อง       (     )  โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 22, 25

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งชี้ที่  17

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1 นายจรูญ  รงค์รัตน์		     3.2 นายวิโรจน์  จรูญสวัสดิ์

3.3  นายทนง  แซ่เฮง                     3.4  นายแหลม  แก้วอาภรณ์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554

5.  หลักการและเหตุผล

การปลูกพืชในปัจจุบันเกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมีกันมากขึ้น  เนื่องจากใช้ง่าย  สะดวกให้ตอบแทนเร็ว  แต่ปัญหาที่พบได้แก่  ดินเสื่อมสภาพ  เนื้อดินอัดแน่นแข็ง  เนื่องจากโครงสร้างของดินเปลี่ยนแปลง  ขาดความสมดุล  สารเคมีตกค้าในดินจากการใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันเป็นเวลานาน  จุลินทรีย์ในดินที่มีประโยชน์ค่อย ๆ  หมดไป  หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปจะสิ้นเปลือง  ผลผลิตจะลดลงไม่คุ้มทุน  จากสาเหตุดังกล่าวจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กันไปการใช้ปุ๋ยเคมี  ฟาร์มพืช  แผนกวิชาพืชศาสตร์  จึงจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตพืช  โดยเฉพาะนาข้าว  สวนยางพารา  ปาล์มน้ำมัน  พืชผัก  ไม้ผล  รวมถึงไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่าง ๆ  ให้มีคุณภาพ  สามารถลดต้นทุนการผลิต  ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกทักษะของนักศึกษาและผู้สนใจอีกด้วย

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสนับสนุนงานฟาร์มวิทยาลัย

6.2  เพื่อจำหน่ายปุ๋ยเพิ่มรายได้ให้กับสถานศึกษา

6.3  เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกทักษะของนักศึกษาและเกษตรกรผู้สนใจ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจได้เรียนรู้ฝึกทักษะด้านฟาร์มพืชด้านการเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพและขยายผลสู่ชุมชน

7.2  เชิงคุณภาพ

มีปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  รวมถึงวัสดุอุปกรณ์  โรงเรือนที่จำเป็นอย่างเพียงพอต่อการดำเนินการ

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

1)  จัดบริการและจำหน่ายผลผลิตจากฟาร์มพืช

2)  นักศึกษาและผู้สนใจเรียนรู้และฝึกทักษะ  จำนวน  360  คน

3)  รายได้จากการจำหน่ายผลผลิตฟาร์มพืช  มูลค่า  100,000.-บาท

9.  สถานที่ดำเนินการ	งานฟาร์มพืช  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ | 1 เดือน |
| ดำเนินการผลิตพืช | 10 เดือน |
| ให้บริการและจัดจำหน่าย | 8 เดือน |
| สรุปและรายงานผล | 2 สัปดาห์ |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 13 | 50,000 |
| รวม | 13 | 50,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 13 | 50,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

สรุปและรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	ผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ประดับ

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

ความสัมพันธ์หรือความสอดคล้องกับงานอื่น- แผนกวิชาพืชศาสตร์, งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

ลักษณะโครงการ     ( )  โครงการต่อเนื่อง       (     )  โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 22, 25

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งชี้ที่  17

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1  นางสมนึก  รัตนวิมล                  3.2  นายอมร  พัวบัณฑิตกุล

3.3  นายธรรมสรณ์  ธรรมกิรติ

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554

5.  หลักการและเหตุผล

ไม้ดอกไม้ประดับมีบทบาทสำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ความต้องการของตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดเวลา  จะเห็นได้จากแหล่งจำหน่ายที่มีอยู่ทั่วไป  มีผู้นิยมซื้อหาไปปลูกกันมากอย่างแพร่หลาย  การจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ฝึกทักษะปฏิบัติอย่างจริงจัง จำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งชนิดและพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการเป็นแบบอย่างในการทำธุรกิจพันธุ์ไม้อย่างครบวงจรและรองรับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่จะมีขึ้นตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาอีกด้วย

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

6.3  เพื่อจัดจำหน่ายเป็นรายได้ของสถานศึกษา

6.4  เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงปริมาณ

7.1.1  ผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ประดับที่ตลาดต้องการจำนวน  1,500  ต้น

7.1.2  จำหน่ายพันธุ์ไม้ประดับ  มูลค่า  15,000.-บาท

7.2 เชิงคุณภาพ

7.2.1 ผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ประดับที่ตลาดต้องการ ไม่น้อยกว่า 20 ชนิด

7.2.2 นักศึกษาร่วมโครงการเรียนรู้และฝึกทักษะ จำนวน 500 คน

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1 มีผู้สนใจเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการด้านไม้ประดับ  จำนวน  500  คน

8.2 จำหน่ายผลผลิตไม้ประดับ มูลค่า 15,000.-บาท

9.  สถานที่ดำเนินการ   แผนกวิชาพืชศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ | 1 เดือน |
| ดำเนินการปลูก ดูแลรักษา | 10 เดือน |
| บริการฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ | 10 เดือน |
| ให้บริการและจำหน่าย | 8 เดือน |
| สรุปและรายงานผล | 2 สัปดาห์ |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 15 | 15,000 |
| รวม | 15 | 15,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 15 | 15,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินงานทุก  4  เดือน และสรุปรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	สาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

ความสัมพันธ์หรือความสอดคล้องกับงานอื่น –แผนกวิชาพืชศาสตร์, งานโครงการพิเศษและ

การบริการชุมชน

ลักษณะโครงการ     ( )  โครงการต่อเนื่อง       (     )  โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  20, 22, 25

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งชี้ที่  17

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวิโรจน์  จรูญศรีสวัสดิ์และคณะ

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554

5.  หลักการและเหตุผล

โครงการสาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่  เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ตามแนวนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตการเกษตรยุคใหม่ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักศึกษา การฝึกปฏิบัติงาน  รวมถึงสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป นอกจากนั้นยังใช้เป็นสถานที่ทำงาน เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน และช่วยแบ่งภาระของครอบครัวนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

6.  วัตถุประสงค์

6.1  จัดเป็นแปลงสาธิต  แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรแก่นักเรียนนักศึกษา

ระดับชั้นเรียน

6.2  จัดเป็นแปลงสาธิตเพื่อเผยแพร่รูปแบบการเกษตรแผนใหม่แก่เกษตรกร  ประชาชน  ผู้สนใจ

ทั่วไป

6.3  นักเรียนนักศึกษา  ใช้เป็นทำงานหารายได้ระหว่างเรียน

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  จัดเป็นแปลงสาธิต แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร  แก่นักศึกษาทุกระดับชั้นเรียน  จำนวน  300  คน

7.1.2  เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

7.2 เชิงคุณภาพ

7.2.1  นักเรียนนักศึกษาใช้เป็นแหล่งทำงานหารายได้ระหว่างเรียน

7.2.2  สามารถนำรายได้ส่งวิทยาลัยฯ  ประมาณ  50,000.-บาท

7.2.3  นักเรียนนักศึกษา เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  นักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรแผนใหม่  เพื่อ

นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

8.2  นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้ความรู้ด้านเกษตรนำหารายได้ระหว่างเรียนในพื้นที่โครงการ

8.3  เป็นแหล่งเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกร  และผู้สนใจทั่วไป

9.  สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. ดำเนินการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ | ต.ค.53 |
| 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | พ.ย. – ธ.ค.53 |
| 3. ปฏิบัติงานตามโครงการ | ต.ค.53 – ก.ย.54 |
| 4. รายงานผลการดำเนินการ | 2 เดือน / ครั้ง |
| 5. สรุปผลการดำเนินงานโครงการการ | ก.ย.54 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 2 | 3,200 |
| - ค่าวัสดุ | 19 | 31,800 |
| รวม | 21 | 35,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 21 | 35,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ตามแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

12.2  การประเมินผล  รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

1.  ชื่อโครงการ  การพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

ความสัมพันธ์หรือความสอดคล้องกับงานอื่น- แผนกวิชาทุกแผนกวิชา

ลักษณะโครงการ     ( )  โครงการต่อเนื่อง       (     )  โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  5  ตัวบ่งชี้ที่  37-40

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม  กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ตัวบ่งชี้ที่ 4-5

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 	  นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง  และเจ้าของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

4.  ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน  2554

5.  หลักการและเหตุผล

การพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้างความเข็มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มุ่งให้ผู้เรียนและครูอาชีวศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้และการใช้ทักษะในการคิดค้นนวัตกรรม  พัฒนาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองในการพัฒนาและความคิดสร้างสรรค์  เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเกิดประโยชน์ต่อชุมชน  ท้องถิ่น  สังคมและประเทศชาติในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  ฐานความรู้  เพื่อการยอมรับทางวิชาการและการแข่งขันในระดับสากล

6.  วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ประเภทเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  สิ่งประดิษฐ์  เพื่อการประกอบอาชีพ  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สิ่งประดิษฐ์ประเภท

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

7.  เป้าหมาย  (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  จำนวน 6  ชิ้นงาน

7.2  เชิงคุณภาพ

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ  เกิดประโยชน์กับการพัฒนาวิชาชีพทางการเกษตร

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ  (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  ครู  ผู้เรียน สามารถประยุกต์ความรู้และการใช้ทักษะในการคิดค้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

8.2  เผยแพร่องค์ความรู้  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรมและผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

9.  สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- |
| - กำหนดชิ้นงานในการพัฒนาสร้างสิ่งประดิษฐ์ | ต.ค.53 – ก.พ.54 |
| - ออกแบบชิ้นงาน | มี.ค. – พ.ค.54 |
| - สร้างชิ้นงาน | มิ.ย. – ก.ค.54 |
| - ทดลองใช้/หาประสิทธิภาพ | ส.ค.54 |
| - รายงานผลการสร้างนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ | ก.ย.54 |
| - นำเสนอ/เผยแพร่ | ต.ค.54 |

11.  ค่าใช้จ่าย : ดังรายละเอียดที่แนบ

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 6 ชิ้นงาน | 80,055 |
| - ค่าวัสดุ |  |  |
| รวม |  |  |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 6 ชิ้นงาน | 80,055 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  รายงานผลการสร้างสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม

12.2  การประเมินผล  จำนวนชิ้นงาน/คุณภาพชิ้นงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

1. ชื่อโครงการ   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการผลิตข้าวโดยใช้แปลงนาจำลอง

สำหรับนักศึกษาชั้นปวส. ปีที่ 2

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ความสัมพันธ์หรือความสอดคล้องกับงานอื่น- งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ลักษณะโครงการ  (     )   โครงการต่อเนื่อง    ( )       โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  5  ตัวบ่งชี้ที่  37-40

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม  กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ตัวบ่งชี้ที่ 4-5

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสมพร   ดำยศ

4. ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 2553   ถึง 30 กันยายน 2554

5. หลักการและเหตุผล

จากประสบการณ์ที่เป็นครูสอนรายวิชาการผลิตข้าวมาเป็นเวลา 30 ปี พบว่า หลักสูตรการผลิตข้าวระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงส่วนใหญ่เน้นเนื้อหามากเกินไป  และมีการฝึกทักษะกระบวนการผลิตข้าวน้อย  เนื่องจากขาดแปลงนาที่เหมาะสมและมีบทปฏิบัติการหลายเรื่องที่เป็นปัญหาในการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้มาก ทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและขาดทักษะกระบวนการผลิตข้าวในการเรียน อันเป็นผลทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะจัดทำนวัตกรรมการเรียนรู้โดยแปลงนาจำลองรายวิชา การผลิตข้าว สำหรับผู้เรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 ขึ้นในลักษณะเป็นแปลงนาแบบจำลอง เพื่อช่วยในการทำปฏิบัติการผลิตข้าวและช่วยในการจัดเป็นแปลงสาธิต โดยมุ่งที่จะส่งเสริมสมรรถภาพในการพัฒนาการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การคิดขั้นสูง และการสื่อสารได้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนและความสนใจในการเรียนรู้ของตนเอง ตลอดจนมีส่วนที่ใช้สำหรับฝึกปฏิบัติ ทำแบบทดสอบ ทำแบบฝึกหัด บันทึกผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน และมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น

6. วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแปลงนาจำลอง

6.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้แปลงนาจำลอง

7. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงคุณภาพ

วิจัยในชั้นเรียน รายวิชา การผลิตข้าว ระดับชั้น ปวส. ปีที่ 2

7.2 เชิงปริมาณ   วิจัยในชั้นเรียน รายวิชา การผลิตข้าว ระดับชั้น ปวส. ปีที่ 2 จำนวน 1 ห้องเรียน

8. ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

ได้ทราบผลการพัฒนานวัตกรรม และผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

รายวิชา การผลิตข้าว ระดับชั้น ปวส. ปีที่ 2 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

9. สถานที่ดำเนินการ  แผนกวิชาพืชศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10. แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา | ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ |
| --- | --- | --- |
| กำหนดกลุ่มตัวอย่างและวางแผนการทดลอง | ต.ค.53 | กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน |
| สร้างแปลงนาจำลอง | พ.ย.-ธ.ค.53 | แปลงนาจำลอง จำนวน 1แปลง |
| หาประสิทธิภาพแปลงนาจำลอง | ธ.ค.53-มค.54 | ประสิทธิภาพ 80/80 |
| สร้างเครื่องมือวัดและตรวจสอบคุณภาพ | ม.ค.54 | ผลผลิตข้าว 4 ตัน |
| เก็บรวมรวมข้อมูล | ม.ค.-มี.ค.54 | คะแนนก่อน/หลังเรียน |
| วิเคราะห์ข้อมูล | เม.ย.54 | ลักษณะข้อมูล/การกระจายข้อมูล/นัยสำคัญข้อมูล |
| เขียนรายงานผลการวิจัย | พ.ค.-ส.ค.54 | รายงานผลการวิจัย จำนวน10 เล่ม |
| รายงานผลการวิจัย | ก.ย.54 | บันทึกรายงานผล |

11. ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 1 | 2,000 |
| รวม | 6 | 6,365 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ | 7 | 8,365 |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 7 | 8,365 |

12. การติดตามและประเมินผล

12.1 การติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

12.2 การประเมินผลจากรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของลูกสุกรโดยใช้สมุนไพรขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจร

เป็นวัตถุเติมในอาหาร

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ความสัมพันธ์หรือความสอดคล้องกับงานอื่น- งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ลักษณะโครงการ  (     )   โครงการต่อเนื่อง    ( )       โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  5  ตัวบ่งชี้ที่  37-40

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม  กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ตัวบ่งชี้ที่ 4-5

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1  นางพรรณี  ทองดีสุข		     3.2  นายเยี่ยม  คชรัตน์

3.3  นายพล  รัตนอุบล                                 3.4  นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554

5.  หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันในการเลี้ยงสุกรมีพบปัญหาด้านสุขภาพเป็นประจำ  คือ  ปัญหาด้านโรคระบบทางเดินอาหาร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกสุกรท้องร่วงในระยะดูดนม  ที่มักจะเกิดกับลูกสุกรอายุ  7-14  วัน  ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อ  Escherichia  Coli  (E.coli)  ทำให้ลูกสุกรเจริญเติบโตช้า  และบางตัวอาจตายประมาณ  10%  เพื่อลดการเกิดโรคท้องร่วงในลูกสุกร  จึงใช้สมุนไพรขมิ้นชัน  และฟ้าทะลายโจรเป็นวัตถุเติมในอาหาร

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อลดการเกิดโรคท้องร่วงในลูกสุกรระยะดูดนม

6.2  เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของลูกสุกรอายุ  7-30  วัน

6.3  เพื่อเป็นการลดสารพิษตกค้างในสัตว์

6.4  เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนนักศึกษา

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  ลดการเกิดโรคท้องร่วงในลูกสุกรระยะดูดนม  จำนวน  120  ตัว

7.1.2  ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของลูกสุกรอายุ  7-30  วัน

7.1.3  เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา  จำนวน  50  คน

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  ลูกสุกรในระยะดูดนมมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  ไม่เกิดโรคท้องร่วง

7.2.2  ลูกสุกรมีอัตราการเจริญเติบโตดี

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1  สามารถป้องกันไม่ให้ลูกสุกรในระยะดูดนมเกิดโรคท้องร่วงได้จำนวน  120  ตัว

8.2  ลูกสุกรในช่วงอายุ  7-30  วัน  มีอัตราการเจริญเติบโตได้เร็ว

8.3  ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนนักศึกษา

9.  สถานที่ดำเนินการ	คอกสุกร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เตรียมอุปกรณ์ | ต.ค.53 – ก.ค.54 |
| 2. ทดลองการใช้สมุนไพรขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจร | พ.ย.53 – ก.ค.54 |
| 3. เก็บข้อมูล | พ.ย.53 – ก.ค.54 |
| 4. วิเคราะห์ข้อมูล | ส.ค.54 |
| 5. สรุปผลโครงการ | ก.ย.54 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 3 | 3,000 |
| - ค่าวัสดุ | 10 | 3,080 |
| รวม | 13 | 6,080 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 13 | 6,080 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.2  การประเมินผล  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาบัญชีฟาร์มโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติสำหรับ

นักศึกษาชั้น  ปวส.  ปีที่  2

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ความสัมพันธ์หรือความสอดคล้องกับงานอื่น- งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ลักษณะโครงการ  (     )   โครงการต่อเนื่อง    ( )       โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  5  ตัวบ่งชี้ที่  37-40

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม  กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ตัวบ่งชี้ที่ 4-5

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ	 นางสุวลี  กุลฑล

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554

5.  หลักการและเหตุผล

จากการสอนรายวิชาบัญชีฟาร์ม  พบว่านักศึกษาจะเกิดความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์รายการค้าได้น้อยมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาบางคนมีความเข้าใจในเนื้อหาได้ล่าช้ากว่านักศึกษาในกลุ่ม  ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ในหน่วยถัดไป  เช่น  การบันทึกบัญชี  มีผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาบัญชีต่ำ  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจัดทำนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ฝึกปฏิบัตินักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปีที่  2  เพื่อช่วยให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน  สามารถวิเคราะห์รายการค้าได้ถูกต้องอันส่งผลต่อการบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง  จะส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อสร้างชุดฝึกปฏิบัติ  เรื่อง  การวิเคราะห์รายการค้า  รายวิชาบัญชีฟาร์ม

6.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  และหลังการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

วิจัยในชั้นเรียน  รายวิชาบัญชีฟาร์ม  ระดับ  ปวส.  ชั้นปีที่  2  ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า

  - เชิงคุณภาพ

นักศึกษาจำนวน  1  ห้องเรียน  จำนวน  30  คน

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

ทราบผลการพัฒนานวัตกรรมและผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  ชั้น  ปวส.ปีที่  2  รายวิชาบัญชีฟาร์ม

9.  สถานที่ดำเนินการ     แผนกวิชาบริหารธุรกิจ  ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. สร้างชุดฝึกปฏิบัติ | ต.ค.53 |
| 2. ทดสอบก่อนใช้ชุดฝึกปฏิบัติ | ต.ค. 53 |
| 3. ดำเนินการสอนและใช้ชุดฝึกปฏิบัติ | พ.ย. – ม.ค. 54 |
| 4. สรุปผลการดำเนินงาน | ก.พ. – มี.ค. 54 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าใช้สอย | - | - |
| - ค่าวัสดุ |  |  |
| รวม | 4 | 2,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 4 | 2,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

การติดตาม  จากรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนและการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

1. ชื่อโครงการ  โครงงานวิทยาศาสตร์

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ความสัมพันธ์หรือความสอดคล้องกับงานอื่น- งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ลักษณะโครงการ  (     )   โครงการต่อเนื่อง    ( )       โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  5  ตัวบ่งชี้ที่  37-40

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม  กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ตัวบ่งชี้ที่ 4-5

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางเปรมฤดี  ดำยศ

4. ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม  2553  ถึง  กันยายน  2554

5. หลักการและเหตุผล

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์มีความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาให้สามารถคิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์เข้ากับวิชาชีพที่ตนถนัดได้  เพื่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ขึ้น  ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครูและนักศึกษาเห็นความสำคัญของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในวิชาเรียน  ซึ่งนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะด้านความรู้สู่ขั้นการวิเคราะห์  การประเมินค่า  และสร้างสรรค์  ตาม  Bloome’s  texonomy  จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อจัดเตรียมวัสดุต่าง ๆ  ที่ใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเพื่อจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาค  และระดับประเทศ

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาทำโครงงานวิทยาศาสตร์

6.2  เพื่อกระตุ้นให้ครูผู้สอนนำการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ใช้ในรายวิชาที่สอน

6.3  เพื่อให้มีโครงงานวิทยาศาสตร์ส่งประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่

ทั้งระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับประเทศ

7. เป้าหมาย  (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  มีโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับ  ปวช.  ส่งประกวด  จำนวน  1  โครงงาน

7.1.2  มีโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับ  ปวส.  ส่งประกวด  จำนวน  1  โครงงาน

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  การทำโครงงานเป็นไปตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์  โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

7.2.2  รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ถูกต้องตามหลักการเขียนรายงาน

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ  (ผลผลัพธ์)

8.1  นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์

8.2  นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้ทักษะกระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์

9. สถานที่ดำเนินการ	แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- |
| 1. แจ้งนักศึกษา/ครูผู้สอน | ภาคเรียน 2/2553 และ 1/2554 |
| 2. ให้นักศึกษาส่งร่างโครงงานฯ | ภาคเรียน 2/2553 และ 1/2554 |
| 3. พิจารณาโครงงานฯ | ภาคเรียน 2/2553 และ 1/2554 |
| 4. ดำเนินการทำโครงงานฯ | ภาคเรียน 2/2553 และ 1/2554 |
| 5. เขียนรายงานโครงงานฯ | ภาคเรียน 2/2553 และ 1/2554 |
| 6. นำเสนอโครงงาน/ส่งรายงานฯ | ภาคเรียน 2/2553 และ 1/2554 |
| 7. ส่งโครงงานประกวด | กรกฎาคม-สิงหาคม 2554 |
| 8. รายงานผลการดำเนินงาน | กันยายน 2554 |

11. ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| ค่าตอบแทน |  |  |
| ค่าใช้สอย |  |  |
| ค่าวัสดุ | 9 | 20,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 9 | 20,000 |

12.  การประเมินผล

12.1  การติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน

12.2  การประเมินผล  ประเมินผลผลสัมฤทธิ์ของงานและงบประมาณที่ใช้เมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	 สำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ความสัมพันธ์หรือความสอดคล้องกับงานอื่น- งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ลักษณะโครงการ  (     )   โครงการต่อเนื่อง    ( )       โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  5  ตัวบ่งชี้ที่  37-40

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. รอบสาม  กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ตัวบ่งชี้ที่ 4-5

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ	 นายเยี่ยม  คชรัตน์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	 1  ตุลาคม  2553  ถึง  30  กันยายน  2554

5.  หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  ได้จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ทั้งในระบบปกติและระบบทวิภาคี  ธุรกิจค้าปลีก  โดยวิทยาลัยฯ  ต้องการผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานให้นักเรียน  นักศึกษา  มีความรู้  มีทักษะในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต  จึงได้จัดส่งนักเรียนนักศึกษาทั้งในระบบปกติ  และระบบทวิภาคี  เข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่าง ๆ  ดังนั้น  เพื่อให้การฝึกปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงต้องสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการเพื่อจะได้เตรียมตัวผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ต้องการของสถานประกอบการ  สร้างความพึงพอใจให้กับสถานประกอบการ  ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านทักษะวิชาชีพสาขาวิชาชีพต่าง ๆ  ของผู้เรียน

6.2  เพื่อสามารถพัฒนาผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานประกอบการที่จะออกไปฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ

6.3  เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียนที่ออกไปฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

จำนวนของสถานประกอบการในแต่ละภาคเรียนที่ผู้เรียนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

7.2  เชิงคุณภาพ

รายงานสรุปผลความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพจำนวน  1  เล่ม/ภาคเรียน  คุณภาพของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1  ทำให้ทราบแนวทางของสถานประกอบการว่าต้องการผู้เรียนในคุณลักษณะเช่นไร

8.2 สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

9.  สถานที่ดำเนินการ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  และสถานประกอบการที่ผู้เรียนออกไปฝึกประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. วางแผนดำเนินการ | ต.ค.53 |
| 2. เสนอโครงการ | ต.ค. – พ.ย.53 |
| 3. ประสานผู้เกี่ยวข้อง | ม.ค. – มี.ค.54 |
| 4. จัดทำคำสั่ง | ม.ค.54 |
| 5. กำหนดปฏิทินการส่งงาน | ม.ค.54 |
| 6. รวบรวมชิ้นงาน | ก.พ. – ก.ย.54 |
| 5. สรุปผลรายงาน | มี.ค. – ก.ย.54 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 2 | 3,500 |
| รวม | 2 | 3,500 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 2 | 3,500 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน

12.2  การประเมินผล  ประเมินผลผลสัมฤทธิ์ของงานและงบประมาณที่ใช้เมื่อสิ้นสุดโครงการ