1.  ชื่อโครงการ	 ปรับปรุงซ่อมบำรุงยานพาหนะ 2555

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 19

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายชนินทร์  พันธุ์นายัง

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2554  ถึง  30  กันยายน  2555

5.  หลักการและเหตุผล

ยานพาหนะของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงที่ใช้งานราชการ มีใช้อยู่หลายคัน หลายประเภท  ซึ่งแต่ละคันได้ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานานแล้ว  จึงจำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภัยในการใช้และสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

6.  วัตถุประสงค์

ซ่อมบำรุงยานพาหนะวิทยาลัยฯ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  ซ่อมบำรุงรถบรรทุก 6 ล้อ  จำนวน 1 คัน

7.2  ซ่อมบำรุงรถบรรทุก 2 ตอน  จำนวน 2 คัน

7.3  ซ่อมบำรุงรถตู้ 12 ที่นั่ง  จำนวน 1 คัน

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1  สามารถให้บริการกับบุคลากรภายในวิทยาลัยในการใช้ยานพาหนะเพื่องานราชการ

8.2  สามารถให้บริการกับนักเรียนนักศึกษาในการใช้ยานพาหนะเพื่อการเดินทางไปทัศนศึกษา

8.3  ให้ความร่วมมือ  ช่วยเหลือ องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐที่ใกล้เคียงในด้านยานพาหนะตามความเหมาะสม

9.  สถานที่ดำเนินการ	สถานบริการซ่อมทั้งภายในและต่างจังหวัด

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. จัดซ่อมตามระยะเวลาการใช้งาน | ตลอดปีงบประมาณ 2555 |
| 2.จัดซ่อมตามสภาวะที่เกิดการชำรุด | ตลอดปีงบประมาณ 2555 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน | - | - |
| - ค่าใช้สอย | 4 | 70,000 |
| - ค่าวัสดุ | 4 | 150,000 |
| รวม | 8 | 220,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม | 1 | 80,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 9 | 300,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ และรายงานผลการซ่อมประจำปี

12.2  ประเมินผล  เมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนเพาะชำไม้ผลไม้ยืนต้น

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 19

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ	     นายธรรมสรณ์  ธรรมกิรติ

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2554  ถึง  30  กันยายน  2555

5.  หลักการและเหตุผล

เนื่องจากอาคารเรือนเพาะชำไม้ผล  ซึ่งใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ผลและเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานหมวดวิชาไม้ผลเกิดการชำรุดหลังคาสังกะสีและโครงสร้างหลัง ประตูเรือนเพาะชำ ประตูวงกบห้องเก็บวัสดุชำรุดทำให้ไม่สามารถใช้เป็นสถานที่เก็บวัสดุเพื่อการเรียนการสอนได้  จึงได้ทำโครงการเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป

6.  วัตถุประสงค์

6.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  เพื่อใช้ประโยชน์ในการเก็บวัสดุ อุปกรณ์

6.2  เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติของนักศึกษา

6.3  เพื่อเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ผล  เพื่อรอการจำหน่ายหรือเพื่อปลูกต่อ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  ซ่อมแซมอาคารเก็บวัสดุและปุ๋ย  2 ห้อง

7.1.2  เรือนเพาะชำสำหรับพักต้นพันธุ์และเก็บรักษาต้นพันธุ์  1 หลัง

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  อาคารเก็บวัสดุและอุปกรณ์ มีความมั่นคง  2 ห้อง

7.2.2  เรือนเพาะชำเก็บรวบรวมต้นพันธุ์  1 หลัง

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1  ใช้เก็บวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนได้

8.2  ใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมพันธุ์ต้นไม้ผลฯ  เพื่อรอจำหน่ายและเพื่อปลูก

8.3  ใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา

9.  สถานที่ดำเนินการ  หมวดวิชาไม้ผล-ไม้ยืนต้น แผนกวิชาพืชศาสตร์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการเสนอ | กันยายน |
| 2. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ | ตุลาคม – พฤศจิกายน |
| 3. ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม | ธันวาคม2554-มีนาคม 2555 |
| 4. สรุปผลการดำเนินงาน | เมษายน 2555 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน | 1 | 10,000 |
| - ค่าใช้สอย | - | - |
| - ค่าวัสดุ | 8 | 30,312 |
| รวม | 9 | 40,312 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 9 | 40,312 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ติดตามการดำเนินงานตามขั้นตอน

12.2 การประเมินผล  เมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	 ปรับปรุงโรงเรือนโคนม

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 19, 22

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายประพันธ์  บำรุงกิจดี

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2554  ถึง  30  กันยายน  2555

5.  หลักการและเหตุผล

โรงเรือนโคนมได้ใช้งานมาเป็นเวลานานหลายปี  บางส่วนเกิดการชำรุด  ซึ่งจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซม  เพื่อให้อยู่ใสภาพที่ใช้งานได้  และสะดวกในการปฏิบัติงาน

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน

6.2  เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  ได้โรงเรือนที่อยู่ในสภาพใช้งานได้  3  โรงเรือน

7.1.2  ได้กรงลูกโคนม จำนวน 12  กรง

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  นักศึกษาเกิดทักษะในการเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรือน

7.2.2  ได้โรงเรือนที่แข็งแรงสะดวกในการปฏิบัติงาน

7.2.3  ได้กรงลูกโคนมที่แข็งแรงและสะดวกในการปฏิบัติงาน

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1  นักศึกษาเกิดทักษะในการเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรือน

8.2  สะดวกในการปฏิบัติงานในการเลี้ยงลูกโคนม

9.  สถานที่ดำเนินการ  ฟาร์มโคนม  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการเสนอ | ส.ค. 54 |
| 2. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ | ต.ค. – พ.ย. 54 |
| 3. ดำเนินการปรับปรุง | ธ.ค. 54 – มี.ค. 55 |
| 4. สรุปผลการดำเนินงาน | ก.ย. 55 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 2 | 18,240 |
| - ค่าวัสดุ | 17 | 30,060 |
| รวม | 19 | 48,300 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 19 | 48,300 |

12.  การติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินงาน  และสรุปรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	 ซ่อมคอกสุกรและซื้อสุกรพ่อแม่พันธุ์

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 19,  22, 25

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางพรรณี  ทองดีสุข

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2554  ถึง  30  กันยายน  2555

5.  หลักการและเหตุผล

เนื่องจากคอกแม่สุกรชำรุดต้องมีการปรับปรุง  เพื่อให้แม่สุกรและพ่อพันธุ์ อยู่เป็นระเบียบและจัดการได้สะดวก  และเพื่อปรับปรุงระดับ ตัวบ่งชี้ที่ 20 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2553 ฟาร์มสุกรสามารถเทียบเคียงกับสถานประกอบการ และเป็นการปรับปรุง พันธุ์สุกรให้ตรงกับความต้องการของตลาด

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อซ่อมกรงคอกแม่สุกรคลอดลูก

6.2  เพื่อซ่อมคอกแม่สุกร

6.3  เพื่อซ่อมแซมหลังคา

6.4  เพื่อปรับปรุงและเดินสายไฟฟ้าภายในคอก

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1 ซ่อมกรงคอกแม่สุกร  จำนวน  4 กรง กรงพ่อพันธุ์  4  กรง

7.1.2  ซ่อมคอกแม่สุกร ซองสำหรับแม่สุกร จำนวน  49  กรง

7.1.3 ซ่อมแซมหลังคาปรับปรุงและเดินสายไฟฟ้าภายในคอก  จำนวน  1  คอก

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  แม่สุกรมีกรงคลอดได้อย่างเพียงพอ และเป็นกรงคลอดที่มีคุณภาพลูกไม่ตกจากคอก

7.2.2  แม่สุกรมีสุขภาพดีขึ้นเนื่องจากไม่ต้องหมุนตัว หัวไม่ติดกรง

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1  ได้กรงคลอดที่มีคุณภาพใช้สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถูกหลักวิชาการ

8.2  เลี้ยงแม่สุกรให้มีคุณภาพสุขภาพแข็งแรงเป็นสัดสามารถผลิตลูกสุกรได้จำนวนลูกต่อครอกสูงและจำนวนคลอกต่อปี 2.5 ครอกต่อปี  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานตามฟาร์มภายนอกของเอกชน

9.  สถานที่ดำเนินการ  แผนกวิชาสัตวศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการเสนออนุมัติ | ก.ย. 54 |
| 2. เตรียมอุปกรณ์ | พ.ย. 54 |
| 3. ซ่อมแซมคอก | ธ.ค. 54- ม.ค.55 |
| 4. สั่งซื้อพ่อพันธ์แม่พันธุ์สุกร | ก.พ. 55 |
| 5. สรุปผลการดำเนินงาน | เม.ย. 55 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 1 | 5,000 |
| - ค่าวัสดุ | 12 | 6,390 |
| รวม | 13 | 11,390 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม | 2 | 25,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 15 | 36,390 |

12.  การติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินงาน  และสรุปรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	 ปรับปรุงห้องฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 19

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายณัฐพงศ์  สำแดง

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2554  ถึง  มีนาคม  2555

5.  หลักการและเหตุผล

ด้วยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษายังไม่มีห้องสำนักงานเป็นสัดส่วนทำให้การบริหารงานในช่วงที่ผ่านมาไม่เป็นเอกภาพ  ซึ่งในการทำงานในฝ่าย ๆ มีความจำเป็นต้องมีการปรึกษาหารือและรับรองผู้ปกครอง ซึ่งมาร่วมแก้ไขปัญหาของนักเรียนนักศึกษากับวิทยาลัยฯ  เป็นประจำ  ซึ่งจำเป็นต้องปรับปรุงห้องของฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

6.2  เพื่อรองรับการประชุมการกำกับและติดตามงานในฝ่ายพัฒนากิจการฯ

6.3  เพื่อรับรองและประชุมผู้ปกครองเพื่อแก้ปัญหานักเรียน

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  กั้นห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนากิจการ กว้าง 6.6 ม. จำนวน 1 ชุด

7.1.2   ม่านพร้อมราง  จำนวน  2  ชุด

7.1.3  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 BTU จำนวน  1 เครื่อง

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  ผู้มาติดต่อ/ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในระดับดี

7.2.2  มีเอกภาพในการทำงานอย่างเป็นระบบ

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1  นักเรียนนักศึกษาได้รับการดูแลจากครูและผู้บริหารดีมากขึ้น

8.2  มีความสะดวกและคล่องตัวในการทำงานในฝ่ายฯ

9.  สถานที่ดำเนินการ  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา (ชั้นล่างตึกอำนวยการ)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการเสนอ | ก.ย. 54 |
| 2. เสนออนุมัติโครงการ | ต.ค. 54 |
| 3. ดำเนินการ | พ.ย. – ธ.ค. 54 |
| 4. สรุปผลการดำเนินงาน | ม.ค. 55 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ |  |  |
| รวม |  |  |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |

12.  การติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินงาน  และสรุปรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารปฏิบัติงานแผนกวิชาช่างกลเกษตร

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 19

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายศุภชัย  ฟักทอง

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2554  ถึง  30  กันยายน  2555

5.  หลักการและเหตุผล

อาคารสำนักงานแผนกวิชาช่างกลเกษตรได้ใช้ประโยชน์ทั้งเป็นส่วนของสำนักงาน ห้องเรียน 2 ห้องเรียน และอาคารปฏิบัติ ปชก.3 และปชก.4  สำหรับการเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องของนักศึกษา  ซึ่งอาคารได้ถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน  จึงมีการชำรุดไปตามสภาพใช้งานในหลายส่วนของอาคาร  จำเป็นต้องมีการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อย  ปลอดภัยต่อการใช้งาน

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง  ประตูหน้าต่างของอาคารสำนักงานและห้องเรียน

6.2  เพื่อซ่อมแซมประตูเหล็กม้วน  อาคารปฏิบัติงาน ปชก.3และปชก.4

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  ติดตั้งเหล็กอัดหน้าต่างขนาด 1.2 x 1.8 เมตร จำนวน  18 ชุด

7.1.2  ติดตั้งเหล็กดัดช่องแสง ขนาด 0.70 x 1.2 เมตร จำนวน  42 ชุด

7.1.3  ซ่อมเปลี่ยนประตูเหล็กยึด ขนาด 2.1 x 4.00 เมตร  จำนวน  3  บาน

7.1.4  รื้อช่องประตูเหล็ก ห้องเรียนเล็กอาคารสำนักงาน และก่ออิฐฉาบปูนปิดขนาด 2.00 x 4.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง

7.1.5  ซ่อมประตูเหล็กม้วน  อาคารปฏิบัติงาน  จำนวน  6 บาน

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  อาคารสำนักงานและห้องเรียนในอาคารมีความเรียบร้อยสะดวกและปลอดภัย

7.2.2  อาคารปฏิบัติงาน ปชก.3 และปชก.4 มีความเรียบร้อย สะดวกและปลอดภัย

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1  อาคารสำนักงานแผนกวิชาช่างกลเกษตรมีความปลอดภัย  เรียบร้อยสวยงามขึ้น

8.2  ห้องเรียนทฤษฎีที่สภาพเรียบร้อยสมบูรณ์มีบรรยากาศในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 2 ห้อง

9.  สถานที่ดำเนินการ  อาคารสำนักงานแผนกวิชาช่างกลเกษตร  และอาคารปฏิบัติงาน ปชก.3 และ

ปชก.4

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ | ต.ค.-พ.ย. 54 |
| 2. สำรวจ สอบราคาและหาช่างดำเนินการ | ธ.ค.-ม.ค. 54 |
| 3. ดำเนินการซ่อมและปรับปรุง | ม.ค. –มี.ค. 55 |
| 4. สรุปผลการดำเนินงาน | เม.ย. 55 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 5 | 80,600 |
| - ค่าวัสดุ | 3 | 3,000 |
| รวม | 8 | 83,600 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 8 | 83,600 |

12.  การติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินงาน  และสรุปรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	 ปรับปรุงอาคารเรียนแผนกวิชาพืชศาสตร์

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 19

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1 นายวิโรจน์  จรูญศรีสวัสดิ์

3.2  นายธรรมสรณ์  ธรรมกิรติ

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2554  ถึง  30  กันยายน  2555

5.  หลักการและเหตุผล

อาคารสถานที่และห้องเรียนมีส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอน  การสร้างบรรยากาศที่ดีมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพียงพอ  ความสะอาดของสถานที่และความเป็นระเบียบเรียบร้อย  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้เกิดสิ่งแปลกใหม่  จะช่วยให้ผู้เรียน  มีความสนใจใฝ่เรียนมากขึ้น  และยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินในส่วนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย  แผนกวิชาพืชศาสตร์มีนโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์  ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ แปลงฝึกปฏิบัติของนักศึกษาและเกษตรกรทั่วไปด้วย

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน

6.2  เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมและทันสมัยอยู่เสมอ

6.3  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  ปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาพืชศาสตร์ จำนวน  1 ห้อง ปูกระเบื้องห้องเรียนพื้นที่ 70 ตารางเมตร

7.1.2  ทาสีภายนอกอาคารเรียนแผนกวิชาพืชศาสตร์  1 หลัง

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อม  จำนวน 1  ห้อง

7.2.2  นักศึกษาได้ใช้เป็นห้องเรียนที่มีความสะดวกสบาย มีความพร้อม

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1  อาคารเรียนห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมและสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวน 1 หลัง

8.2  นักศึกษาและผู้สนใจเรียนรู้และฝึกทักษะ จำนวน 120  คน

8.3  แผนกวิชามีมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนจากการประเมินคุณภาพ

9.  สถานที่ดำเนินการ  แผนกวิชาพืชศาสตร์	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการเสนอ | ก.ย. 54 |
| 2. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ | ธ.ค. 54 |
| 3. ดำเนินการจัดทำ/ปูพื้น กระเบื้อง ทาสีอาคารเรียน | ม.ค.-ก.พ. 55 |
| 4. สรุปผล/รายงานผลการดำเนินงาน | มี.ค. 55 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 11 | 27,590 |
| รวม | 11 | 27,590 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 11 | 27,590 |

12.  การติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินงาน  และสรุปรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์1

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 19

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1  นางอฏารัตน์   บุญมณี

3.2  นางสาวสุรัติวดี  คชฤทธิ์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2554  ถึง  30  กันยายน  2555

5.  หลักการและเหตุผล

ด้วยแผนกวิชาบริหารธุรกิจ  ซึ่งเป็นแผนกวิชาที่ให้บริการการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  ให้บริการการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี  ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ก็จะต้องมีการปรับปรุงครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้ทันสมัย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เครื่องที่ชำรุดก็ต้องซ่อมแซมให้เรียบร้อย  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ (RAM)  น้อย  ก็จะต้องมีการเพิ่มเพื่อให้เครื่องทำงานเร็วขึ้น  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อจัดหาหน่วยความจำ (RAM)  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเร็วขึ้น

6.2  เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

เครื่องคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำ RAM  เพิ่มขึ้น 1 GB  จำนวน  17  เครื่อง

7.2  เชิงคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพิ่มขึ้น การเรียนของนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

9.  สถานที่ดำเนินการ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการเสนอ | ก.ย. 54 |
| 2. จัดซื้อวัสดุ/ดำเนินการปรับปรุง | ต.ค. 54- พ.ค. 55 |
| 3. ทดสอบการใช้งาน | 1 -30 มิ.ย. 55 |
| 4. ประเมินผลการใช้และสรุปผลการดำเนินงาน | ก.ค. 55 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 1 | 12,750 |
| รวม | 1 | 12,750 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 1 | 12,750 |

12.  การติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินงาน  และสรุปรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	 ปรับปรุงห้องห้องพักครูแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 19

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1  นายเมฆา  ชาติกุล

3.2  นางเจือจันทน์  กรดสุวรรณ

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2554  ถึง  30  กันยายน  2555

5.  หลักการและเหตุผล

ห้องพักครูของแผนกวิชาบริหารธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยฯ ในการจัดการเรียนการสอนเป็นที่ตั้งของแผนกวิชาและสถานที่พบปะของคณะครูในแผนกวิชาก่อนจะปฏิบัติหน้าที่การสอน และเป็นสถานที่พักในการเตรียมตัวก่อนสอน  รวมทั้งเป็นสถานที่ที่ผู้เรียนได้มาส่งการบ้านและงานที่ครูมอบหมาย เป็นที่รวบรวมเอกสารสำคัญของแผนกวิชาในการรองรับการตรวจประเมินภายในและการประเมินภายนอกในอนาคต ตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2545

ดังนั้นเพื่อปรับปรุงห้องพักครูแผนกวิชาบริหารธุรกิจให้สะอาดเหมาะสมเป็นที่ห้องพักครูเหมาะสมที่เป็นห้องพักครู  จุดที่ต้องปรับปรุงคือ โต๊ะเก่าไม่สะอาดตา  เพื่อสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของห้องให้เหมาะสม  จึงจัดทำโครงการปรับปรุงโต๊ะให้ห้องพักครู  และการจัดเก็บเอกสารของแผนกวิชาเรียบร้อยเป็นสัดส่วน

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อปรับปรุงโต๊ะประจำห้องพักครูให้มีสภาพที่เหมาะสม

6.2  เพื่อให้ห้องพักครูมีสภาพแวดล้อมในห้องที่น่าประทับใจของผู้เรียนที่มาติดต่อและส่งงานและมีชั้นเก็บเอกสารที่เหมาะสมไว้เก็บเอกสารของแผนกวิชา

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

มีชั้นสำหรับเก็บเอกสาร จำนวน  1 ชั้น และโต๊ะประจำห้องพักครู จำนวน 8 ตัว มีสภาพที่เหมาะสม เรียบร้อย สะอาดตาและใหม่ขึ้น

7.2  เชิงคุณภาพ

โต๊ะประจำห้องพักครูอยู่ในสภาพ ห้องที่เรียบร้อย น่าประทับใจแก่บุคคลทุกคนที่มาติดต่อ

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

แผนกวิชาบริหารธุรกิจมีโต๊ะประจำห้องพักครูที่เป็นที่น่าติดต่อ  เยี่ยมชม เหมาะสมที่จะเป็นห้องพักครู และมีชั้นเก็บเอกสารที่เป็นสัดส่วน  สะดวกในการใช้

9.  สถานที่ดำเนินการ  ห้องพักครูแผนกวิชาบริหารธุรกิจ อาคารเรียน  2

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. ประชุมครูในแผนกวิชาเพื่อระดมความคิดเห็นกำหนดโครงการ | ก.ย. 54 |
| 2. เขียนโครงการและขออนุมัติ | ก.ย. 54 |
| 3. ขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการตามโครงการ | พ.ย. 54 -30 ก.ย. 55 |
| 4. สรุปโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน | ก.ย. 55 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 1 | 2,400 |
| - ค่าวัสดุ | 1 | 2,600 |
| รวม | 2 | 5,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 2 | 5,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินงาน  และสรุปรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	 ปรับปรุงห้องเรียน 212 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 19

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1  นางพิมพ์สุคนธ์  ศรีน้อย

3.2  นางเจือจันทน์  กรดสุวรรณ

3.3  นายมาโนช  ทิพย์เทพ

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2554  ถึง  30  กันยายน  2555

5.  หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนการสอนเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งของสถานศึกษา  โดยวิทยาลัยฯ ได้แบ่งการจัดการเรียนการสอนเป็นแผนกวิชาต่าง ๆ  ซึ่งแผนกวิชาบริหารธุรกิจมีอาคารเรียนที่ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน คือ อาคารเรียน 2 และศูนย์วิทยบริการ  สำหรับห้องเรียน 212  ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นเป็นห้องเรียนมีสภาพเก่า ไม่ดึงดูด จูงใจหรือสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเรียน  ซึ่งบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนการสอนเป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจต่อการเรียน

ดังนั้น  เพื่อปรับปรุงห้องเรียนให้มีสภาพที่เหมาะสม  เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอนและสร้างบรรยากาศที่ดี  และเพื่อความเรียบร้อยสวยงาม  จึงจัดทำโครงการปูกระเบื้องห้องเรียน 212 ขึ้น

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อปรับปรุงห้องเรียน  212

6.2  เพื่อให้ห้องเรียน 212 เป็นห้องเรียนที่มีสภาพบรรยากาศ สวยงาม เอื้อต่อการเรียน

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

ปรับปรุงห้องเรียน  212  จำนวน 1 ห้องเรียน

7.2  เชิงคุณภาพ

ห้องเรียน  212 เป็นห้องที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

มีห้องเรียนที่สวยงาม บรรยากาศเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

9.  สถานที่ดำเนินการ	ห้อง  212  อาคารเรียน  2  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. สำรวจวัสดุและข้อมูลที่ใช้ | ก.ย. 54 |
| 2. เสนอโครงการและขออนุมัติ | ก.ย. 54 |
| 3. ขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | พ.ย. 54 -30 ก.ย. 55 |
| 4. สรุปโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน | ก.ย. 55 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 1 | 27,650 |
| - ค่าวัสดุ | 4 | 21,200 |
| รวม | 5 | 48,850 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 5 | 48,850 |

12.  การติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินงาน  และสรุปรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	 ปรับปรุงห้องเรียนและห้องพักครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 19

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1 นายเกรียงศักดิ์  ศรีรัตน์

3.2  นางกาญจนา  ชูแสง

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2554  ถึง  30  กันยายน  2555

5.  หลักการและเหตุผล

ห้องเรียนมีความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน  โดยเฉพาะการเรียนในรายวิชาของแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาทั้งในระดับ ปวช.และ ปวส.  ถ้าห้องเรียนมีความสะอาดเรียบร้อย สวยงามย่อมสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจต้องการเรียนมากขึ้น  นอกจากนี้ห้องเรียนและห้องพักครูที่สะอาดเรียบร้อย ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับครู นักศึกษาในเวลาพักกลางวัน ทำการบ้านหรือมีกิจกรรมสันทนาการ หรือใช้เป็นที่ประชุมครูกับผู้ปกครอง จะเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีของผู้ปกครองที่มีต่อวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ในห้องพักครูมีช่องลม 4  ด้าน นกบินเข้ามาถ่ายมูลทิ้งไว้ในเวลากลางคืน  เป็นจำนวนมากเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรค และไม่มีเหล็กดัดหน้าต่าง  ซึ่งอาจทำให้วัสดุอุปกรณ์ที่มีค่าสูญหายได้  ดังนั้นแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  จึงเสนอโครงการปรับปรุงห้องเรียนและห้องพักครู

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

6.2  เพื่อปรับปรุงห้องเรียนและห้องพักครูให้มีความพร้อมและทันสมัยอยู่เสมอ

6.3  เพื่อสร้างบรรยากาศของการจัดการเรียนการสอน และการทำงานของครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

6.4  เพื่อความปลอดภัยของวัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการ และความสะอาดเรียบร้อยของห้องพักครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  ปูพื้นกระเบื้องห้องเรียน จำนวน  3 ห้อง ห้องละ 66 ตารางเมตร (ห้องเรียน  112, 113และห้อง  116) รวมพื้นที่ทั้งหมด 198  ตารางเมตร

7.1.2  ติดมุ้งลวด ขนาด 1.20 x 10 เมตร

7.1.3  ติดเหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 16 ช่อง

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  ปรับปรุงเรียนภาษาไทย สังคมและห้องเรียนคณิตศาสตร์

7.2.2  ครูและนักศึกษามีห้องเรียนที่มีความสะอาดเรียบร้อยในการเรียนการสอน

7.2.3  ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์มีห้องพักครูที่สะอาดเรียบร้อย  เหมาะแก่การปฏิบัติงานและมีความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์มีห้องเรียนที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวน 3 ห้อง

8.2  ในห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอนทั้งในเวลาปกติ วันเสาร์-อาทิตย์และภาคค่ำ

8.3  แผนกวิชามีห้องพักครูที่สะอาดและปลอดภัย

9.  สถานที่ดำเนินการ	ห้องพักครู (ห้อง  111) ห้อง 112 113 และ 116 อาคารเรียน 1

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการเสนอ | ก.ย.-ต.ค. 54 |
| 2. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ | ต.ค. –พ.ย. 54 |
| 3. ดำเนินการ | ต.ค.54- ก.ย. 55 |
| 4. สรุปผลการดำเนินงาน | ก.ย. 55 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 8 | 96,975 |
| รวม | 8 | 96,975 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 8 | 96,975 |

12.  การติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินงาน  และสรุปรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	 ปรับปรุงห้องพักครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 19

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายณรงค์  เกื้อเม่งและคณะครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2554  ถึง  30  กันยายน  2555

5.  หลักการและเหตุผล

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ยังไม่มีห้องพักครูที่มีพื้นที่เพียงพอกับจำนวนครูภายในแผนกวิชา  จึงมีความจำเป็นต้องการขยายห้องเพิ่มเติมเพื่อรองรับจำนวนครู  และใช้ประโยชน์ในการจัดเป็นห้องประชุมคณะครูในแผนกวิชา

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อขยายห้องพักครูให้กว้างขึ้น

6.2  เพื่อจัดพื้นที่บางส่วนเป็นห้องประชุมในแผนกวิชาสัตวศาสตร์

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

ปรับปรุงห้องพักครู  จำนวน  1  ห้อง (พื้นที่  28 ตารางเมตร)

7.2  เชิงคุณภาพ

ห้องพักครูที่สะอาดและมีพื้นที่กว้างกว่าเดิม

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

ใช้เป็นประชุมครูภายในแผนกวิชาและห้องทำงาน

9.  สถานที่ดำเนินการ  อาคาเรียนแผนกวิชาสัตว์ศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการเสนอ | ก.ย. 54 |
| 2. จัดซื้อวัสดุตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ | พ.ย. 54 |
| 3. ดำเนินการปรับปรุงตามโครงการ | พ.ย. 54- ก.ย. 55 |
| 4. สรุปผลการดำเนินงาน | ก.ย. 55 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 1 | 2,800 |
| - ค่าวัสดุ | 6 | 22,920 |
| รวม | 7 | 25,720 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม | 1 | 32,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 8 | 57,720 |

12.  การติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินงาน  และสรุปรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	 ปรับปรุงห้องเรียน (ห้องโรคและการสุขาภิบาลสัตว์) แผนกวิชาสัตวศาสตร์

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 19

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายณรงค์  เกื้อเม่ง  และ คณะครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์ทุกคน

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2554  ถึง  30  กันยายน  2555

5.  หลักการและเหตุผล

การใช้ห้องเรียนภายในแผนกวิชาสัตวศาสตร์ได้ดำเนินการมานานเกือบ 30 ปี  จึงมีบางส่วนของห้องเกิดการชำรุดโดยเฉพาะพื้นที่ห้องและฝาผนังบางส่วน  การดูแลรักษาทำความสะอาดจึงทำให้ลำบากทำให้บรรยากาศภายในห้องเรียนไม่น่านั่งเรียน  การปรับปรุงใหม่จะเป็นแนวทางให้เกิดบรรยากาศที่ดีต่อผู้เรียน

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อให้ห้องเรียนเป็นห้องที่มีบรรยากาศที่ดี สะอาด

6.2  เพื่อให้เกิดแรงจูงใจกับนักศึกษาที่มาเรียนได้นั่งเรียนอย่างสบาย

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

ปูกระเบื้องแผ่นเรียบในขนาดพื้นที่  84  ตารางเมตร

7.2  เชิงคุณภาพ

เป็นห้องเรียนมีความสามารถรักษาความสะอาดได้สะดวก ห้องสะอาดและสบาย

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1  รักษาความสะอาดดีกว่าสภาพเดิม

8.2  เป็นที่สนใจของนักศึกษาที่มาใช้บริการในห้องดังกล่าว

9.  สถานที่ดำเนินการ  อาคารเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการเสนอ | ก.ย. 54 |
| 2. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ | พ.ย. 54 |
| 3. ดำเนินการปรับปรุง | 15 พ.ย. 54-30 ก.ย. 55 |
| 4. สรุปผลการดำเนินงาน | ก.ย. 55 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 1 | 8,400 |
| - ค่าวัสดุ | 5 | 22,700 |
| รวม | 6 | 31,100 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 6 | 31,100 |

12.  การติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินงาน  และสรุปรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	 ปรับปรุงห้องเรียน (ห้องอาหารสัตว์) แผนกวิชาสัตวศาสตร์

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 19

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายณรงค์  เกื้อเม่ง  และ คณะครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์ทุกคน

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2554  ถึง  30  กันยายน  2555

5.  หลักการและเหตุผล

ห้องเรียนในแผนกวิชาสัตวศาสตร์เกือบทุกห้องถูกใช้งานมานานเกือบ  30  ปี มีการปรับปรุงซ่อมแซมไปบ้างในช่วงของเวลาการใช้งาน  แต่ก็ไม่สมบูรณ์ ถ้าได้ปรับปรุงใหม่จะใช้งานได้อีกนานและเป็นห้องเรียนที่มีบรรยากาศดีและน่าใช้ประโยชน์

6.  วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงห้องเรียนให้สะอาดใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเดิม

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

ปรับปรุงห้องเรียน ขนาดพื้นที่  56  ตารางเมตร

7.2  เชิงคุณภาพ

ได้ห้องเรียนที่สะอาด รักษาความสะอาดได้ง่าย

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

เป็นห้องเรียนที่สะอาด ง่ายต่อการรักษาความสะอาด

9.  สถานที่ดำเนินการ  อาคารเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการเสนอ | 1-30 ก.ย. 54 |
| 2. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ | พ.ย. 54 |
| 3. ดำเนินการ | พ.ย. 54-30 ก.ย. 55 |
| 4. สรุปผลการดำเนินงาน | ก.ย. 55 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 1 | 5,600 |
| - ค่าวัสดุ | 5 | 15,700 |
| รวม | 6 | 21,300 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 6 | 21,300 |

12.  การติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินงาน  และสรุปรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	 โรงจอดรถจักรยานยนต์นักศึกษาสัตวศาสตร์

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 19

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1  นายประพันธ์ บำรุงกิจดี

3.2  นายณรงค์  เกื้อเม่ง

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2554  ถึง  30  กันยายน  2555

5.  หลักการและเหตุผล

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ยังไม่มีโรงจอดรถจักรยานยนต์  สำหรับนักศึกษาดังนั้นเพื่อให้มีความเป็นระเบียบ  จึงจำเป็นต้องสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ ให้กับนักศึกษาจอดรถจักรยานยนต์อย่างเพียงพอและเป็นระเบียบ

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อให้นักศึกษาจอดรถจักรยานยนต์

6.2  เพื่อให้นักศึกษาจอดรถจักรยานยนต์อย่างมีระเบียบ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

นักศึกษาโรงจอดรถจักรยานยนต์ได้จำนวน  30  คัน

7.2  เชิงคุณภาพ

7.1.1 ได้โรงจอดรถจักรยานยนต์ที่แข็งแรง

7.2.2  นักศึกษาจอดรถจักรยานยนต์อย่างมีระเบียบ

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1   นักศึกษามีที่จอดรถจักรยานยนต์

8.2  ฝึกให้นักศึกษารู้จักความมีระเบียบวินัย

9.  สถานที่ดำเนินการ	แผนกวิชาสัตวศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการเสนอ | ก.ย.54 |
| 2. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ | ต.ค.54 –ธ.ค. 54 |
| 3. ดำเนินการ | ม.ค. 55 – มี.ค. 55 |
| 4. สรุปผลการดำเนินงาน | ก.ย. 55 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 2 | 8,400 |
| - ค่าวัสดุ | 11 | 32,655 |
| รวม | 13 | 41,055 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 13 | 41,055 |

12.  การติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินงาน  และสรุปรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ