1.  ชื่อโครงการ	งานวางแผนและงบประมาณ

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    ()  โครงการต่อเนื่อง        (    )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  3.2, 3.9  และ 3.11

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1 นางสุวลี  กุลฑล

3.2 นางอฎารัตน์  บุญมณี

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2555  ถึง  30  กันยายน  2556

5.  หลักการและเหตุผล

ด้วยงานวางแผนและงบประมาณมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี  ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษา จัดทำข้อมูลการรับนักเรียน  นักศึกษา  การยุบ  ขยายและเพิ่มประเภทวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา  ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา  รวบรวมแผนการใช้เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา  สำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชาและงานต่าง ๆ  เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง  วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ  จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการ  การใช้เงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  งานวางแผนและงบประมาณ  จึงจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์

6.  วัตถุประสงค์

เพื่อให้งานวางแผนและงบประมาณสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2556  จำนวน  20  เล่ม

7.1.2  จัดทำแผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  จำนวน  20  เล่ม

7.1.3  จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา  จำนวน  20  เล่ม

7.1.4  จัดรายงานการใช้เงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ  รายไตรมาส  เสนอต่อ  สอศ. จำนวน  4  เล่ม

7.1.5  จัดทำรายงานสรุปผลปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  2556  จำนวน  20  เล่ม

7.1.6  จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ  ครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ปีงบประมาณ  2557

7.1.7  จัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

7.1.8  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้ระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ์  จำนวน 2 ครั้ง

7.2  เชิงคุณภาพ

การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของงานวางแผนและงบประมาณมีคุณภาพดี  ตามเกณฑ์ชี้วัด  คือ  มีความครบถ้วน  ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1  วิทยาลัยฯ มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และนโยบาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ของวิทยาลัยฯ

8.2  วิทยาลัยฯ มีการควบคุมการใช้ทรัพยากร  การใช้จ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ  อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่กำหนด

8.3  วิทยาลัยฯ มีการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานประกอบการตัดสินใจ

9.  สถานที่ดำเนินการ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ | ก.ย. 54 |
| 2. จัดซื้อวัสดุตามที่ได้รับการอนุมัติจากวิทยาลัยฯ | พ.ย. 55 |
| 3. จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2556 | 1 ต.ค.-31 ต.ค.55 |
| 4. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2556 | 1 ต.ค.-30 พ.ย.55 |
| 5. จัดทำปฏิบัติราชการ 4 ปี | เม.ย.55 |
| 6. จัดทำคำของบประมาณครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ประจำปี งปม.2557 | 1 ต.ค.-15 ต.ค.55 |
| 7. จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณและรายงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราวเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 1 ต.ค.55-30 ก.ย.56 |
| 8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในระหว่างปีงบประมาณ | 1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56 |
| 9. สรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ | 1-30 ก.ย. 56 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | - | - |
| - ค่าวัสดุ | 11 | 22,460 |
| รวม | 11 | 22,460 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 11 | 22,460 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ตามแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

12.2  การประเมินผล  รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

1.  ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและสถานศึกษา

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    (    )  โครงการต่อเนื่อง        (  )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  2,6  ตัวบ่งชี้ที่  3.2 , 3.4, 3.9  และ 3.11

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1 รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3.2  นางสุวลี  กุลฑล

3.3  นางอฎารัตน์  บุญมณี

4.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม  2555 - 30  กันยายน  2556

5.  หลักการและเหตุผล

ด้วยข้อกำหนดของพระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี       พ.ศ. 2546  หมวด  3  ว่าด้วยการบริหาราชการเพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มาตรา  9  ก่อนที่จะดำเนินการภารกิจใด  ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า  เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาในบรรลุเป้าหมาย  ตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  หรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

งานวางแผนและงบประมาณ  มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและสถานศึกษา  เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและขับเคลื่อนไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน  ได้เล็งเห็นว่าการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  ตระหนักและเห็นความสำคัญของกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  ดังนั้นจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและสถานศึกษาขึ้น  เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชการ  ได้รับความรู้  ทักษะเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  และนำความรู้ไปใช้ในการจัดทำแผนและนำไปปฏิบัติงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

6.  วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ  ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและสถานศึกษา

2. เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการและสถานศึกษาสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

7.  เป้าหมาย  (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงปริมาณ

บุคลากรเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  65  คน

7.2  เชิงคุณภาพ

บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดแผนเพิ่มขึ้น

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ  (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1 บุคลากรของวิทยาลัยฯ  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  ทำให้วิทยาลัยฯ  มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

8.2  วิทยาลัยฯ  ได้พัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

9.   สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| เสนอโครงการ | ก.ย. 55 |
| ขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ | ต.ค. 55 – ก.พ. 56 |
| ดำเนินโครงการ | ก.พ. – มี.ค. 56 |
| จัดทำแผนปฏิบัติราชการและสถานศึกษา | มี.ค. 56 |
| รายงานการดำเนินงาน | ก.ย. 56 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน | 2 | 9,200 |
| - ค่าใช้สอย | 1 | 500 |
| - ค่าวัสดุ | 5 | 37,250 |
| รวม | 8 | 46,950 |
| รวมทั้งสิ้น | 8 | 46,950 |

12.   การติดตามและประเมินผล

ติดตามและการประเมินผล  แบบประเมินผลโครงการและรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

1. ชื่อโครงการ    งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

2. โครงการสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    ( )  โครงการต่อเนื่อง        (     )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  3 ตัวบ่งชี้ที่  3.5

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1  นางเบญจวรรณ  ชูสิริ	    	       3.2   นายเมฆา  ชาติกุล

3.3  นายพิเชษฐ์  จินตสูต

4.  ระยะเวลาดำเนินการ    1   ตุลาคม   2555     ถึง  30   กันยายน   2556

5.  หลักการและเหตุผล

ด้วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  มีหน้าที่หลักโดยสรุปคือ  รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา  ประมวลผล  จัดเก็บรักษา  จัดทำและบริการข้อมูลและสารสนเทศ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ  ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  รวมไปถึงการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุตามรายละเอียดแนบท้าย

6.   วัตถุประสงค์

เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นได้อย่างครบถ้วน  และมีประสิทธิภาพ

7.  เป้าหมาย

7.1   เชิงปริมาณ
 		 7.1.1  รวบรวมข้อมูล  ประมวลผล  และจัดเก็บรักษาข้อมูลพื้นฐาน  8  ประการ  ได้แก่  นักเรียน  นักศึกษา  บุคลากร  ครุภัณฑ์  อาคารสถานที่  การเงิน  หลักสูตร  ตลาดแรงงาน  จังหวัดพัทลุง  ในระบบคอมพิวเตอร์และแฟ้มเอกสารตามจำนวนข้อมูลที่ต้องมีการจัดเก็บ

7.1.2  จัดทำสรุปข้อมูลของสถานศึกษา  จำนวน  5  ชุด

7.1.3  สร้างความตระหนักและดูแลการปรับปรุงข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของนักศึกษา  จำนวน  500  คน

7.1.4  ปรับปรุงเว็บไซต์ของสถานศึกษาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศของวิทยาลัยฯ

7.2   เชิงคุณภาพ

การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมีคุณภาพดี  ตามเกณฑ์ชี้วัด  คือ  มีความครบถ้วน  ถูกต้อง  และทันเวลาที่กำหนด

8.   ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์)

8.1    วิทยาลัยฯ  มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

8.2    วิทยาลัยฯ  มีการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นพื้นฐานประกอบการตัดสินใจ

8.3     วิทยาลัยฯ  มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และทันเวลา

8.4     วิทยาลัยฯ  ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

9.   สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10. วิธีดำเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ | ก.ย.55 |
| 2. จัดซื้อวัสดุตามที่ได้รับการอนุมัติจากวิทยาลัยฯ | พ.ย.55 |
| 3. รวบรวม จัดเก็บ และปรับปรุงข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่มีในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ | 1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56 |
| 4. ให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56 |
| 5. ทำสรุปข้อมูลสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2554 และปีการศึกษา 2555 | 1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56 |
| 6. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ให้เป็นปัจจุบัน | 1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56 |
| 7. ดูแลและประชาสัมพันธ์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา | 1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56 |
| 8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในระหว่างปีงบประมาณ | 1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56 |
| 9. สรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ | 1 – 30 ก.ย.56 |

11.  แผนการใช้จ่าย / ค่าใช้จ่าย

| รายการ | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 1 | 900 |
| - ค่าวัสดุ | 1 | 2,500 |
| รวม | 2 | 3,400 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ | - | - |
| รวม | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 2 | 3,400 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม

รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายครั้ง  รายเดือน  และรายปี

12.2 การประเมินผล

พิจารณาผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

1.  ชื่อโครงการ	พัฒนาและขยายการใช้งานเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    (     )  โครงการต่อเนื่อง        (  )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  3.5  และ  3.12

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1  นางเบญจวรรณ  ชูสิริ			3.2  นายเมฆา  ชาติกุล

3.3  นายพิเชษฐ์  จินตสูต			3.4  นางอฎารัตน์  บุญมณี

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2555  ถึง  30  กันยายน  2556

5.  หลักการและเหตุผล

ตามที่วิทยาลัยฯ  ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ  ในปีงบประมาณ  2555  โดยดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  (UniNet)  จากอุปกรณ์เครือข่ายกระจายปลายทาง  (Access  and  Lastmile  Network)  ที่ติดตั้งอยู่ในห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  อาคารอำนวยการ  ไปยังอาคารศูนย์วิทยบริการเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนแล้วนั้น

เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีความก้าวหน้าและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างการศึกษาที่จะมีต่อไปในอนาคต  จึงเห็นสมควรให้มีการขยายการใช้งานเครือข่ายดังกล่าว  (UniNet)  โดยเชื่อมโยงเครือข่ายจากอาคารศูนย์วิทยบริการไปยังอาคารเรียนแผนกวิชาพืชศาสตร์

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อให้แผนกวิชาพืชศาสตร์สามารถใช้งานเครือข่ายของโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  (UniNet)  ได้

6.2  เพื่อให้ครู  นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยฯ  สามารถใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างอาคารศูนย์วิทยบริการกับแผนกวิชาพืชศาสตร์

7.2  เชิงคุณภาพ

ระบบเครือข่ายสารสนเทศของวิทยาลัยฯ  มีประสิทธิภาพดี

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1  แผนกวิชาพืชศาสตร์สามารถใช้งานเครือข่ายของโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  (UniNet)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.2  ครู  นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรของวิทยาลัยฯ  สามารถใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.  สถานที่ดำเนินการ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ | พฤศจิกายน 2555 |
| 2. การติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบการใช้งาน | ธันวาคม 2555 |
| 3. สรุปและรายงานผล | กันยายน 2556 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 2 | 27,071 |
| - ค่าวัสดุ | 3 | 19,207 |
| รวม | 5 | 46,278 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ | 2 | 19,538 |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 7 | 65,816 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ตามแผนการปฏิบัติงาน

12.2  การประเมินผล  สรุปผลการปฏิบัติงาน

1.  ชื่อโครงการ	 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    (  )  โครงการต่อเนื่อง        (     )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  7  ข้อกำหนดที่  7  ตัวบ่งชี้ที่  7.1  และ  7.2

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายสมพร  ดำยศ  และคณะ

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2555  ถึง  30  กันยายน  2556

5.  หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2545  เป็นกฎหมายหลักทางด้านการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง  และได้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาอย่างมากในองค์ประกอบหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา  คือ  ระบบการบริหารและการจัดการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยในหมวดที่  6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตราที่  47  ได้กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพจากภายนอกต่อไป  ประกอบกับกฎกระทรวง  ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2553  ส่วนที่  2  กำหนดให้สถานศึกษาต้องดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดังนั้น  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  จึงได้จัดทำโครงการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขึ้น  เพื่อจะได้ดำเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยฯ  ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้นต่อไป

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อจัดมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างการบริหารและด้านการปฏิบัติงานตามปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์

6.2  เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  ทราบสาเหตุและผลจากการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ที่บอกถึงจุดเด่น  จุดควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะ

7.1.2  ปรับปรุง  แก้ไข  และพัฒนาการบริหารสถานศึกษาให้ได้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

7.1.3  รายงานผลการประเมินตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ  เปิดเผยต่อสาธารณชน  และได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจาก  สมศ.

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จำนวน  7  มาตรฐาน  35  ตัวบ่งชี้

7.2.2  จัดทำแผนปฏิบัติงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2556  จำนวน  70  ฉบับ

7.2.3  จัดทำคู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2556  จำนวน  50  ฉบับ

7.2.4  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  3  ได้แก่  ระดับบุคคล  ระดับแผนกวิชา  และระดับสถานศึกษา

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1  มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสูงกว่ารอบปีที่ผ่านมา

8.2  มีการปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วม

8.3  มีการยอมรับ  และเชื่อถือจากผู้ใช้บริการ  และสาธารณชนโดยทั่วไป  ในด้านคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

9.  สถานที่ดำเนินการ	สำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. สำรวจสภาพปัจจุบัน, แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบทำแผนปฏิบัติงาน, ทำปฏิทินปฏิบัติงาน | ก.ย. 55 |
| 2. ทำคู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน | ก.ย.55 |
| 3. ดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน | ต.ค.55 – พ.ค.56 |
| 4. วิเคราะห์/สังเคราะห์ ข้อมูลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน | มี.ค.56 – พ.ค.56 |
| 5. สรุปและรายงานผล | พ.ค.56 – ก.ย.56 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 7 | 8,745 |
| รวม | 7 | 8,745 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม | 1 | 15,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 8 | 23,745 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1 การติดตาม  มีการติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา  2556  จากคณะกรรมการดำเนินการฯ  เป็นรายไตรมาส

12.2 การประเมินผล  มีการประเมินผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา  2556  จาก  3  ระดับ  ได้แก่  ระดับบุคคล  ระดับแผนกวิชา  และระดับสถานศึกษา  และสรุปรายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

1.  ชื่อโครงการ	สวนยางพารา  (ให้ผลผลิต)

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    (    )  โครงการต่อเนื่อง        (       )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.8

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายพงษ์ศักดิ์  ชายะพันธ์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2555  ถึง  30  กันยายน  2556

5.  หลักการและเหตุผล

ด้วยสวนยางพารา  (ให้ผลผลิต)  จำนวน  40  ไร่  จำเป็นจะต้องปฏิบัติดูแลรักษาในเรื่องการกำจัดวัชพืช  การใส่ปุ๋ย  การป้องกันโรค  (เส้นดำ)  และที่สำคัญคือการกรีดยางเพื่อนำน้ำยางมาทำยางแผ่นดิบ  และ / หรือ ขายน้ำยางสดเพื่อเป็นรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

6.  วัตถุประสงค์

6.1 เพื่อบำรุงรักษาต้นยางพารา

6.2 เพื่อนำน้ำยางมาทำยางแผ่นดิบ และ / หรือ ขายน้ำยางสด

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงปริมาณ

7.1.1  สวนยางพาราได้รับการบำรุงรักษา  จำนวน  40  ไร่

7.1.2  ยางแผ่นดิบ และ / หรือ  น้ำยางสด  น้ำหนักประมาณ  11,000  กิโลกรัม

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  ต้นยางพาราอยู่ในสภาพสมบูรณ์  เปลือกนุ่ม

7.2.2  ยางแผ่นดิบอยู่ในคุณภาพชั้น  1 – 3  และ / หรือ น้ำยางสด มีเปอร์เซ็นต์ เนื้อยางแห้ง  ไม่น้อยกว่า  30%

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  เป็นแหล่งเรียนรู้ / ฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษา  ประชาชน

8.2  วิทยาลัยฯ  มีรายได้ประมาณ  935,000  บาท  (11,000  กก x 85  บาท)

(495,000  บาท  :  330,000  )

9.  สถานที่ดำเนินการ   สวนยางพารา  (ให้ผลผลิต)  งานฟาร์มพืช  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. วางแผน | ก.ย.55 |
| 2. เตรียมการ | ก.ย.55 |
| 3. ปฏิบัติการกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย ป้องกันโรค | ธ.ค.55 – พ.ค.56 |
| 4. จัดการผลผลิตกรีด ทำยางแผ่น ขายน้ำยางสด | ต.ค.55 – 30 ก.ย.56 |
| 5. รายงานและสรุปผล | ทุกสิ้นเดือน |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน | 1 | 330,000 |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 1 | 90,800 |
| รวม | 2 | 420,800 |
| รวมทั้งสิ้น | 2 | 420,800 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  รายงานผลทุกสิ้นเดือน

12.2  การประเมินผล  สิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	สวนยางพารา  (ให้ผลผลิต)

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    ( )  โครงการต่อเนื่อง        (    )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  3.8

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายแหลม  แก้วอาภรณ์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2555  ถึง  30  กันยายน  2556

5.  หลักการและเหตุผล

ด้วยสวนยางพารา  (ให้ผลผลิต)  จำนวน  100  ไร่  จำเป็นต้องปฏิบัติดูแลรักษาในเรื่อง   การกำจัดวัชพืช  การใส่ปุ๋ย  การป้องกันโรค  (โรคเส้นดำ)  และข้อสำคัญคือการกรีดยางเพื่อนำ     น้ำยางสดมาทำยางแผ่นดิบ  หรือจำหน่ายน้ำยางสด  เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อบำรุงรักษาต้นยาง

6.2  เพื่อนำน้ำยางมาทำยางแผ่นดิบ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  สวนยางพาราได้รับการบำรุงรักษา  จำนวน  100  ไร่

7.1.2  ยางแผ่นดิบ  น้ำหนักประมาณ  20,000  กิโลกรัม

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  ต้นยางพาราในสภาพสมบูรณ์  เปลือกนุ่ม  กรีดง่าย

7.2.2  ยางแผ่นดิบอยู่ในคุณภาพ  1-3

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียน  นักศึกษา  และประชาชน

8.2  วิทยาลัยฯ  มีรายได้จากการจำหน่ายยางแผ่นดิบหรือน้ำยางสด  เป็นเงินประมาณ  1,700,000  บาท  ค่าจ้าง  400,000  บาท)

9.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. สำรวจข้อมูล, เขียนโครงการ | ก.ย.55 |
| 2. ปฏิบัติดูแลสวนยางพาราให้ผลผลิต | ก.พ.56, มิ.ย.56 |
| 3. กรีดยางและทำยางแผ่นดิบ | ต.ค.55 – 30 ก.ย.56 |
| 4. รายงานผลและสรุปผล | ทุกสิ้นเดือน |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน | 1 | 400,000 |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 7 | 180,000 |
| รวม | 8 | 580,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 8 | 580,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  รายงานผลการดำเนินโครงการทุกสิ้นเดือน

12.2  การประเมินผล  สิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	ปลูกยางพารา

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    ()  โครงการต่อเนื่อง        (    )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  3.8

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายแหลม  แก้วอาภรณ์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2555  ถึง  30  กันยายน  2556

5.  หลักการและเหตุผล

ยางพารา  (Hevea  brasiliensis)  เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของประเทศไทย  นับตั้งแต่ปี  พ.ศ.2534  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  ประเทศไทยผลิตยางและส่งออกเป็นอันดับ  1  ของโลก  สามารถส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศปีละ  2  ล้านตัน  คิดเป็นมูลค่า  5  หมื่นล้านบาท  จึงถือว่ายางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีพื้นที่ร้อนชื้น  จึงเหมาะที่จะปลูกยางพาราได้

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อปลูกยางพาราเพื่อสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

6.2  เพื่อใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุด

6.3  เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรู้

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  ปลูกยางพาราด้วยกล้ายางพันธุ์ดี  จำนวน  4,560  ต้น

7.1.2   ปลูกในพื้นที่  จำนวน  60  ไร่

7.1.3  จัดการสวนยางพาราถูกต้องตามหลักวิชาการ

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  ปลูกยางพาราด้วยยางพันธุ์ดี  เจริญเติบโตเร็ว  มีคุณภาพ

7.2.2  ได้น้ำยางดีมีเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูง

7.2.3   เปลือกหนา  เหนียวนุ่ม  กรีดง่าย

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  ต้นยางพารามีการเจริญเติบโตดี  จำนวน  4,560  ต้น

8.2  ต้นยางพารา  4,560  ต้น  ให้ผลผลิตเมื่อเริ่มกรีดได้  1,000,000  บาท/ปี

8.3  เป็นแหล่งเรียนรู้สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

9.  สถานที่ดำเนินการ   	พื้นที่ปลูกยางโคกพ้อ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. สำรวจพื้นที่, เขียนโครงการ | ก.ย.55 |
| 2. เตรียมพื้นที่, ปักมบ, ขุดหลุม, เตรียมหลุม | ต.ค.55 - ธ.ค.55 |
| 3. ปลูกยางพารา | ม.ค.56 - มี.ค.56 |
| 4. ดูแลรักษา | ม.ค.56 - 30 ก.ย.56 |
| 5. ปลูกซ่อมต้นที่เสียหาย | มี.ค.56 - มิ.ย.56 |
| 6. รายงานผล, สรุปผล | ก.ย.56 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 6 | 25,000 |
| - ค่าวัสดุ | 4 | 200,900 |
| รวม | 10 | 225,900 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 10 | 225,900 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนต่อวิทยาลัยฯ

12.2  การประเมินผล  สรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	ปลูกและดูแลรักษาปาล์มน้ำมัน

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    ()  โครงการต่อเนื่อง        (    )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่   3.4 และ 3.8

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1  นายจรูญ  รงค์รัตน์			3.2  นายวิโรจน์  จรูญศรีสวัสดิ์

3.3  นายธรรมสรณ์  ธรรมกิรติ			3.4  นายทนง  แซ่เฮง

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2555   ถึง  30  กันยายน  2556

5.  หลักการและเหตุผล

ปาล์มน้ำมัน  จัดเป็นพืชน้ำมันอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในระดับประเทศของไทย  เนื่องจากเป็นพืชน้ำมันชนิดเดียวที่ให้ผลผลิตน้ำมันต่อหน่วยพื้นที่มากกว่าพืชน้ำมันอื่น ๆ  ทุกชนิด  และสามารถผลิตได้เฉพาะในเขตพื้นที่ปลูกจำกัดประเภทร้อนชื้นเท่านั้น  จึงมีเพียงไม่กี่ประเทศที่สามารถปลูกปาล์มน้ำมันได้ผลดี  หากพิจารณาเฉพาะประเทศไทยแล้วพบว่า  ปาล์มน้ำมันเป็นพืชอยู่ในกลุ่มพืชน้ำมันที่ได้เปรียบดุลการค้ารวมมากกว่า  2,000  ล้านบาทต่อปี  คิดเป็นร้อยละ  72.39  ของมูลค่าที่ได้เปรียบทั้งหมด  จึงถือได้ว่าปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีศักยภาพสูงของไทย  สำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีสภาพพื้นที่อยู่ในเขตร้อนชื้น  มีฝนตกมากกว่า  120  มม./เดือน  และมีค่า  pH  ระดับปานกลาง  ซึ่งมีความเหมาะสมให้ปาล์มน้ำมันเจริญเติบโตได้ดี  ดังนั้น  วิทยาลัยฯ  จึงได้จัดทำโครงการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ  และเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังใช้เป็นแหล่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการให้กับผู้เรียน  และการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายข้อที่  8 และ  12  ตามลำดับ

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อผลิตปาล์มน้ำมันสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

6.2  เพื่อใช้พื้นที่รกร้างของวิทยาลัยฯ  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6.3  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน  นักศึกษา  และผู้ที่สนใจ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงปริมาณ

7.1.1  ดูแลรักษาปาล์มน้ำมันในพื้นที่  ปลูกจำนวน  70  ไร่

7.1.2  รวมต้นปาล์มน้ำมันจำนวนทั้งหมด  1,540  ต้น

7.1.3  ผลผลิตปาล์มน้ำมัน  40,000  บาท

7.2 เชิงคุณภาพ

จัดการสวนปาล์มน้ำมันที่ถูกต้องตามหลักการ

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

ต้นปาล์มน้ำมันที่มีการเจริญเติบโตดี  จำนวนทั้งหมด  1,540  ต้น

9.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการ | 28 ส.ค. – 31 ส.ค.55 |
| 2. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ | ต.ค. – พ.ย.55 |
| 3. ปฏิบัติดูแลรักษา | ต.ค.55 – ก.ย.56 |
| 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน | ก.ย.56 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ |  | 99,500 |
| รวม |  | 99,500 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  | 99,500 |

12.  การติดตามและประเมินผล

รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนต่อวิทยาลัยฯ  และสรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ 	ผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุงอินทรีย์

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  3.2, 3.3

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 	  นายสมพร  ดำยศ

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2555  ถึง  30  กันยายน  2556

5.  หลักการและเหตุผล

ข้าวอินทรีย์  (organic  rice)  เป็นข้าวที่ได้จากวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์  (organic  agriculture)  หรือ  organic  farming  ซึ่งในกระบวนการผลิตห้ามใช้สารเคมี  หรือสารเคมีสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ  รวมทั้งปุ๋ยเคมี  สารควบคุมการเจริญเติบโตของข้าว  และสารป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต  โดยระหว่างกระบวนการผลิตนี้สามารถใช้วัสดุจากธรรมชาติและในไร่นาเป็นแหล่งธาตุอาหารแก่ต้นข้าวได้ในรูปของปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยคอก  และปุ๋ยพืชสด  เพื่อทดแทนปุ๋ยเคมี  และใช้สารสกัดจากพืชที่ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิตต่อผู้บริโภคและต่อสภาพแวดล้อมเพื่อใช้ควบคุมศัตรูข้าว  ผลผลิตข้าวที่ได้จึงมีความปลอดภัยจากสารเคมี  และส่งผลดีต่อสุขภาวะของผู้บริโภคโดยตรง  ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้มีวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์มาโดยตลอด  ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดใช้หลักและวิธีการจัดการความรู้  (knowledge  management  หรือ  KM)  เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  (continuous  learning  organization)  ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมี  area – excellent  เกี่ยวกับการผลิตข้าวสังข์หยดที่สำคัญแห่งหนึ่ง  จึงได้กำหนดให้เป็นสถานศึกษาที่มีเอกลักษณ์เกี่ยวกับการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์  นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุง  ที่ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรตามระบบความปลอดภัยอาหาร  (food  safety)  โดยการพิจารณาระบบมาตรฐานการตรวจสอบ  รับรองคุณภาพ  และผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยต่อสารพิษ  รวมทั้งส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดพัทลุง  ดังนั้น  จึงได้จัดทำโครงการผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุงอินทรีย์  เพื่อดำเนินการผลิตข้าวอินทรีย์  โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีศักยภาพ  คือ  ปุ๋ยพืชสดเป็นแหล่งทดแทนปุ๋ยเคมี  ทั้งนี้เพื่อจะได้สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น  และดำเนินผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุงอินทรีย์สร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ  ต่อไป

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุงอินทรีย์และสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

6.2  เพื่อสนับสนุน  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลัยฯ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ  ผลผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุงอินทรีย์  จำนวน  15  ตัน

7.2 เชิงคุณภาพ  ดำเนินการผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุงอินทรีย์  ได้ผลผลิตเฉลี่ย  400  กก./ไร่

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

ได้ผลผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุงอินทรีย์  จำนวน  15  ตัน  และมีรายได้จากการจำหน่ายข้าวอินทรีย์  ประมาณ  200,000  บาท

9.  สถานที่ดำเนินการ   ฟาร์มผลิตข้าว  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. ปลูกถั่วปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน | ก.ย.55 |
| 2. เตรียมดิน | ต.ค.55 |
| 3. ปลูกข้าวโดยวิธีหว่านน้ำตม | ก.ย.55-ต.ค.55 |
| 4. ดูแลรักษาข้าว | ต.ค.55-ก.พ.56 |
| 5. เก็บเกี่ยว | มี.ค.56 |
| 6. จำหน่าย | เม.ย.56 |
| 7. สรุปและรายงานผล | พ.ค.-ก.ย.56 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 1 | 9,000 |
| - ค่าวัสดุ | 4 | 79,000 |
| รวม | 5 | 88,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 5 | 73,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

12.2  การประเมินผล  ประเมินผลจากรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

1.  ชื่อโครงการ    ปลูกข้าวนาปี

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    ( )  โครงการต่อเนื่อง        (    )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  6

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  3.2, 3.8  และ 3.11

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 	  นายคัชชา  กาญจนจันทร์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม 2555  ถึง  30  กันยายน  2556

5.  หลักการและเหตุผล

การทำนาเป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงปีละหลายแสนบาท  ดังนั้นการทำโครงการผลิตข้าวจึงเป็นการผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ  เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานในวิทยาลัยฯ

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อผลิตข้าวเป็นการค้า

6.2  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร

6.3  เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้

7.  เป้าหมาย  (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  ปลูกข้าว  200  ไร่

7.1.2  ผลผลิต  80  ตัน  คิดเป็นมูลค่าโดยประมาณ  640,000  บาท

7.2  เชิงคุณภาพ

ผลผลิตตรงตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการ

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ  (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  ได้รายได้ประมาณ  560,000  บาท

8.2   เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร

8.3  ได้เมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในฤดูกาลต่อไป

9.  สถานที่ดำเนินการ   	แปลงนาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- |
| 1. รวบรวมเมล็ดพันธุ์ | 1-10 ก.ย.55 |
| 2. ปลูก | 1-20 ก.ย.55 |
| 3. จัดซื้อวัสดุ (ปุ๋ย) | 25 ก.ย.55 |
| 4. ดูแลรักษา | 25 ก.ย.55 – 25 ก.พ.56 |
| 5. เก็บเกี่ยวและจำหน่าย | 25 ก.พ.56 - 10 มี.ค.56 |
| 6. สรุปและรายงานผล | 26 ก.พ.56 – 31 มี.ค.56 |

11.  ค่าใช้จ่าย : ดังรายละเอียดที่แนบ

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 2 | 131,000 |
| - ค่าวัสดุ | 2 | 170,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 4 | 301,330 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ติดตามเก็บข้อมูลทุก  1  เดือน  ตลอดเวลาการผลิต

12.2  การประเมินผล  ประเมินผลโดยเทียบจากเป้าหมายของโครงการ (ใช้เป้าหมายเป็นตัวชี้วัด)

1.  ชื่อโครงการ    ปลูกข้าวนาปรัง

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    ( )  โครงการต่อเนื่อง        (    )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  6

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่   3.4,  3.8  และ 3.11

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายคัชชา  กาญจนจันทร์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  มีนาคม  2556  ถึง  15  สิงหาคม  2556

5.  หลักการและเหตุผล

การทำนาเป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงปีละหลายแสนบาท  ดังนั้นการทำโครงการผลิตข้าวจึงเป็นการผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ  เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานในวิทยาลัยฯ

6.  วัตถุประสงค์

- 6.1  เพื่อผลิตข้าวเป็นการค้า

- 6.2  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร

- 6.3  เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

- 7.1  เชิงปริมาณ

- 7.1.1  ปลูกข้าว  60  ไร่

- 7.1.2  ผลผลิต  40  ตัน  คิดเป็นมูลค่าโดยประมาณ  320,000  บาท

7.2  เชิงคุณภาพ

ผลผลิตตรงตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการ

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1 ได้รายได้ประมาณ  320,000  บาท

8.2  เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร

8.3  ได้เมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในฤดูกาลต่อไป

9.  สถานที่ดำเนินการ  	แปลงนาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. รวบรวมเมล็ดพันธุ์ | 1-10 มี.ค.56 |
| 2. ปลูก | 10-20 มี.ค.56 |
| 3. จัดซื้อวัสดุ (ปุ๋ย) | 25 เม.ย.56 |
| 4. ดูแลรักษา | 10 มี.ค.56 – 25 ก.ค.56 |
| 5. เก็บเกี่ยวและจำหน่าย | 25-31 ก.ค.56 |
| 6. สรุปและรายงานผล | 1-15 ส.ค.56 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 2 | 61,330 |
| - ค่าวัสดุ | 2 | 102,000 |
| รวม | 4 | 163,330 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 4 | 163,330 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ติดตามเก็บข้อมูลทุก  1  เดือน  ตลอดเวลาการผลิต

12.2  การประเมินผล  โดยเทียบจากเป้าหมายของโครงการ  (ใช้เป้าหมายเป็นตัวชี้วัด)

1.  ชื่อโครงการ	 โครงการสาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    ( )  โครงการต่อเนื่อง        (    )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  3.4  3.8  และ 3.11

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ	  นายวิโรจน์  จรูญศรีสวัสดิ์  และคณะ

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2555  ถึง  30  กันยายน  2556

5.  หลักการและเหตุผล

โครงการสาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่  เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.2542  ตามแนวนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตการเกษตรยุคใหม่  เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักศึกษา  การฝึกปฏิบัติงาน  รวมถึงสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป  นอกจากนั้นยังใช้เป็นสถานที่ทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน  และช่วยแบ่งภาระของครอบครัวนักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

6.  วัตถุประสงค์

6.1  จัดเป็นแปลงสาธิต  แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรแก่นักเรียน  นักศึกษาทุกระดับชั้นเรียน

6.2  จัดทำแปลงสาธิตเพื่อเผยแพร่รูปแบบการเกษตรแผนใหม่แก่เกษตรกร  ประชาชน  ผู้สนใจทั่วไป

6.3  นักเรียน  นักศึกษา  ใช้เป็นแหล่งทำงานหารายได้ระหว่างเรียน

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  จัดเป็นแปลงสาธิต  แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรแก่นักเรียน  นักศึกษาทุกระดับชั้นเรียน  จำนวน  250  คน

7.2  เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

7.3  นักเรียน  นักศึกษา  ใช้เป็นแหล่งทำงานหารายได้ระหว่างเรียน

7.4  สามารถนำรายได้ส่งวิทยาลัยฯ  ประมาณ  50,000  บาท

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1  นักเรียน  นักศึกษา  วิทยาลัยฯ  ได้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรแผนใหม่  เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

8.2  นักเรียน  นักศึกษา  สามารถใช้ความรู้ด้านเกษตรนำมาหารายได้ระหว่างเรียนในพื้นที่โครงการฯ

8.3  เป็นแหล่งเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

9.  สถานที่ดำเนินการ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. ดำเนินการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ | ต.ค.55 |
| 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | พ.ย.55 – ส.ค.56 |
| 3. ปฏิบัติงานตามโครงการ | ต.ค.55 – ก.ย.56 |
| 4. รายงานผลการดำเนินการ | 1 เดือน / ครั้ง |
| 5. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ | ก.ย.56 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน | 2 | 1,850 |
| - ค่าใช้สอย | - | - |
| - ค่าวัสดุ | 18 | 33,150 |
| รวม | 20 | 35,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 20 | 35,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  ด้านผลผลิต

12.1.1  สามารถนำรายได้ส่งวิทยาลัยฯ  ประมาณ  50,000  บาท

12.1.2  จัดเป็นแปลงสาธิต  แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรแก่นักเรียน  นักศึกษาทุกระดับชั้นเรียน  จำนวน  300  คน

12.1.3  เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

12.2  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  ด้านผลลัพธ์

12.2.1  นักเรียน  นักศึกษา  วิทยาลัยฯ  ได้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรแผนใหม่  เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

12.2.2  นักเรียน  นักศึกษา  สามารถใช้ความรู้ด้านเกษตรนำมาทำงานหารายได้ระหว่างเรียนในพื้นที่โครงการฯ

12.2.3  เป็นแหล่งเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

1.  ชื่อโครงการ	 เลี้ยงไก่ไข่

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    (  )  โครงการต่อเนื่อง        (    )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  3.4,  3.8 , 3.9  และ 3.11

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ	  นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2555  ถึง  30  กันยายน  2556

5.  หลักการและเหตุผล

แผนกวิชาสัตว์ปีกมีโครงการเลี้ยงไก่ไข่  จำนวน  500  ตัว  เพื่อฝึกทักษะให้กับนักศึกษา  ในวิชาการผลิตไก่ไข่  ทักษะสัตว์ปีก  การผลิตสัตว์ปีก  โครงการเลี้ยงไก่ไข่  ปฏิบัติงานเกษตรและหารายได้ให้กับวิทยาลัยฯ  เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนและหารายได้  จึงได้จัดทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่ดังกล่าว

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อฝึกทักษะด้านการจัดการเลี้ยงไก่ไข่ของนักศึกษาและเกษตรกร

6.2  เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  เลี้ยงไก่ไข่  จำนวน  500  ตัว

7.1.2  ผลิตไข่ได้  400  ฟองต่อวัน

7.2  เชิงคุณภาพ

นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่  ฝึกความอดทน  มุ่งมั่น  อย่างน้อย  60  คน

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1  ได้ไข่ไก่  จำนวน  800  ฟอง

8.2  ขายไข่ไก่ ฟองละ  2.80  บาท  เป็นเงิน  22,400  บาท

8.3  นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่อย่างน้อย  60  คน

9.  สถานที่ดำเนินการ	ฟาร์มไก่ไข่  แผนกวิชาสัตว์ปีก  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เสนอโครงการและเตรียมโรงเรือน | 1 ต.ค.55 |
| 2. สั่งซื้อไก่สาว | ต.ค.55 |
| 3. จัดซื้ออาหาร วัสดุ และยา | ส.ค.56 - 30 ก.ย.56 |
| 4. ดำเนินการเลี้ยง | ส.ค.56 - 30 ก.ย.56 |
| 5. บันทึกผลการเลี้ยง, รายงานประจำเดือน | ส.ค.56 - 30 ก.ย.56 |
| 6. สรุปผลการเลี้ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ | 30 ก.ย.56 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | - | - |
| - ค่าวัสดุ | 3 | 152,000 |
| รวม | 3 | 152,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 3 | 152,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  การบันทึกรายงานประจำเดือน

12.2  การประเมินผล  สรุปผลการเลี้ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

1.  ชื่อโครงการ	เลี้ยงไก่ไข่ต่อเนื่อง

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    ( )  โครงการต่อเนื่อง        (    )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  3.4,  3.8 , 3.9  และ 3.11

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2555  ถึง  30  กันยายน  2556

5.  หลักการและเหตุผล

งานฟาร์มไก่ไข่  มีโครงการเลี้ยงไก่ไข่  จำนวน  450  ตัว  เพื่อฝึกทักษะให้กับนักศึกษาในวิชา  การผลิตไก่ไข่  การผลิตสัตว์ปีก  โครงการผลิตไก่ไข่  ทักษะการผลิตสัตว์ปีก  ปฏิบัติงานเกษตรและหารายได้ให้กับวิทยาลัยฯ  เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนและหารายได้  จึงได้จัดทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่ดังกล่าว

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อฝึกทักษะด้านการจัดการเลี้ยงไก่ไข่ของนักศึกษาและเกษตรกร

6.2  เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงปริมาณ

7.1.1  เลี้ยงไก่ไข่  จำนวน  450  ตัว

7.1.2  ผลิตไข่ได้  315  ฟองต่อวัน

7.2  เชิงคุณภาพ

นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่  นักศึกษาฝึกความอดทน  มุ่งมั่น  อย่างน้อย  60  คน

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  ได้ไข่ไก่  จำนวน  113,400  ฟอง

8.2   ขายไข่ไก่ฟองละ  2.80  บาท  เป็นเงิน  317,520  บาท

8.3   นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ไข่  อย่างน้อย  60  คน

9.  สถานที่ดำเนินการ     ฟาร์มไก่ไข่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เสนอโครงการและเตรียมโรงเรือน | 1 ต.ค.55 |
| 2. ดำเนินการเลี้ยง | 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56 |
| 3. จัดซื้ออาหาร วัสดุ ยา | 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56 |
| 4. บันทึกผลการเลี้ยงรายเดือน | 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56 |
| 5. สรุปผลการเลี้ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ | 30 ก.ย.56 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 3 | 315,000 |
| รวม | 3 | 315,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 3 | 315,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  การบันทึกรายงานประจำเดือน

12.2  การประเมินผล  สรุปเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	ผลิตไก่พื้นเมือง

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    ( )  โครงการต่อเนื่อง        (     )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  3.4,  3.8 , 3.9  และ 3.11

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายบุญเลิศ  ศรีน้อย

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2555  ถึง  30  กันยายน  2556

5.  หลักการและเหตุผล

การผลิตไก่พื้นเมืองในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและเกษตรกร  โดยเฉพาะนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดทักษะ  และเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา  อกท.  ทั้งระดับภาคและระดับชาติ

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา  และฝึกทักษะ

6.2  เป็นที่ศึกษาดูงานของเกษตรกร

6.3  ขยายพันธุ์และจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1   เลี้ยงไก่คอล่อน  25  ตัว

7.1.2   เลี้ยงไก่เบตง  30  ตัว

7.1.3   เลี้ยงไก่ชี  20  ตัว

7.2  เชิงคุณภาพ

ผลิตลูกไก่พื้นเมืองพันธุ์ดี

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและเกษตรกร

8.2  จำหน่ายลูกไก่พื้นเมืองเป็นรายได้ของวิทยาลัยฯ  47,000  บาท

9.  สถานที่ดำเนินการ   แผนกวิชาสัตวศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. ซื้อพันธุ์ไก่ชี | ต.ค.55 |
| 2. ดำเนินการเลี้ยง | 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56 |
| 3. อาหาร, ยา | 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56 |
| 4. บันทึกผลการเลี้ยง | 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56 |
| 5. สรุปผลการเลี้ยง | ก.ย.56 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 5 | 47,410 |
| รวม | 5 | 47,410 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 5 | 47,410 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  การบันทึกรายงานประจำเดือน

12.2  การประเมินผล  สรุปเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	 โคเนื้อ

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    ()  โครงการต่อเนื่อง        (    )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  3.4,  3.8 , 3.9  และ 3.11

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ	 นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2555  ถึง  30  กันยายน  2556

5.  หลักการและเหตุผล

โคเนื้อขาดหญ้าสด  จึงจำเป็นต้องจัดหาหญ้าแห้งหรือฟางข้าวไว้ให้โคกิน  และเสริมด้วยอาหารเสริม  ตลอดถึงการดูแลรักษาโรค

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อดูแลโคเนื้อให้สามารถสืบพันธุ์เพิ่มจำนวนประชากร

6.2  เพื่อเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้ตามรายวิชา

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

โค  จำนวน  30  ตัว

7.2  เชิงคุณภาพ

เพื่อให้โคมีร่างกายที่สมบูรณ์  สืบพันธุ์ได้ตามฤดูกาล

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1   จำหน่ายลูกโคหย่านม

8.2  จำหน่ายลูกโค

9.  สถานที่ดำเนินการ	แผนกโคเนื้อ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. ส่งโครงการ | ก.ย.55 |
| 2. ดำเนินปฏิบัติการตามโครงการ | 1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | - | - |
| - ค่าวัสดุ | 4 | 132,920 |
| รวมทั้งสิ้น | 4 | 132,920 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ปฏิบัติงานดำเนินการเลี้ยงในแต่ละวัน

12.2  การประเมินผล  อัตราการเจริญเติบโต, การตั้งท้องและการให้ลูกของแม่โคตลอดปี

1.  ชื่อโครงการ	การเลี้ยงโคนม

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    ()  โครงการต่อเนื่อง        (    )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  3.4,  3.8 , 3.9  และ 3.11

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายอรรถพร  ศรีเปารยะ

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2555  ถึง  30  กันยายน  2556

5.  หลักการและเหตุผล

น้ำนมดิบและผลิตภัณฑ์จากนม  เป็นอาหารที่มีคุณค่าต่อคนไทย  ซึ่งเรายังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ  จังหวัดพัทลุงได้รับการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงโคนม  และให้มี   การจัดตั้งสหกรณ์โคนม  มีโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ  ในส่วนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงได้ให้ความรู้แก่นักเรียน  นักศึกษา  และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม  ซึ่งการเลี้ยงโคนมภายในวิทยาลัยฯ  ยังทำรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ  อีกด้วย

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาได้เรียนรู้

6.2  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา  ได้ฝึกปฏิบัติงาน

6.2  เพื่อหารายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงปริมาณ

7.1.1  มีแม่โครีดนมหมุนเวียน  10  ตัว

7.1.2  ได้น้ำนมดิบประมาณ  25,000  กิโลกรัม  คิดเป็นเงิน  500,000  บาท

7.2 เชิงคุณภาพ

7.2.1  นักเรียน  นักศึกษาเกิดทักษะในการผลิตโคนม  มีคุณลักษณะอดทน  มุ่งมั่น  สู้งาน

7.2.2  ได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์และเกิดทักษะเกี่ยวกับโคนม

8.2  เพิ่มรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

9.  สถานที่ดำเนินการ   ฟาร์มโคนม  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เลี้ยงโคนม, รีดนม, จ้างคนงาน | ต.ค.55 – ก.ย.56 |
| 2. จัดซื้ออาหารและวัตถุดิบ | ต.ค.55 – ก.ย.56 |
| 3. ถ่ายพยาธิ | ธ.ค.55 – ก.ย.56 |
| 4. สรุปผลการดำเนินงาน | ก.ย.56 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 3 | 361,000 |
| รวม | 3 | 361,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ | 1 | 38,700 |
| รวม | 1 | 38,700 |
| รวมทั้งสิ้น | 4 | 400,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ติดตามโครงการทุกเดือน

12.2  การประเมินผล  ประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	อัดฟ่อนฟาง

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    ()  โครงการต่อเนื่อง        (     )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  3.4,  3.8 , 3.9  และ 3.11

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายประพันธ์  บำรุงกิจดี

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2555  ถึง  30  กันยายน  2556

5.  หลักการและเหตุผล

เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปี  จะมีเศษที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว  ซึ่งเป็นผลพลอยได้คือ  ฟางข้าว  ซึ่งสามารถนำมาเป็นอาหารโคได้เป็นอย่างดี  ทางงานฟาร์มโคนม – โคเนื้อ มีความจำเป็นจะต้องอัดฟ่อนฟาง  เพื่อได้เป็นอาหารโคนม – โคเนื้อ  ของวิทยาลัยฯ  ในยามขาดแคลนหญ้า

6.  วัตถุประสงค์

6.1 เพื่อให้โคนม – โคเนื้อ  มีอาหารหยาบกินตลอดปี

6.2 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกในการทำอาหารหมัก

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงปริมาณ

7.1.1 ได้ฟางอัดฟ่อน  5,000  มัด

7.1.2  นักศึกษาได้ฝึกการหมักอาหารหยาบ

7.1.3  ได้เครื่องอัดฟ่อนฟางจำนวน  1  เครื่อง

7.2 เชิงคุณภาพ

7.2.1  นักศึกษามีประสบการณ์และเกิดทักษะในการหมักอาหารหยาบ

7.2.2  มีอาหารหยาบแห้งที่มีคุณภาพไว้กินตลอดปี

7.2.3  ได้เครื่องอัดฟางที่มีประสิทธิภาพ

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1   นักศึกษามีประสบการณ์และเกิดทักษะในการหมักอาหารหยาบ

8.2   มีอาหารหยาบแห้งให้โคกินได้ตลอดปี

9.  สถานที่ดำเนินการ   บริเวณภายในและภายนอก  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. จัดซื้อวัสดุ | ธ.ค.55 |
| 2. ดำเนินการอัดฟาง | ม.ค.56 มี.ค.56 |
| 3. สรุปผลการดำเนินการ | ก.ย.56 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 3 | 15,000 |
| รวม | 3 | 15,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 3 | 15,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม   ติดตามโครงการเพื่อดำเนินการ

12.2  การประเมินผล   ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	ทุ่งหญ้าและการจัดการทุ่งหญ้า

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    ()  โครงการต่อเนื่อง        (    )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  3.4,  3.8 , 3.9  และ 3.11

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ	     นายอรรถพร  ศรีเปารยะ

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2555  ถึง  30  กันยายน  2556

5.  หลักการและเหตุผล

หญ้าเป็นพืชที่จำเป็นในการใช้เลี้ยงสัตว์  จึงจำเป็นที่จะต้องมีการปลูกสร้างแปลงหญ้า  เพื่อเป็นอาหารสัตว์  และนักศึกษาได้ฝึกทักษะ

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารสำหรับโคนมและโคเนื้อ

6.2  เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน

6.3  เพื่อปรับปรุงแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์

6.4  เพื่อป้องกันโรคเข้าทำลายแปลงหญ้า

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  ปรับปรุงแปลงหญ้าเก่า  จำนวน  50  ไร่

7.1.2  สร้างแปลงหญ้าใหม่จำนวน  50  ไร่

7.1.3  ใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคนม  โคเนื้อ  จำนวน  70  ตัว

7.1.4   เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะในการทำแปลงหญ้า

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  ได้แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์  จำนวน  100  ไร่

7.2.2   ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการทำแปลงหญ้า

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1  นักศึกษามีประสบการณ์และเกิดทักษะเกี่ยวกับการทำแปลงหญ้า

8.2  มีอาหารหยาบใช้เลี้ยงโคนม  โคเนื้อ

9.  สถานที่ดำเนินการ	พื้นที่แปลงหญ้า  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการ | ก.ย.55 |
| 2. จัดซื้อและจัดจ้างขุดคูรอบแปลงหญ้า | ต.ค.55-ก.ย.56 |
| 3. ปรับปรุงแปลงหญ้าเก่า | ธ.ค.55-ก.ย.56 |
| 4. สรุปผลการดำเนินงาน | ก.ย.56 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 4 | 62,900 |
| รวม | 4 | 62,900 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 4 | 62,900 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ติดตามโครงการทุกเดือน

12.2  การประเมินผล  ประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	การผลิตลูกสุกร

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    ()  โครงการต่อเนื่อง        (    )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  3.4,  3.8 , 3.9  และ 3.11

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 	 นางพรรณี  ทองดีสุข

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2555  ถึง  30  กันยายน  2556

5.  หลักการและเหตุผล

ในการจัดทำโครงการผลิตลูกสุกร  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย / ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในด้านการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ  มาตรฐานและสอดคล้องกับมาตรฐานที่  1  ตัวบ่งชี้ที่  19  สถานศึกษาได้จัดระบบคุณภาพการบริหารและการจัดการระบบงานฟาร์มให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงธุรกิจ  เนื่องจากโครงการผลิตลูกสุกรเป็นโครงการต่อเนื่อง

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ในการผลิตลูกสุกร

6.2  เพื่อเลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกสุกรเพื่อจำหน่ายและสำหรับขุนสุกรจำหน่าย

6.3  เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตลูกสุกรสำหรับนักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนที่สนใจ

6.4  เพื่อนักเรียน  นักศึกษา  ได้เรียนรู้ในการจัดทำแผนธุรกิจการผลิตลูกสุกรเพื่อจำหน่าย

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1 เชิงปริมาณ

7.1.1  เลี้ยงแม่สุกรพันธุ์  28  ตัว  พ่อพันธุ์  2  ตัว

7.1.2  ผลิตลูกสุกรได้จำนวน  350  ตัว  เป็นเงินจำนวน  375,000  บาท

7.1.3  นักเรียน  นักศึกษา  ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้  จำนวน  120  ข้น

7.1.4  ประชาชน  (บุคคลภายนอก)  ผู้มีความสนใจเข้ามาเรียนรู้  จำนวน  50  คน

7.2 เชิงคุณภาพ

7.2.1  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสุกรและฝึกทักษะด้านการผลิตลูกสุกรและการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สุกร

7.2.2  การเลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์ที่มีประสิทธิภาพดี  สามารถผลิตลูกได้  2-2.5  ครอก/ปี/ตัว

7.2.3  ผลิตลูกสุกรเพื่อจำหน่ายที่มีสุขภาพดี  และน้ำหนักได้มาตรฐาน  (12  กิโลกรัม/ตัว)

7.2.4  นักเรียน  นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะสามารถนำไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  เลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์จำนวน  30  ตัว  และผลิตลูกสุกรจำหน่ายได้ จำนวน  350  ตัว

8.2   นักเรียน  นักศึกษาได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ในการผลิตลูกสุกร  จำนวน  120  คน

8.3   เกษตรกรหรือบุคคลภายนอกได้ศึกษาดูงาน  50  คน

8.4  ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์และอนุบาลลูกสุกร

9.  สถานที่ดำเนินการ   ฟาร์มสุกร  แผนกวิชาสัตวศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการขออนุมัติ | ก.ย.55 |
| 2. เตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงลูกสุกร | ต.ค.55-ก.ย.56 |
| 3. จัดซื้ออาหารสุกรและเวชภัณฑ์ | ต.ค.55-ก.ย.56 |
| 4. จัดการเลี้ยงดูและผสมพันธุ์ | ต.ค.55-ก.ย.56 |
| 5. สุขาภิบาลลูกสุกร จำหน่ายลูกสุกร | ต.ค.55-ก.ย.56 |
| 6. สรุปผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ | ต.ค.55-ก.ย.56 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 7 | 350,000 |
| รวม | 7 | 350,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 7 | 350,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ติดตามประเมินผลตลอดโครงการ

12.2  การประเมินผล  ประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	การเลี้ยงสุกรขุนเพื่อจำหน่าย

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    (    )โครงการต่อเนื่อง        (     )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  3.4,  3.8 , 3.9  และ 3.11

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางพรรณี  ทองดีสุข

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2555  ถึง  30  กันยายน  2556

5.  หลักการและเหตุผล

เนื้อสุกรขุนเป็นที่นิยมบริโภคของมนุษย์และสุกรเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับประเทศและเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นอย่างมาก  ในการเลี้ยงสุกรขุน  โดยทั่วไปนิยมเลี้ยงสุกรขุนลูกผสมสามสายเลือดของสุกรพันธุ์ดุร็อกเจอร์ชี่  ลาร์จไวท์  และพันธุ์แลนด์เรช  เป็นต้น  เพื่อให้สุกรเจริญเติบโตเร็วเลี้ยงได้ง่าย  สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี  ใช้เวลาในการเลี้ยงสุกรขุนประมาณ  4  เดือน  ได้น้ำหนัก  100-120  กิโลกรัม  ผู้บริโภคเนื้อสุกรต้องการเนื้อสุกรที่ปลอดสารพิษ  วิทยาลัยฯ  จึงมีความต้องการจัดทำโครงการเลี้ยงสุกรขุนเพื่อจำหน่ายโดยใช้จุลินทรีย์และสมุนไพร  (ขมิ้นชันผสมอาหารเลี้ยงสุกรขุน)  เพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยง  ลดการใช้สารเคมีและลดมลภาวะเป็นพิษของสิ่งแวดล้อม  หารายได้และจัดเป็นแหล่งเรียนรู้  ซึ่งเป็นการเรียนเน้นการปฏิบัติจริงรวมทั้งเป็นการฝึกการประกอบอาชีพการเลี้ยงสุกรขุนแบบหมุนเวียนตลอดไป  นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงาน

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกรขุน

6.2  เพื่อส่งเสริมให้ประชากรได้บริโภคเนื้อสุกรที่ปลอดสารพิษ

6.3  เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเลี้ยงสุกรขุน

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  ผลิตสุกรขุน จำนวน  50  ตัว

7.1.2  มีรายได้จากการจำหน่ายสุกรขุนเป็นเงิน  275,000  บาท

7.1.3  นักเรียน  นักศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้  จำนวน  120  คน

7.1.4  ประชาชน  (บุคคลภายนอก)  ผู้มีความสนใจเข้ามาเรียนรู้  จำนวน  50  คน

7.2 เชิงคุณภาพ

7.2.1  ผลิตสุกรขุนเพื่อจำหน่ายที่ถูกหลักวิชาการและปลอดสารพิษ

7.2.2  การเลี้ยงสุกรขุนโน้มนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงาน

7.2.3  การเลี้ยงสุกรขุนเพื่อจำหน่ายไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  จำหน่ายสุกรขุนมีรายได้ไม่น้อยกว่า  275,000  บาท

8.2  นักเรียน  นักศึกษา  ได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกรขุน  จำนวน  120  คน

8.3  เกษตรกรหรือบุคคลภายนอกได้ศึกษาดูงาน  50  คน

8.4  ประชาชนได้บริโภคเนื้อสุกรที่ปลอดสารพิษ

9.  สถานที่ดำเนินการ     ฟาร์มสุกร  แผนกวิชาสัตวศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการขออนุมัติ | ก.ย.55 |
| 2. เตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสุกรขุน | ต.ค.55-ก.ย.56 |
| 3. สั่งซื้อลูกสุกรและอาหารสุกร | ต.ค.55-ก.ย.56 |
| 4. เลี้ยงดูสุกรขุน | ต.ค.55-ก.ย.56 |
| 5. สรุปผลการเลี้ยงและการจำหน่าย | ธ.ค.55-ก.ย.56 |
| 6. สรุปผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ | ก.ย.56 |

11.  ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 7 | 252,550 |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 7 | 252,550 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ติดตามประเมินผลตลอดโครงการ

12.2  การประเมินผล  ประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

1.  ชื่อโครงการ    ผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ประดับและการจ้างตกแต่งอาคารสถานที่

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    ()  โครงการต่อเนื่อง        (    )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  3.4,  3.8 , 3.9  และ 3.11

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.1  นายจรูญ  รงค์รัตน์			3.2  นางสมนึก  รัตนวิมล

4.  ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน  2556

5.  หลักการและเหตุผล

พันธุ์ไม้ประดับมีบทบาทสำคัญมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต  เนื่องจากตลาดมีความต้องการตลอดเวลา  ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีสถานที่จำหน่ายอยู่ทั่วไป  มีผู้ซื้อหานำไปปลูกกันอย่างแพร่หลาย  ดังนั้น  วิทยาลัยฯ  ซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาพันธุ์ไม้ประดับไว้เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้  และประดับตกแต่งสถานที่ภายในสถานที่ต่าง ๆ  บริการตามหน่วยงานต่าง ๆ  พร้อมทั้งไว้จำหน่าย  เพื่อนำรายได้ส่งวิทยาลัยฯ

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ประดับ

6.2  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  การฝึกทักษะปฏิบัติด้านสาขาพืชศาสตร์

6.3  เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้สนับสนุนสถานศึกษา

7.  เป้าหมาย  (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  ผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ประดับไม่น้อยกว่า  100  ชนิด

7.1.2  นักศึกษาร่วมโครงการ  ฝึกทักษะปฏิบัติต่าง ๆ  จำนวน  400  คน

7.1.3  บริการพันธุ์ไม้ตกแต่งสถานที่ภายในสถานศึกษา  หน่วยงานต่าง ๆ

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  ผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ประดับตามที่ตลาดต้องการไม่น้อยกว่า  20  ชนิด

7.2.2  นักศึกษาร่วมโครงการเรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติจำนวน  400  คน

7.2.3  บริการพันธุ์ไม้ตกแต่งสถานที่ภายในสถานศึกษา  และหน่วยงานต่าง ๆ  จำนวน  30  ครั้ง			7.2.4  รับจ้างจัดสวนหย่อม ประมาณ  2  ครั้ง/เดือน นักศึกษา  10  คน มีรายได้ระหว่างเรียน

7.2.5  วิทยาลัยฯ  มีรายได้  จากการจำหน่ายพันธุ์ไม้และรับจ้างจัดสวนปีละประมาณ  500,000-1,000,000  บาท

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ  (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

8.1  รวบรวมพันธุ์ไม้ได้  15,000  ต้น

8.2  จำหน่ายพันธุ์ไม้ได้มูลค่า  20,000  บาท

8.3  รับจ้างจัดสวนได้มูลค่า  50,000  บาท

9.  สถานที่ดำเนินการ   เรือนเพาะชำหมวดไม้ประดับ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- |
| 1. เขียนโครงการ | ก.ย.55 |
| 2. จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ | ต.ค.55 |
| 3. ดำเนินงานต่าง ๆ | ต.ค.55-ก.ย.56 |
| 4. ฝึกทักษะปฏิบัติด้านต่าง ๆ | พ.ย.55-ก.ย.56 |
| 5. ให้บริการจัดสวนหย่อมและจำหน่ายพันธุ์ไม้ | ต.ค.55 – ก.ย.56 |
| 6. สรุปผลและรายงานโครงการ | ก.ย.56 |

11.  ค่าใช้จ่าย : ดังรายละเอียดที่แนบ

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 29 | 39,976 |
| รวม | 29 | 39,976 |
| รวมทั้งสิ้น | 29 | 39,976 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม

12.2  การประเมินผล  รายงานผลการปฏิบัติงานทุก  6  เดือน  และสรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1. ชื่อโครงการ   พืชอาหารสัตว์

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    (     )  โครงการต่อเนื่อง        (    )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  6

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  3.4,  3.8 , 3.9  และ 3.11

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นายอรรถพร  ศรีเปารยะ	2. นายคัชชา  กาญจนจันทร์

4. ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 2555   ถึง 30 กันยายน 2556

5. หลักการและเหตุผล

การเลี้ยงโคเนื้อโคนมเป็นงานอย่างหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงปีละหลายแสนบาท  ดังนั้นการทำโครงการผลิตอาหารที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการผลิตทางด้านโคเนื้อโคนม

6. วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตพืชสับเป็นอาหารโคเนื้อโคนม

7. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  ผลิตพืชสับ  10  ตันต่อปี

7.2 ผลผลิตตรงตามมาตรฐานอาหารสับ

8. ประโยชน์ที่จะได้รับ (ผลลัพธ์และตัวชี้วัด)

ได้อาหารเลี้ยงโค  10  ตันต่อปี

9. สถานที่ดำเนินการ     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10. แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- |
| 1. เสนอโครงการ | 1-10 ก.ย.55 |
| 2. จัดซื้อเครื่องสับพืชชนิดพ่วงแทรกเตอร์ | 1-20 พ.ย.55 |
| 3. ดำเนินการผลิต | 25 พ.ย.55 เป็นต้นไป |
| 4. สรุปและรายงานผล | 26 ก.ค.56 – 31 ส.ค.56 |

11. ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าวัสดุ |  |  |
| รวม |  |  |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ | 1 | 80,000 |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 1 | 80,000 |

12. การติดตามและประเมินผล

12.1 ติดตามเก็บข้อมูลทุก  1  เดือน  ตลอดเวลาการผลิต

12.2 ประเมินผลโดยเทียบจากเป้าหมายของโครงการ  (ใช้เป้าหมายเป็นตัวชี้วัด)

1.  ชื่อโครงการ	ผลิตเห็ด

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    (       )  โครงการต่อเนื่อง        (    )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่        ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  3.4,  3.8 , 3.9  และ 3.11

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ	   1. นางสุณี  กาญจนจันทร์	2. นายคัชชา  กาญจนจันทร์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	   1  ตุลาคม  2555   ถึง  กันยายน  2556

5.  หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเห็ดเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจำนวนมาก  อาจเนื่องจากประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น  หันมาบริโภคพืชผักที่ปลอดสารพิษกันมากขึ้น  ซึ่งเห็ดที่มีอยู่ในท้องตลาดยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค  ประกอบกับข้าพเจ้าได้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนด้านการเพาะเห็ดให้แก่นักเรียน  นักศึกษา  จึงได้จัดทำโครงการผลิตเห็ดเพื่อจำหน่าย  และให้นักเรียน  นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ด้านการเพาะเห็ด

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อผลิตก้อนเชื้อเห็ด  และผลิตดอกเห็ดเพื่อจำหน่าย

6.2  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ด้านการเพาะเห็ด

6.3  เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  ผลิตก้อนเชื้อเห็ด  จำนวน  7,500  ก้อน  (คิดเป็นมูลค่ารายได้  60,000  บาท)

7.1.2  นักเรียน  นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์  100  คน

7.1.3  เผยแพร่ความรู้สู่เกษตรกรและผู้สนใจ  200 คน

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  ก้อนเชื้อเห็ดเสียหายไม่เกินร้อยละ  5

7.2.2  นักเรียน  นักศึกษามีประสบการณ์ในระดับนำไปประกอบอาชีพได้

7.2.3  เกษตรกรและผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1  ได้ก้อนเชื้อเห็ดจำนวน  10,000  ก้อน  จำหน่ายก้อนละ  8  บาท  จำนวน  4,000  ก้อน  เป็นเงิน  40,000  บาท  นำไปเปิดดอก  2,500  ก้อน  ได้ผลผลิต  500  กิโลกรัม  จำหน่ายกิโลกรัมละ  40  บาท  เป็นเงิน  20,000  บาท  รวมรายได้ทั้งหมด  60,000  บาท

8.2  เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักเรียน  นักศึกษา  บุคลากร  และประชาชนทั่วไป

9.  สถานที่ดำเนินการ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพาะเห็ด | ต.ค.55, พ.ค.56 |
| 2. ดำเนินการผลิตก้อนเชื้อเห็ด | พ.ย.55-ม.ค.56, มิ.ย.-ส.ค.56 |
| 3. จำหน่ายก้อนเชื้อเห็ด | ธ.ค.55-ก.พ.56, ก.ค.-ก.ย.56 |
| 4. จำหน่ายดอกเห็ด | ธ.ค.55-เม.ย.56, ก.ค.-ก.ย.56 |
| 5. ประเมินผลโครงการ | ก.ย.56 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 1 | 12,000 |
| - ค่าวัสดุ | 12 | 18,000 |
| รวม | 13 | 30,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม | 13 | 30,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 13 | 30,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ตามแผนปฏิบัติงาน

12.2  การประเมินผล  รายงานผลเมื่อสิ้นโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

1.  ชื่อโครงการ	 เลี้ยงปลาขุนในบ่อซีเมนต์

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    (     )  โครงการต่อเนื่อง        (     )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  3.4,  3.8 , 3.9  และ 3.11

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ	 นายกรกริช  แดงเอียด

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	1  ตุลาคม  2555  ถึง  30  กันยายน  2556

5.  หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปลาน้ำจืดในธรรมชาติลดจำนวนลง  การเลี้ยงปลาที่สำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร  สามารถสร้างรายได้แก่ผู้เลี้ยงปลาเป็นอย่างมาก  วิทยาลัยฯ  จึงจัดทำโครงการเลี้ยงปลาเนื้อเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้แก่วิทยาลัยฯ  และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่นักศึกษา

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อจำหน่ายปลาเนื้อ  (เป็นรายได้แก่วิทยาลัยฯ)

6.2  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเลี้ยงปลาแก่นักศึกษา

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  เลี้ยงปลา  จำนวน  340  กิโลกรัม ๆ ละ  60  บาท  เป็นเงิน  20,400  บาท

7.1.2  นักศึกษาเข้าฝึกทักษะการเลี้ยงปลา  จำนวน  30  คน/ปี

7.2  เชิงคุณภาพ

เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะการเลี้ยงปลาแก่นักศึกษา

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1  จำนวนปลาเนื้อมีรายได้เป็นเงิน  20,400  บาท

8.2  ผลกำหรจากการขายปลาเนื้อเป็นเงิน  5,400  บาท/รุ่น

9.  สถานที่ดำเนินการ     แผนกวิชาประมง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. เตรียมอุปกรณ์และพันธุ์ปลา | ต.ค.55- ธ.ค.55 |
| 2. ดำเนินการเลี้ยง | ธ.ค.55-เม.ย.56 |
| 3. จับปลาและจำหน่าย | เม.ย.56-พ.ค.56 |
| 4. สรุปผล | มิ.ย.56 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 2 | 15,000 |
| รวม | 2 | 15,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 2 | 15,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ตามแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

12.2  การประเมินผล  รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการตามวัตถุประสงค์

1. ชื่อโครงการ    จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์  เพื่อพัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    (     )  โครงการต่อเนื่อง        (  )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  3  และ 5 ตัวบ่งชี้ที่  3.11 และ 5.1-5.2

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง

4. ระยะเวลาดำเนินการ	  1  ตุลาคม  2555  ถึง  30  กันยายน  2556

5. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  ทำให้การทำงานทุกอย่างจำเป็นต้องใช้ระบบสารสนเทศ  เพื่อความสะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพในการทำงาน  เพื่อเป็นการสะดวกและรวดเร็วในการทำงานเนื่องจากงานวิจัยต้องจัดทำข้อมูล  และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  และจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้ในงานวิจัยฯ

6.2  เพื่อจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยฯ

6.3  เพื่อให้การทำงานวิจัยของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีประสิทธิภาพมากขึ้น

7. เป้าหมาย  (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในงานวิจัย

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  ได้งานวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ

7.2.2  ได้ฐานข้อมูลงานวิจัย  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ  (ผลลัพธ์)

ส่งเสริมการพัฒนาและจัดทำงานวิจัย  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ของครูและนักศึกษา

9. สถานที่ดำเนินการ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- |
| 1. ขออนุมัติโครงการ | ต.ค.55 |
| 2. สอบถามราคา | พ.ย.55 |
| 3. ขออนุญาตจัดซื้อ | ธ.ค.55 |
| 4. สรุปผลการดำเนินการ | ม.ค.56 |

11. ค่าใช้จ่าย

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ |  |  |
| รวม |  |  |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม |  | 32,500 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 32,500 |

12.  การประเมินผล

12.1  การติดตาม  การจัดซื้อจัดจ้าง

12.2  การประเมินผล  ผลสัมฤทธิ์จากงานวิจัย  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์

1.  ชื่อโครงการ	 การพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    (    )  โครงการต่อเนื่อง        (     )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  6

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  3  และ 5 ตัวบ่งชี้ที่  3.11 และ 5.1-5.2

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ	 นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง  และเจ้าของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	 1  ตุลาคม  2555  ถึง  30  กันยายน  2556

5.  หลักการและเหตุผล

การพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มุ่งให้ผู้เรียนและครูอาชีวศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้และการใช้ทักษะในการคิดค้นนวัตกรรม  พัฒนาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองในการพัฒนาและความคิดสร้างสรรค์  เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเกิดประโยชน์ต่อชุมชน  ท้องถิ่น  สังคมและประเทศชาติในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  ฐานความรู้  เพื่อการยอมรับทางวิชาการและการแข่งขันในระดับสากล

6.  วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  ประเภทเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  สิ่งประดิษฐ์  เพื่อการประกอบอาชีพ  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  จำนวน  3  ชิ้นงาน

7.2  เชิงคุณภาพ

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ  เกิดประโยชน์กับการพัฒนาวิชาชีพทางการเกษตร

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1   ครู  ผู้เรียน  สามารถประยุกต์ความรู้และการใช้ทักษะในการคิดค้นนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์

8.2   เผยแพร่องค์ความรู้  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรมและผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

9.  สถานที่ดำเนินการ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| - กำหนดชิ้นงานในการพัฒนาสร้างสิ่งประดิษฐ์ | ต.ค.55-ก.พ.56 |
| - ออกแบบชิ้นงาน | มี.ค.-พ.ค.56 |
| - สร้างชิ้นงาน | มิ.ย.-ก.ค.56 |
| - ทดลองใช้/หาประสิทธิภาพ | ส.ค.56 |
| - รายงานผลการสร้างนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ | ก.ย.56 |
| - นำเสนอ/เผยแพร่ | ต.ค.56 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 3 ชิ้นงาน | 30,000 |
| - ค่าวัสดุ |  |  |
| รวม |  |  |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 3 ชิ้นงาน | 30,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  รายงานผลการสร้างสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม

12.2  การประเมินผล  จำนวนชิ้นงาน/คุณภาพชิ้นงาน  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์

1.  ชื่อโครงการ	ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    ( )  โครงการต่อเนื่อง        (    )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งชี้ที่  3.2  และ 3.11

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ	 แผนกวิชาพืชศาสตร์  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	 1  ตุลาคม  2555  ถึง  30  กันยายน  2556

5.  หลักการและเหตุผล

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้า  ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเอง  รวมทั้งได้สนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ที่ทรงห่วงใยต่อวิถีชีวิตของพสกนิกรที่ช่วยกันรักษาป่า  เพื่อช่วยกันสนับสนุนและดำเนินการในเรื่องของการเกษตรกรรมธรรมชาติ  ซึ่งเป็นวิธีการสร้างผลผลิตทางการเกษตร  โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม  เป็นการสร้างให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อสนองแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

6.2  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6.3  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเกื้อกูลในสังคมเมืองและชนบท

6.4  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

6.5  เพื่อให้เกิดการค้นคิดนวัตกรรมใหม่ในด้านชีวภาพและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดประโยชน์ต่อสังคม  ประเทศชาติต่อไป

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

1. เผยแพร่ความรู้  บูรณาการในรายวิชาที่สอนให้กับนักเรียน  จำนวน  500  คน

2. เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนในจังหวัดพัทลุง  จำนวน  9  หมู่บ้าน

3. ให้บริการน้ำสกัดชีวภาพ  ใช้เป็นตัวอย่าง  จำนวน  1,500  ลิตร

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1   นักเรียน  นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ  รวมถึงประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และนำไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายมากขึ้น

8.2  นักเรียน  นักศึกษา  และผู้สนใจเรียนรู้และฝึกทักษะผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง  จำนวน  320  คน

9.  สถานที่ดำเนินการ	แผนกวิชาพืชศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. สำรวจวัสดุอุปกรณ์และวางแผน | ต.ค.55 |
| 2. เสนอโครงการ | ต.ค.55 |
| 3. จัดเตรียมเอกสาร โปสเตอร์ สื่อ | พ.ย.-ธ.ค.55 |
| 4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ | ธ.ค.55 |
| 5. ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ สาธิต | พ.ย.55-ก.ย.56 |
| 6. บริการเชื้อจุลินทรีย์ อีเอ็ม. | ก.พ.-ก.ย.56 |
| 7. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน | มี.ค.56, มิ.ย.56, ก.ย.56 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  | 20,000 |
| - ค่าวัสดุ |  |  |
| รวม |  | 20,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  | 20,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  รายงานผลการดำเนินงานทุก  3  เดือน

12.2  การประเมินผล  สรุปและรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	 โครงงานวิทยาศาสตร์

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    ( )  โครงการต่อเนื่อง        (     )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  6

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  5  ตัวบ่งชี้ที่  5.1-5.2

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ	 	3.1 นางเปรมฤดี  ดำยศ

3.2 นางพรเพ็ญ  ชาติกุล

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	 1  ตุลาคม  2555  ถึง  30  กันยายน  2556

5.  หลักการและเหตุผล

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์มีความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาให้สามารถคิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์เข้ากับวิชาชีพที่ตนถนัดได้เพื่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ขึ้น  ดังนั้น  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครูและนักศึกษาเห็นความสำคัญของ    การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในวิชาเรียน  ซึ่งนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะด้านความรู้สู่ขั้นการวิเคราะห์  การประเมินค่า  และสร้างสรรค์  ตาม  Bloome’s taxonomy  จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้น  เพื่อจัดเตรียมวัสดุต่าง ๆ  ที่ใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเพื่อจัดนิทรรศการในโครงงานวิทยาศาสตร์ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาค  และระดับประเทศ

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้นักเรียน  นักศึกษาทำโครงงานวิทยาศาสตร์

6.2  เพื่อกระตุ้นให้ครูผู้สอนนำการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ใช้ในรายวิชาที่สอน

6.3  เพื่อให้มีโครงงานวิทยาศาสตร์ส่งประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่  ทั้งระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับประเทศ

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

7.1.1  มีโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับ  ปวช.  ส่งประกวด  จำนวน  1  โครงงาน

7.1.2  มีโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับ  ปวส.  ส่งประกวด  จำนวน  1  โครงงาน

7.2  เชิงคุณภาพ

7.2.1  การทำโครงงานเป็นไปตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์  โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

7.2.2  รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ถูกต้องตามหลักการเขียนรายงาน

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1   นักเรียน  นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์

8.2   นักเรียน  นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้ทักษะกระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์

9.  สถานที่ดำเนินการ    แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. แจ้งนักเรียน นักศึกษา/ครูผู้สอน | ภาคเรียน 2/2555 และ 1/2556 |
| 2. ให้นักเรียน นักศึกษาส่งร่างโครงงานฯ | ภาคเรียน 2/2555 และ 1/2556 |
| 3. พิจารณาโครงงานฯ | ภาคเรียน 2/2555 และ 1/2556 |
| 4. ดำเนินการทำโครงงานฯ | ภาคเรียน 2/2555 และ 1/2556 |
| 5. เขียนรายงานโครงงานฯ | ภาคเรียน 2/2555 และ 1/2556 |
| 6. นำเสนอโครงงาน/ส่งรายงานฯ | ภาคเรียน 2/2555 และ 1/2556 |
| 7. ส่งโครงงานประกวด | ก.ค.-ส.ค.56 |
| 8. รายงานผลการดำเนินงาน | ก.ย.56 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 8 | 18,000 |
| รวม | 8 | 18,000 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 8 | 18,000 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน

12.2  การประเมินผล  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและงบประมาณที่ใช้เมื่อสิ้นสุดโครงการ

1.  ชื่อโครงการ	 พัฒนาข้าวพันธุ์พื้นเมือง

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะโครงการ    (  )  โครงการต่อเนื่อง        (     )   โครงการใหม่

ตอบสนองกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  6

ตอบสนองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  5  ตัวบ่งชี้ที่  5.1-5.2

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ	 	3.1 นายคัชชา  กาญจนจันทร์

3.2 นางสุณี  กาญจนจันทร์

4.  ระยะเวลาดำเนินการ	 1  ตุลาคม  2555  ถึง  30  กันยายน  2556

5.  หลักการและเหตุผล

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพอากาศในประเทศไทยมีสูง  โดยเฉพาะปริมาณน้ำในฤดูนาปีที่บางครั้งท่วมทำความเสียหายให้กับนาข้าวเป็นจำนวนมาก  เนื่องจากลักษณะพันธุ์ข้าวในปัจจุบันซึ่งเป็นพันธุ์ส่งเสริมและให้ผลผลิตสูงมักจะมีลักษณะต้นเตี้ย  ในอดีตเกษตรกรมีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมทั้งต้นสูงต้นเตี้ย  อายุการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันหลายระดับสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับฤดูกาล  สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ  แต่ปัญหาของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อยกระดับผลผลิตจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเป็นอย่างมาก  เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีความหลากหลาย  สามารถตอบสนองต่อภูมิประเทศและภูมิอากาศที่หลากหลายได้และมีผลผลิตสูงเพื่อทำให้ต้นทุนต่อหน่วยการผลิตของข้าวต่ำลง  สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

6.  วัตถุประสงค์

6.1  เพื่อคัดเลือกพันธุ์จากโครงการรวบรวมและศึกษาพันธุ์ข้าวที่มีแนวโน้มการให้ผลผลิตสูง  ต้นสูง  ทนแล้งมาทดลองปลูกในพื้นที่นา

6.2  เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ผลผลิตสูงและตอบสนองต่อระบบนิเวศน์ที่หลากหลาย

7.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)

7.1  เชิงปริมาณ

รวบรวมพันธุ์ข้าว  จำนวน  40  พันธุ์

7.2  เชิงคุณภาพ

ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพันธุ์ให้เป็นพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง

8.  ประโยชน์ที่จะได้รับ

8.1   ได้ข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ของพันธุ์ข้าว  40  พันธุ์

8.2  ได้พันธุ์ข้าวที่สามารถพัฒนาพันธุ์ได้มากกว่า  10  พันธุ์

8.3  ได้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพันธุ์ให้ตอบสนองต่อระบบนิเวศน์ที่หลากหลาย

9.  สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10.  แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. จัดซื้อวัสดุ | 25-30 ส.ค.56 |
| 2. รวบรวมเมล็ดพันธุ์ | 1-20 ก.ย.56 |
| 3. ปลูก | 25 ก.ย.56 |
| 4. เก็บข้อมูล | 25 ก.ย.56-25 ก.พ.57 |
| 5. สรุปและรายงานผล | 26 ก.พ.56-31มี.ค.57 |

11.  ค่าใช้จ่าย :  (ดังรายละเอียดที่แนบ)

| หมวดรายจ่าย | จำนวนรายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |  |  |
| - ค่าใช้สอย | 1 | 8,000 |
| - ค่าวัสดุ | 3 | 1,710 |
| รวม | 4 | 9,710 |
| 2. หมวดครุภัณฑ์ |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 4 | 9,710 |

12.  การติดตามและประเมินผล

12.1  การติดตาม  ติดตามเก็บข้อมูลทุก  3  วัน  ตลอดเวลาการศึกษารวบรวมข้อมูล

12.2  การประเมินผล  ประเมินผลโดยเทียบจากเป้าหมายของโครงการ  (ใช้เป้าหมายเป็นตัวชี้วัด)